«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _03 марта 2017 года								                    № _465_

О внесении изменения в постановление

администрации города Югорска от 26.07.2016 № 1805

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки города Югорска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Югорска:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 26.07.2016 №1805 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска И.К. Каушкину.

Глава города Югорска									Р.З. Салахов

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от _03 марта 2017 года  № _465_

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 26.07.2016 №1805

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проверка Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Югорска (далее - Проект) | до 03.03.2017 |
| 2. | Принятие главой города Югорска решения о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней со дня получения проекта, но не позднее 13.03.2017 |
| 3. | Опубликование материалов по Проекту в официальном печатном издании. Проведение публичных слушаний | два месяца с 16.03.2016 до 18.05.2017 |
| 4. | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в официальном печатном издании. Направление Проекта и приложенных к нему протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний главе города для принятия решения о передаче Проекта в Думу города Югорска | непосредственно после завершения публичных слушаний, но не позднее 18.05.2017 |
| 5. | Принятие решения главой города о направлении Проекта в Думу города Югорска или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | в течение 10 дней после представления проекта, но не позднее 26.05.2017 |
| 6. | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки Думой города Югорска. Опубликование решения Думы города Югорска об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в официальном печатном издании. | июнь 2017 |