**Оценка эффективности реализации**

**муниципальных программ города Югорска за 2018 год**

Перечень муниципальных программ города Югорска действующих до 2020 года утвержден распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска».

В рамках административных процедур в отчетном периоде выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности муниципальных программ города Югорска за 2017 год;

- осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ, реализация которых осуществлялась на условиях софинансирования в рамках государственных программ автономного округа;

- ежеквартально проводился анализ исполнения муниципальных программ города Югорска;

- проводилась экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы на соответствие требованиям, установленным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, выдано 92 заключения;

Муниципальные программы в актуальной редакции, изменения в муниципальные программы, отчеты по муниципальным программам размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, в разделе «Участие в программах». С целью создания реестра документов стратегического планирования информация о муниципальных программах размещена в государственной автоматизированной системе «Управление».

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Югорска.

В 2018 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 22 – х муниципальных программ, 11 из них на условиях софинансирования из бюджетов других уровней.

Информация о финансировании муниципальных программ города Югорска за 2018 год приведена в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | План финансирования | Фактическое исполнение(кассовое исполнение) | Результат (исполнение к плану, %) |
| Сумма, млн. рублей | Удельный вес, % | сумма млн. рублей | Удельный вес, % |
| федеральный бюджет | 17,39 | 0,4 | 17,34 | 0,4 | 99,7 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа | 2 452,63 | 61,7 | 2 444,61 | 61,7 | 99,7 |
| местный бюджет | 1 344,00 | 33,8 | 1 341,89 | 33,9 | 99,8 |
| внебюджетные источники | 162,17 | 4,1 | 154,58 | 4,0 | 95,3 |
|  | 3 976,19 | 100 | 3 958,43 | 100 | 99,6 |

12 муниципальных целевых программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического и культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организация деятельности по опеке и попечительству.

Реализация 10 муниципальных программ способствует экономическому развитию города, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики города, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, муниципальные финансы и муниципальная служба, управление имуществом, благоустройство города и капитальный ремонт жилищного фонда.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2018 год осуществлялась в соответствии с методикой утвержденной распоряжением администрации города Югорска от 02.04.2015 № 169.

Расчет результирующей оценки рассчитывался на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Для проведения оценки применены следующие критерии:

1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;

2) степень достижения целевых значений показателей – К2;

3) динамика показателей реализации – К3;

4) степень выполнения мероприятий – К4;

5) экономическая эффективность реализации – К5.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ города Югорска за 2014 - 2018 годы приведена в таблице 2.

**Качественная характеристика реализации муниципальных программ**

**города Югорска за 2014 - 2018 годы**

Таблица 2

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель программы** | **Качественная характеристика** **за****2014 год** | **Обобщенная результирующая оценка (OR)****(балл)** | **Качественная характеристика** **за****2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014****год** | **2015****год** | **2016****год** | **2017 год** | **2018** **год** |
| 1 | «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление экономической политики | Отлично | 8,82 | 8,96 | 9,52 | 8,96 | 9,32 | Отлично |
| 2 | «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление образования | Отлично | 9,6 | 7,0 | 6,6 | 9,6 | 9,6 | Отлично |
| 3 | «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление культуры | Отлично | 9,07 | 8,53 | 10,0 | 7,6 | 8,6 | Отлично |
| 4 | «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | Хорошо | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 7,3 | 8,6 | Отлично |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | Хорошо | 7,6 | 10 | 9,6 | 9,6 | 8,6 | Отлично |
| 6 | «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | Отлично | 9,6 | 10 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Отлично |
| 7 | «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»«Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы»  | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | Отлично | 10 | 9,87 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | Отлично |
| 8 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление жилищной политики | Отлично | 8,15 | 10 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | Хорошо |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | Хорошо | 6,2 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 9,7 | Отлично |
| 10 | «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | Отлично | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 9,6 | Отлично |
| 11 | «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции инезаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | Отлично | 10 | 8,1 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | Отлично |
| 12 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам общественной безопасности | Хорошо | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | Отлично |
| 13 | «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление информационной политики | Отлично | 10 | 8,3 | 7,5 | 8,9 | 9,9 | Отлично |
| 14 | «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | Хорошо | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 9,6 | 10,0 | Отлично |
| 15 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | Удовлетворительно | 4,4 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7 | Хорошо |
| 16 | «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | Удовлетворительно | 5,15 | 7,55 | 8,05 | 7,6 | 9,6 | Отлично |
| 17 | «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Департамент финансов | Отлично | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | Отлично |
| 18 | «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов | Отлично | 8,9 | 8,0 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | Отлично |
| 19 | «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | Отлично | 9,6 | 9,6 | 6,1 | 7,6 | 8,6 | Отлично |
| 20 | «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | Хорошо | 7,2 | 7,6 | 6,1 | 9,0 | 9,6 | Отлично |
| 21 | «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Отдел опеки и попечительства | Хорошо | 7,6 | 7,0 | 9,2 | 7,6 | 9,6 | Отлично |
| 22 | «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» | Управление социальной политики | Хорошо | 7,5 | 10 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Отлично |

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ.

С качественной характеристикой «отлично» оценены 20 муниципальных программ, с характеристикой «хорошо» 2 муниципальные программы.

Из 201 целевого показателя, установленного на 2018 год в целях оценки результативности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 121 показателю, по 59 показателям значение перевыполнено, по 21 показателю годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ:

**«Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»**

По результатам за 2018 год освоение средств по муниципальной программе составило 99,96% (в 2017 году 99,56%). Привлечены внебюджетные средства в размере 0,463 млн. рублей. По 4 – м подпрограммам муниципальной программы финансовое исполнение составило 100%. По 1 – ой подпрограмме – 99,9%, что связано со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур при осуществлении муниципальных закупок.

Средства федерального и окружного бюджетов, поступившие в форме субвенций, субсидий на исполнение отдельных государственных полномочий, субсидий на софинансирование программных мероприятий освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнены все 6 основных мероприятия.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы определено 13 показателей результативности. В отчетном году из 13 целевых показателей результативности 6 выполнено на 100%, 4 показателя перевыполнены, по 3 показателям целевые значения не достигнуты.

Показатель 4 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения города Югорска» выполнен на 94,3% (план 34,8 ед., факт 32,9 ед.). Снижение показателя в 2018 году произошло в результате уменьшения количества субъектов предпринимательства на 66 ед. (35 юридических лиц, 31 ИП) вследствие чего не достигнуто и значение показателя 5 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения» выполнен на 96,8% (план 21,7%, факт 21%).

Показатель 11 «Количество заключенных коллективных договоров и прошедших уведомительную регистрацию в администрации города Югорска» выполнен на 70% (план 36 ед., факт 28 ед.). Показатель не достигнут в связи с проведением организационно-штатных мероприятий бюджетными учреждениями города Югорска. В связи с оптимизацией сети учреждений социальной сферы путем слияния (присоединения) учреждений закончился срок действия коллективных договоров в муниципальных учреждениях (Д/сад «Золотой ключик», МБУ «Смена», МБУ «Юность»). Не принят новый коллективный договор в МУП «Югорскэнергогаз», АО «ЮТЭК-Югорск». Ликвидированы организации: ООО «Юграгазторг», ООО «Югорскремстройгаз», ООО СПП «Югорское».

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечена деятельность обеспечивающих учреждений в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий и функций;

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) составило 100,3%;

- исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения составило 105,16%;

- выплачены субсидии 76 субъектам малого и среднего предпринимательства города Югорска, 2 предпринимателям оказана грантовая поддержка;

- создано 25 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства города Югорска, получившими поддержку;

- доля налоговых поступлений в бюджет города Югорска, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства (по налогам на совокупный доход) от общего объема налоговых поступлений в бюджет города Югорска составила 9,6% (план 9,4%);

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 6 сельхозпроизводителей, 6 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Возмещена часть затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на приобретение 1 единицы техники и 13 единиц оборудования, модернизированы 8 сельскохозяйственных объектов;

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Специальная оценка условий труда в организациях города Югорска проведена на 8,8 тыс. рабочих местах, в организациях города действуют 28 коллективных договора, из них в 2018 году заключено 11 новых коллективных договоров, 35 организаций города приняли участие в муниципальных конкурсах в сфере охраны труда (план 16 организаций). В 2018 году прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 650 руководителей и специалистов, работающих в организациях города;

- в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) реализован принцип «одного окна», обеспечены повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления;

- среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ составило 5,32 минуты;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 98,8% (план 90%).

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели в основном достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,32 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,4% (в 2017 году 99,9%). Привлечены внебюджетные средства в размере 110,02 млн. рублей.

В рамках программы исполнены 8 основных мероприятий, исполнение двух мероприятий приостановлены в связи с отсутствием финансирования в 2018 году.

Из 21 целевого показателя результативности 12 выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены. По 3 показателям целевые значения не достигнуты:

Показатель 2 «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» выполнен на 95,7% (план 79,7%., факт 76,3%.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -74,4%). Показатель не достигнут в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию объекта «Детский сад на 300 мест на Сибирском бульваре».

Показатель 17 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях», выполнен на 94,2% (план 14,5%, факт 15,4%.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -14,0%). Показатель не достигнут в связи с ростом общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Показатель 18 «Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений» не выполнен (план 1 ед., факт 0 ед.). Показатель не достигнут в связи с тем, что была проведена замена подрядной организации и в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» срок ввода объекта «Детский сад на 300 мест на Сибирском бульваре» перенесен с 2018 на 2019 год.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечена доступность и развитие качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества;

- обеспечены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: создана предметно-пространственная среда групповых помещений дошкольных групп общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования;

 - обеспечена сохранность доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию на уровне 100%;

- обеспечен рост доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет по сравнению с прошлым годом;

- обеспечено достижение 26,5% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей этого возраста (план 20%);

- обеспечено сохранение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в размере 5,8% в 2018 году;

- увеличена доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных основными общеобразовательными программами, с 99,8% в 2017 году до 100,0% в 2018 году;

- увеличена доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, с 90,0% в 2017 году до 97,3% в 2018 году;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем (полном) образовании;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике;

- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников соответствующий целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Югорска;

- проведены внутри школьные, городские предметные олимпиады школьников, и обеспечено участие обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах;

- проведены муниципальные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и другие мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- обеспечена информационная открытость муниципальной системы образования;

- кабинеты общеобразовательных учреждений оснащены в полном объеме учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

- все образовательные организации обеспечены столовыми, соответствующими современным требованиям.

В течение года запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7% (в 2017 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 16,6 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 10 основных мероприятий.

Из 15 показателей результативности 8 выполнены на 100%, 4 показателя перевыполнены, по 3 показателям целевые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Библиотечный фонд на 1000 жителей» выполнен на 97,7% (план 4 300 экз., факт 4 199 экз.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -4 180 экз.). Показатель не достигнут в связи с частичным списание ветхих и устаревших по содержанию книг по результатам ревизии библиотечного фонда и внеплановым списание документов по причине аварии (затопления горячей водой помещения первого и цокольного этажа библиотечно-информационного центра).

Показатель 11 «Количество участников, занимающихся в клубных формированиях» выполнен на 98,8% (план не менее 1 281 чел., факт 1 265 чел.) в связи с увольнением балетмейстера танцевальных коллективов в мкр. Югорск-2.

Показатель 15 «Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства» выполнен на 99,7% (план 962 чел., факт 959 чел.). Показатель не достигнут в связи с отчислением из состава учащихся художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств» 3 человек по семейным обстоятельствам.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечены права граждан на участие в культурной жизни, создании условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, обеспечении функционирования учреждений культуры;

- увеличилось число посещений библиотек с 82 623 человек в 2017 году до 98 780 человек в 2018 году;

- обеспечена доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронном каталоге учреждения от общего объема музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100,0%;

- увеличилась доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 42,5% в 2017 году до 49,8% в 2018 году;

- увеличилась доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда с 36,8% в 2017 году до 39,9% в 2018 году;

- доля зрителей, посетивших сеансы социального кино (от числа жителей города) составила 18,3% в 2017 году в 2018 году;

- увеличилась посещаемость муниципальных учреждений культуры с 5,0% в 2017 году до 6,23% в 2018 году;

- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Югорска на уровне 100,0% от уровня заработной платы, определенного в Соглашении между Департаментом культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска;

- повысился уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры с 91,2% в 2017 году до 93,0% в 2018 году;

- укреплена материально-техническая база учреждений культуры.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Бюджетные средства освоены на 99,5% (в 2017 году 99,9%), Привлечены внебюджетные средства в размере 11,9 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 9 основных мероприятий.

Из 11 целевых показателей результативности, 7 выполнены на 100%, 2 показателя перевыполнены. По 2 показателям целевые значения не достигнуты:

Показатель 3 «Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности» выполнен на 97,0% (план 1 700 чел., факт 1 650 чел.) и показатель 6 «Доля граждански активной молодежи в возрасте от 14 – 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений» выполнен на 96,4% (план 28%, факт 27%), в связи с отъездом молодых людей к месту учебы в другие города.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- сохранено количество молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности, на уровне 1 650 человек в 2018 году;

- сохранена доля граждански активной молодежи в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, на уровне 27,0% в 2018 году;

- сохранено количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, на уровне 35 штук в 2018 году;

- сохранено количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, на уровне 5 300 человек в 2018 году;

- сохранен охват молодых людей мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью, от общей численности на уровне 65,0% в 2018 году;

- обеспечен охват молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в количестве 6 человек в 2018 году;

- количество трудоустроенных молодых людей составило 469 человек; в 2018 году

- количество трудоустроенных несовершеннолетних составило 431 человек в 2018 году

- сохранен уровень удовлетворенности населения города Югорска, в возрасте от 14 до 30 лет, качеством мероприятий по молодежной политике на уровне 100% в 2018 году.

В целом, запланированные мероприятия программы выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2017 году 96,9%). Привлечены внебюджетные средства в размере 1,6 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 5 основных мероприятий.

Из 11 показателей результативности 3 показателя выполнены на 100%, 5 показателей перевыполнены, по 3 показателям целевые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Количество спортивных сооружений в городе» выполнен на 90,0% (план 98 ед., факт 90 ед.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год - 88 д.). Показатель не достигнут в связи с переносом сроков сдачи строящегося спортивно-физкультурного комплекса с универсальным игровым залом.

Показатель 3 «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» выполнен на 64,0% (план 71,4%, факт 64%.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год - 63,3%). Показатель не достигнут в связи с переносом сроков сдачи строящегося спортивно-физкультурного комплекса с универсальным игровым залом.

Показатель 10 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» выполнен на 99,0% (план 74%., факт 73%.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -70%). Показатель не достигнут в связи с установленными ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями в городе и холодными погодными условиями.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- увеличена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на базе муниципальных учреждений, сооружений, в общей численности населения с 27,5% в 2017 году до 28,8% в 2018 году;

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска с 21,0% в 2017 году до 29,0% в 2018 году;

- увеличено количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов с 285 человек в 2017 году до 427 человек в 2018 году;

- увеличена доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов с 25,0% в 2017 году до 57,0% в 2018 году;

- в течение года было организовано и проведено 222 спортивных мероприятия различной направленности, в которых приняли участие 14 316 человек;

- обеспечено участие 1 539 спортсменов в соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных) в 2018 году;

- югорские спортсмены завоевали 646 медали, в том числе золотых – 233, серебряных – 211, бронзовых – 202;

- продолжено строительство физкультурно – строительного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов, готовность объекта 100%.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

По результатам за 2018 год финансовые средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% (в 2017 году 99,4%). Привлечены внебюджетные средства в размере 8,2 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 5 основных мероприятий.

Из 7 целевых показателей результативности 6 выполнены на 100%, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечены права детей на безопасный отдых и оздоровление 2 592 детям;

- 257 детей выехали за пределы города Югорска по предоставленным путевкам;

- 115 детей отдохнули на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- организован отдых и оздоровление 2 220 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 11 учреждений города Югорска;

- организованной формой отдыха были охвачены все желающие;

- полное отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуг.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнена рекомендация прошлого и позапрошлого года, а именно:

- по показателю 3 «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении)» (план – 95%, факт – 95%), планируемое значение всегда должно равняться 100%, так как за общее количество принимается поступившее количество заявлений. Методика расчета показателя не совсем корректна, так как не подтверждает факт общей нуждаемости в оздоровлении детей возраста от 6 до 17 лет. Рекомендуется провести анализ перечня целевых показателей на предмет корректности расчетов показателей и применения их для оценки результатов реализации программы.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы»**

Программа реализуется с 2018 года. Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнены 4 основных мероприятия, 2 мероприятия с нулевым финансированием (план финансирования с 2021 года).

Из 8 целевых показателей результативности 4 показателей выполнены на 100%, 4 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечено формирование единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска;

- выполнены все запланированные мероприятия по благоустройству города Югорска (благоустройство территории от МУК «Югра-Презент» до почты, благоустройство дворовой территории по ул. Свердлова,8, Садовая,74, ул. Студенческая, 20 и Садовая, 3А, устройство проезда в торце жилого дома № 74 по ул. Садовая, разработаны 4 дизайн-проекта по объектам города);

- увеличена доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства от общего количества дворовых территорий с 79,0% в 2017 году до 86,0%, в 2018 году;

- увеличилось количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства со 102 единиц (633 280 кв. м) в 2017 году до 111 единиц (708 266 кв. м) в 2018 году;

- обеспечено улучшение потребительских качеств объектов благоустройства, уличного освещения, объектов озеленения города, установка малых архитектурных форм;

- увеличена доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства от общей численности населения города Югорска с 53,0% в 2017 году до 59,0% в 2018 году;

- выполнена задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 744 безнадзорных и бродячих животных.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,4% (в 2017 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 8 основных мероприятий, в том числе 2 мероприятия с нулевым плановым значением объема финансирования:

Мероприятие «Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) (реализовывалось в 2014 году)».

Мероприятие «Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов» (реализовывалось в 2016 году).

Из 10 показателей результативности 7 выполнены на 100%, 1 показатель перевыполнен, 2 показателя не достигнуты.

Показатель 2 «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска» выполнен на 33% (план не менее 1 кв. м., факт 0,33 кв. м.), в связи с неисполнением обязательств по вводу жилья застройщиками и сокращения темпов строительства.

Показатель 3 «Общая площадь жилых помещений, приходящегося в среднем на 1 жителя» выполнен на 95,6% (план 29,5 кв. м, факт 28,2%).

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- приобретены 176 жилых помещений, из них по 21 муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 109 жилых помещений сроком передачи в собственность в 2019 году;

- выдана субсидия 1 семье в рамках обеспечения субсидией лиц, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

- 9 молодых семей получили субсидию в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность и 2 семьи получили дополнительные субсидии, к ранее выданным, в связи с рождением детей;

- 6 семей получили субсидию вместо земельного участка;

- 97 семей получили бесплатно земельные участки в собственность для ИЖС;

- 9 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями;

- улучшили свои жилищные условия 209 семей города Югорска из них:

79 семей переселены из непригодного и аварийного жилищного фонда,

56 семей получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия,

74 семьи получили служебное жилье;

- сокращено количество семей, состоящих на учете в городских списках очередности с 679 до 611 семей;

- сокращены сроки административных процедур выдачи физическим и юридическим лицам разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта, градостроительных планов земельных участков, предоставления сведений об объектах;

- подготовлены 1,92 га земли для индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан;

- внесены в единый государственный реестр недвижимости сведения о границах территориальных зон, установленных в составе правил землепользования и застройки города Югорска, площадью 32 380,41 га;

- увеличена доля жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий с 40,5% в 2017 году до 69,5% в 2018 году.

Ответственному исполнителю программы необходимо обратить внимание на показатели с нулевым значением в течение ряда лет. Необходимо пересмотреть целесообразность применения таких показателей. По показателю «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска» проводить своевременную корректировку значения показателя в соответствии с утвержденным графиком ввода жилья.

Запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

 Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,8 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

**«Развитие жилищно – коммунального комплекса в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2017 году 99,7%).

В течение года в рамках программы исполнялось 66 основных мероприятий, из них 3 мероприятия с нулевым плановым значением объема финансирования:

Мероприятие «Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК» (реализовывалось в 2015 году).

Мероприятие «Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений».

Мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (не финансируется только в 2018 году).

Из 4 показателей результативности 2 выполнены на 100%, 2 показателя перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечено сохранение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями на уровне прошлого года;

- начато строительство объекта «Канализационные очистные сооружения 500 куб.м. в сутки»;

- выполнены работы по выносу газопровода с земельного участка жилого дома по ул. Лесная, д.20;

 - произведена замена ветхих сетей общей протяженностью 7,923 км (в однотрубном исполнении), в том числе:

- сетей теплоснабжения 5,442 км,

- сетей водоснабжения 2,357 км,

- сетей водоотведения 0,124 км.

- выполнена проектно-сметная документация, проверка достоверности определения сметной стоимости, ценовая экспертиза по 2 объектам капитального строительства;

- в целях возмещения недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска предоставлена субсидия из местного бюджета 2 ресурсоснабжающим предприятиям.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,7 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,1% (в 2017 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 1,7 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия из них 1 мероприятие с нулевым плановым значением объема финансирования:

Мероприятие «Поощрение победителей экологического конкурса» исполнено за счет другого мероприятия программы.

Из 5 показателей результативности 5 выполнено на 100%.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- увеличено количество населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления со 120 человек в 2017 году до 150 человек в 2018 году;

- обеспечено участие в экологических, натуралистических мероприятиях, конкурсах, выставках, слетах, форумах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- сохранена доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов на уровне 88,2% в 2018 году;

- увеличена доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов, с 6,96% в 2017 году до 7,93% в 2018 году;

- обеспечена безопасная работа механизированных, немеханизированных аттракционов в центральном городском парке;

- обеспечена безопасность функционирования детских игровых комплексов в центральном городском парке;

- созданы благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха граждан.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

 Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на данную оценку, следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнена рекомендация прошлого и позапрошлого годов, а именно:

Ответственному исполнителю программы:

- рассмотреть возможность включения показателя, характеризующего полноту выполнения муниципального задания подведомственным учреждением и показателя, обеспечивающего информационную открытость в подведомственной сфере.

- пересмотреть единицу измерения показателя **«**Увеличение количества населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления»

 **«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,5% (в 2017 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 12 основных мероприятий, из них 5 мероприятий с нулевым плановым значением объема финансирования.

Мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику правонарушений». Мероприятие исполнялось за счет текущего финансирования, в городских СМИ освещалось заседание комиссии города Югорска. В газете Югорский вестник опубликованы материалы по профилактике правонарушений;

Мероприятие «Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции». Мероприятие исполнялось за счет текущего финансирования, проведен соцопрос по оценке восприятия уровня коррупции в городе Югорске.

Мероприятие «Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики». Мероприятие исполнялось за счет текущего финансирования, изготовлены соцролики по противодействию коррупции.

Мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику наркомании». Мероприятие исполнялось за счет текущего финансирования, освещены в городских СМИ заседания Антинаркотической комиссии, информация по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ.

Мероприятие «Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании». Мероприятие исполнялось за счет текущего финансирования, проведены курсы по формированию трезвого убеждения.

Из 9 показателей результативности 2 показателя выполнены на 100%, перевыполнены 6 показателей, 1 показатель не выполнен.

Не выполнен показатель «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений» (план 0,4%, факт 0%) в связи с тем, что в 2018 году радары, работающие в автоматическом режиме, фиксирующие нарушения ПДД не соответствовали техническим требованием и ремонту не подлежали.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечено бесперебойное функционирование систем видеонаблюдения общественного порядка и безопасности дорожного движения;

- приобретены и установлены на 10 участках территории города Югорска 14 камер видеонаблюдения в сфере общественного порядка;

- созданы условия деятельности 73 членам народной дружины на территории города Югорска, все члены народной дружины застрахованы от несчастных случаев, 42 членам народной дружины, участвующим в охране общественного порядка предоставлено денежное поощрение, изготовлено 7 жилетов для членов народной дружины;

- уменьшена доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, с 14,3 % в 2017 году до 10,1 % в 2018 году;

- уменьшилась общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) на 20 ед. и составила 266 ед. в 2018 году;

- уровень коррумпированности органов власти по результатам изучения мнения населения муниципального образования определяется как низкий уровень коррумпированности (1, 8 балла при оценке от 1 до 5 баллов).

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,9 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

«**Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2017 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, из них 1 мероприятие с нулевым плановым значением объема финансирования:

Мероприятие «Проведение социологического опроса по изучению общего социального самочувствия населения города Югорска» из-за отсутствия финансирования.

Из 6 показателей результативности 4 показателя выполнены на 100%, перевыполнено 2 показателя.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- увеличена доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (от общего числа обучающихся), с 88,0% в 2017 году до 92,0% в 2018 году (в образовательных учреждениях МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», Лицей им. Г.Ф. Атяшева, МБОУ ДО «ДЮЦ «Прометей»);

- увеличено количество студентов, учащейся и работающей молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на развитие межэтнической интеграции, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с 530 человек в 2017 году до 545 человек в 2018 году;

- организованы и проведены 4 мероприятия, направленные на этнокультурное развитие этносов, проживающих на территории города Югорска;

- организована и проведена спортивная командная игра с участием 5 общественных организаций, созданных по национальному признаку;

- увеличена доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в города Югорске с 92% в 2017 году до 95% в 2018 году;

- увеличена доля граждан положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений с 90% в 2017 году до 96% в 2018 году;

- реализованы 4 программы по межкультурному взаимодействию детей и молодежи, формированию толерантности, социализации (адаптации) детей мигрантов;

- осуществлен прокат 4 роликов серии «Югорск – наш общий дом» по гармонизации межнациональных отношений, противодействию идеологии терроризма и экстремизма в средствах массовой информации.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2017 году 99,5%).

В течение года в рамках программы исполнялось 6 основных мероприятий.

Из 9 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- проведены работы по внедрению программного обеспечения автоматизированной информационной системы документооборота и делопроизводства «ДЕЛО»;

- приобретены 2 сервера: сервер, выполняющий функции универсального интернет – шлюза, на аппаратной платформе UserGate UTM D; сервер приложений;

- для оснащения рабочих мест приобретены 8 единиц средств вычислительной техники, в том числе: 1 монитор, 1 ноутбук, 2 сканера документов, термотрансферный принтер, 3 коммутатора корпоративной сети;

- проведены работы по обновлению программного обеспечения официального сайта органов местного самоуправления города Югорска. Созданы: раздел личного кабинета пользователя, раздел «Унифицированная форма обращений граждан». Реконструирована система отображения баннеров, скорректированы страницы и разделы, где отображаются баннеры. Произведена реконструкция разделов: «Муниципальные услуги», «Муниципальные программы»;

- на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проведено 20 интерактивных опросов населения (8 единиц в 2017);

- обеспечена техническая защита информации;

- обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» (53 выпуска) и газеты «Югорский вестник» (51 выпуск);

- обепечено опубликование муниципальных правовых актов в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский вестник» - 1 860 газетных полос, информация о социально-экономическом и культурном развитии города – 520 газетных полос;

- обеспечен выпуск информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объёме 1 394 минуты эфирного времени;

- в эфире телерадиокомпании ТВ «Югория», осуществляющей вещание на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, размещены информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в объёме 4 минут эфирного времени;

- проведено 10 актуальных интервью и 7 специальных репортажей с представителями органов и структурных подразделений администрации города Югорска;

- обеспечены меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям:

1. Оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий на конкурсной основе на реализацию социально – значимых проектов (программ). По итогам публичной защиты проектов победителями признаны две некоммерческие организации: автономная некоммерческая организация дополнительного образования и спорта «Спортивно – технический клуб АДРЕНАЛИН» (100,00 тыс. рублей) и некоммерческое партнёрство стрелковый клуб «Патриот» (100,00 тыс. рублей);
2. Оказаны транспортные услуги для поездки руководителей и членов НКО на семинары и совещания (г. Ханты – Мансийск, региональный форум «Югра многонациональная», Третий Международный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», гражданский форум общественного согласия «Моя Югра» и др.);
3. Организовано обучение 6 представителей НКО АНО «Открытый регион»;
4. На сайте органов местного самоуправления города Югорска размещено 34 информационных материала; в городской газете «Югорский вестник» опубликовано 8 статей; в эфире телеканала «Югорск ТВ» 14 новостных сюжетов программы «Время новостей» посвящены вопросам деятельности негосударственных поставщиков услуг;
5. В группах социальных сетей, администрируемых специалистами управления внутренней политики и общественных связей, размещено 7 тематических постов;

- обеспечено отсутствие сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ);

- среднее количество посетителей официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в день составило 152 человека (2017 год - 140 человек).

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,9 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2017 году 96,6%).

В течение года в рамках программы исполнены 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности 1 показатель выполнен на 100%, 3 показателя перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- выполнены работы по реконструкции ул. Звездная (объект введен в эксплуатацию – 117 м.);

- произведено изъятие одного земельного участка по для строительства транспортной развязки;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 155,6 км уличной дорожной сети;

- нанесена дорожная разметка - 14 619,8 кв. м;

- произведен ямочный ремонт 1 610,0 кв. мавтомобильных дорог;

- произведен текущий ремонт 7,97 километра автомобильных дорог;

- установлено и заменено 43 дорожных знака;

- произведена отсыпка песком грунтовых дорог – 1 248,98 м3;

- проведены противопаводковые мероприятия в осенний и весенний периоды;

- выполнена замена бордюрного камня – 160 п. м.

- созданы условия для качественного предоставления услуг и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска;

- обеспечена перевозка пассажиров по 4 автобусным маршрутам (№ 5 «Финский комплекс – Экспоцентр», № 6 «Югорск – Югорск – 2», № 6А «Югорск – Югорск – 2», № 7 «Торговый центр – Зеленая зона»);

- количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах 23 742 шт. (план 23 604шт.).

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2017 году 100%). Привлечены внебюджетные средства в размере 3,8 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, в том числе 2 мероприятия с нулевым плановым значением объема финансирования:

- «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальной сфере» (финансирование предусмотрено с 2019 года);

- «Перевод городского пассажирского транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным маршрутам, на газомоторное топливо» (финансирование предусмотрено с 2020 года);

Из 29 показателей результативности 11 показателей с нулевым значением из них 10 показателей относятся к мероприятиям с нулевым финансированием:

Показатель 6 «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы» (план 0 % факт 0%). При этом, согласно отчету по исполнению бюджета города Югорска за 2018 год, экономия по заключенному в 2017 году энергосервисному контракту по замене светильников уличного освещения на светодиодные за январь - ноябрь 2018 года составила 52,6 тыс. рублей. Таким образом, значение показателя можно рассчитать, получаем значение показателя 1,36% **(52,6 т.р./ 3859,9т.р.=1,36%).** Следовательно по мероприятию затраты проведены в 2017 году, а результат в виде экономии средств на электроэнергию формируется в последующие годы.

Данный факт не учтен ответственным исполнителем программы. Показатель признан не выполненным.

Показатель 7 «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» (план 0 факт 0). Показатель признан выполненным.

Показатель 14 «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 жителя)» (план 0 факт 0) Показатель признан не выполненным, так как по данным РСО в городе Югорске 12 МКД с индивидуальными системами газового отопления (крышные котельные).

Показатель 23 «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях» (план 0 факт 0). Не учитывался при оценке, так как в городе нет тепловых электростанций и достижение показателя не зависит от деятельности администрации города Югорска.

Показатель 24 «Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитывался при оценке.

Показатель 25 «Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива и электрической энергией» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитывался при оценке.

Показатель 26 «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитывался при оценке.

Показатель 27 «Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитывался при оценке.

Показатель 28 «Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитывался при оценке.

Показатель 29 «Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» (план 0 факт 0) финансирование запланировано на 2020 год. Не учитываем при оценке.

В связи с тем, что в муниципальных учреждениях города природный газ не используется показатель 5 «Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» (план 0 факт 0) не учитывался при оценке.

Итого из 29 показателей: 13 показателей программы выполнены на 100%, 6 перевыполнены, 2 не выполнены, 8 не учитываем при оценке.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- сохранение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) на уровне 0,17 Гкал/ кв. м;

- сохранение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) на уровне 14,9 м3/чел;

- сохранение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади) на уровне 35,7 кВтч/ кв. м;

- сохранение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) на уровне 1,5 м3/чел;

- сохранение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) на уровне 0,14 Гкал/ кв. м.

- снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 24,6 м3/чел до 24,3 м3/чел;

- снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) с 35,2 кВтч/кв. м до 34,5 кВтч/кв. м;

- снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) с 2,8 кВтч/кв. м до 2,4 кВтч/кв. м.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели в основном достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендуется:

- обратить внимание на качество подготовки и своевременность предоставления отчетных данных, а также на качество и своевременность размещения информации по муниципальной программе на официальном сайте органов местного самоуправления (актуальная редакция, отчетность, изменения) и в ГАС «Управление» в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906);

- по показателям 6,14 программы пересмотреть плановые значения.

**«Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2017 году 99,9% %).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 4 показателей результативности все показатели выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- увеличена доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории города Югорска с 30,06% в 2017 году до 33,13%% в 2018 году;

- проведены семинары для общественного совета при главе города Югорска по проблемам ЖКХ, управляющих организаций, товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов на темы «Способы управления многоквартирным домом» и «Учет потребления коммунальных услуг. Как сэкономить семейный бюджет»;

- проведены городские конкурсы «Многоквартирный дом образцового содержания» и «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик»;

- изготовлены и распространены среди жителей многоквартирных домов брошюры «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,1% (в 2017 году 97,9%). Неисполнение средств обусловлено неиспользованием средств резервного фонда, так как отсутствовали случаи аварий, стихийных бедствий и другие непредвиденные расходы, не предусмотренные в бюджете города и подлежащие финансированию из резервного фонда в соответствии с утвержденным Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Югорска.

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности, 9 показателей выполнены на 100%, 2 показателя перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;

- план по налоговым и неналоговым доходам, утверждённый решением Думы города Югорска о бюджете города, исполнен на 112,4%;

- доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках муниципальных программ города Югорска, в общем объеме расходов бюджета города Югорска составила 99,5% (при плановом значении показателя 99,0%);

- исполнены бюджетные меры принуждения, применяемые к участникам бюджетного процесса на уровне 100%;

- исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска, составило 99,7% (при плановом значении показателя не менее 95,0%);

- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 1% (при плане не более 3%);

- размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 01.01.2019 не превысили установленных значений целевых показателей;

- отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, не превысило планового значения (40%);

- доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования составила 100%;

- количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности составило 2 702 человека при плане 1 560 человек.

Таким образом, обеспечены:

- своевременное исполнение обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Югорска;

- функционирование департамента финансов администрации города Югорска;

- модернизация, техническое сопровождение автоматизированных информационных систем в сфере управления муниципальными финансами, программных продуктов по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности;

- безопасность информации и защита передачи данных для использования электронного обмена;

- открытость и доступность для граждан и организаций информации о бюджетном процессе города Югорска.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

 **«Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100 % (в 2017 году 96,7 %).

В течение года в рамках программы исполнялось 5 основных мероприятий, все мероприятия выполнены.

Из 6 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 3 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- обучен по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по приоритетным направлениям деятельности 91 муниципальный служащий, в том числе муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв - 51 , в резерв управленческих кадров – 14;

- увеличена доля назначений на должности муниципальной службы из кадровых резервов с71%в 2017 году до 92,8% в 2018 году;

- обеспечено совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;

- проведено 40 занятий в соответствии с утвержденными планами в «Школе муниципального служащего»;

- охвачены кадровыми технологиями адаптации и наставничества 11 муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу;

- проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Югорска»;

- обеспечено отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение этических правил поведения муниципальными служащими.

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 99,5% (в 2017 году 99,9%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 13 показателей результативности 4 показателя имеют «нулевое» плановое значение на 2018 год («Доля инвалидов, получивших выплату к Декаде инвалидов, из числа обратившихся»; «Количество приглашенных врачей специалистов государственных учреждений здравоохранения города Югорска, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости найма жилых помещений»; «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию на проведение газификации жилых помещений»; «Доля учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из малообеспеченных семей, получивших компенсацию проезда городским автотранспортом, от числа обратившихся») и не учитываются при оценке, 6 выполнены на 100%, 1 перевыполнен, 2 показателя не достигнуты.

Предоставление мер социальной поддержки имеет заявительный характер. В связи с отсутствием обращений (малым количеством обращений) не достигнуты показатели:

Показатель 2 «Количество пенсионеров-юбиляров, получивших выплату ко дню рождения» исполнен на 97,4% (план 76 чел., факт 74 чел.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -63 чел.).

Показатель 9 «Количество граждан льготных категорий, получивших компенсацию проезда к месту лечения и обратно» исполнен на 96% (план 125 чел., факт 120 чел.), хотя имеет положительную динамику по отношению к прошлому году (2017 год -107 чел.).

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- получили выплату ко Дню города Югорска 402 гражданина из числа первопроходцев, старожил города (100% от числа зарегистрированных);

- получил выплату единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон ветеранов ВОВ 1 человек (100% от числа обратившихся);

- обеспечено сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска;

- созданы условия для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска.

Запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Несмотря на высокую оценку, ответственным исполнителям программы:

- необходимо обратить внимание на показатели с нулевым значением в течение ряда лет. Необходимо пересмотреть целесообразность применения таких показателей;

- активизировать работу по достижению показателей заявительного характера.

**«Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,9% (в 2017 году 98,6%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия.

Из 11 показателей результативности 2 показателя имеют «нулевое» плановое значение на 2018 год, так как реализация мероприятий осуществлялась в 2015- 2016 годы (не учитывались при оценке). 9 показателей выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

Все мероприятия были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью:

- произведено регулярное обновление программных комплексов, позволяющих автоматизировать формирование реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города;

- проведена техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, получены технические и кадастровые номера на 1 029,96 км инженерных сетей, 3 321,5 кв. м зданий и помещений для дальнейшей регистрации права собственности;

- проведена оценка 17 объектов движимого имущества, 81 379,3 кв. м объектов недвижимости (здания, сооружения, квартиры), 124,33 км сооружений (инженерные сети, дороги), находящихся в муниципальной собственности, оценку 1 пакета акций АО «Ремонтно-строительное управление»;

- произведено межевание земельных участков, находящихся на территории города Югорска, под индивидуальное жилищное строительство – 64 земельных участка, под садово-огородническими товариществами – 39 земельных участков, под сельскохозяйственное использование – 5 земельных участков, под общественно-деловой застройкой (торговые центры, административные здания) – 2 земельных участка, под коммунальными и промышленными объектами – 16 земельных участков.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,4% (в 2017 году 99,1%).

В течение года в рамках программы исполнялось 4 основных мероприятия, по одному из которых «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» сумма в размере 237,2 тыс. рублей возвращена в бюджет автономного округа в связи с отсутствие необходимости в специалисте осуществляющим контроль за жилыми помещениями детей сирот находящихся в организациях для детей сирот.

Все 4 показателя результативности выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- продолжена работа по созданию условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

- приобретены 9 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

- все дети обеспечены дополнительными гарантиями и дополнительными мерами социальной поддержки;

- выплачено вознаграждение 55 приемным родителям. Ежемесячное вознаграждение выплачивалось приемному родителю в размере 6,2 тыс. рублей на каждого ребенка, а также дополнительно 1,4 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, 2,2 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 1,9 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет;

Запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

 **«Доступная среда в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100% (в 2017 году 100%).

В течение года в рамках программы исполнялось 3 мероприятия.

Из 4 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 1 перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2018 году:

- выполнен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска: ремонт санитарно-гигиенического помещения (2 комнаты), устройство поручней (16,7 м.), приобретена бескаркасная мебель для детей с ограниченными возможностями здоровья (8 кресло-мешков);

- обеспечен доступ инвалидов к библиотечным услугам, которыми воспользовались 251 человек, в том числе 71 ребенок до 14 лет. Приобретены 384 издания рельефно-точечного и крупношрифтового формата, выписано 2 ежемесячных литературно-художественных журнала Всероссийского общества слепых. Проведены 47 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- созданы условия для получения услуг дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» - в первом полугодии обучалось 8 детей с инвалидностью, во втором полугодии 10 детей, разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями разной ведомственной принадлежности для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс;

- организованы мероприятия с целью повышения профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В 2017-2018 учебном году охвачено 100% педагогов, работающих с детьми с особенностями развития в шести образовательных учреждениях.

- созданы условия для дистанционного образования детей-инвалидов, в 2017-2018 учебном году дистанционно обучался 1 ребёнок-инвалид.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**Общие выводы**

Несмотря на качественную оценку «хорошо» и «отлично», по ряду муниципальных программ по результатам 2018 года зафиксировано низкое значение коэффициента экономической эффективности (К5) (муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014 - 2020 годы», Подпрограмма I «Молодежь города Югорска» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»), что явилось следствием не достижения запланированных значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения.

31.12.2018 завершена реализация действующих муниципальных программ, прошедших оценку. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основе модельной муниципальной программы (постановление администрации города Югорска от 18.10.2018 № 2876 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития») утверждены 17 новых муниципальных программ города Югорска с периодом действия до 2030 года.

Рекомендации ответственным исполнителям программ совместно с соисполнителями необходимо учесть при реализации новых муниципальных программ.

***Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:***

- соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития (постановление администрации города Югорска от 18.10.2018 № 2876);

- проводить мониторинг степени достижения целевых показателей в течение года с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин;

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Югорска;

- организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в ГАС «Управление».

- подвергать процедуре оценки регулирующего воздействия проекты муниципальных нормативных правовых актов об утверждении (внесении изменений) в муниципальные программы, которые затрагивают интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

**Управление проектной деятельности и инвестиций**

**департамента экономического развития**

**и проектного управления**

**20.03.2019**

Исполнители:

Резинкина Ж.В.

Замесина К.А