**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2014**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1  «Молодежь города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 369,9 | 0,1 | 99,99 | -«Подарок первому новорожденному в Новом году»;  - «День студента»;  - «Югорская звездочка»;  - «Конкурс программ и проектов»;  - первый мотофестиваль «Взлетка»;  - Фото кросс «Краски жизни»;  - «Фотосушка»;  - «Первый городской Парад невест»;  - юбилейные мероприятия «День городского парка «Аттракцион» |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | - «Окружной форум молодежи» - 2гранда 3 степени;  - «Семья – основа государства» -3гранда 1-ой степени;  - «Семья Югры»  Освоение денежных средств зависит от поступающих вызовов, предложений и заявок от принимающих сторон (организаторов), проводящих мероприятия данных уровней. 100,0% освоение будет осуществлено до конца финансового года. |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | - «Творительный падеж»  - Фестиваль «Волжские встречи – 25» -1ое место;  - «Международный молодежный форум-фестиваль «Северный диалог»;  - мероприятия в рамках «Всероссийского Дня трезвости». |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 0,0 | 100,0 | - «День семьи»;  - «День защиты детей»;  - «День молодежи»;  - «День семьи, любви и верности»;  - мероприятия в рамках празднования «Дня города» |
|  | Итого по задаче 1 | | Местный бюджет | 1 076,0 | 1 076,0 | 1 075,9 | 0,1 | 99,99 |  |
| Всего: | 1 076,0 | 1 076,0 | 1 075,9 | 0,1 | 99,99 |  |
| 2 | Задача 2  «Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность,  развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 100,0 | Более 1 500 волонтёров, 47 детских и молодежных общественных организаций и объединений.  - акции «Помоги ветерану»;  - операция «Забота»;  - реконструкция событий военных лет в рамках празднования Великой Победы;  - «Школа актива»;  - «Живые знаки»;  - проект «Возрождение»;  - IV открытое заседание рабочей группы лидеров молодежных общественных объединений категории работающая молодежь;  - участие в IV заседании комиссии Общественной палаты Югры по социальным вопросам;  - комплекс мероприятий по подготовке к акции «В добрые руки»;  - встреча лидеров детских молодежных объединений;  - участие в городской антинаркотической акции «Югорск без наркотиков».  Большинство мероприятий не требует дополнительного финансирования.  Освоение денежных средств будет осуществлено в полном объеме с началом учебного и до конца финансового года . |
| 2.2 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3 | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 2 867,0 | 0,0 | 100,0 | Идет освещение молодежной политики в городских средствах массовой информации |
|  | Итого по задаче 2 | | Местный бюджет | 2 918,0 | 2 918,0 | 2 918,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 2 918,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3 | Задача 3 «Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | УСП | Местный бюджет | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 0,0 | 100,0 | Традиционно, самыми значимыми мероприятиями данного направления стали:  - 23 февраля;  - 69 годовщина Победы в ВОВ 1941 – 1945годов;  - митинги, посвященные участию в локальных войнах;  - «День призывника»;  - «День памяти и скорби»;  - проведение комплекса мероприятий по подготовке патриотического проекта «Книга Памяти».  В рамках подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным празднованию 70летия со Дня Победы в ВОВ начата работа по паспортизации, благоустройству и учету мест захоронения. |
| 3.2 | Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | Освоение сентябрь – декабрь 2014 с началом работы кружков и секций на базе учреждений города. |
| 3.3 | Поддержка движения поисковых отрядов | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | В сентябре 2014 был организован выезд поискового отряда «Каскад» на территорию Волгоградской области с целью обмена опытом и организации поисковой деятельности в составе организованной группы ХМАО-Югры (окружная поисковая экспедиция). |
|  | Итого по задаче 3 | | Местный бюджет | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Всего: | 943,0 | 943,0,0 | 943,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 4 | Задача 4 «Сохранение качества управления в системе молодежной политики» | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 11 560,5 | 11 560,5 | 11 560,5 | 0,0 | 100,0 | Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. |
| 4.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 24 926,6 | 24 926,6 | 24 926,6 | 0,0 | 100,0 | В ведомстве Управления находится 1-о учреждение, которое осуществляет деятельность в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос», которому с 01.01.2014 в связи с ликвидацией муниципального бюджетного учреждения «Дворец семьи» переданы дополнительно функции по популяризация семейных отношений, сохранения и укрепления семейных традиций путем оказания консультативной, правовой, психологической помощи подросткам и молодежи. |
|  | Иные источники | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 391,5 | 608,5 | 92,4 | Доход от предпринимательской деятельности запланирован на весь финансовый год. С началом учебного года, окончанием отпускного периода возрастет количество заявок и получателей услуг. |
|  | Итого по задаче 4 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 36 487,1 | 36 487,1 | 36 487,1 | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 391,5 | 608,5 | 92,4 |  |
| Всего: | 44 787,1 | 44 787,1 | 44 178,6 | 608,5 | 98,6 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 1 | | Бюджет АО | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 | Освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы выполнено в полном объеме.  98,8% - процент исполнения совместно с остатками (невыполнением планового показателя) по приносящей доход деятельности – внебюджетные источники. |
| Местный бюджет | 41 424,1 | 41 424,1 | 41 424,0 | 0,1 | 99,99 |
| Иные источники | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 391,5 | 608,5 | 92,4 |
| Всего: | 49 724,1 | 49 724,1 | 49 115,5 | 608,6 | 98,8 |
| Цель:  «Развитие эффективной комплексной системы  организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2  «Временное трудоустройство в городе Югорске» | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан | УСП | Местный бюджет | 1 407,8 | 1 407,8 | 1 407,8 | 0,0 | 100,0 | 61 чел. |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов (МТО) | УСП | Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 | В период летних каникул на базе МАУ "Молодежный центр "Гелиос" была организована работа молодежных трудовых отрядов. Всего в летний период 2014 года отработало 7 МТО, в которых было задействовано 64 подростка. |
| Местный бюджет | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | УСП | Местный бюджет | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 0,0 | 100,0 | 14 чел. |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу | УСП | Местный бюджет | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 0,0 | 100,0 | 16 чел. |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УСП | Местный бюджет | 2 443,0 | 2 443,0 | 2 443,0 | 0,0 | 100,0 | 326 чел. |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | УСП | Местный бюджет | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 0,0 | 100,0 | Все трудоустроенные прошли медицинские осмотры перед выходом на работу. |
| 1.7 | Оборудование (оснащение) рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями | УО | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 | Произведено оборудование раб. места в МБОУ «СОШ №6». |
|  | Итого по подпрограмме 2 | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Бюджет АО | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего: | 4 720,3 | 4 720,3 | 4 720,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 45 924,1 | 45 924,1 | 45 924,0 | 0,1 | 99,99 |
| Иные источники | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 391,5 | 608,5 | 92,4 |
| Всего: | 54 444,4 | 54 444,4 | 53 835,8 | 608,6 | 98,9 |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | 34 363,6 | 34 363,6 | 34 363,5 | 0,0 | 99,99 |
| Иные источники | 8 000,0 | 8 000,0 | 7 391,5 | 608,5 | 92,4 |
| Итого: | 42 814,6 | 42 814,6 | 42 206,0 | 608,6 | 98,6 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Местный бюджет | 11 560,5 | 11 560,5 | 11 560,5 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 11 560,5 | 11 560,5 | 11 560,5 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Управление образования администрации города Югорска | | Федеральный бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |  |
| Итого: | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 100,0 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2014 год**

**«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2013) | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение  (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%) |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»** | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня1 | УСП | Шт. | 30 | 32 | 32 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи 2 | УСП | Чел. | 4 500 | 4 700 | 4 700 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации 3 | УСП | Чел. | 500 | 550 | 550 | 0 | 100,0 |  |
| Задача 2 «Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения 4 | УСП | Чел. | 1 900 | 2 200 | 2 200 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности 5 | УСП | Чел. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,0 |  |
| Задача 3 «Создание условий для развития гражданско –, военно - патриотических качеств молодежи» | | | | | | | | | |
| 1 | Доля допризывной, призывной молодежи, состоящей в патриотических клубах и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности 6 | УСП | % | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля молодых людей, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи 7 | УСП | % | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 0 | 100,0 |  |
| Задача 4 «Сохранение качества управления в системе молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень административно – управленческого персонала в сфере молодежной политики | УСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля населения города Югорска, в возрасте от 6 до 30 лет, удовлетворенного качеством мероприятий по молодежной политике | УСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»** | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест 8 | УСП | Чел. | 492 | 481 | 481 | 0 | 100,0 |  |
| 1 | Доля трудоустроенных, прошедших медосмотры, от общего количества трудоустроенных, подлежащих прохождению медосмотров | УСП | % | 100,0 | 100,0 | 481 | 0 | 100,0 |  |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | | |
| Цель: «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»** | | | | | | | | | |
|  | Доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения | УСП | % | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей | УСП | % | 20,8 | 22,0 | 22,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Доля гражданско – активной молодежи от общего числа молодых людей города в возрасте от 14 – 30 лет | УСП | % | 57,0 | 62,0 | 62,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг по организации мероприятий для детей и молодежи | УСП | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0 | 100,0 |  |
| Цель: «Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство в городе Югорске»** | | | | | | | | | |
|  | Увеличение количества молодых людей временно трудоустроенных в рамках реализации муниципальной Программы в общей численности безработных граждан города Югорска с 492 до 750 человек. | УСП | Чел. | 492 | 481 | 481 | 0 | 100,0 |  |

**Подпрограмма 1 «Молодежь Югорска»**

Реализация молодежной политики в городе является одной из важнейших составляющих социально - экономической политики, предусматривающей формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского общества.

В 2014 году молодежная политика в городе Югорске осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска «Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», основная цель, которой направлена, на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления (задачи) молодежной политики в городе Югорске:

1. Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска.

2. Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

3. Создание условий для развития гражданско-, военно - патриотических качеств населения.

4. Сохранение качества управления в системе молодежной политики.

Задача 1

Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска.

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи.

Бесспорным является тот факт, что одаренных детей нужно не только выявлять и оказывать им поддержку, сколько создавать им такие условия, в которых эти способности и таланты могли бы в полной мере проявиться. Решение поставленной задачи направлено на создание условий для развития и реализации способностей одаренных детей и молодежи.

В городе созданы условия для реализации творческих способностей молодежи в самых различных направлениях молодежной культуры. Традиционное проведение мероприятий способствует повышению исполнительского мастерства самодеятельных творческих коллективов, воспитанию вкуса и культуры молодых людей, переход от потребительского отношения к активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий, проводимых не только в городе, но и за его пределами.

За 2014 год в целях реализации поставленной задачи были организованы и проведены многие городские мероприятия, акции, из числа которых можно выделить наиболее яркие и запоминающиеся.

Стало традицией начинать новый «рабочий» год Торжественного поздравления и вручения памятного подарка (денежного сертификата) первому новорожденному малышу, родившемуся в первых числах Нового 2014 года.

В преддверии праздника «Дня российского студенчества» («Татьянин день») глава администрации М. Бодак встретился со студентами Югорского политехнического колледжа. На встрече присутствовало более 50 студентов. На сегодняшний день в средне-специальных и высших учебных заведениях города Югорска  занимается  920 студентов очной и заочной формы обучения. В бюджетном учреждении «Югорский политехнический колледж» обучается 844 студента, в учреждении «Югорский художественный техникум» - 42 студента. На кафедре «Энергетика» Уральского Федерального университета им. первого президента России Б. Ельцина - 34 студента.

В городе Югорске прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья – основа государства»  Всероссийский конкурс проходит в четвертый раз, он состоит из трёх этапов: муниципальный, региональный и российский. Конкурс проводится в целях укрепления института семьи, популяризации семейного благополучия и родительской успешности, воспитание душевной чуткости к старшему поколению и возрождения традиций внутрисемейной этики.

5 мая в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» прошел 6-й городской конкурс «Югорская звездочка-2014». По традиции, в нем принимают участие выпускники дошкольных образовательных учреждений города Югорска.

На конкурс было представлено 20 проектов по четырем направлениям:  культурологическое, просветительское, образовательное и информационно-медийное. Тринадцать лучших проектов направлены в Ханты-Мансийск.

В конкурсе участвовали семь воспитанников детских садов города Югорска.   
На первом этапе - «Визитная карточка» - конкурсанты рассказали о том, кем они хотят в будущем, а на втором - «Богатырский звездный час» -  показали свои умения в танцах, вокале и акробатике. В целом конкурс прошел под позитивным настроением самих участников, оставив только положительные эмоции и впечатления у присутствующих.

Семья - основная ячейка любого общества - всегда была и будет главной её опорой. Именно с ней большинство людей связывают своё будущее и будущее своих детей. В  семье закладывается фундамент будущей жизни ребёнка, формируется нравственный и моральный облик человека.

 В Югорске успешно действуют муниципальные программы, направленные на улучшение жилищных условий семей, поддержку многодетных и приемных семей, организацию оздоровления и отдыха детей и молодежи, улучшение жизни людей старшего поколения – тем самым постоянное внимание уделяется укреплению института семьи и созданию благоприятных условий для развития югорских семей.

15 мая традиционно отмечается Международный день семьи. Международный день семьи жители Югорска отметили несколькими мероприятиями, одним из которых стал окружной конкурс культурологических, образовательных, социально-просветительских и информационно - медийных проектов «Семья - основа государства».

Открытый Всероссийский конкурс «Семья - основа государства» нацелен на обобщение, систематизацию и распространение лучших форм, деятельно влияющих на духовно-нравственное оздоровление российской семьи и изменение нравственного климата в обществе.

Его цель – укрепление института семьи и популяризации традиционных семейных ценностей. Участниками Конкурса стали представители системы образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной сферы, средств массовой информации, общественных объединений и организаций из 21 муниципального образования автономного округа.

Организационным комитетом были определены 12 победителей и 17 лауреатов Конкурса по 4 направлениям: «социально-просветительское», «информационно - медийное», «культурологическое» и «образовательное», победителями и лауреатами в которых стали представители города Югорска.

Еще одним большим итоговым мероприятием, Международного Дня семьи стала театрализованная программа «Подари улыбку миру!», которая прошла 16 мая в «Центре культуры «Югра – презент».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  |  |

Празднование «Дня защиты детей» прошло в Югорске  сразу на двух площадках: Фонтанной площади и центральном парке.  Причем основные мероприятия, организованные силами культурно - спортивного комплекса «Норд» и детско - юношеского центра «Прометей», прошли  на Фонтанной площади.

Самым зрелищным мероприятием стали показательные выступления Байк - шоу  - группы «Ночные волки» из г. Москвы.

На второй площадке – в центральном парке культуры отдыха и «Аттракцион» было организовано катание детей на пони и лошадях. На территории парка работали творческие мастерские: экспозиция Комнаты боевой славы,  демонстрация работы поискового отряда с миноискателями,  соревнования по сборке и разборке автоматов, парашютных систем. Мастера – прикладники обучали всех желающих изготовлению народной куклы,  созданию авиамоделей и их запуску в цель.   Для шахматистов  было организовано 10 столов для игры, любителей английского языка – конкурсы и ребусы на английском языке.

С целью популяризации различных видов технического спорта, привлечения внимания к проблемам занятости молодежи и вовлечения югорчан в спортивный  и  здоровый образ жизни, в городе Югорске состоялся первый открытый общегородской мотофестиваль «Взлетка». В музее под открытым небом «Суеват пауль» собралось более ста единиц мототехники. На фестиваль прибыли байкеры из городов Урая, Нягани, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Серова, Екатеринбурга и Краснотурьинска.

Открытие фестиваля началось с масштабного мотопарада. В рамках мотофестиваля, в парке «Молодежный» по улице Газовиков установили скульптуру, собранную из металлических фрагментов и деталей, «Мотоциклист Валера».

С 10 по 11 июня 2014 года в г. Ханты – Мансийск прошел «Окружной форум молодежи», по результатам которого 2-е участницы от города Югорска получили Дипломы Лауреатов III степени конкурса молодых проектов в номинациях:

- «Лидерство» среди физических лиц (А.В. Шестакова);

- «Поддержка инициатив патриотической направленности» среди физических лиц (З.А. Суровцева).

На реализацию программ участникам были выделены Гранты в размере 30 000,0 рублей.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Программа мероприятий, посвященных проведению Международного дня борьбы с наркоманией в городе Югорске включила в себя сразу несколько акций, который прошли на различных площадках нашего города:

- Спортивные мероприятия «Мульти спорт» для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»);

- Молодежный флэ - шмоб «Подари себе жизнь!» (фонтанная площадь);

- Выступление спортсменов Ханты-Мансийского регионального отделения федерации современного мечевого боя в Югорске;

- Молодежная акция «Скажи жизни – ДА!»

- Распространение информационных буклетов среди несовершеннолетних детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей;

- День открытых дверей для посетителей поликлиники БУ ХМАО-Югры "Советский психоневрологический диспансер".

«День молодежи» гордо занимает место среди международно признаваемых праздников. Это легко объяснить: именно молодые люди, яркие и энергичные, определяют перспективы славной истории страны. В городе Югорске в рамках празднования Дня молодежи прошли конкурсы и фестивали.

**Традиционно в преддверии празднования «Дня молодежи» в администрации города Югорска 27 июня состоялась встреча активистов молодежного движения города с главой администрации города Югорска, на которой также присутствовал заместитель председателя Думы города Югорска – В.А. Климин и заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - А.Ю. Годлевский.**

Подводя итоги можно отметить, что на сегодняшний день в городе существует 47 общественных молодежных организаций и объединений и более 1 500 волонтеров и это еще не предел. С каждым годом количество активных подростков и молодежи растет, увеличивается количество общественных объединений, в которые объединяется подрастающее поколение и как следствие – растет количество добрых дел, начинаний и открытий которые они творят.

28 июня  состоялся городской конкурс - фотокросс «Краски жизни» - это соревнование фотографов в условиях временных и тематических рамок, в которых не ограничивается возраст участников и уровень используемой техники. 20 команд из 39 участников боролись за призовые места в трёх творческих темах: «Лето – время ловить улыбки», «Живая история», «Смотрите, новый вид спорта!». Четвёртая тема «Фотограф будущего» не оценивалась жюри, это был общий автопортрет команды или участника, выполненный в ходе Фотокросса.

Одновременно в городском парке начался городской турнир по стрит - боллу среди молодежных команд, в 19.00 всех желающих пригласил парк культуры и отдыха «Аттракцион» на танцевально - развлекательную программу «Держи руку на пульсе», которая собрала вокруг себя всех любителей репа и хип-хопа, а в  бизнес - центре «Космик» организаторы предложили молодым людям посостязаться в игре в боулинг.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Уже традиционно силами Управления совместно с молодежными общественными организациями и объединениями проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные концерты, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции и др.

Вот и в 2014 году в рамках праздничных мероприятий были организованы и проведены:

- прием главы города, главы администрации города для молодых семей;

- Первый городской Фестиваль невест, который включал в себя:

-хореографическую подготовку участниц фестиваля;

-фотоссесию;

- проезд авто кортежа невест по улицам города;

-шоу - программу:

- звуковое сопровождение шоу программы;

-флешмоб «Счастливая невеста» по улицам города.

- конкурс детских рисунков «Моя семья» на Фонтанной площади;

- открытие детской дворовой площадки «Алые паруса» на территории жилого комплекса «Авалон».

В рамках реализации государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.10.2013 № 429-п.4) с 09 по 11 сентября в республике Болгария прошел культурно-образовательный проект «Международный молодежный форум-фестиваль «Северный диалог».

На форуме обсуждались проблемы и состоялся обмен опытом по профилактике этнического экстремизма и национализма в молодежной среде  своих стран. Были организованы и проведены тренинги, культурно - досуговых образовательных площадок, а также проведены практические площадки позволяющие участникам форума погрузиться в атмосферу международной интеграции, познакомиться с интересными людьми и приобрести множество знаний, умений и навыков в области межкультурного диалога. Одним из представителей от города Югорска стала Трофимова Н.А. - исполняющий обязанности Председателя Общественной молодежной палаты при Думе города Югорска, лидер Югорского волонтерского движения работающей молодежи, член Координационного Совета молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск», которая представила на форуме свои проекты: Проект «Дружба народов»; Проект фотосушка и фотокросс на Международной площадке; Проект «Возьмемся за руки всем миром!».

26 ноября в городе впервые прошел конкурс «Молодой изобретатель», в рамках которого подростки и молодежь города смогла продемонстрировать свои технические и инновационные изобретения.

В рамках поставленной задачи в городе Югорске с 28 по 30 ноября был организован и проведен Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодежью на предприятиях.

Конкурс направлен на выявление лучших практик реализации молодёжной политики на промышленных предприятиях; трансляцию опыта по внедрению новых механизмов в систему работы с молодёжью  на предприятиях; формирование активной позиции молодёжи в реализации государственной молодёжной политики на предприятиях; повышение привлекательности компаний и организаций участников конкурса в молодёжной среде.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации.

В этом году конкурс расширил географию участников и приобрел  статус международного.

По итогам заочного тура, который проходил в Ханты-Мансийске с 1 по 30 октября 2014 года, к  очному этапу допущено 97 проектов из Республик Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Чувашской Республики, Алтайского и Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Нижегородской, Ярославской, Свердловской, Липецкой, Вологодской, Кемеровской, Московской, Челябинской, Курганской, Астраханской, Томской областей и городов Санкт-Петербург и Тобольск.

Номинации:

• «Профориентация» – за лучший проект в области профориентации школьников и популяризации технических профессий и сотрудничества с учебными заведениями;

•  «Пусковая площадка» – за лучшую программу стажировок и практик для студентов;

• «Социальные гарантии» – за лучшую социальную поддержку молодых работников;

• «Корпоративный университет» – за лучшую систему корпоративного образования, повышения квалификации молодых работников;

• «Корпоративная молодежная культура» - за лучший проект, содействующий самоорганизации молодежи на предприятиях;

• «Наставничество» - за лучший проект профессионального сопровождения молодого работника;

• «Лифт» – за лучший проект, расширяющий возможности карьерного, профессионального и материального развития молодых работников;

• «НТТ» – за лучший проект поддержки научно-технического творчества молодежи;

• «Молодежный кураж» – за лучший проект, реализованный молодежью, в целях раскрытия творческого потенциала, направленный на организацию культурно - досугового направления деятельности работников;

• «Здоровый дух» - за лучший проект, реализованный молодежью, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди работников;

•  «Экологический десант» - за лучший проект, реализованный молодежью, направленный на охрану окружающей среды;

• «Проектная идея» - за лучшую идею проекта, находящегося в стадии реализации.

В Югорск на очный, заключительный этап конкурса приехали более 150.

В рамках конкурса состоялся телемост с активной молодежью из других субъектов страны по вопросу создания единого информационного пространства для молодых специалистов.

30 ноября были подведены итоги Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с молодежью на предприятиях.  На церемонии  закрытия, состоявшейся в центре «Норд», победителям в 12 номинациях были вручены гранты в размере 100 000,0 рублей на реализацию своих проектов.

Победу в двух номинациях одержали югорчане:

- в номинации «Проектная идея» - Ксения Астапенко (администрация ООО «Газпром трансгаз Югорск») с историко-патриотический проектом  «Слава России!»;

-  в номинация «Корпоративный университет» - Ринат Зуфаров (ООО «Газпром трансгаз Югорск», учебно-производственный центр) с проектом «Система корпоративного обучения, повышения квалификации молодых сотрудников».

Специальный приз администрации города Югорска из рук главы администрации города Югорска – М.И. Бодака получил Роман Жуков (Югорское Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Югорск») за проект  «Работа есть — требуются люди!».

8 декабря 2014 года в Югорске подвели итоги «Года Доброй воли» и обсудили семейные ценности. В детско - юношеском центре "Прометей" состоялось заседание Семейного совета Югры под председательством Губернатора округа Натальи Комаровой.  За заслуги в содействии проведению социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа, профессиональные успехи, заслужившие широкую известность и авторитет в округе, заслуженные награды из рук Губернатора получили  8 жителей города, отличившихся в Год Доброй воли.

В ходе обсуждения, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выступил с предложением о проведении на территории Югорска молодежного форума, некого аналога всероссийского «Селигера», который станет единой площадкой для дискуссий, обсуждений, со своими традициями,  миссией и  культурой. Глава региона поддержала эту инициативу.

В завершении мероприятия от имени атамана Центрального Казачьего войска Губернатору округа была вручена благодарность за развитие кадетского движения в Югре.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается «День матери» (27 ноября 2014).  Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.

В Югорске в рамках «Дня матери» был разработан и проведен целый ряд мероприятий, среди которых можно выделить такие как:

- праздничная программа «С Днем матери!»;

- выставка рисунков «Очень мамочку люблю!», тематические выставки;

- концерты – поздравления по классам «Подарок маме», посвященные Дню матери;

- литературные вечера по учреждениям;

- концертная программа «Люблю тебя, мамочка!»;

- конкурс видеопоздравлений;

- конкурс газет;

- спортивные мероприятия;

- выездные концерты – поздравления для людей старшего поколения

- и многое другое.

В период организации и проведения Новогодних праздников были проведены итоговые встречи, акции молодежи с представителями власти, предпринимателями, подрастающим поколением, на которых были не только подведены итоги уходящего года с анализом достигнутого и планируемого, также общественно – активная молодежь города охотно поделилась опытом с подрастающим поколением и призвала всех присоединяться к их деятельности.

На тему «Яркие события в жизни молодежи в 2014 году»  прошла  традиционная предновогодняя встреча  главы города Раиса Салахова и главы администрации Михаила Бодака.  В этом году мероприятие было организовано в новом формате. Теперь уже участники молодежных объединений, профсоюзных организаций градообразующего предприятия, представители молодежной палаты при Думе города, студенты, школьники рассказывали о  своих успехах в прошедшем году – реализованных проектах, акциях и мероприятиях.

Собравшиеся увидели танцующего робота, робота, двигающегося по заданной траектории, собранную из подручных средств модель снегоуборочной машины.  В этом году, благодаря администрации города юные югорские изобретатели приняли участие в окружном конкурсе «Молодой изобретатель», по итогам которого 2 ребят стали призерами. Югорская музыкальная Группа  Benzini Bros приветствовала гостей песней собственного сочинения.

Затем молодые активисты поделились впечатлениями от уходящего года и его ярких событиях

Молодые активисты подчеркнули значимость проделанной в 2014 году работы, выразили свое желание и  в дальнейшем реализовывать интересные проекты,  заниматься добрыми делами и напомнили, что  «2015 год будет очень ответственным потому, что мы празднуем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне».

В завершении мероприятия участники получили новогодние подарки от деда Мороза.

24 декабря 2014 в г. Ханты - Мансийске в «Технопарке высоких технологий» состоялся окружной конкурс «Молодой изобретатель Югры». В нем приняли участие около 25 молодых изобретателей из разных городов нашего округа.

2 участника от города Югорска стали призерами окружного конкурса:

- 2 место в номинации «Лучший инновационный проект» занял Стенковский Никита (9 «А», МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева») с проектом «Технология изготовления модели радиоуправляемой машины DBX-электро с использованием 3D технологии»;

- 3 место в номинации «Лучший инновационный продукт» занял Слепеньков Александр ( студент «Югорского политехнического колледжа») с проектом «Радиоуправляемая модель гусеничного вездехода с одноотвальным плугом».

Остальные участники были награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

В целом, мероприятия по данному направлению способствуют формированию ценностной системы нравственных ориентиров и идеалов в молодежной среде, укреплению и возрождению семейных традиций, поддержки талантливой и активной молодежи города Югорска.

Задача 2.

Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

Для молодого поколения характерна социальная неустойчивость, нестабильность положения в обществе. Решение проблемы возможно путем содействия процессу социализации личности ребенка – подростка – молодого человека. Основным содержанием процесса социализации молодежи является - передача опыта деятельности и коллективного выживания, освоение социальных ролей в единстве процессов воспитания, создание условий для самореализации и включения потенциала молодежи в государственное и общественное строительство, вовлечение молодежи в социально - активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

Реализация мероприятий данного направления предполагает обеспечение поддержки общественного и волонтерского движения в городе Югорске путем создания благоприятных условий среды для развития молодежных инициатив, включения подрастающего поколения в общественную жизнь города.

На сегодняшний день в городе Югорске сложилась качественная система развития социально – активной молодежи, которая находит поддержку среди учреждений и предприятий города и складывает положительный имидж развития города в целом.

В городе Югорске последнее время активно развивается волонтерское движение. Молодежными и детскими объединениями оказывается содействие стимулированию молодежных инициатив, развитию волонтёрского движения.

На сегодняшний день в городе - 47 детских и молодежных общественных организаций и объединений, которые активно участвуют в реализации жизни города Югорска.

Говоря о наиболее значимых мероприятиях можно выделить следующие:

- акция «В Добрые руки», впервые активная молодежь г. Советский и г. Югорск при поддержке молодежного центра «Гелиос» организовала акцию, где все бездомные животные могли и обрели своих хозяев.

- встреча молодежных активов, молодежной палаты при Думе города Югорска с представителями власти города Югорска. Обсуждение планов совместных мероприятий для молодежи города Югорска на 2014 год.

- участие в рабочем совещании окружной общественной молодежной палаты при Думе города Югорска.

- рабочее заседание «Совета молодых специалистов» учреждений и предприятий города Югорска, на котором обсуждались планы и перспективы работы общественно активной молодежи города.

- акция «Донор-это звучит гордо!»

- организация экскурсий для школьников по предприятиям города.

- проведение городского фотокросса «Краски жизни».

- проведение городского фестиваля по Пантомимическим играм.

- проведение интеллектуальных игр «Битва разумов».

- организация экскурсий для школьников по предприятиям города.

С целью обмена опытом, привлечения заинтересованных сторонников в Ханты – Мансийске состоялся Форум молодежных общественных организаций и объединений, который собрал на своей площадке представителей региональных и муниципальных органов власти, общественных организаций, руководителей социально ориентированного бизнеса.

5 декабря во всем мире справляют «День волонтеров». В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.

Город Югорск не остался в стороне. В рамках празднования Всемирного дня волонтера в

городе прошли запланированные Мероприятия под девизом: «Кто, если не мы?!».

С целью привлечения молодежи города Югорска к разработке решений актуальных общественно - политических и социально-экономических проблем автономного округа был организован окружной молодежный проект «УДАР» - «Учеба Для Актива региона».

Проект проводится с целью привлечения молодежи  к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем автономного округа.

В 2014 году городской этап молодежного проекта прошел по следующим этапам и направлениям:

1). 07 октября - первый «Учебный модуль», в модуле приняли участие 37 человек – учащиеся общеобразовательных школ города, Югорского политехнического колледжа, а также представители работающей молодежи ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Основная цель «Учебного модуля» - ознакомить молодых людей с направлениями общественно – политической деятельности и муниципального управления.

2). Второй «Игротехнический модуль» – это проведение деловых игр, реализация микропроектов, отработка простых форм социологических исследований, направленных на развитие профессиональных компетенций и повышение психологической устойчивости участников муниципального этапа проекта.

В проведении «Игротехнического модуля» приняли участие специалисты Детско-юношеского центра «Прометей» и Молодежного центра «Гелиос».

3). «Практический модуль», на данном этапе участники представили к защите свои проекты на тему «Проведение исследований социальной среды, реализация социальных проектов в муниципальном образовании».

4). В рамках «Управленческого модуля» были организованы дни дублера «Муниципальный менеджер», т.е. совместная работа участников муниципального этапа проекта с руководителями органов местного самоуправления муниципального образования.

Участники, занявшие I и II места, в своих возрастных категориях, были рекомендованы штабом для участия в Региональном этапе окружного молодежного Проекта «Учеба Для Актива Региона».

08 октября 2014 года в городе прошло V расширенное заседание лидеров Молодежных общественных объединений категории работающая молодежь, на котором лидеры обсудили, как развить среди молодежи законотворческую инициативу и обратить на себя внимание аппарата управления города.

Во встрече приняли участие члены Молодежной Общественной палаты при Думе города Югорска, Координационного совета ООО «Газпром трансгаз Югорск», представители советов молодых специалистов и педагогов предприятий и учреждений города, Клуб молодая семья, Молодая Гвардия отделения Единой России, Общественная федерация туризма, а также представители СМИ, ОМВД и ГИБДД.

Важным решением заседания стала инициатива молодежи приобщиться к реализуемым ГИБДД мероприятиям. В целом заседание дало результаты и надежды на дальнейшее успешное плодотворное сотрудничество Молодежных общественных объединений города Югорска.

В конце декабря в г. Ханты – Мансийске прошел итоговый этап окружного молодежного конкурса «Лидер», в котором активное участие приняли активисты и общественные деятели города. По итогам заключительного этапа конкурса учащаяся МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» М. Боровая была назначена руководителем волонтерского движения западной группы округа.

Задача 3.

Создание условий для развития гражданско-, военно - патриотических качеств населения.

Одним из направлений молодежной политики является создание условий для развития патриотических качеств молодежи.

Достижение поставленной задачи достигается путем вовлечения молодежи в многообразную социальную практику и деятельность институтов гражданского общества, через развитие многофункциональных подростковых и молодежных клубов и доступных мест проведения свободного времени, развития сотрудничества с общественным организациями и лидерами массового молодежного спорта, туризма и экстремальных видов досуга.

Одним из мероприятий в отчетном периоде стал месячник военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, посвященный «Дню защитника Отечества», который проводится в целях повышения уровня военно — патриотического, гражданского воспитания и спортивно — массовой работы среди детей, подростков и молодежи.

В рамках месячника были организованы Митинги, посвященные 25летию со дня вывода Российских войск из Афганистана и празднованию Дня защитника Отечества. В центре культуры «Югра презент»  состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

Одним из самых значимых мероприятий прошедшего периода стали массовые общегородские мероприятия, приуроченные к 69-ой годовщине Победы.

Празднование «Дня Победы» в Югорске началось Торжественным митингом, который традиционно прошел у мемориала «Первопроходцам и Защитникам земли Югорской». Тысячи жителей города,  представители трудовых коллективов предприятий и организаций, общественных объединений, школьники и студенты, участники и ветераны Великой Отечественной войны собрались у мемориала, чтобы отметить этот всенародный светлый праздник.

Впервые на площади перед  зданием ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялась театрализованная ретроспектива событий Великой Отечественной войны «Эхо войны», подготовленная творческими коллективами культурно-спортивного комплекса «Норд». Массовое действо включило в себя  театрализованную литературно-музыкальную композицию, отразившую весь ход Великой Отечественной войны с  трагического июня 1941 года до победного мая 1945-го.

Одним из ключевых моментов постановки стала закладка камня под строительство Мемориала «Воинской славы» в центральном парке культуры и отдыха «Аттракцион».

Мероприятия продолжились в центральном парке праздничным народным гулянием «С Днем Победы!», где работали аттракционы, со сцены выступали творческие коллективы. Для детей была организована игровая программа «Аты-баты…», для старшеклассников и студентов -  военно-патриотическая акция «День призывника» и спортивные состязания. Силами молодежных объединений  были реконструированы события военных лет «Бойцы на привале.

Еще одним знаменательным событием, стало мероприятие, прошедшее 22 июня. Этот день стал точкой отсчета в череде «кровавых» событий, началом Великой Отечественной войны. В «День памяти и скорби» в Югорске в память о погибших в Великой Отечественной войне состоялось возложение цветов к мемориалу «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской».

2 августа в Югорске, в центральном парке культуры и отдыха «Аттракцион»,  состоялась торжественная закладка  первой сваи под мемориальный комплекс «Воинской славы». Мемориал посвящен воинам-солдатам, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ВОВ) и локальных войн.

4 октября 2014 Югорск посетил Епископ Павел – управляющий Ханты-Мансийской и Сургутской Епархией с целью торжественного открытия памятника «Сергию Радонежскому». В этом году исполняется 700 лет со дня рождения величайшего подвижника земли Русской, являющимся небесным покровителем нашего города. Поэтому мероприятие имеет большое значение в религиозно-культурной жизни Югорска.

После окончания церемонии открытия прихожане и жители города присоединились к зрителям и участникам Всероссийского молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».

Участниками фестиваля являются подростки и молодежь  от 14 до 30 лет.  Конкурс проводится по четырем номинациям в нескольких возрастных группах. Зрители и жюри конкурса увидели 49 номеров в исполнении молодых талантов. В фестивале приняло участие около 100 человек из окружных городов Советского, Югорска, Урая, Междуреченска и п.г.т. Мортка Кондинского района.

Одним немаловажным направлением при реализации гражданско – патриотического воспитания подрастающего поколения является деятельность поисковых отрядов, которая за последние годы в городе Югорске приобрела большую популярность.

6-8 ноября 2014 года в Нижневартовске состоялся XII Открытый Слет поисковых отрядов ХМАО - Югры, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Руководитель поискового отряда «Каскад» города Югорска С.А. Касап и три участника отряда - Бураков Д, Баграмов Д. и Кузьмичев А. приказом министра обороны Российской Федерации «За большой личный вклад в установление имен погибших и судеб, пропавших без вести военнослужащих, и проявленные при этом усердие и разумную инициативу», награждены знаком отличия III степени «За отличие в поисковом движении». Заслуженные награды лично вручила Губернатор Ханты – Мансийского округа - Югры Наталья Комарова.

Также, за активное участие в поиске защитников Отечества, руководитель поискового отряда С.А. Касап был отмечен нагрудным знаком отличия председателем правления региональной общественной организации «Союз поисковых формирований Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Долг и память Югры».

Поисковый отряд "Каскад" неоднократно принимал участие в проведении Вахты памяти в Псковской области. За период поисковых работ были подняты останки 85 воинов, установлены имена 5 бойцов, в Югорске открыта комната боевой славы.

Ежегодно 15 ноября начиная с 1992 года в нашей стране отмечается «Всероссийский День призывника». Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В городе Югорске акция прошла 07 ноября 2014. 14 призывников получили напутствия на торжественном мероприятии, прошедшем в МАУ «Центр культуры «Югра-презент».

В 2014 году в городе Югорске началась масштабная акция «Возвращенные имена», направленная на выявление мест захоронения участников и ветеранов ВОВ 1941-1945 годов в рамках реализации окружного патриотического проекта «Книга памяти». Основным исполнителем и координатором стало муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».

Работа по выявлению мест захоронений производилась совместно с военным комиссариатом ХМАО – Югры по Советскому р-ну, Советов ветеранов войны и труда города Югорска и благотворительным фондом «Возрождение». В период с 15.06 – 31.09.2014 было выявлено 120 мест захоронений ветеранов ВОВ. Из них 69 захоронений участников военных действий. Для более точного определения мест захоронений была проведена полная инвентаризация двух кладбищ города Югорска.

На кладбище № 1 было про инвентаризировано 3 122 места захоронения. Все захоронения ветеранов ВОВ и участников военных действий в Чечне были сфотографированы, и на каждое захоронение была создана учетная карточка. Все учетные карточки были переданы в военный комиссариат.

На кладбище № 2 был вывешен баннер с картой кладбища, на которой нанесены необходимые условные обозначения, нумерация могил и указание мест захоронений ветеранов ВОВ. Установлены указатели секторов для более удобного поиска мест захоронений с привязкой по цвету.

Еще одним грандиозным проектом является реализация окружного молодежного проекта «Книга Памяти». Поводом для гордости может служить то, что идея создания подобной книги родилась с подачи Югорской молодежи.

Книга Памяти состоит из пяти блоков:

«Помни всех поименно!» - данные о защитниках Отечества, погибших, умерших от ран, увечий или заболеваний, пропавших без вести в ходе военных действий в годы ВОВ, призванных с территории ХМАО;

«Солдаты великой войны» - данные об участниках боевых действий в период ВОВ;

«Они ковали Победу» - данные о тружениках тыла, проработавших на территории АО в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев, либо награжденных орденами или СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

«Давным – Давно была война…» - информация, полученная от потомков участников ВОВ, о боевых заслугах и подвигов участников ВОВ (исследовательские работы, сочинения, стихи, статьи, видеоматериалы по итогам встреч с ветеранами ВОВ);

«Возвращенные имена» - данные о восстановленных именах в ходе проведения поисковых работ, итоги работы поисковых формирований ХМАО – Югры.

Большая часть информации формируется в блоках по муниципальным образованиям округа. В настоящее время идет сбор и обработка материалов от Югорска по трем блокам: «Давным – давно была война», «Возвращенные имена», «Солдаты великой войны».

Завершить работу над проектом планируется к маю 2015 года, когда весь мир будет отмечать дату 70-летия Великой Победы. Кроме печатной версии планируется ее размещение в сети Интернет.

В целом, организация мероприятий по гражданско-патриотическому направлению способствует укреплению в подростковой и молодёжной среде таких понятий как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны.

Задача 4.

Сохранение качества управления в системе молодежной политики.

Эффективная реализация молодежной политики в городе требует качественного управления и включает в себя совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Для реализации эффективной молодежной политики в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для детей и молодежи. Об эффективности деятельности Управления можно судить по реализованным мероприятия, программам, деятельности общественных организаций и объединений, достигнутых результатах.

В 2014 году сотрудники Управления социальной политики администрации города Югорска прошли курсы повышения квалификации, что позволяет говорить о хорошем уровне самоподготовки и самосовершенствования в профессиональной сфере:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *ФИО, должность* | *Наименование курсов повышения квалификации* |
| 1 | Самсоненко Оксана Валерьевна, начальник отдела социально-экономических программ | Курс «Государственное и муниципальное управление» (72 часа),  Академия АйТи Тюменский филиал |
| 2 | Губина Элла Алексеевна, главный специалист отдела социально-экономических программ | Курс «Государственное и муниципальное управление» (72 часа),  Академия АйТи Тюменский филиал |
| 3 | Занина Ирина Михайловна, заместитель начальника управления социальной политики | Курс «Вопросы гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, взаимодействия с национально-культурными объединениями и религиозными конфессиями, профилактике экстремизма» (36 часов),  Академия АйТи Тюменский филиал |

Несмотря на существующую проблему в сфере молодежной политики – отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность в данной сфере, ведущим направлением во всей деятельности Управления продолжает оставаться создание и обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально – профессионального и семейно – брачного статуса молодежи. Разработанная программа полностью учитывает и руководствуется задачами, которые предусматривает проводимая государством молодежная политика и направлена на достижение социально значимых результатов работы с детьми и молодёжью в городе Югорске:

- повышение уровня гражданско – патриотического сознания молодежи;

- укрепление института молодой семьи;

- создание условий для реализации творческого, духовно – нравственного и интеллектуального потенциала молодежи;

- содействие профессиональной занятости и росту деловой активности работающей молодежи;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, развитие системы клубов для молодых семей;

- совершенствование системы организации и осуществления работы с молодежью и укрепление нормативной базы;

- создание условий для организации благоприятного досуга подростков и молодежи.

Об успешных показателях реализации мероприятий программы можно будет судить по достигнутым итогам 2014 года:

- увеличилось количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня на 2 (по сравнению с АППГ – 30);

- благодаря внедрению новых форм и методов работы с молодежью количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи увеличилось на 200 человек (АППГ – 4 500);

- количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения увеличилось до 2 200 (АППГ – 1 900) за счет растущего интереса подрастающего поколения к добровольческой деятельности;

- за счет внедрения новых форм проведения общегородских и узконаправленных мероприятий (мотофестиваль «Взлетка», Фестиваль невест, акция «В добрые руки», «Веселые ладошки и т.п.) выросла доля населения, охваченного мероприятиями (программами) различного уровня (городские, окружные, региональные, Российские, международные) в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения с 55,0 до 58,0%;

- доля населения города Югорска, удовлетворенная качеством мероприятий по молодежной политике сохранилась на уровне 100,0%.

**Подпрограмма 2 «Временное трудоустройство»**

Говоря о деятельности по реализации семейной и молодежной политики на территории города Югорска в 2014 году нельзя не отметить муниципальное учреждение (подведомственное), которое осуществляло свою деятельность в данном направлении (что меньше АППГ на 2):

- муниципальное автономное учреждение «Молодежная биржа труда «Гелиос», которое с 01.01.2014 было расширено (в связи с передачей части функций и полномочий от ликвидированного муниципального бюджетного учреждения «Дворец семьи») и присвоен новый статус – Молодежного центра с целью координации в одном месте работы с детьми и молодежью и качественного предоставления услуг населению в сфере молодежной политики.

Одним из наиболее значимых вопросов в сфере молодежной политики является временное трудоустройство подростков и молодежи. Организацией трудозанятости подростков и молодежи продолжает заниматься муниципальное автономное учреждение «Молодежная биржа труда «Гелиос» путем формирования молодежных бригад, выполняющих работы по благоустройству города, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Учреждение продолжило оказывать информационно - консультационные и профориентационные услуги в области трудозанятости молодежи путем использования инновационных технологий мультимедийного центра. На базе учреждения осуществляется производство и реализация полиграфической, шелкографической, трикотажной продукции, услуг наружной рекламы, мультимедийного центра, курьерских услуг, услуг по благоустройству города.

В целях решения проблемы трудозанятости ряда социально-демографических групп, таких как молодежь без практического опыта работы, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, инвалидов, выполняется подпрограмма 2 «Временное трудоустройство».

На временную работу в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 2014 году был трудоустроен – 481 человек на различные виды работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства города, озеленению и благоустройству территорий, проведению мероприятий общественно-культурного назначения, подсобных работах, в том числе было сформировано 7 молодежных трудовых отрядов (МТО), в состав которых вошло 64 человека.

100 % временных работников прошли при трудоустройстве медосмотры.

Успешное решение поставленной задачи позволяет сохранить качество оказываемой услуги путём удовлетворения потребностей в сфере временного трудоустройства различных категорий подростков и молодёжи, создания дополнительных общественных рабочих мест. Создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, помогает снизить уровень преступности среди подростков, приобщить их к труду.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2014 год достигнуты целевые показатели деятельности по всем основным направлениям, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан диктует необходимость разработки мер, обеспечивающих минимальные потери в части формирования будущего кадрового потенциала, позволяющих молодым людям получать первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым, решающих актуальную социальную задачу по включению молодежи в экономические процессы.

В рамках обеспечения максимально комфортных условий при организации временного трудоустройства подростков и молодежи, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» (с изменениями) работа в данном направлении будет продолжена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в плановом периоде 2015 года.