## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.01.2020
Наименование программы "Доступная среда "
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
тыс. руб.
№ пункт | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | примечания
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр7-гр6) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов ( 1) |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | проведены работы по обеспечению доступности здания - установлен пандус в здании библиотеки в микрорайоне Авалон
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | всего | 350 | 350 | 350 | 0 | 100 | проведены работы по обеспечению доступности СОШ № 2, проведен ремонт санитарно-гигиенического помещения
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 350 | 350 | 350 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | установка спортивной площадки, адаптированной для занятий спортом инвалидов – колясочников, в микрорайоне «Авалон»
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений (2) |  | Управление культуры | всего | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | обучено 3 работника учреждений культуры по теме "Инновационные подходы к работе учреждений культуры с лицами ОВЗ и РАС", в ДШИ приобретен набор игр для детей с аутизмом "Аутист"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования (3, 4) |  | Управление образования | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | всего | 800 | 800 | 800 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление культуры |  |  |  | всего | 150 | 150 | 150 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление социальной политики |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление образования |  |  |  | всего | 350 | 350 | 350 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 350 | 350 | 350 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление социальной политики |  |  | 3: _________ В. М. Бурматов; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  | 3: __________ В. К. Бандурин; 6: _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел
Управление культуры |  |  | 3: __________ Н. Н. Нестерова; абсолютное значение (гр7-гр6) 8: _________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел
| Управление образования |  | 3: ____________ Н. И. Бобровская; 6: ______________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 9: тел

## показатели
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы "Доступная среда" за 2019 год
№ | Наименование целевого показателя |  | Ед. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  | Показатель за 2019 год |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
|  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | изм.
[5 empty] | 2017 | 2018 | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение | относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | УСП | ед. | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100
2 | Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | Управление культуры | чел. | 251 | 251 | 251 | 251 | 317 | -66 | 126.2948
3 | Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | Управление образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | Управление образования | % | 20 | 16.7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100
Управление социальной политики |  |  |  |  | _________ В. М. Бурматов |  |  | Т. А. Хорошавина ___________ |  |  | 5-00-74
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  |  | __________ В. К. Бандурин |  |  | _____________ |  |  | тел
Управление культуры |  |  |  |  | __________ Н. Н. Нестерова |  |  | _____________ |  |  | тел
Управление образования |  |  |  |  | ____________ Н. И. Бобровская |  |  | ______________ |  |  | тел