## Лист1
Таблица
Отчет о реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы"
Исполнитель ДЖКиСК
№ п/п | Наименование мероприятия | Всего за период 2008 - 2011 годы | [5 empty] | в том числе: 2011 год
|  | План по Программе, тыс. руб. | Требовалось дополнительно, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Исполнено, тыс руб. | Результат к утвержд. по Программе, % | Результат, к утвержд. по бюджету, % | План по Программе, тыс. руб. | Требовалось дополнительно, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб | Исполнено, тыс руб. | Результат к утвержд. по Программе, % | Результат, к утвержд. по бюджету, %
| Всего по программе | 450516 | 0 | 447077 | 445252 | 98.8316 | 99.5918 | 63117 | 0 | 63117 | 63082 | 99.9445 | 99.9445
| в т.ч.: окружной бюджет | 47129 | 0 | 47129 | 47098 | 99.9342 | 99.9342 | 47129 | 0 | 47129 | 47098 | 99.9342 | 99.9342
| городской бюджет | 403387 | 0 | 399948 | 398154 | 98.7027 | 99.5514 | 15988 | 0 | 15988 | 15984 | 99.975 | 99.975
1 | Всего по строительству и реконструкции дорог | 174297 | 0 | 174099 | 172646 | 99.0528 | 99.1654 | 22191 | 0 | 22191 | 22161 | 99.8648 | 99.8648
| в т.ч.: окружной бюджет | 20588 | 0 | 20588 | 20558 | 99.8543 | 99.8543 | 20588 | 0 | 20588 | 20558 | 99.8543 | 99.8543
| городской бюджет | 153709 | 0 | 153511 | 152088 | 98.9454 | 99.073 | 1603 | 0 | 1603 | 1603 | 100 | 100
1.1. | ул. Менделеева | 68722 | 0 | 68722 | 68233 | 99.2884 | 99.2884 | 10000 | 0 | 10000 | 9994 | 99.94 | 99.94
| в т.ч.: окружной бюджет | 9500 | 0 | 9500 | 9494 | 99.9368 | 99.9368 | 9500 | 0 | 9500 | 9494 | 99.9368 | 99.9368
| городской бюджет | 59222 | 0 | 59222 | 58739 | 99.1844 | 99.1844 | 500 | 0 | 500 | 500 | 100 | 100
1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 56478 | 0 | 56478 | 56467 | 99.9805 | 99.9805 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 56478 |  | 56478 | 56467 | 99.9805 | 99.9805
1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 12244 | 0 | 12244 | 11766 | 96.096 | 96.096 | 10000 | 0 | 10000 | 9994 | 99.94 | 99.94
| в т.ч.: окружной бюджет | 9500 |  | 9500 | 9494 | 99.9368 | 99.9368 | 9500 |  | 9500 | 9494 | 99.9368 | 99.9368
| городской бюджет | 2744 |  | 2744 | 2272 | 82.7988 | 82.7988 | 500 |  | 500 | 500 | 100 | 100
1.2. | ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) | 11806 | 0 | 11806 | 11764 | 99.6442 | 99.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 11806 |  | 11806 | 11764 | 99.6442 | 99.6442
1.3. | ул. Магистральная | 30130 | 0 | 29932 | 29497 | 97.8991 | 98.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 30130 | 0 | 29932 | 29497 | 97.8991 | 98.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | 27366 | 0 | 27366 | 27366 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 27366 |  | 27366 | 27366 | 100 | 100
1.3.2. | Ул. Магистральная - Киевская до путепровода | 1017 | 0 | 1017 | 1017 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 1017 |  | 1017 | 1017 | 100 | 100
1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) | 873 | 0 | 873 | 873 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 873 |  | 873 | 873 | 100 | 100
1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | 874 | 0 | 676 | 241 | 27.5744 | 35.6509 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 874 |  | 676 | 241 | 27.5744 | 35.6509
1.4. | ул. Никольская | 42089 | 0 | 42089 | 41659 | 98.9784 | 98.9784 | 969 | 0 | 969 | 969 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 428 | 0 | 428 | 428 | 100 | 100 | 428 | 0 | 428 | 428 | 100 | 100
| городской бюджет | 41661 | 0 | 41661 | 41231 | 98.9679 | 98.9679 | 541 | 0 | 541 | 541 | 100 | 100
1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | 41190 | 0 | 41190 | 41016 | 99.5776 | 99.5776 | 519 | 0 | 519 | 519 | 100 | 100
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 41190 |  | 41190 | 41016 | 99.5776 | 99.5776 | 519 |  | 519 | 519 | 100 | 100
1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | 899 | 0 | 899 | 643 | 71.5239 | 71.5239 | 450 | 0 | 450 | 450 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 428 |  | 428 | 428 | 100 | 100 | 428 |  | 428 | 428 | 100 | 100
| городской бюджет | 471 |  | 471 | 215 | 45.6476 | 45.6476 | 22 |  | 22 | 22 | 100 | 100
1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) | 9786 | 0 | 9786 | 9784 | 99.9796 | 99.9796 | 5131 | 0 | 5131 | 5131 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 4874 |  | 4874 | 4874 | 100 | 100 | 4874 |  | 4874 | 4874 | 100 | 100
| городской бюджет | 4912 |  | 4912 | 4910 | 99.9593 | 99.9593 | 257 |  | 257 | 257 | 100 | 100
1.6. | ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) | 9075 | 0 | 9075 | 9070 | 99.9449 | 99.9449 | 4211 | 0 | 4211 | 4209 | 99.9525 | 99.9525
| в т.ч.: окружной бюджет | 4000 |  | 4000 | 3998 | 99.95 | 99.95 | 4000 |  | 4000 | 3998 | 99.95 | 99.95
| городской бюджет | 5075 |  | 5075 | 5072 | 99.9409 | 99.9409 | 211 |  | 211 | 211 | 100 | 100
1.7. | ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) | 679 | 0 | 679 | 660 | 97.2018 | 97.2018 | 470 | 0 | 470 | 462 | 98.2979 | 98.2979
| в т.ч.: окружной бюджет | 447 |  | 447 | 439 | 98.2103 | 98.2103 | 447 |  | 447 | 439 | 98.2103 | 98.2103
| городской бюджет | 232 |  | 232 | 221 | 95.2586 | 95.2586 | 23 |  | 23 | 23 | 100 | 100
1.8. | ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская) | 710 | 0 | 710 | 703 | 99.0141 | 99.0141 | 510 | 0 | 510 | 503 | 98.6275 | 98.6275
| в т.ч.: окружной бюджет | 484 |  | 484 | 477 | 98.5537 | 98.5537 | 484 |  | 484 | 477 | 98.5537 | 98.5537
| городской бюджет | 226 |  | 226 | 226 | 100 | 100 | 26 |  | 26 | 26 | 100 | 100
1.9. | ул. Мичурина-ул. Лунная | 650 | 0 | 650 | 639 | 98.3077 | 98.3077 | 450 | 0 | 450 | 447 | 99.3333 | 99.3333
| в т.ч.: окружной бюджет | 428 |  | 428 | 425 | 99.2991 | 99.2991 | 428 |  | 428 | 425 | 99.2991 | 99.2991
| городской бюджет | 222 |  | 222 | 214 | 96.3964 | 96.3964 | 22 |  | 22 | 22 | 100 | 100
1.10. | ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) | 650 | 0 | 650 | 637 | 98 | 98 | 450 | 0 | 450 | 446 | 99.1111 | 99.1111
| в т.ч.: окружной бюджет | 427 |  | 427 | 423 | 99.0632 | 99.0632 | 427 |  | 427 | 423 | 99.0632 | 99.0632
| городской бюджет | 223 |  | 223 | 214 | 95.9641 | 95.9641 | 23 |  | 23 | 23 | 100 | 100
2 | Всего по капитальному ремонту дорог | 276219 | 0 | 272978 | 272606 | 98.692 | 99.8637 | 40926 | 0 | 40926 | 40921 | 99.9878 | 99.9878
| в т.ч.: окружной бюджет | 26541 | 0 | 26541 | 26540 | 99.9962 | 99.9962 | 26541 | 0 | 26541 | 26540 | 99.9962 | 99.9962
| городской бюджет | 249678 | 0 | 246437 | 246066 | 98.5533 | 99.8495 | 14385 | 0 | 14385 | 14381 | 99.9722 | 99.9722
2.1. | ул. Ленина | 142200 | 0 | 138959 | 138958 | 97.7201 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 142200 | 0 | 138959 | 138958 | 97.7201 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | 141000 | 0 | 137803 | 137802 | 97.7319 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 141000 |  | 137803 | 137802 | 97.7319 | 99.9993
2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | 1200 | 0 | 1156 | 1156 | 96.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 1200 |  | 1156 | 1156 | 96.3333 | 100
2.2. | ул. Попова | 8807 | 0 | 8807 | 8807 | 100 | 100 | 1337 | 0 | 1337 | 1337 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 1270 | 0 | 1270 | 1270 | 100 | 100 | 1270 | 0 | 1270 | 1270 | 100 | 100
| городской бюджет | 7537 | 0 | 7537 | 7537 | 100 | 100 | 67 | 0 | 67 | 67 | 100 | 100
2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) | 6680 | 0 | 6680 | 6680 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 6680 |  | 6680 | 6680 | 100 | 100
2.2.2. | ул. Попова (от ж.д переезда до 16 мкр) | 2127 | 0 | 2127 | 2127 | 100 | 100 | 1337 | 0 | 1337 | 1337 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 1270 |  | 1270 | 1270 | 100 | 100 | 1270 |  | 1270 | 1270 | 100 | 100
| городской бюджет | 857 |  | 857 | 857 | 100 | 100 | 67 |  | 67 | 67 | 100 | 100
2.3. | ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 100 | 100 | 44 | 0 | 44 | 44 | 100 | 100
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 3200 |  | 3200 | 3200 | 100 | 100 | 44 |  | 44 | 44 | 100 | 100
2.4. | ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) | 6241 | 0 | 6241 | 6240 | 99.984 | 99.984 | 4091 | 0 | 4091 | 4090 | 99.9756 | 99.9756
| в т.ч.: окружной бюджет | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100 | 100
| городской бюджет | 4241 |  | 4241 | 4240 | 99.9764 | 99.9764 | 2091 |  | 2091 | 2090 | 99.9522 | 99.9522
2.5. | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) | 18882 | 0 | 18882 | 18767 | 99.391 | 99.391 | 52 | 0 | 52 | 52 | 100 | 100
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 18882 |  | 18882 | 18767 | 99.391 | 99.391 | 52 |  | 52 | 52 | 100 | 100
2.6. | ул. Лесозаготовителей | 12157 | 0 | 12157 | 12156 | 99.9918 | 99.9918 | 8463 | 0 | 8463 | 8462 | 99.9882 | 99.9882
| в т.ч.: окружной бюджет | 3000 |  | 3000 | 3000 | 100 | 100 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 100 | 100
| городской бюджет | 9157 |  | 9157 | 9156 | 99.9891 | 99.9891 | 5463 |  | 5463 | 5462 | 99.9817 | 99.9817
2.7. | ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 3337 | 0 | 3337 | 3337 | 100 | 100 | 2527 | 0 | 2527 | 2527 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 2156 |  | 2156 | 2156 | 100 | 100 | 2156 |  | 2156 | 2156 | 100 | 100
| городской бюджет | 1181 |  | 1181 | 1181 | 100 | 100 | 371 |  | 371 | 371 | 100 | 100
2.8. | ул. Южная | 17398 | 0 | 17398 | 17396 | 99.9885 | 99.9885 | 68 | 0 | 68 | 68 | 100 | 100
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 17398 |  | 17398 | 17396 | 99.9885 | 99.9885 | 68 |  | 68 | 68 | 100 | 100
2.9. | ул. Таежная (от Мира до Спортивной) | 18577 | 0 | 18577 | 18572 | 99.9731 | 99.9731 | 440 | 0 | 440 | 440 | 100 | 100
в т.ч.: окружной бюджет
| городской бюджет | 18577 |  | 18577 | 18572 | 99.9731 | 99.9731 | 440 |  | 440 | 440 | 100 | 100
2.10. | ул. Студенческая | 32319 | 0 | 32319 | 32083 | 99.2698 | 99.2698 | 15078 | 0 | 15078 | 15078 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 13839 | 0 | 13839 | 13839 | 100 | 100 | 13839 | 0 | 13839 | 13839 | 100 | 100
| городской бюджет | 18480 | 0 | 18480 | 18244 | 98.7229 | 98.7229 | 1239 | 0 | 1239 | 1239 | 100 | 100
2.10.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 31484 | 0 | 31484 | 31484 | 100 | 100 | 14658 | 0 | 14658 | 14658 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 13440 |  | 13440 | 13440 | 100 | 100 | 13440 |  | 13440 | 13440 | 100 | 100
| городской бюджет | 18044 |  | 18044 | 18044 | 100 | 100 | 1218 |  | 1218 | 1218 | 100 | 100
2.10.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | 835 | 0 | 835 | 599 | 71.7365 | 71.7365 | 420 | 0 | 420 | 420 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 399 |  | 399 | 399 | 100 | 100 | 399 |  | 399 | 399 | 100 | 100
| городской бюджет | 436 |  | 436 | 200 | 45.8716 | 45.8716 | 21 |  | 21 | 21 | 100 | 100
2.11. | ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) | 7418 | 0 | 7418 | 7418 | 100 | 100 | 5115 | 0 | 5115 | 5115 | 100 | 100
| в т.ч.: окружной бюджет | 2500 |  | 2500 | 2500 | 100 | 100 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 100 | 100
| городской бюджет | 4918 |  | 4918 | 4918 | 100 | 100 | 2615 |  | 2615 | 2615 | 100 | 100
2.12. | ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) | 5261 | 0 | 5261 | 5259 | 99.962 | 99.962 | 3421 | 0 | 3421 | 3419 | 99.9415 | 99.9415
| в т.ч.: окружной бюджет | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100 | 100
| городской бюджет | 3761 |  | 3761 | 3759 | 99.9468 | 99.9468 | 1921 |  | 1921 | 1919 | 99.8959 | 99.8959
2.13. | ул. 40 лет Победы | 422 | 0 | 422 | 413 | 97.8673 | 97.8673 | 290 | 0 | 290 | 289 | 99.6552 | 99.6552
| в т.ч.: окружной бюджет | 276 |  | 276 | 275 | 99.6377 | 99.6377 | 276 |  | 276 | 275 | 99.6377 | 99.6377
| городской бюджет | 146 |  | 146 | 138 | 94.5205 | 94.5205 | 14 |  | 14 | 14 | 100 | 100