**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2014**

**муниципальная программа:**

*«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнитель программы:**

*Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)*

*Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска (УБУиО)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | | | *Источники финансирования* | | | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | | | *Фактическое значение за отчетный период* | | | | *Отклонение* | | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 |
| Цель:  «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта | УСП  *Соипс-ль*  ДЖКиСК | Бюджет АО | | | 500,0 | | | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 0,0 | 100,0 | 500,0тыс. руб. выделено МБОУ ДОД СДЮСШ "Смена" по исполнению наказов избирателей для укрепления МТБ учреждения, приобретение спортивного инвентаря. |
| Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | | 0,0 | 100,0 | Финансирование предусмотрено на строительство нового спортивного комплекса с универсальным игровым залом (5 мкр.) |
| Местный бюджет | | | 4 894,5 | | | | | 4 894,5 | | | 4 894,5 | | | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения | УСП | Местный бюджет | | | 576,2 | | | | | 576,2 | | | 576,2 | | | 0,0 | 100,0 | На территории города Югорска были организованы и проведены мероприятия различного уровня, в которых приняло участие более 13 000 человек. |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спота среди населения (СМИ) | УСП | Местный бюджет | | | 1 430,0 | | | | | 1 430,0 | | | 1 430,0 | | | 0,0 | 100,0 | Ведется освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению | УСП | Местный бюджет | | | 21 599,5 | | | | | 21 599,5 | | | 21 599,5 | | | 0,0 | 100,0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». |
| Иные источники | | | 90,0 | | | | | 90,0 | | | 87,5 | | | 2,5 | 97,2 | Доход от предпринимательской деятельности. |
|  | Итого по задаче 1 | УСП | Бюджет АО | | | 500,0 | | | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 23 671,7 | | | | | 23 671,7 | | | 23 671,7 | | | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | | | 90,0 | | | | | 90,0 | | | 87,5 | | | 2,5 | 97,2 |  |
| ДЖКиСК | Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 4 828,5 | | | | | 4 828,5 | | | 4 828,5 | | | 0,0 | 100,0 |  |
|  | **Итого по задаче 1:** | | | Бюджет АО | | 83 800,0 | | | | | 83 800,0 | | | 83 800,0 | | | 0,0 | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | 28 500,2 | | | | | 28 500,2 | | | 28 500,2 | | | 0,0 | 100,0 |  |
| Иные источники | | 90,0 | | | | | 90,0 | | | 87,5 | | | 2,5 | 97,2 |  |
|  | ВСЕГО: | | | | | 112 390,2 | | | | | 112 390,2 | | | 112 387,7 | | | 2,5 | 99,9 |  |
| 2 | Задача 2  «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях | УСП | | Местный бюджет | | | 4 398,9 | | | 4 398,9 | | | 4 398,3 | | 0,6 | | | 99,9 | Организовано и достигнуты следующие результаты:   1. МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена»   - количество соревнований (стартов) – 113шт.;  - общее количество участников – 1 081 человек.   1. МБОУ «ФСК «Юность»:   - 93 выезда на соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и.п.);  - общее количество участников – 838 человек. |
| УБУиО | | 100,3 | | | 100,3 | | | 100,3 | | 0,0 | | | 100,0 |
| 2.2 | Проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями | УСП | | Местный бюджет | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | 0,0 | | | 100,0 | Занятия с данной категорией лиц проводятся на базе окружного Центра инвалидов в г. Югорске в рамках утвержденной сметы учреждения и бюджета АО. Денежные средства предусмотрены на участие (доставку) данной категории на мероприятия. |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) подведомственными учреждениями, в т.ч. на выделение субсидии учреждению дополнительного образования | УСП | | Местный бюджет | | | 28 394,0 | | | 28 394,0 | | | 28 390,5 | | 3,5 | | | 99,9 | Остаток денежных средств – переходящие денежные средства, полученные в декабре 2014 в рамках безвозмездного пожертвования денежных средств (с определением их целевого использования) в размере 485,7 тыс. рублей муниципальному бюджетному образовательному учреждению ДОД СДЮСШ ОР «Смена», которые будут использованы в 2015. |
| Иные источники | | | 564,1 | | | 564,1 | | | 102,8 | | 461,3 | | | 18,2 |
|  | **Итого по задаче 2:** | | | Местный бюджет | | | 32 923,2 | | | 32 923,2 | | | 32 919,1 | | 4,1 | | | 99,9 |  |
| Иные источники | | | 564,1 | | | 564,1 | | | 102,8 | | 461,3 | | | 18,2 |  |
|  | ВСЕГО: | | | | | | 33 487,3 | | | 33 487,3 | | | 33 021,9 | | 465,4 | | | 98,6 |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | | Бюджет АО | | | 83 800,0 | | | 83 800,0 | | | 83 800,0 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 61 423,4 | | | 61 423,4 | | | 61 419,3 | | 4,1 | | | 99,9 |  |
| Иные источники | | | 654,1 | | | 654,1 | | | 190,3 | | 463,8 | | | 29,1 |  |
| **Всего:** | | | **145 877,5** | | | **145 877,5** | | | **145 409,6** | | **467,9** | | | **99,7** |  |
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 500,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 56 494,6 | | | 56 494,6 | | | 56 490,5 | | 4,1 | | | 99,9 |  |
| Иные источники | | | 654,1 | | | 654,1 | | | 190,3 | | 463,8 | | | 29,1 |  |
| Итого: | | | 57 648,7 | | | 57 648,7 | | | 57 180,8 | | 467,9 | | | 99,1 |  |
|  | Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | | Бюджет АО | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | | 83 300,0 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Местный бюджет | | | 4 828,5 | | | 4 828,5 | | | 4 828,5 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Итого: | | | 88 128,5 | | | 88 128,5 | | | 88 128,5 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | | | Местный бюджет | | | 100,3 | | | 100,3 | | | 100,3 | | 0,0 | | | 100,0 |  |
| Итого: | | | 100,3 | | | 100,3 | | | 100,3 | | 0,0 | | | 100,0 |  |

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2014 год**

**«Развитие физической культуры и спорта города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2013) | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение  (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | |
| Задача 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество спортивных сооружений в городе |  |  | 73 | 76 | 76 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных |  |  | 47 | 51 | 51 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | 8 600 | 10 620 | 10 620 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на базе муниципальных учреждений, сооружений |  |  | 4 900 | 5 700 | 5 700 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |  |  | 2 257 | 2 292 | 2 292 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальных |  |  | 1 169 | 1 219 | 1 219 | 0 | 100,0 |  |
| 4 | Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий в городе |  |  | 280 | 281 | 281 | 0 | 100,0 |  |
| Задача 2  «Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов |  |  | 170 | 195 | 195 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта |  |  | 1 985 | 1 869 | 1 869 | 0 | 100,0 |  |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | | |
| Цель «Обеспечение возможностей жителей города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города Югорска на окружной, Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в городе Югорске спортивных соревнований различного уровня» | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска |  |  | 25,0 | 29,4 | 29,4 | 0 | 100,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на базе муниципальных учреждений, сооружений |  |  | 13,8 | 15,78 | 15,78 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и сортом, в общей численности данной категории населения |  |  | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 0 | 100,0 |  |

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске»**

Существенное влияние на нравственное и физическое состояние жителей города оказывает функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в городе. Условия для развития на территории города физической культуры и спорта обеспечивает деятельность сети муниципальных учреждений спортивной направленности:

- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный комплекс «Юность»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена»,

и сеть ведомственных учреждений ООО «Газпром трансгаз Югорск». Создание единого соревновательного пространства в городе играет важную роль в привлечении населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий по физической культуре и спорту осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска *«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*, главной целью которой является обеспечение возможностей жителям города Югорска систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спортсменов города Югорска на соревнованиях различного уровня, а также обеспечение успешного проведения в городе Югорске спортивных соревнований.

Мероприятия программы направлены на сохранение доступности, объема и качества оказываемых услуг и работ по обеспечению условий для развития на территории города Югорска физической культуры и массового спорта посредством выполнения следующих задач:

- привлечение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом;

- организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения;

- проведение тренировочных занятий и участие в спортивно – массовых мероприятиях лиц с ограниченными физическими возможностями;

- участие спортсменов и сборных команд города Югорска по различным видам спорта в зональных, окружных, региональных и Российских соревнованиях;

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

По состоянию на 31.12.2014 в городе 76 сооружений спортивной направленности различных форм собственности, на базе которых развивается 37 видов спорта. Согласно санитарно - гигиеническим нормам и условиям соблюдения техники безопасности единовременная пропускная способность на всех сооружениях, включая уличные площадки и игровые поля, в 2014 году составила 2 292 человека. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 10 620 человек или 29,4% - удельный вес граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города. Физкультурными кадрами укомплектованы все образовательные учреждения. На предприятиях и учреждениях города организована физкультурно-оздоровительная работа, проводятся спортивно-массовые мероприятия внутри коллективов предприятий и организаций города, затем сборные команды коллективов участвуют в городских соревнованиях.

Обеспеченность тренерско-преподавательским составом – 67%.

В течение 2014 года было организовано и проведено более 281 спортивного мероприятий различной направленности, из которых только сотрудниками МБУ «ФСК «Юность» организовано и проведено 140 мероприятий, в которых приняло участие 13 452 человек.

Из общего количества мероприятий можно отметить наиболее значимые:

- массовая лыжная гонка «Югорская лыжня 2014»;

- первенство города по хоккею с шайбой;

– Чемпионат города Югорска по мини-футболу;

- Открытое Первенство г. Югорска по хоккею с шайбой среди мужских команд;

- Губернаторские состязания среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Югорска;

- Первенство города Югорска по лёгкой атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений города Югорска;

- Открытый массовый велопробег по улицам города, посвящённый Дню России;

- Спартакиада среди пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей;

- День физкультурника;

- День города Югорска и работников нефтяной и газовой промышленности;

- Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014»;

- Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная дню победы в ВОВ;

- Чемпионат ХМАО - Югры по легкой атлетике.

МБУ ФСК «Юность» оказала помощь в организации и проведении городских массовых мероприятиях:

12 июля 2014г. – организация и проведение мероприятия «Веселые старты», посвященные 10-летию парка «Аттракцион».

5-6 сентября 2014г. – организация награждения Открытого Кубка главы города Югорска по бильярдному спорту «Свободная пирамида».

6 сентября 2014г. – отделение спортивной аэробики участвовало в карнавальном шествии, посвященное празднованию Дня города Югорска.

13 сентября 2014г. – организация, проведение и участие во II Спартакиаде среди работающей молодежи, посвященная Всероссийскому Дню трезвости.

Говоря о мероприятиях окружного, регионального, Российского и Международного уровня можно отметить следующее:

Организовано и достигнуты следующие результаты:

МБОУ «ФСК «Юность»:

- 93 соревнования различного уровня (Международные, российские, региональные и т.п.);

- общее количество участников – 838 человек.

МБОУ ДОД СДЮСШ ОР «Смена»:

- количество соревнований (стартов) – 113шт.;

- количество призовых мест – 762;

- общее количество участников – 1 081 человек.

С целью развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы на территории города Югорска спортивные отделения и коллектив СДЮСШОР «Смена» приняли участие в следующих мероприятиях:

- акция «Собери ребенка в школу», направленную на сбор материальных средств для прибывших граждан Украины;

- ежегодный Всероссийский день бега «Кросс наций»;

- ежегодный городской туристический слет работников образовательных учреждений

г. Югорска;

- проведение экскурсий с дошкольными учреждениями;

- организация Президентских игр;

- олимпиады по предмету физическая культура среди обучающихся школ города Югорска.

Выделенный объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы по физической культуре и спорту позволил достигнуть запланированных в 2014 году результатов:

- обеспечено участие спортсменов в соревнованиях различного уровня;

- за счет обновления МТБ учреждений, качественной пропаганды ЗОЖ среди населения увеличилось количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 10 620 чел. (АППГ – 8 600);

- за счет установки турникового комплекса (на базе СОШ №3) и 2-х плоскостных спортивных сооружений (СОШ №3, ул. Газовиков) увеличено количество спортивных сооружений до 76 (АППГ – 73), что привело к увеличению удельного веса граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения города Югорска до 29,4% (АППГ – 25,0%).

Можно с уверенностью сказать, что сфера физкультуры и спорта в городе Югорске имеет положительную динамику развития, совместные усилия администрации города, градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск», предприятий города, населения способствуют развитию спорта высших достижений и массовому привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта способствует ежегодному увеличению систематически занимающихся, увеличению единовременной пропускной способности сооружений, увеличению количества проведения спортивно - массовых мероприятий в городе, качественному выступлению спортсменов на окружных, региональных, Российских и международных соревнованиях по различным видам спорта (мини — футбол; бокс; спортивная аэробика; пауэрлифтинг; теннис; борьба дзю — до; волейбол; баскетбол; пулевая стрельба; авиамодельный спорт; хоккей; гимнастика).

Приоритетными направлениями развития отрасли продолжают оставаться:

1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Югорска на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение населения услугами физической культуры и спорта в городе предусмотрено не только за счет расширения инфраструктуры, но и повышения эффективности использования имеющихся и возводимых объектов спорта, включение объектов спорта во всероссийский реестр объектов спорта, проведение сертификации и стандартизации объектов спорта, оказываемых услуг, дополнения в оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципального образования показателей, характеризующих развитие физической культуры и спорта.

При улучшении базы спортивных сооружений и ввода новых современных объектов, спортсмены города Югорска смогут заниматься в лучших условиях, что позволит добиваться более высоких результатов. Соответственно улучшение результатов привлечет жителей города к занятиям физической культурой и спортом, особенно детей и подростков.