## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2019 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4) | ДМСиГ | всего | 8137.3 | 8137.3 | 4533 | -3604.3 | 55.7064 | Заключено соглашение с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Заключены 4 контракта на оказание услуг по территориальному планированию и планировки территории на общую сумму 4 533,0 тыс. руб, из них 4 215,7 тыс. руб. окр. бюджет и 317,3 тыс. руб. гор. бюджет. Обязательства сторон по МК исполнены в полном объеме. Остаток неиспользованных средств по мероприятию составляет 3 604,3 тыс. руб, из них 3 352,3 тыс. руб. окр. бюджет и 252,3 тыс. руб. гор. бюджет, в связи с отсутствием возможности заключения МК по срокам проведения конкурсных процедур.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 7567.7 | 7567.7 | 4215.7 | -3352 | 55.7065
|  |  | местный бюджет | 569.6 | 569.6 | 317.3 | -252.3 | 55.7058
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в конкурсе «Архитектура города будущего – Югры – 2050»(1) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 8137.3 | 8137.3 | 4533 | -3604.3 | 55.7064
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 7567.7 | 7567.7 | 4215.7 | -3352 | 55.7065
|  |  | местный бюджет | 569.6 | 569.6 | 317.3 | -252.3 | 55.7058
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе по проектам, портфелям автономного округа(в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федарации) |  |  | всего | 8137.3 | 8137.3 | 4533 | -3604.3 | 55.7064
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 7567.7 | 7567.7 | 4215.7 | -3352 | 55.7065
|  |  | местный бюджет | 569.6 | 569.6 | 317.3 | -252.3 | 55.7058
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Стимулирование индивидуального жилищного строительства (1,2) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15) | УЖП | всего | 10244.8 | 10244.8 | 2929.5733 | -7315.2267 | 28.5957 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2019 год на общую сумму 190 114,6 тыс. руб., из них: 176 806,6 тыс. руб. окружной бюджет и 13 308,0 тыс. руб. городской бюджет. Всего в 2019 году заключено 11 МК на приобретение 62 жилых помещений на общую сумму, из них приобретено 32 жил.пом. по ул. Садовая,68 и 30 жил. пом по ул. Менделеева,36. Обязательства сторон по МК исполнены в полном объеме. Профинансировано по МК, заключенным в 2019 году на сумму 179 868,9 тыс. руб.из них: 167 278,9 тыс. руб. окр. бюджет и 12 590,9 тыс. руб. гор. бюджет и профинансировано на сумму 2 929,7 тыс. руб. , из них 2 724,6 тыс. руб. окр. бюджет и 205,1 тыс. руб. гор. бюджет в связи с исполнением обязательств по МК, заключенным в 2018 году (приняты от Застройщика 22 жил помещения по ул. Менделеева, 36). Остались неисполненными обязательства Застройщика ООО "Профи сервис" по передаче 63 жилых помещений по МК, заключенным в 2018 году со сроком исполнения МК - декабрь 2019 года и не исполнены обязательства застройщика ООО "Инвестиционная компания "Уралгазстрой" по передаче 22 жил. помещений (ул. Студенческая,16/1) по МК, заключенным в 2018 году со сроком исполнения МК декабрь 2018 года. Остаток неиспользованных денежных средств составляет 7 316,0 тыс. руб., из них: 6 803,9 тыс. руб. окр. бюджет и 512,1 тыс. руб. гор. бюджет.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 9527.7 | 9527.7 | 2724.5 | -6803.2 | 28.5956
|  |  | местный бюджет | 717.1 | 717.1 | 205.0733 | -512.0267 | 28.5976
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15) | УЖП | всего | 179869.8 | 179869.8 | 179868.915 | -0.885 | 99.9995
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 167278.9 | 167278.9 | 167278.091 | -0.80905 | 99.9995
|  |  | местный бюджет | 12590.9 | 12590.9 | 12590.824 | -0.07595 | 99.9994
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 190114.6 | 190114.6 | 182798.4883 | -7316.1117 | 96.1517
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 176806.6 | 176806.6 | 170002.591 | -6804.009 | 96.1517
|  |  | местный бюджет | 13308 | 13308 | 12795.8973 | -512.1027 | 96.1519
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе по проектам, портфелям автономного округа(в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федарации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 190114.6 | 190114.6 | 182798.4883 | -0.885 | 96.1517
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 176806.6 | 176806.6 | 170002.591 | -0.80905 | 96.1517
|  |  | местный бюджет | 13308 | 13308 | 12795.8973 | -0.07595 | 96.1519
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 4638.2 | 4638.2 | 4540.3 | -97.9 | 97.8893 | Предоставлено 2 субсидии членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ.
|  |  | федеральный бюджет | 2968.3 | 2968.3 | 2968.3 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 1669.9 | 1669.9 | 1572 | -97.9 | 94.1374
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 4471 | 4471 | 4471 | 0 | 100 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2019 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годыв. Обеспены субсидиями - 3 молодые семьи и 1 семья получила дополнительную субсидию к ранее выданной субсидии в связи с рождением ребенка.
|  |  | федеральный бюджет | 204.7 | 204.7 | 204.7 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 4042.7 | 4042.7 | 4042.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100 | Приобретено 7 жилых помещений .
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства площадью – 12,85 га. Заключен договор на выполнение работ. Обязательства сторон по договору исполнены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100 | Приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 22587.9 | 22587.9 | 22490 | -97.9 | 99.5666
|  |  | федеральный бюджет | 3173 | 3173 | 3173 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 18691.3 | 18691.3 | 18593.4 | -97.9 | 99.4762
|  |  | местный бюджет | 723.6 | 723.6 | 723.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы) ) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 220839.8 | 220839.8 | 209821.4883 | -11018.3117 | 95.0107
|  |  | федеральный бюджет | 3173 | 3173 | 3173 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 203065.6 | 203065.6 | 192811.6909 | -10253.9091 | 94.9504
|  |  | местный бюджет | 14601.2 | 14601.2 | 13836.7974 | -764.4027 | 94.7648
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 203089 | 203089 | 195772.8883 | -7316.1117 | 96.3976
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 189781 | 189781 | 182976.991 | -6804.009 | 96.4148
|  |  | местный бюджет | 13308 | 13308 | 12795.8973 | -512.1027 | 96.1519
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы) |  |  | всего | 198251.9 | 198251.9 | 187331.4883 | -10920.4117 | 94.4916
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 184374.3 | 184374.3 | 174218.2909 | -10156.0091 | 94.4916
|  |  | местный бюджет | 13877.6 | 13877.6 | 13113.1974 | -764.4027 | 94.4918
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 190114.6 | 190114.6 | 182798.4883 | -7316.1117 | 96.1517
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 176806.6 | 176806.6 | 170002.591 | -6804.009 | 96.1517
|  |  | местный бюджет | 13308 | 13308 | 12795.8973 | -512.1027 | 96.1519
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) |  |  | всего | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 9613.5 | 9613.5 | 9515.6 | -97.9 | 98.9816
|  |  | федеральный бюджет | 3173 | 3173 | 3173 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 5716.9 | 5716.9 | 5619 | -97.9 | 98.2875
|  |  | местный бюджет | 723.6 | 723.6 | 723.6 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики |  |  | всего | 199223.8 | 199223.8 | 191809.7883 | -7414.0117 | 96.2786
|  |  | федеральный бюджет | 3173 | 3173 | 3173 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 182519.2 | 182519.2 | 175617.2909 | -6901.909 | 96.2185
|  |  | местный бюджет | 13531.6 | 13531.6 | 13019.4973 | -512.1027 | 96.2155
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | всего | 8637.3 | 8637.3 | 5033 | -3604.3 | 58.2705
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 7567.7 | 7567.7 | 4215.7 | -3352 | 55.7065
|  |  | местный бюджет | 1069.6 | 1069.6 | 817.3 | -252.3 | 76.4117
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2: Отдел опеки и попечительства |  |  | всего | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12974.4 | 12974.4 | 12974.4 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | И.Н. Долматов |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 15.01.2019