«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2010 года                                                                                                   № 1328

О долгосрочных и ведомственных

целевых программах

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных актов Российской Федерации»:

1. Утвердить:

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Югорска (приложение 1);

1.2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение 2);

1.3. Порядок ведения реестра целевых программ города Югорска (приложение 3).

2. Возложить на управление экономической политики администрации города Югорска (Т.П. Кузнецова) и департамент финансов администрации города Югорска (Л.И. Горшкова) методическое руководство и координацию работ по разработке долгосрочных целевых программ города Югорска и ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности.

3. Возложить ведение реестра целевых программ города Югорска на управление экономической политики администрации города Югорска (Т.П. Кузнецова).

4. Руководителям органов и структурных подразделений администрации города Югорска обеспечить разработку долгосрочных и ведомственных целевых программ в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.

5. Руководителям органов и структурных подразделений администрации города Югорска обеспечить представление информации по утвержденным целевым программам в управление экономической политики администрации города Югорска для включения в реестр целевых программ города Югорска в течение 10 дней после ее утверждения (изменения).

6. Признать утратившим силу постановление главы города Югорска от 24.03.2008                   № 323 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Югорска М.И. Бодака.

Глава города Югорска                                                                                                    Р.З. Салахов

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 июля 2010 года  № 1328

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ

города Югорска

- Общие положения

- Долгосрочные целевые программы города Югорска (далее – целевые программы) разрабатываются на срок от трех лет и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития муниципального образования.

Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации масштабных, наиболее важных для города проблемах, решение которых относится к компетенции муниципального образования.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор (далее также – Координатор).

Муниципальным заказчиком – координатором целевой программы является орган или структурное подразделение администрации города, ответственный за реализацию целевой программы в целом.

Муниципальным заказчиком является орган или структурное подразделение администрации города, ответственный за реализацию отдельных мероприятий целевой программы.

2. Разработка проекта и утверждение в установленном порядке целевой программы на очередной финансовый год и плановый период должны быть завершены не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения Думы города Югорска о бюджете города в Думу города Югорска и включать в себя основные этапы:

- разработка концептуальных предложений по решению проблемы в рамках целевой программы;

- одобрение концептуальных предложений целевой программы и принятие решения о разработке целевой программы;

- разработка муниципальным заказчиком – координатором проекта целевой программы;

- согласование и экспертиза проекта целевой программы;

- доработка целевой программы в соответствии с экспертными заключениями, в случае необходимости;

- рассмотрение проекта целевой программы и ее утверждение.

II. Разработка и утверждение концептуальных предложений целевой программы, принятие решения о разработке проекта целевой программы

1. Инициаторами подготовки концептуальных предложений и разработки целевых программ могут быть органы и (или) структурные подразделения администрации города Югорска.

2. Концептуальные предложения содержат:

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при решении проблемы;

- ориентировочные сроки решения проблемы;

- предложения по целям, задачам и целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы;

- предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы, оценку целевых показателей, ожидаемой экономической, бюджетной и социальной эффективности;

- обеспечивает принятие документов (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий целевой программы из иных, кроме бюджета города, источников.

3. Подготовка концептуальных предложений осуществляется инициатором разработки программы самостоятельно.

4. Разработка концептуальных предложений для целевых программ, разрабатываемых (принимаемых) в соответствии с рекомендациями, установленными в федеральных и окружных программах, программой «Экономическое и социальное развитие Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», схемой развития и размещения производительных сил Ханты – Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, Стратегией социально – экономического развития Ханты – Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года, может не осуществляться.

5. Инициатор направляет концептуальные предложения о разработке программы главе города Югорска.

6. Решение о разработке целевой программы по внесенному предложению принимает глава города Югорска распоряжением администрации города Югорска, которым утверждается Координатор целевой программы, состав рабочей группы (комиссии) по разработке целевой программы, сроки разработки и согласования.

III. Разработка проекта целевой программы

1. Подготовка проекта целевой программы осуществляется Координатором целевой программы самостоятельно, если иное не предусмотрено решением о разработке целевой программы.

2. Координатор целевой программы:

- разрабатывает проект целевой программы;

- готовит проект постановления администрации города Югорска об утверждении целевой программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку целевой программы в целом;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по разработке программных мероприятий;

- согласовывает с основными исполнителями целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- осуществляет доработку проекта целевой программы в соответствии с результатами экспертизы при необходимости;

- обеспечивает принятие документов (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий целевой программы из иных, кроме бюджета города, источников.

3. Целевая программа состоит из следующих разделов:

паспорта целевой программы по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку.

раздел 1 – «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа»;

раздел 2 – «Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности»;

раздел 3 – «Программные мероприятия» (приложение 3 к настоящему Порядку);

раздел 4 – «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы»;

раздел 5 – «Механизм реализации целевой программы»;

К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования.

4. Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, обоснование ее связи с приоритетами и целями социально – экономического развития муниципального образования.

Целевые программы в сфере культуры должны обязательно учитывать культурные аспекты развития муниципального образования.

Целевые программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны соответствовать требованиям ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, целевые показатели, сроки реализации целевой программы.

Перечень требований к целям и задачам программы:

Цели программы направлены на полное решение проблемы и должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Каждой стратегической цели деятельности муниципального заказчика может соответствовать 3-5 тактических задач. Количество и состав задач должен быть необходимым и достаточным для достижения цели.

Каждая тактическая задача программы:

- является конечным или непосредственным измеряемым результатом по одному из конкретных направлений достижения цели;

- имеет срок выполнения;

- соответствует лишь одной из целей;

- закреплена по ответственности за конкретным должностным лицом (структурным подразделением).

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, оформляется приложением к программе (приложение 2 к настоящему Порядку).

Основными видами показателей являются:

Непосредственные результаты - выраженный в количественно измеримых величинах результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг.

Конечные результаты - выраженный в количественно измеримых величинах результат достижения цели, имеющий общественную значимость и отражающий полученные социальные эффекты.

6. Третий раздел целевой программы должен содержать перечень и описание мероприятий (приложение 3 к настоящему Порядку), которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы.

Мероприятия программы должны соответствовать следующим требованиям:

- комплекс программных мероприятий должен полностью охватывать проблемную область;

- все мероприятия комплекса программных мероприятий должны быть необходимы и достаточны для достижения целей;

- мероприятия должны иметь показатели для количественной оценки их результата и отражения продвижения к цели, характеризующейся своими показателями;

- каждое мероприятие целевой программы должно быть ориентировано только на одну задачу и программную цель;

- комплексные мероприятия должны подразделяться на конкретные, менее крупные мероприятия;

- мероприятия должны иметь определенную обоснованную последовательность своей реализации;

- по каждому мероприятию должна быть дана расшифровка расходов или технико-экономическое обоснование;

- по каждому мероприятию должна быть дана информация об источниках финансирования;

- мероприятия должны иметь взаимоувязанные сроки выполнения и ресурсы;

- мероприятия должны быть закреплены по ответственности за конкретными исполнителями (органами или структурными подразделениями администрации города);

- мероприятия должны соответствовать положениям об органах и структурных подразделениях администрации города, участвующих в реализации целевой программы, в части полномочий и функций;

- описание мероприятий должно быть конкретным, исключающим неясность их толкования и уяснения.

7. В четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, источники финансирования.

При включении в целевую программу мероприятий, финансируемых за счет федеральных, региональных программ, реализующих те же, тождественные или пересекающиеся (смежные) направления, необходимо указывать наименование данных программ, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств.

8. В пятом разделе целевой программы должен содержаться механизм управления программой, механизм взаимодействия исполнителей и механизм передачи бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов.

IV. Согласование и экспертиза целевой программы

1. Координатор целевой программы направляет проект программы в управление экономической политики и департамент финансов администрации города Югорска на экспертизу (одновременно).

2. Управление экономической политики в 2-х недельный срок проводит экспертизу проекта целевой программы и выдает заключение, содержащее оценку:

- соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти;

- соответствия целевой  программы настоящему Порядку;

- соответствия программных мероприятий поставленным целям;

- соответствия сроков реализации целевой программы задачам целевой программы;

- эффективности механизма реализации, управления и контроля за ее исполнением;

- целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы (непосредственные и конечные результаты).

2. Департамент финансов администрации города Югорска в 2-х недельный срок проводит экспертизу проекта целевой программы и выдает заключение, содержащее оценку:

- соответствия проекта программы бюджетному законодательству и возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

3. Проект целевой программы может подлежать экспертизе в других органах и структурных подразделениях администрации города Югорска, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает проект целевой программы.

4. По результатам экспертизы проект целевой программы может быть согласован к утверждению, направлен на доработку, либо рекомендован к отклонению.

5. После завершения процедуры согласования, проект целевой программы проходит антикоррупционную экспертизу в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Югорска.

V. Утверждение целевой программы

1. Долгосрочная целевая программа города Югорска утверждается постановлением администрации города Югорска.

2. Утвержденная целевая программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации города Югорска.

VI. Финансирование целевой программы

1. Финансирование целевой программы осуществляется за счет бюджетных средств, доходов бюджетных учреждений, полученных от иной приносящей доход деятельности.

2. Объем финансирования целевой программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей городского бюджета и иных источников.

3. Финансирование целевой программы за счет средств городского бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Югорска о бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Координатор целевой программы, в сроки установленные постановлением главы города Югорска о порядке составления проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период, направляет в управление экономической политики предложения по финансированию целевой программы за счет средств бюджета города Югорска в очередном финансовом году и плановом периоде.

5. Перечень целевых программ, предлагаемый к финансированию из городского бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, формируется управлением экономической политики администрации города Югорска и направляется в бюджетную комиссию в сроки, установленные постановлением администрации города Югорска о порядке составления проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

1. Руководителем целевой программы является руководитель органа (структурного подразделения) администрации города – координатора целевой программы.

2. Координатор целевой программы:

- осуществляет текущее управление реализацией целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий;

- обеспечивает принятие документов (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий целевой программы из иных, кроме бюджета города, источников;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

- организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.

3. При необходимости координатор вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более, чем на один год. При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ.

Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансово-экономических и организационных проблем.

Внесение изменений в действующую долгосрочную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы координатор программы направляет в управление экономической политики администрации города Югорска:

- ежеквартально отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку), с приложением пояснительной записки с кратким описанием выполненных мероприятий, причинах невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

- ежегодно отчет о ходе реализации программ и эффективности использования финансовых средств и достижении целевых показателей на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по установленной форме (приложение 4 и приложение 5 к настоящему Порядку).

Пояснительная записка к ежегодному отчету о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств должна содержать:

сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств (федерального бюджета, бюджета автономного округа и внебюджетных источников).

5. Управление экономической политики администрации города Югорска включает отчет о выполнении целевой программы за отчетный год в состав информации об итогах социально-экономического развития города Югорска.

6. Управление экономической политики администрации города Югорска направляет сводную информацию о реализации целевых программ за отчетный год в департамент финансов в срок до 1 февраля, года, следующего за отчетным.

7. По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, координатор программы готовит и представляет в управление экономической политики администрации города Югорска итоговую информацию о выполнении программы за весь период ее реализации.

Итоговая информация о выполнении целевой программы за весь период ее реализации должна включать информацию о результатах реализации целевой программы за истекший год и содержать:

- сведения о финансовых результатах реализации целевой программы;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, внебюджетных источников;

- сведения о достижении запланированных конечных результатов реализации целевой программы (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы);

- причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы.

8. Итоговая информация о выполнении целевой программы за весь период ее реализации в течение пяти дней рассматривается управлением экономической политики администрации города, согласовывается муниципальным заказчиком - координатором целевой программы с департаментом финансов администрации города и направляется главе города Югорска на утверждение.

9. Итоговая информация о выполнении целевой программы за весь период ее реализации утверждается постановлением администрации города Югорска.

VIII. Заключительные положения

1. Требования настоящего порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением и реализацией целевых программ, разработанных в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Приложение 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

города Югорска

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы _______________________________________

Дата принятия решения о разработке

долгосрочной целевой программы

(наименование и номер соответствующего

нормативного акта) _________________________________________________________________

Дата утверждения долгосрочной

целевой программы

(наименование и номер

соответствующего нормативного акта)* _______________________________________________

Заказчик (инициатор) долгосрочной целевой программы _________________________________

Разработчик долгосрочной целевой программы _________________________________________

Координатор долгосрочной целевой программы_________________________________________

Цели и задачи долгосрочной целевой программы________________________________________

Ожидаемые непосредственные результаты

реализации долгосрочной целевой программы __________________________________________

Сроки реализации долгосрочной целевой программы ____________________________________

Перечень подпрограмм ______________________________________________________________

Объемы и источники финансирования

долгосрочной целевой         __________ ________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации долгосрочной целевой программы

(показатели социально-экономической эффективности) __________________________________

* Заполняется после утверждения программы

Приложение 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

города Югорска

Система

показателей, характеризующих результаты реализации программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Наименование показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__г. | 20__г. | 20__г. |  |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

города Югорска

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

__________________________________________________________________

| № | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования |  | Результатив ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20___г. | 20___г. | 20___г. |  |  |  |
| I. Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

города Югорска

Отчет

о ходе реализации программы и использования финансовых средств

за _________20____г.

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Координатор программы

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточнен-ному плану гр.6 / гр. 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                __________________________                      ________________________

ФИО                                                              подпись

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                                     _____________________                     _____________________                 _____________________

должность                                     ФИО                           номер телефона

Приложение 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

города Югорска

Отчет

о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности

за __________20____г.

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Координатор программы

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | выполнено |  | Результат гр.8 / гр.6. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель                __________________________                      ________________________

ФИО                                                         подпись

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                                     _____________________                     _____________________                 _____________________

должность                                              ФИО                                                  номер телефона

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 июля 2010 года  № 1328

Порядок

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

# I. Общие положения

- Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования полномочий в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности бюджетных расходов.

- В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

- субъект бюджетного планирования – главные распорядители и получатели средств бюджета города Югорска;

- ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования;

- доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования – документ, разрабатываемый в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

- Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.

# II. Разработка ведомственной целевой программы

1. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. Основные результаты и показатели реализации ведомственных целевых программ отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается субъектом бюджетного планирования.

3. Ведомственные целевые программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.

- Ведомственная целевая программа содержит:

а) паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного планирования и средств бюджета города Югорска;

в) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые показатели;

г) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны соответствовать целям (задачам) программы;

д) ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации программы (приложение 2 к настоящему Порядку), с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, включающие:

конкретные результаты выполнения программы по годам;

информацию об использовании средств, направляемых на реализацию мероприятий программы;

эффективность реализации программных мероприятий.

е) механизм реализации программы, который включает порядок организационного взаимодействия между участниками программы, распределение субъектом бюджетного планирования полномочий и ответственности между подведомственными подразделениями по выполнению мероприятий программы, порядок отбора исполнителей мероприятий программы, привлечение внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков реализации программы;

и) обоснование потребностей в необходимых ресурсах. Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий программы должны быть обоснованными и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию;

к) приложение к ведомственной целевой программе в виде таблицы согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

- Ведомственные целевые программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ города Югорска.

- Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной целевой программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной целевой программы.

Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с управлением экономической политики и департаментом финансов при экспертизе проекта ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования.

- Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют департамент финансов и управление экономической политики администрации города Югорска.

# III. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

1. Ведомственные целевые программы утверждаются локальным правовым актом руководителя субъекта бюджетного планирования.

Ведомственные целевые программы в сфере здравоохранения утверждаются постановлением администрации города Югорска.

2. Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:

- разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

- представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в управление экономической политики и департамент финансов администрации города;

- обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;

- готовит информацию о ходе реализации программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы и контроль за ходом выполнения программных мероприятий.

3. Подготовка проекта ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

4. Общий рекомендуемый объем основной части (текста) ведомственной целевой программы определяется из расчета 10-15 страниц. Дополнительные материалы, расчеты и обоснования, а также таблицы представляются в виде отдельных приложений, объем не ограничивается.

5. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы департаментом финансов и управлением экономической политики администрации города Югорска осуществляется в течение двух недель с момента поступления проекта соответствующей программы.

6. Управление экономической проводит экспертизу проекта целевой программы и выдает заключение, содержащее оценку:

- соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением полномочий и ответственности между уровнями власти;

- соответствия целевой  программы настоящему Порядку;

- соответствия программных мероприятий поставленным целям;

- соответствия сроков реализации целевой программы задачам целевой программы;

- эффективности механизма реализации, управления и контроля за ее исполнением;

- целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы (непосредственные и конечные результаты).

7. Департамент финансов проводит экспертизу проекта целевой программы и выдает заключение на соответствие проекта программы действующему законодательству в установленной сфере.

- Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку программы.

На основании результатов проведенной экспертизы выдается заключение:

проект программы рекомендуется к утверждению;

проект программы возвращается на доработку;

проект программы отклоняется.

- По результатам проведения экспертизы проекта программы субъект бюджетного планирования обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения программы руководителем субъекта бюджетного планирования.

- Управление экономической политики администрации города Югорска формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города Югорска, в сроки, установленные для формирования бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

- Разногласия по вопросу ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

# IV. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и достижение утвержденных значений целевых показателей. Руководитель субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.

3. Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования готовит соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

5. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования.

6. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ представляются субъектами бюджетного планирования в департамент финансов и управление экономической политики администрации города Югорска ежеквартально и по итогам за год в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ содержат:

- информацию по объему финансирования мероприятий программы (приложение 4 к настоящему Порядку);

- оценку результативности реализации программы по итогам за отчетный год (приложение 5 к настоящему Порядку). Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости – и после ее реализации;

- меры по повышению эффективности их реализации.

8. По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершился, помимо отчета о выполнении ведомственной целевой программы за истекший год субъектом бюджетного планирования готовится итоговая информация за весь период реализации, включая описание выполненных и невыполненных мероприятий, уровень решения поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.

Приложение 1

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

# Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Наименование программы ___________________________________________________________

Должностное лицо, утвердившее программу,

дата утверждения* _________________________________________________________________

Цели и задачи ______________________________________________________________________

Показатели результативности ________________________________________________________

Характеристика программных мероприятий ____________________________________________

Сроки реализации __________________________________________________________________

Объемы и источники финансирования _________________________________________________

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы (показатели

социально-экономической эффективности)  ____________________________________________

* заполняется после утверждения программы

Приложение 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

# Ожидаемые конечные результаты, а также  непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:

___________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20_ г. | 20_ г. | 20__г. |  |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

# Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

___________________________________________________________________________

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выполнения | результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в 200_ году | в 200_ году | в 200_ году |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

# Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы_______________________________________________________________

по состоянию на _____________________

|  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе: |  |  |  |

Руководитель

субъекта бюджетного

планирования ________________                   _____________                   ________________

(должность)                            (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Исполнитель (должность, подпись, телефон)

Приложение 5

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

_____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель

субъекта бюджетного

планирования ________________                   _____________                   ________________

(должность)                            (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Исполнитель (должность, подпись, телефон)

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 июля 2010 года  № 1328

# Порядок ведения реестра

# целевых программ города Югорска

1. Реестр целевых программ города Югорска (далее – Реестр) – перечень действующих целевых программ города Югорска, принятых в порядке, установленном нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Югорска, отражающий сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных целевых программ города Югорска, о целевых программах города Югорска, финансирование которых прекращено или приостановлено.

2. Данные Реестра используются для подготовки перечня целевых программ города Югорска, предлагаемых к финансированию из бюджета города в очередном финансовом году, перечня строек и объектов, предлагаемых к финансированию из бюджета города Югорска в очередном финансовом году.

3. Реестр ведется по форме, утвержденной приложением к настоящему Порядку, и включает в себя следующее:

- полное наименование программы, с указанием сроков действия программы;

- дату и номер принятия программы (внесения изменений в программу);

- информацию об исполнителе программы (координаторе программы);

- основные цели программы;

сведения об объеме финансирования (в том числе по годам действия программы) с указанием источников финансирования;

- планируемые значения целевых показателей.

4. Основанием для включения целевой программы в Реестр является ее утверждение (изменение) в порядке, установленном нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Югорска.

5. Координаторы целевой программы представляют утвержденную программу для включения в Реестр в управление экономической политики администрации города Югорска в течение 10 дней после ее утверждения.

6. Программа подлежит исключению из Реестра в случае окончания срока реализации программы либо досрочного прекращения действия программы на основании соответствующего нормативного правового акта органов местного самоуправления города Югорска.

Приложение

к Порядку ведения реестра

целевых программ города Югорска

Реестр целевых программ города Югорска

| № п/п | Наименование программы, срок реализации | Нормативный правовой акт, которым утверждена программа | Цель программы | Общий объем финан-сирования программы |  | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |  |  | Планируемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год | план | Бюджет автономного округа | Бюджет города | Иные источники |  |
|  |  |  |  | 20_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20_ |  |  |  |  |  |