##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 18.10.2012                                 				                                                № 2682

О проведении I Всероссийского

фестиваля любительских театров

«Театральные встречи в Югре»

С целью развития самодеятельного театрального творчества в городе Югорске; поддержки творчества любительских театров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; совершенствования репертуарной политики и расширения репертуара, повышения художественного уровня спектаклей; вывления талантливых режиссеров, педагогов, художников, исполнителей; обеспечения творческого обмена опытом театральных коллективов и школ Северных регионов Российской Федерации и повышения профессионального уровня руководителей любительских театральных коллективов, на основании Положения о проведении I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре», утвержденного Федеральным Государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный Российский Дом народного творчества», согласованного с Департаментом культуры ХМАО - Югры, Автономным учреждением ХМАО - Югры «Творческое объединение «Культура», администрацией города Югорска:

1. Провести I Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральные встречи в Югре» в городе Югорске с 01 по 04 ноября 2012 года.

2. Утвердить состав организационного комитета города Югорска по проведению I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре»              (приложение 1).

3. Утвердить план подготовки проведения I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» в городе Югорске (приложение 2).

4. Возложить ответственность по решению организационных вопросов проведения   I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» на управление культуры администрации города Югорска (Н.Н.Нестерова).

5. Возложить ответственность за проведение  I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» на муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» (Н.Т.Самарина).

6. Управлению образования администрации города Югорска (Н.И. Бобровская) оказать содействие в организации просмотра дошкольниками и учащимися школ города детских и молодежных спектаклей в муниципальном автономном учреждении «Центр культуры «Югра-презент» с 01 по 03 ноября 2012 года.

7. Отделу по развитию потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска (О.П. Лаптева) оказать содействие по организации питания участников фестиваля.

8. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска (В.И. Русин) обеспечить работу автотранспорта по обслуживанию фестиваля согласно заявкам.

9.Отделу Министерства внутренних дел России по городу Югорску (В.В. Грабовецкий) (по согласованию) рекомендовать принять меры по обеспечению правопорядка сотрудниками отдела с привлечением членов добровольной народной дружины (В.И. Русин).

10.Управлению информационной политики администрации города Югорска                    (Г.Р. Аристова) оказать содействие по информационной поддержке фестиваля.

11. Муниципальному унитарному предприятию города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (С.Н. Романовская) обеспечить в газете «Югорский вестник» и в телевизионном эфире городского телевидения «Югорск ТВ» информационное сопровождение фестиваля.

12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

города Югорска		                    			                                   Т.И. Долгодворова

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от  18.10.2012 № 2682

Состав организационного комитета

города Югорска по проведению

I Всероссийского фестиваля любительских театров

«Театральные встречи в Югре»

| Салахов Раис Закиевич Созонов Петр Михайлович Бодак Михаил Иванович Холманский Юрий Сергеевич | глава администрации города Югорска, председатель оргкомитета генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск», председатель оргкомитета (по согласованию) глава администрации города Югорска, сопредседатель оргкомитета с ограниченной ответственностью заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Югорск», сопредседатель оргкомитета |  |
| --- | --- | --- |
| Долгодворова Татьяна Ивановна | заместитель главы администрации города Югорска, заместитель председателя организационного комитета |  |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Бандурин Василий Кузьмич | заместитель главы администрации города Югорска, Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |
| Корчагин Александр Викторович Грабовецкий Владимир Валерьевич | председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию) |  |
| Нестерова Наталья Николаевна | начальник управления культуры администрации города Югорска |  |
| Бобровская Наталья Игоревна | начальник управления образования администрации города Югорска |  |
| Бурматов Владимир Михайлович | начальник управления по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска |  |
| Аристова ГузэльРаитовна | начальник управления информационной политики администрации города Югорска |  |
| Ржавская Виктория Николаевна | начальник службы по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по солгасованию) |  |
| Грудцына Ирина Викторовна | начальник управления экономической политики администрации города Югорска |  |
| Михолап Алексей Викторович | начальник культурно-спортивного комлекса «Норд» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по солгасованию) |  |
| Лаптева Оксана Петровна | начальник отдела по развитию потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики администрации города Югорска |  |
| Русин Валерий Иванович | начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |  |
| Хорошавина Татьяна Александровна | и.о. обязанности начальника отдела по здравохранению и социальным вопросам |  |
| Киселева Елена Михайловна | начальник управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по солгасованию) |  |
| Романовская Светлана Николаевна | главный редактор - директор муниципального унитарного предприятия города Югорска «Югорский информационно - издательский центр» (по согласованию) |  |
| Гнедин Алексей Александрович | заведующий студией телевидения и радиовещания «Норд» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |  |
| Цуприков Иван Валентинович | главный редактор объединенной редакции газет общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |  |
| Харлов Владимир Павлович | депутат Думы города Югорска (по солгасованию) |  |
| Бельтюков Владимир Васильевич | начальник культурно - досуговой службы культурно-спортивного комплекса «Норд» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |  |
| Давыдов Роман Юрьевич | председатель молодежной общественной палаты при Думе города Югорска (по согласованию) |  |
| Самарина Надежда Тимофеевна | директор муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра - презент» |  |
| Кузнецова Анастасия Викторовна | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «МиГ» |  |
| Мотовилова Наталья Александровна | директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Ханты - Мансийского автономного округа Югры «Югорский художественный техникум» (по согласованию) |  |
| Ростовцева Людмила Анатольевна | директор бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию) |  |
| Павлюк Елена Юрьевна | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» |  |
| Рыжова Клавдия Ивановна | председатель Совета ветеранов (по согласованию) |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от  18.10.2012 № 2682

ПЛАН

подготовки проведения I Всероссийского фестиваля любительских театров

«Театральные встречи в Югре»

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнители | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение заседаний организационных комитетов. | Еженедельно Среда 16:00 | Управление культуры Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Учреждения и предприятия г. Югорска Структурные подразделения администрации города Югорска | Заместитель главы администрации города Т.И.Долгодворова |
| 2 | Информирование населения о проведении фестиваля. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление информационной политики Муниципальное унитарное предприятие «Югорский информационно-издательский центр» Студия телевидения и радиовещания «Норд» (по согласованию) Объединенная редакция газет ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Заместитель главы администрации города Т.И.Долгодворова |
| 3 | Изготовление рекламной продукции | До 15 отября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное автономное учреждение ХМАО — Югры «Творческое объединение «Культура» | Управление культуры |
| 4 | Организация рекламной кампании. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное унитарное предприятие «Югорский информационно-издательский центр» Руководители учреждений и предприятий города Югорска Муниципальное автономное учреждение «Молодежная биржа труда «Гелиос» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление информационной политики Управление культуры |
| 5 | Создание баннера I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» на официальном сайте города Югорска | До 07 октября | Управление культуры | Управление информационной политики | Заместитель главы администрации города Т.И.Долгодворова |
| 6 | Поддержка баннера I Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» на официальном сайте города Югорска | В период подготовки и проведения фестиваля До 01 декабря | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | - | Управление культуры |
| 7 | Изготовление и печать программы фестиваля | До 24 октября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | - | Управление культуры |
| 8 | Распространение афиш и программ фестиваля в учреждениях и предприятиях города, распространение по почте. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Руководители учреждений и предприятий Муниципальное автономное учреждение «Молодежная биржа труда «Гелиос» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Управление образования Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью Управление социальной защиты населения (по согласованию) Молодежные объединения Совет ветеранов | Заместитель главы администрации города Югорска Т.И.Долгодворова |
| 9 | Организация работы со средствами массовой информации (анонсные выступления, интервью членов жюри, участие членов жюри в телепрограммах). | В период проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление информационной политики Муниципальное унитарное предприятие «Югорский информационно-издательский центр» Студия телевидения и радиовещания «Норд» (по согласованию) Объединенная редакция газет ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Управление культуры |
| 10 | Организация пресс-конференции. | В период проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное унитарное предприятие «Югорский информационно-издательский центр» | Управление информационной политики |
| 11 | Организация зрительской аудитории. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Руководители учреждений и предприятий Управление образования Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью Управление социальной защиты населения (по согласованию) Молодежные объединения Совет ветеранов | Глава города Югорска |
| 12 | Распространение пригласительных билетов на церемонию открытия и закрытия фестиваля. | До 29 октября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | - | Управление культуры |
| 13 | Организация работы жюри. Питание, размещение жюри. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление культуры | Заместитель главы администрации города Т.И.Долгодворова |
| 14 | Разработка схемы транспортного обеспечения (согласно программы фестиваля). Обеспечение транспортного обслуживания коллективов Предоставление транспорта. | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи Управление культуры Управление образования Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление культуры |
| 15 | Организация питания участников фестиваля. | В период подготовки фестиваля С 01 по 04 ноября | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управления экономической политики | Управление культуры |
| 16 | Организация фуршета для участников фестиваля, сладкого стола для детей- участников фестиваля. | В период подготовки фестиваля 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Отдел развития потребительского рынка и предпринимательства управление экономической политики Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление культуры |
| 17 | Организация работы внешних кураторских групп. Встреча, размещение участников фестиваля в гостиницах города, сопровождение театральных коллективов | В период подготовки фестиваля С 31 октября по 04 ноября | Мунниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление экономической политики администрации города Югорска Муниципальные учреждения культуры Информационный культурно- технический центр «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Управление культуры |
| 18 | Предоставление списков приезжающих гостей фестиваля с указанием сроков и места проживания в гостиницах в Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску | До 22 октября | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление культуры |
| 19 | Проведение мероприятия для детей-участников фестиваля | С 01 по 04 ноября | Информационный культурно-технический центр «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Управление культуры |
| 20 | Проведение мероприятий для молодежной и взрослой аудитории участников | С 01 по 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Информационный культурно- технический центр «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию | Управление культуры Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 21 | Организация работы кураторов во время проведения фестиваля в муниципальном автономном учреждении «Центр культуры «Югра-презент» | В период подготовки фестиваля С 31 октября по 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | - | Управление культуры |
| 22 | Организация технического обслуживания фестиваля. Проведение репетиций. Составление единого технического райдера | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление культуры |
| 23 | Организация работы информационного центра во время проведения фестиваля. | 01 – 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | Управление культуры Управление образования |
| 24 | Подготовка учреждения к проведению фестиваля, оформление входной группы, холлов, атриума, зрительного зала, в том числе аудиторий для работы жюри, информационного центра, творческих коллективов | До 31 октября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Управление культуры |
| 25 | Организация экскурсионной прораммы для участников фестиваля | С 01 по 04 ноября | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Управление культуры |
| 26 | Организация выставки — продажи сувенирной продукции, организация наглядной информации о городе Югорске, ХМАО - Югре | С 31 октября по 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) Управление экономической политики | Управление культуры Управление экономической политики |
| 27 | Организация работы выставки художественного творчества в муниципальном автономном учреждении «Центр культуры «Югра-презент» | С 31 октября по 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» Бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Югорский художественный техникум» (по согласованию) | Управление культуры |
| 28 | Организация инструктажа персонала о действиях в условиях чрезвычайной ситуации; обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, обеспечивающими коммунальные услуги, пожарную безопасность, энергоснабжение, антитеррористическую безопасность. Ограничение въезда автотранспорта на территорию стоянки Центра культуры «Югра-презент» (со стороны ул. Попова) | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Отдел Министерства внутренних дел по городу Югорску Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи Управление культуры |
| 29 | Организация и проведение конкурсных показов, мастер-классов для режиссеров и участников фестиваля | В период подготовки и проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное автономное учреждение ХМАО — Югры «Творческое объединение «Культура» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление культуры |
| 30 | Прием заявок от участников, формирование информации об участниках фестиваля | До 20 сентября До 22 октября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление культуры |
| 31 | Подготовка Церемонии открытия и закрытия фестиваля. | До 22 октября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) | Управление культуры |
| 32 | Печать благодарственных писем членам жюри, участникам фестиваля, организаторам (приезжим) | До 02 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | Управление культуры |
| 33 | Печать дипломов для проведения церемонии награждения по итогам фестиваля. Печать благодарственных писем для участников фестиваля | До 04 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | Управление культуры |
| 34 | Подготовка подарков и памятных сувениров участникам фестиваля | В период подготовки мероприятия | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» | - | Управление культуры |
| 35 | Подготовка фильма о фестивале к церемонии закрытия | В период проведения фестиваля | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное унитарное предприятие «Югорский информационно-издательский центр» | Управление культуры Управление информационной политики |
| 36 | Подведения итогов проведения фестиваля. Печать дипломов за активное участие в организации и проведении фестиваля | До 16 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Управление культуры | Заместитель главы администрации города Т.И.Долгодворова |
| 37 | Подготовка информационного пакета о фестивале (в том числе фото и видеоархива) | До 16 ноября | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МиГ» Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | Управление культуры |