Приложение 5

к постановлению администрации города Югорска

от «______» _________________ 2018 года № ______

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о создании и эксплуатации объекта образования

«Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» мощностью 900 мест

в городе Югорске

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

между

Муниципальным образованием городской округ город Югорск

и

[наименование Концессионера]

2018 год

Оглавление

1. Предмет Соглашения	5

2.	Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения	5

3.	Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельные участки	6

4.	Порядок осуществления Концессионером деятельности на Инвестиционной стадии	8

4.1.	Общие обязательства Концессионера на Инвестиционной стадии	8

4.2.	Общие положения по проектированию	9

4.3.	Подготовка территории для Cоздания Объекта Соглашения	11

4.4.	Предварительные условия начала строительства и оснащения Объекта Соглашения	11

4.5.	Общие требования к строительству и оснащению Объекта	12

4.6.	Дефекты	13

4.7.	Контроль за Созданием Объекта Соглашения	14

4.8.	Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию	14

4.9.	Изменение Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии	15

4.10.	Привлечение Генерального подрядчика	15

5.	Порядок осуществления Концессионером деятельности на Эксплуатационной стадии	16

6.	Срок действия Соглашения	17

7.	Финансирование обязательств по Соглашению	18

7.1.	Концессионная плата	18

7.2.	Источники финансирования исполнения обязательств Концессионера	18

7.3.	Платежи Концедента	18

7.4.	Финансовое закрытие	20

7.5.	Платежные обязательства	21

8.	Обеспечение	21

9.	Страхование	22

10.	Обстоятельства непреодолимой силы и Особые обстоятельства	23

11.	Информация, отчетность, мониторинг и контроль	26

11.1.	Информация	26

11.2.	Отчетность	27

11.3.	Мониторинг и контроль исполнения Соглашения	27

12.	Ответственность Сторон	29

13.	Изменение Соглашения	29

14.	Прекращение Соглашения	31

15.	Разрешение споров	33

16.	Порядок и срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения	34

17.	Прочие положения	35

18.	Юридические адреса и платежные реквизиты сторон	37

Приложение № 1	39

Приложение № 2	43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1	48

Приложение № 3	116

Приложение № 4	117

Приложение № 5	119

Приложение № 6	132

Приложение № 7	135

Приложение № 8	136

Приложение № 9	138

Приложение № 10	141

Приложение № 11	143

Приложение № 12	149

Приложение № 13	167

Приложение № 14	170

- ПРЕАМБУЛА

Настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) заключено в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [«___»_________2018 года] по результатам проведения открытого конкурса (далее – Конкурс) на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на 900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании постановления администрации города Югорска «О заключении концессионного соглашения о  создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на 900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от [дата, номер] (далее – Решение о заключении концессионного соглашения)

между

Муниципальным образованием городской округ город Югорск, от имени которого выступает глава города Югорска Салахов Раис Закиевич, действующий на основании Устава города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Решения о заключении концессионного соглашения, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны,

и

(2) [организационно-правовая форма] [Полное наименование Концессионера], в лице [должность] [Ф.И.О.], действующего на основании [реквизиты соответствующих корпоративных или иных полномочий], именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,

исходя из следующих заверений Сторон об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения Соглашения, предоставленных на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) на дату заключения Соглашения Концедент и Концессионер обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения;

(б) Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и иных требований законодательства Российской Федерации для заключения Соглашения;

(в) Концедент гарантирует отсутствие на земельном участке объектов археологического наследия и опасных веществ (в том числе в почве и в грунтовых водах), а также неизвестных Концессионеру на дату заключения Соглашения инженерных сетей и коммуникаций и отсутствие иных обстоятельств в отношении Проекта, препятствующих его реализации и (или) ведущих к дополнительным расходам Концессионера и (или) к необходимости проведения каких-либо работ, о необходимости которых Концессионер не имел возможности знать до заключения Соглашения, включая работы по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных дополнительных работ;

г) Концессионер имеет в наличии необходимые лицензии и разрешения для исполнения Соглашения, а также располагает финансовыми ресурсами для исполнения Соглашения;

д) Концедент имеет все необходимые права и полномочия по распоряжению земельным участком в соответствии с Соглашением и договорами аренды (субаренды);

е) Концедент обязуется обеспечить согласование заключения договора аренды в отношении Объекта Соглашения или его части в установленном Соглашении порядке.

Термины и определения, указанные в настоящем Соглашении, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и определены в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

# Предмет Соглашения

1.1. Концессионер в течение срока действия Соглашения обязуется за свой счет осуществить проектирование, строительство и оснащение объекта образования, состав и описание которого, включая оснащение, приведены в Приложении 2 и 2.1 к настоящему Соглашению (далее – Объект Соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта Соглашения согласно Приложения 3 к настоящему Соглашению.

1.2. Концедент обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных в Соглашении:

1.2.1. Предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения после его создания для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

1.2.2. Предоставить Концессионеру права на земельный участок на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения.

1.2.3. Осуществлять выплаты Платежей Концедента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

1.2.4. Оказывать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, содействие в исполнении обязательств Концессионера по Соглашению.

1.2.5. Предоставлять Концессионеру документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению.

1.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

1.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

1.4. Концессионер обязуется по завершении срока действия Соглашения передать Концеденту Объект Соглашения в состоянии, пригодном для использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением с учетом нормального износа в соответствии с Соглашением.

1.5. Концессионер не должен прямо либо косвенно осуществлять какую-либо иную деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, за исключением указанной в пункте 1.1 Соглашения.

1.6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения  Объекта Соглашения/незавершенного строительства Объекта Соглашения в течение срока Создания Объекта Соглашения.

1.7. Концессионер вправе, при условии согласия Концедента, получаемого в порядке, установленном в Соглашении, передавать Объект Соглашения или его часть третьим лицам на основании договоров аренды, в том числе заключить договор аренды Объекта Соглашения или его части с Образовательной организацией (далее – Договор аренды).

Форма Договора аренды приведена в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

1.8. Реализация Соглашения осуществляется на Инвестиционной и Эксплуатационной стадиях.

# Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения

2.1. На момент заключения Соглашения Объект Соглашения не создан и не является объектом незавершенного строительства.

2.2. Объект Соглашения подлежит передаче Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, по Акту приема-передачи, одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект Соглашения.

# Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельный участок

3.1. В целях обеспечения Создания Объекта Соглашения и его последующего использования (эксплуатации) Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру Земельного участка на срок действия Соглашения.

3.2. Требования к Земельному участку:

3.2.1. Для целей размещения Объекта Соглашения Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру в аренду Земельный участок в соответствии с земельным Законодательством Российской Федерации, на срок действия Соглашения, описание которых приведено в Приложении 4 к настоящему Соглашению.

3.2.2. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением, обязуется обеспечить предоставление Концессионеру в аренду Земельного участка:

- который надлежащим образом сформирован: имеет надлежащую категорию и разрешенный вид использования для целей строительства, размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения и их последующего использования (эксплуатации) в соответствии с Соглашением и Законодательством Российской Федерации;

- в отношении которых произведен кадастровый учет.

3.2.3. До даты передачи Концессионеру прав на Земельный участок Концедент обеспечил:

- сформирован Земельный участок, кадастровый номер 86:22:0009001:660;

- на Земельном участке транзитные инженерные коммуникации отсутствуют;

- Земельный участок освобожден от иных объектов (включая объекты незавершенного строительства);

- Земельный участок обеспечен подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- имеется возможность технологического присоединения Земельного участка к сетям электроснабжения, связи и подключения к сетям тепло- и водоснабжения и водоотведения и получены технические условия, в т.ч. путем заключения соответствующих договоров с:

Публичным акционерным обществом Ростелеком от 09.10.2017 № 0506/17/529-17;

Акционерным обществом «Газпром газораспределение Север» от 11.10.2017 № ГХ3-и/563/17;

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» от 27.10.2017 № 01/002/22-19315;

Муниципальным унитарным предприятием «Югорскэнергогаз» от 06.10.2017 № 08/3996;

Акционерным обществом «ЮРЭСК» от 25.09.2017 № 1253;

- обеспечено наличие инженерного обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение (при необходимости)) до точек подключения, указанных в технических условиях.

3.3. Договор аренды Земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Соглашения. Договор аренды Земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации.

Акт приема-передачи Земельного участка подписывается в дату заключения договора аренды Земельного участка, если иные сроки не установлены требованиями государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, и является его составной частью. Концессионер не обязан подписывать соответствующий акт приема-передачи Земельного участка, если Земельный участок не отвечает требованиям, установленным Соглашением или договором аренды Земельного участка.

Арендная плата за переданный Концессионеру Земельный участок устанавливается на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов» (далее - Порядок) за каждый год в течение срока, установленного в пункте  6.1 настоящего Соглашения, по следующей формуле:

А = (КС x С / 100) x Кп x Кст х Ксп x Кпр x Ксз, где:

А - годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.;

КС - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;

С - ставка арендной платы, определяемая в соответствии с разделом IV Порядка, устанавливается равным 1;

Кп - коэффициент переходного периода;

Кст - коэффициент строительства;

Ксп - коэффициент субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливается равным 0,5;

Кпр - коэффициент приоритета, устанавливается равным 0,8;

Ксз - коэффициент сезонности работ, устанавливается равным 0,5.

Коэффициент переходного периода (Кп) для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается органами местного самоуправления, обладающими правом их предоставления в соответствии с полномочиями.

Коэффициент строительства (Кст) устанавливается равным:

0,1 - в течение первого года;

0,5 - в течение второго года.

Размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке на основании решения Концедента в следующих случаях:

- в связи с изменением Порядка определения размера арендной платы;

- в связи с изменением категории земель;

- в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка;

- в связи с изменением разрешенного использования земельного участка;

- в связи с применением уровня инфляции на очередной финансовый год.

Уведомление об изменении арендной платы направляется Концедентом Концессионеру письмом и является обязательным для Концессионера.

3.4. Концедент обеспечивает государственную регистрацию договора аренды Земельного участка (при условии содействия Концессионера).

3.5. Концессионер обязан:

- надлежащим образом осуществлять обязательства, предусмотренные договором аренды Земельного участка;

- использовать Земельный участок в соответствии с земельным Законодательством Российской Федерации.

3.6. Концессионер вправе предоставлять доступ к Земельному участку подрядным организациям, а также иным третьим лицам, которые были привлечены им для исполнения условий Соглашения.

3.7. В случае внесения изменений в Соглашение и (или) Законодательство Российской Федерации, если это необходимо, Стороны должны незамедлительно внести соответствующие изменения в договор аренды Земельного участка с тем, чтобы указанный договор полностью соответствовал условиям Соглашения и Законодательства Российской Федерации. В таком случае, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после внесения таких изменений в Соглашение, Концессионер обязан представить Концеденту все необходимые со стороны Концессионера как арендатора документы для государственной регистрации  соответствующих изменений в договор аренды Земельного участка и оказать Концеденту необходимое содействие в государственной регистрации таких изменений. Концедент обязан представить документы на государственную регистрацию изменений в указанный договор не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера всех документов,  необходимых для такой государственной регистрации.

3.8. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды Земельного участка. В случае досрочного прекращения Соглашения, влекущего прекращение договора аренды Земельного участка, Концедент за свой счет обязан зарегистрировать прекращение договора аренды Земельного участка, для чего обязан представить документы для государственной регистрации прекращения прав в отношении Земельного участка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера всех документов, необходимых для государственной регистрации прекращения прав.

3.9. При возникновении споров в отношении прав на Земельный участок Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения Земельным участком в течение срока действия Соглашения.

3.10. При отсутствии соглашения Сторон об обратном, Концессионер не вправе возводить на предоставленных Концедентом в рамках Соглашения Земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности согласно Соглашению. При этом Концессионер вправе запросить письменное согласие Концедента на создание Концессионером объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Соглашения, собственность на которые будет принадлежать Концеденту или Концессионеру, в зависимости от соглашения Сторон. При согласии Концедента на создание таких объектов Стороны обязаны прийти к соглашению в отношении права собственности на такие объекты до начала их создания Концессионером.

# Порядок осуществления Концессионером деятельности

# на Инвестиционной стадии

## Общие обязательства Концессионера на Инвестиционной стадии

4.1.1. Датой начала Инвестиционной стадии является дата заключения Соглашения. Датой завершения Инвестиционной стадии является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию или ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

4.1.2. На Инвестиционной стадии Концессионер обязуется:

1) обеспечить финансирование, проектирование, строительство, оснащение Объекта Соглашения за счет Инвестиций Концессионера и Капитального гранта в размере и порядке, предусмотренном Соглашением;

2) обеспечить Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в порядке и в сроки, установленные Соглашением;

3) обеспечить действительность Обеспечения, предоставленного до или на дату заключения Соглашения на основании положений пункта 8.1 Соглашения;

4) обеспечить на период строительства Объекта Соглашения страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Соглашения;

5) обеспечить соответствие созданного Объекта Соглашения техническим регламентам и нормативным требованиям согласно Законодательству Российской Федерации;

6) предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. В случае, если для исполнения обязательств по Соглашению Концессионером привлекаются средства кредиторов (далее – Финансирующих организаций), Концессионер вправе направить на согласование Концеденту проект соглашения, определяющего права и обязанности Концедента, Концессионера и Финансирующих организаций, в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и (или) финансирующими организациями (далее - Прямое соглашение) и иные гарантии прав Финансирующих организаций. В рамках согласования условий Прямого соглашения Стороны проводят переговоры с участием Финансирующих организаций в согласованные сроки, по итогам которых на основании формы, приведенной в Приложении 12 к настоящему Соглашению, подписывается Прямое соглашение.

4.1.4. К дате получения Концессионером разрешения на строительство Объекта Соглашения он обязан обеспечить технологическое присоединение строительной площадки в границе Земельного участка к сетям коммунальной инфраструктуры.

## Общие положения по проектированию

4.2.1. Концессионер обязан произвести необходимые инженерные изыскания, разработать проектную, сметную и рабочую документацию (далее – Проектно-сметная документация).

4.2.2. Требования к Объекту Соглашения, в соответствии с которыми он должен быть создан и оснащен, предусмотрены Приложениями 2, 2.1 к настоящему  Соглашению.

4.2.3. На основании технического задания и иных исходных данных Концедента (Приложения 2, 2.1 к настоящему Соглашению) Концессионер в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения  разрабатывает и направляет на утверждение Концеденту задание на проектирование, подготовленное в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

4.2.4. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения рассматривает задание на проектирование, согласовывает его с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и при отсутствии замечаний утверждает его и направляет Концессионеру.

При наличии замечаний к разработанному заданию на проектирование Концедент направляет перечень замечаний Концессионеру для их устранения в установленные сроки. В любом случае, общий срок для утверждения Концедентом задания на проектирование не должен превышать 40 (сорок) календарных дней.

Во избежание сомнений, в случае, если Концедент не направляет Концессионеру замечания в указанные в настоящем пункте сроки, задание на проектирование считается согласованным.

4.2.5. Концессионер после разработки Проектно-сметной документации обеспечивает:

4.2.5.1. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Государственная экспертиза, положительное заключение Государственной экспертизы).

4.2.5.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее -  Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства).

4.2.5.3. Проведение аудита проектной документации, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016  № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».

4.2.5.4. В порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования», получение положительного заключения о признании проектной документации повторного использования экономически эффективной.

4.2.5.5. Письменное уведомление Концедента о направлении Проектно-сметной документации для проведения экспертиз, предусмотренных подпунктами 4.2.5.1 – 4.2.5.4 настоящего Соглашения.

4.2.6. В процессе проведения работ по проектированию, но не позднее даты  направления Проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы Концессионер обязан письменно согласовать с Концедентом Проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (п. 3.14 таблицы 4 постановления Правительства автономного округа от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), в том числе:

- объемно-планировочные решения по Объекту Соглашения;

- параметры отделки внутренних помещений Объекта Соглашения;

- перечень технологического оборудования, мебели и инвентаря для оснащения Объекта Соглашения. Срок согласования Концедентом объемно-планировочных решений не может превышать 10 (десяти) рабочих дней после предоставления материалов Концессионером.

В случае получения Концессионером мотивированного отказа Концедента в согласовании объемно-планировочных решений Концессионер производит доработку материалов в установленный срок, после чего повторно направляет материалы на согласование Концеденту.

В случае, если Концедент не направляет Концессионеру мотивированный отказ в согласовании объемно-планировочных решений в указанные в настоящем пункте сроки, объемно-планировочные решения считаются согласованными.

4.2.7. На основании подготовленного комплекта чертежей (стадия «рабочая документация») Концессионер обязан разработать сметную документацию и проектную документацию (стадия «проектная документация»).

Все изменения Проектно-сметной документации, которые, в свою очередь, могут повлечь изменения согласованных в соответствии с пунктами 4.2.2, 4.2.7 Соглашения параметров Объекта Соглашения, подлежат письменному согласованию с Концедентом.

4.2.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, возможное содействие и выполнять необходимые действия для обеспечения возможности создания (включая как проектирование, так и строительство и оснащение) и надлежащей эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе, участвовать по инициативе Концессионера в рассмотрении проблемных вопросов, выявленных в ходе Создания Объекта Соглашения.

4.2.9. В случае, если в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства, полученным в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.5.2 Соглашения:

4.2.9.1. Стоимость Создания Объекта Соглашения окажется ниже или равна стоимости, определенной в Приложении 7 к настоящему Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости строительства и оснащения Объекта Соглашения.

4.2.9.2. В случае если стоимость Создания Объекта Соглашения окажется выше стоимости, определенной в Приложении 7 к настоящему Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в Приложении 7 к настоящему Соглашению. Концессионер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства обязан пересчитать смету расходов на Создание Объекта Соглашения (в том числе стоимость оснащения Объекта Соглашения) пропорционально указанному в настоящем пункте изменению стоимости Создания Объекта Соглашения и направить Концеденту. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней утвердить, представленную смету расходов на Создание Объекта Соглашения.

При изменении стоимости Создания объекта Соглашения в случаях, предусмотренных в пункте 4.2.9 Соглашения, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.2.10. Концессионер вправе отказаться от исполнения Соглашения при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2.9.2 Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концедента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.

Концедент вправе отказаться от исполнения Соглашения при неисполнении обязательств Концессионером, указанных в пункте 4.2.9.2 Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концессионера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока исполнения обязательств.

4.2.11. После ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию (если ранее Проектно-сметная документация/ее часть не переданы Концеденту по его запросу) Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Концеденту по подписываемому Сторонами акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию в следующем составе:

4.2.11.1. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий, исключительные права на нее, включая право повторного применения.

4.2.11.2. Сметную документацию.

4.2.11.3. Исполнительную документацию с приложением сводного реестра.

Указанная в настоящем пункте документация передаётся на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD).

4.2.12. Один экземпляр исполнительной документации Концедент оставляет для собственного использования  на Эксплуатационной стадии.

4.2.13. Стороны признают и соглашаются, что риск изменения Законодательства Российской Федерации при разработке Проектно-сметной документации (за исключением изменения актов Концедента, которое является Особым обстоятельством в соответствии с пунктом 10.8.1 Соглашения) до даты получения положительного заключения Государственной экспертизы лежит на Концессионере.

## Подготовка территории для Создания Объекта Соглашения

4.3.1. Концессионер обязан осуществить полный объем работ по подготовке территории строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ в составе Проектно-сметной документации, необходимых для Создания Объекта Соглашения.

4.3.2. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при выполнении работ, указанных в пункте 4.3.1.

## Предварительные условия начала строительства и оснащения Объекта Соглашения

4.4.1. Концессионер имеет право начать мероприятия по строительству и оснащению Объекта Соглашения только после выполнения следующих условий:

I. Страхование, предусмотренное разделом 9 Соглашения, получено и остается в силе на момент начала строительства.

II. Разрешение на строительство Объекта Соглашения получено в установленном Законодательством Российской Федерации порядке и остается в силе на момент начала строительства.

4.4.2. После выполнения условий пункта 4.4.1 Соглашения Концессионер в течение 10 (десяти) календарных дней должен в письменной форме уведомить Концедента о том, что он готов приступить к строительству Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, ответ Концедента на такое уведомление не требуется.

## Общие требования к строительству и оснащению Объекта

4.5.1. Концессионер обязан выполнить мероприятия по строительству и оснащению Объекта Соглашения в соответствии с условиями, согласованными на основании пунктов 4.2.2, 4.2.6 настоящего Соглашения.

4.5.2. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Земельному участку и Объекту Соглашения.

4.5.3. В случае привлечения Концессионером третьих лиц (подрядчиков, поставщиков и т.п.) для исполнения обязательств Концессионера по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер несет за их действия ответственность, как за свои собственные.

4.5.4. После заключения договоров с лицами, указанными в п. 4.5.3 настоящего Соглашения, Концессионер обязан не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их заключения, представить Концеденту уведомление, содержащее информацию: о номере и дате договора; предмете договора; наименовании стороны, с которой заключен соответствующий договор; контактные данные руководителя организации (или индивидуального предпринимателя), с которой заключен договор; контактные данные лица, ответственного за взаимодействие по договору (далее – Уведомление). Уведомление предоставляется Концессионером Концеденту в отношении договоров, заключенных с организацией (или индивидуальным предпринимателем), выполняющей функции: генерального проектировщика; авторского надзора; строительного контроля и надзора в интересах Концессионера, поставщика строительных материалов и оборудования. Кроме этого, Концессионер в указанные сроки направляет Концеденту подробный график проектирования и выполнения строительно-монтажных работ, включая оснащение Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, к привлечению Генерального подрядчика применяются правила, установленные пунктом 4.10 настоящего Соглашения, и не применяются правила, установленные настоящим пунктом.

4.5.5. Концессионер на период Создания Объекта Соглашения обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры, необходимые для приобретения всех необходимых для Создания Объекта Соглашения ресурсов.

4.5.6. Концессионер обязан произвести все текущие расчеты с Генеральным подрядчиком, организациями поставщиками материалов, оборудования, субподрядными организациями и лицами (в случае их привлечения) до регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения.

4.5.7. В случае приостановки работ по Созданию Объекта Соглашения по любой причине Концессионер обязан в течение суток с даты приостановки в письменной форме уведомить Концедента.

4.5.8. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным Создание Объекта Соглашения и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и (или) эксплуатацию Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно в письменной форме уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

4.5.9. После окончания работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением Концессионер обязан получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и обеспечить регистрацию права собственности Концедента на Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.

4.5.10. Концессионер обязан приступить к эксплуатации Объекта Соглашения в срок, указанный в подпункте II пункта 6.1 Соглашения.

4.5.11. Датой окончания работ по Созданию Объекта Соглашения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию, заверенная копия которого направляется Концессионером Концеденту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.

4.5.12. В процессе Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 2019 |
| 2 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства | 2019 |
| 3 | Получение разрешения на строительство Объекта Соглашения | 2019-2020 |
| 4 | Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» | 2020 |
| 5 | Завершение монтажа несущих и ограждающих конструкций на основных сооружениях Объекта Соглашения | 2021 |
| 6 | Получение разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию | 2021 |

Примечание: во избежание сомнений Стороны установили следующее:

- под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» понимается завершение бетонных работ по всем капитальным строениям Объекта Соглашения до отметки поверхности плиты пола первого этажа;

- под мероприятием «Завершение выполнения 100% бетонных работ» понимается завершение всех видов бетонных работ, связанных с окончанием создания каркаса по всем капитальным строениям Объекта Соглашения.

4.5.13. В процессе создания и оснащения объекта Соглашения Концессионер вправе вносить изменения в Проектно-сметную документацию, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.

4.5.14. Все затраты, связанные с повторным проведением государственной экспертизы проектной документации, необходимость которых возникла в ходе производства работ, лежат на Концессионере.

## Дефекты

4.6.1. В случае обнаружения какого-либо Дефекта Объекта Соглашения (повреждения, недостатка, отклонение от нормативных требований на объекте, возникающих под воздействием хозяйственной деятельности человека, природно-климатических факторов) одной Стороной, она обязана уведомить об этом другую Сторону в максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после такого обнаружения.

4.6.2. Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных Дефектов, если такие дефекты вызваны несоблюдением Законодательства Российской Федерации, технических регламентов, Проектно-сметной документации и (или) настоящего Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру предписания об устранении дефектов (далее – Предписание об устранении Дефектов). Предписание об устранении Дефектов должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных дефектов.

4.6.3. В случае обнаружения Концессионером или его подрядными организациями каких-либо Дефектов в отношении Объекта Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер за собственный счет обязан устранить Дефект в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не указан в Предписании об устранении Дефектов.

4.6.4. В случае обнаружения Дефекта в отношении Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет после завершения Создания Объекта Соглашения (далее – Гарантийный срок), Концессионер обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по устранению такого Дефекта, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением.

Гарантии качества результата работ распространяются, в том числе, на все составляющие работ, на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, переданное и построенное в период действия Соглашения.

Действие Гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого соответствующий объект не мог эксплуатироваться и использоваться вследствие Дефектов и аварий, за которые отвечает Концессионер.

Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если Дефект Объекта Соглашения был обнаружен в течение Гарантийного срока и такой Дефект не был устранен в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.

4.6.5. Положения настоящего раздела Соглашения применяются с учетом Приложения 6 к настоящему Соглашению, положений об Особых обстоятельствах и обстоятельствах непреодолимой силы.

## Контроль за Созданием Объекта Соглашения

4.7.1. Концессионер при создании Объекта Соглашения обязан в полном объеме осуществлять строительный контроль в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе контроль соблюдения качества, сроков и выполнением объемов работ по Созданию Объекта Соглашения.

## Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию

4.8.1. Концессионер обязуется получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и ввести его в эксплуатацию не позднее 01.01.2022.

4.8.2. В случае, если Концессионер принял решение о заключении договора аренды в отношении какого-либо имущества в составе Объекта Соглашения или его части (включая Договор аренды), Концессионер обязан направить Концеденту запрос о заключении такого договора с указанием предполагаемого арендатора. Концессионер также вправе включить в указанный запрос указание на какую-либо информацию, которую Концессионеру требуется получить у Концедента для заключения соответствующего договора аренды.

Концедент в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении указанного в настоящем пункте договора аренды, а также, если применимо, информацию, запрошенную Концессионером.

4.8.3. Концедент, при условии содействия Концессионера, обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения.

Государственная регистрация прав на Объект Соглашения осуществляется за счет Концедента.

4.8.4. Концедент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации прав на Объект Соглашения, предусмотренной пунктом 4.8.3 Соглашения, направить Концессионеру подтверждающие документы.

4.8.5. Концессионер в целях определения фактического объема Инвестиций Концессионера в соответствии с пунктом 4 Приложения 7 к настоящему Соглашению, обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию предоставить Концеденту полное документальное подтверждение стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по Созданию Объекта Соглашения, предусмотренных Проектно-сметной документацией и требованиями по оснащению Объекта Соглашения с учетом пункта 4.2.9.2 Соглашения.

4.8.6. Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию согласовать фактический Объем Инвестиций и заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Создания Объекта Соглашения и изменении платежей Концедента.

## Изменение Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии

4.9.1. С учетом требований Законодательства Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии.

4.9.2. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 настоящего Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства Российской Федерации, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами, за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.14 настоящего Соглашения.

4.9.3. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 настоящего Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами в отдельном документе.

4.9.4. Изменения, указанные в пункте 4.9.1 настоящего Соглашения, не должны вести к переносу срока Создания Объекта Соглашения, либо повлечь ухудшение технико-экономических показателей Объекта Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами.

## Привлечение Генерального подрядчика

4.10.1. Концессионер вправе привлечь Генерального подрядчика, который подлежит согласованию с Концедентом до даты начала строительства Объекта Соглашения, на основании Договора подряда.

4.10.2. В течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения Концессионер, в случае принятия решения о привлечении Генерального подрядчика, обязан представить Концеденту уведомление, содержащее информацию о лице, с которым предполагается заключить Договор подряда. Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого уведомления предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении Договора подряда с Генеральным подрядчиком. Во избежание сомнений, не направление Концедентом Концессионеру отказа в согласовании Генерального подрядчика в указанные в настоящем пункте сроки означает согласие Концедента с привлечением такого Генерального подрядчика.

4.10.3. Концессионер вправе осуществить замену Генерального подрядчика только после получения письменного согласия Концедента.

4.10.4. Концедент вправе отказать в согласовании привлекаемого Генерального подрядчика или нового Генерального подрядчика по следующим основаниям:

I. Наличие у привлекаемого лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством Российской Федерации).

II. Информация о привлекаемом лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

III. Привлекаемое лицо не имеет предусмотренных Законодательством Российской Федерации разрешений и (или) лицензий, необходимых для осуществления соответствующих работ по Созданию Объекта Соглашения.

IV. В отношении привлекаемого лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации.

V. Деятельность привлекаемого лица была приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

# Порядок осуществления Концессионером деятельности

# на Эксплуатационной стадии

5.1. Датой начала эксплуатации Объекта Соглашения является дата получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения.

Датой завершения эксплуатации Объекта Соглашения является дата прекращения Соглашения.

5.2. Общая продолжительность Эксплуатационной стадии должна составлять не менее 5 (пяти) лет (60 месяцев).

Общая продолжительность Эксплуатационной стадии может быть уменьшена в случае нарушения Концессионером сроков ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию или по соглашению сторон. Продолжительность Эксплуатационной стадии и срок действия Соглашения могут быть увеличены в случае задержки предоставления Концедентом Земельного участка с учетом требований Законодательства Российской Федерации, а также наступления Особых обстоятельств и (или) обстоятельств непреодолимой силы, при условии получения согласия антимонопольного органа на такое увеличение сроков в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

5.3. Цель Использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – осуществление Концессионером деятельности с использованием Объекта Соглашения в соответствии с Приложением 3 к настоящему Соглашению, при этом Концессионер вправе привлекать к осуществлению такой деятельности третьих лиц.

5.4. Порядок взаимодействия Концедента, Концессионера и Образовательной организации (в случае ее привлечения) в рамках Использования (эксплуатации) Объекта Соглашения будет установлен в регламенте взаимодействия, форма которого приведена в Приложении 6 к настоящему Соглашению.

5.5. На Эксплуатационной стадии Концессионер обязуется до момента прекращения Соглашения:

- осуществлять использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Приложением 3 к настоящему Соглашению;

- предоставить Обеспечение на Эксплуатационной стадии в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящего Соглашения;

- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 настоящего Соглашения.

5.6. Обязательства Концессионера по осуществлению использования (эксплуатации) Объекта Соглашения прекращаются с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта Соглашения Концеденту, а в отношении оборудования, нормативный (в соответствии с технической документацией) срок эксплуатации которого истек, – с момента получения Концедентом уведомления от Концессионера об отказе от его использования.

5.7. Объект Соглашения, передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению, отражаются на балансе Концессионера и обособляются от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении Объекта Соглашения и иного имущества, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производит начисление амортизации Объекта Соглашения.

5.8. Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Эксплуатационной стадии с учетом требований Законодательства Российской Федерации.

5.9. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 настоящего Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства Российской Федерации, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами.

5.10. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 настоящего Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами.

5.11. Изменения, указанные в пункте 5.8 настоящего Соглашения, не должны вести к переносу сроков исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, либо повлечь ухудшение технико-экономических показателей Объекта Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами.

# Срок действия Соглашения

6.1. Срок действия Соглашения составляет 8 (восемь) лет (96 месяцев) с момента заключения Соглашения и включает:

I. Срок Инвестиционной стадии (создание Объекта Соглашения) – не более 3 (трех) лет (36 месяцев) с момента заключения Соглашения до даты получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

II. Срок Эксплуатационной стадии (эксплуатация Объекта Соглашения) - с момента получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию до даты прекращения Соглашения не менее 5 (пяти) лет (60 месяцев).

6.2. Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от обязанности возмещения неустойки, убытков и иной ответственности, установленной Законодательством Российской Федерации и Соглашением.

6.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения – не позднее 2 (двух) месяцев с даты прекращения настоящего Соглашения.

6.4. Допускается корректировка промежуточных сроков, установленных Соглашением, путем их продления, когда такое продление необходимо в силу:

- задержки, вызванной обстоятельством непреодолимой силы согласно пункту 10.1 Соглашения, или Особым обстоятельством;

- нарушения Концедентом сроков исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Соглашения, путем продления срока Создания Объекта Соглашения на срок, равный длительности допущенной просрочки;

- иных обстоятельств, относящихся к действиям Концедента, предусмотренных Соглашением в качестве основания для такого продления промежуточных сроков.

6.5. В случае, если в установленных Соглашением случаях требуется продление срока действия Соглашения, Стороны обязаны, действуя добросовестно, приложить все возможные усилия для получения такого согласия, в том числе получения согласования антимонопольного органа на такое продление срока.

# Финансирование обязательств по Соглашению

## Концессионная плата

7.1.1. Концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей единовременно в течение 30 дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию на реквизиты, указанные в Соглашении.

## Источники финансирования исполнения обязательств Концессионера

7.2.1. В целях Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется привлечь Инвестиции Концессионера в размере, указанном в Приложении 7 к настоящему Соглашению.

7.2.2. Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Объекта Соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный грант – составляет [_______________________________ устанавливается на основании конкурсного предложения победителя конкурса на право заключения Соглашения].

Размер Капитального гранта не подлежит снижению в случае, предусмотренном п. 4.2.10. Соглашения.

7.2.3. Концедент выплачивает Концессионеру денежные средства в рамках Капитального гранта в форме бюджетной субсидии в порядке, предусмотренном Приложением 9 к настоящему Соглашению и в размере в соответствии с Приложением 8 к настоящему Соглашению.

7.2.4. Концедент принимает на себя часть расходов на Использование Объекта Соглашения в рамках выплаты Концессионеру Инвестиционного платежа и Субсидии на проценты.

7.2.5. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Соглашению, несет Концессионер.

## Платежи Концедента

7.3.1. Концедент принимает на себя часть расходов по Созданию Объекта Соглашения (Капитальный грант), по Использованию Объекта Соглашения (Инвестиционный платеж и Субсидия на проценты), а также выплачивает Плату Концедента.

Размеры и порядок выплаты всех платежей Концедента указаны в Приложении 8 к настоящему Соглашению.

7.3.2. Платежи Концедента осуществляются в форме бюджетных субсидий Концессионеру из бюджета муниципального образования городской округ город Югорск в порядке, указанном в Приложении 9 к настоящему Соглашению.

7.3.3. Концедент вправе полностью или частично досрочно исполнить финансовые обязательства по Соглашению на Инвестиционной стадии.

7.3.3.1. В случае досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу сумма, подлежащая выплате Концедентом Концессионеру, рассчитывается и выплачивается следующим образом:

- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями, выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении 9 к настоящему Соглашению. При этом за период, в котором произведено досрочное погашение, Субсидия на проценты выплачивается в размере, определяемом по следующей формуле:

C%Н – Субсидия на проценты за период, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;

ДФ – фактическое количество дней от начала периода досрочного погашения до даты досрочного погашения Инвестиционного платежа;

ДТ – фактическое количество дней в периоде, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;

C%Т – Субсидия на проценты за период, в котором планируется полное досрочное погашение в соответствии с Приложением 8 к настоящему Соглашению;

ДП – сумма досрочного погашения;

ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;

КДП – размер банковской комиссии за досрочное погашение кредитов (в процентах от суммы досрочного погашения), устанавливаемый в Прямом соглашении в соответствии с условиями договоров, заключенных между Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, но не более 2% (двух процентов).

- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями и Инвестиционный платеж снижаются за каждый период, указанный в Приложении 8 к настоящему Соглашению и наступающий после даты досрочного погашения путем умножения на следующий коэффициент:

К – коэффициент снижения Субсидий на проценты и Инвестиционного платежа;

ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;

ДП – сумма досрочного погашения.

При этом, если сумма досрочного погашения Инвестиционного платежа равна сумме не уплаченного Инвестиционного платежа (полное досрочное погашение Инвестиционного платежа), то указанные Субсидия на проценты и Инвестиционный платеж за периоды после досрочного погашения не выплачиваются;

- Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении 9 к настоящему Соглашению, за период до даты прекращения Соглашения включительно с учетом раздела 14 настоящего Соглашения.

7.3.3.2. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить частичное досрочное исполнение финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу не менее, чем за 30 календарных дней. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить полное досрочное исполнение финансовых обязательств по Инвестиционному платежу не менее, чем за 30 календарных дней.

7.3.3.3. Стороны обязаны в течение 30 календарных дней с даты досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу заключить дополнительное соглашение по изменению Приложения 8 к настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 7.3.3.2 настоящего Соглашения.

7.3.4. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и Инвестиционного платежа подлежит пересчету в случае, предусмотренном пунктом 4.2.10 настоящего Соглашения, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.

Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого между Сторонами.

7.3.5. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, и Инвестиционного платежа подлежит пересчету после ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с фактическим размером Инвестиций Концессионера, рассчитанным согласно пункту 4 Приложения 7 к настоящему Соглашению, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.

Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.3.6. Платежи Концедента по Соглашению могут быть также уменьшены по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных Соглашением.

7.3.7. Финансирование обязательств Концедента, предусмотренных в Соглашении, осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Соглашением. Для исполнения своих обязательств по Соглашению Концедент может использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства Российской Федерации.

## Финансовое закрытие

7.4.1. Для целей достижения Финансового закрытия Концедент должен выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:

предоставить Концессионеру документальное подтверждение наличия права собственности, или права аренды, или права субаренды на Земельный участок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения;

передать Концессионеру Земельный участок и заключить с Концессионером договор аренды Земельного участка в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;

передать Концессионеру подписанные со стороны Концедента экземпляры Прямого соглашения по форме Приложения 12 настоящего Соглашения.

7.4.2. Для целей достижения Финансового закрытия Концессионер должен предоставить Концеденту документальное подтверждение наличия у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения им обязательств по Соглашению, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Соглашения. В качестве такого документального подтверждения Концессионер может предоставить, если применимо:

надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании с Финансирующей организацией;

надлежащим образом заверенные копии соглашений с акционерами Концессионера о субординированном финансировании; и (или)

любые иные документы, подтверждающие наличие у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения Концессионером обязательств по Cоглашению.

7.4.3. Финансовое закрытие считается достигнутым после выполнения условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 настоящего Соглашения (далее – Дата Финансового закрытия). В Дату Финансового закрытия Стороны подписывают акт о Финансовом закрытии, подтверждающий выполнение условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 настоящего Соглашения.

7.4.4. Стороны должны подписать акт о Финансовом закрытии не позднее [***] календарных дней с даты заключения Соглашения. В случае неподписания акта о Финансовом закрытии в срок, указанный в настоящем пункте, Концедент и Концессионер получают право одностороннего отказа от исполнения настоящего Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес другой Стороны.

7.4.5. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.

7.4.6. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, Концессионер выплачивает Концеденту компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концедента, связанных с исполнением Концедентом обязательств по достижению Финансового закрытия.

7.4.7. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими не по вине какой-либо из Сторон, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере 50 (пятидесяти) процентов разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.

## Платежные обязательства

7.5.1. Реквизиты Сторон приведены в Соглашении. В случае их изменения соответствующая Сторона должна незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. При отсутствии такого уведомления осуществление платежа по платежным реквизитам, указанным в Соглашении, или ранее сообщенным в письменной форме и действующим на момент осуществления платежа, считается надлежаще исполненным.

7.5.2. В случае несвоевременной уплаты какой-либо денежной суммы, причитающейся какой-либо Стороне по Соглашению, на соответствующую сумму начисляются проценты в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере установленной Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки банковского процента на дату осуществления платежа, которые рассчитываются за период просрочки с момента наступления срока платежа вплоть до даты осуществления платежа.

# Обеспечение

8.1. Обеспечение на Инвестиционной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии по форме, приведенной в Приложении № 13 к Соглашению;

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.

8.2. Объем Обеспечения на Инвестиционной стадии составляет:

- 2020 год 96,756 тысяч рублей;

- 2020 год 96,756 тысяч рублей.

Сумма указана исходя из размера Капитального гранта на соответствующий год.

8.3. Концессионер обязан предоставить Обеспечение на Инвестиционной стадии до даты или на дату заключения Соглашения.

8.4. Документ об Обеспечении на Инвестиционной стадии должен действовать до Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения. В рамках указанного периода документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Обеспечения.

8.5. Обеспечение на Эксплуатационной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии;

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.

8.6. Объем Обеспечения на Эксплуатационной стадии определяется исходя из величины, равной 100% от объема Платы Концедента на соответствующий год действия Соглашения, предусмотренного Соглашением.

8.7. В случае продления срока действия Соглашения Концессионер не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия какого-либо Обеспечения, указанного в пункте 8.5 Соглашения, обеспечивает предоставление Концеденту нового Обеспечения в размере и на условиях, соответствующих Соглашению.

В случае невыполнения Концессионером указанных условий Концедент вправе отказаться от продления срока действия Соглашения, а Концессионер не вправе в связи с этим требовать от Концедента выплаты какого-либо возмещения (компенсации) в связи с таким отказом (за исключением компенсаций, выплачиваемых в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению).

8.8. Документ об Обеспечении на Эксплуатационной стадии вступает в силу с момента ввода Объекта в эксплуатацию и действует до полного расчета между Сторонами. В рамках указанного периода Документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока Обеспечения.

8.9. Концедент имеет право предъявить требования по Обеспечению в случае неисполнения обязательств Концессионера, в том числе по возмещению убытков Концедента, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концедента, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе обязательств Концессионера обеспечить соответствие Объекта Соглашения требованиям по его передаче.

8.10. Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

8.11. В случае если по каким-либо причинам Обеспечение, представленное Концессионером в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 Соглашения, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Концессионером своих обязательств по Соглашению, Концессионер обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее Обеспечение.

8.12. В случае, если Концеденту стало известно о письменном заявлении(ях) об оспаривании с чьей бы то ни было стороны обеспечения, представленного на момент заключения Соглашения, Концессионер обязуется в срок 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления требования Концедентом представить новое надлежащее Обеспечение и (или) обоснованные возражения в отношении оспаривания такого Обеспечения.

# Страхование

9.1. Концессионер обязан на период Создания Объекта Соглашения осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения.

Заключаемые Концессионером договоры страхования должны покрывать все риски гибели и повреждения, в том объеме, на который такие договоры страхования можно заключить в период до заключения Соглашения, указанный в уведомлении о проведении конкурса на право заключения Соглашения.

Максимальная сумма возмещения по такому договору страхования должна составлять не менее 879,603454 млн. рублей (с учетом НДС). Этот договор страхования должен быть заключен таким образом, чтобы обеспечить защиту Концедента и Концессионера в течение периода с даты, к которой необходимо представить доказательства в соответствии с пунктом 9.3 Соглашения, до даты получения разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

9.2. Концедент обязан в период использования (эксплуатации) Объекта Соглашения осуществить страхование Объекта Соглашения от рисков случайной гибели и случайного повреждения.

9.3. В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения Концессионер обязан представить Концеденту доказательства заключения договора страхования, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения, за исключением случаев продления указанного срока в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Соглашения.

9.4. После уплаты каждого страхового взноса Концессионер обязан представить Концеденту надлежащим образом заверенные копии документов об оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты оплаты.

9.5. Концессионер обязан заключить со страховщиками все договоры страхования, за которые он отвечает, на одобренных Концедентом условиях. Копия проекта каждого из таких договоров направляется Концеденту на согласование Концессионером до подписания такого договора. Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить обоснованные замечания к такому проекту, которые Концессионер обязан устранить в разумный срок и снова направить проект такого договора Концеденту на рассмотрение в порядке, установленном настоящим пунктом Соглашения. Во избежание сомнений, непредоставление Концедентом обоснованных замечаний в срок, указанный в настоящем пункте Соглашения, считается согласованием указанного договора Концедентом. В случае наличия у Концедента обоснованных замечаний к договору страхования, Стороны вправе продлить срок, указанный в пункте 9.3 настоящего Соглашения, для устранения таких замечаний, на разумный срок.

9.6. Концессионер обязан соблюдать условия, оговоренные в каждом договоре страхования. Концессионер не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия любого договора страхования без предварительного согласия Концедента. В случае внесения (или намерения внести) страховщиком любого такого изменения Концессионер обязан немедленно письменно уведомить об этом Концедента.

9.7. Если Концессионер не заключит или не будет поддерживать в силе любой из договоров страхования, заключение которых предусмотрено Соглашением, или не представит удовлетворительных доказательств, полисов или квитанций в соответствии с положениями настоящего раздела Соглашения, Концедент вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с разделом 14 настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда такое нарушение со стороны Концессионера произошло вследствие наступления Особого обстоятельства и (или) обстоятельства непреодолимой силы.

# Обстоятельства непреодолимой силы и Особые обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, гражданской войны, блокады, эмбарго, забастовки, народных волнений, актов или действий государственных органов, препятствующих исполнению обязательств по Соглашению, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Соглашения.

10.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы лишена возможности выполнять обязательства по Соглашению, должна в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить другую сторону о возникших обстоятельствах, иначе она лишается права ссылаться на них.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Соглашения, не выполнившей свои обязательства по Соглашению.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться в течение 180 (ста восьмидесяти) дней подряд, то каждая Сторона вправе направить другой Стороне предложение о расторжении Соглашения в соответствии с разделом 14 Соглашения.

10.6. Стороны Соглашения обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 (тридцати) календарных дней все необходимые меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. Перечень конкретных действий в данном случае определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы.

10.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от обязательства произвести взаиморасчет.

10.8. Особое обстоятельство означает любое из следующих обстоятельств, наступившее после даты заключения Соглашения не по вине Концессионера и привлеченных им третьих лиц (за исключением Образовательной организации), при условии выполнения критериев, указанных в пункте 10.9 настоящего Соглашения:

10.8.1. Изменение муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ города Югорск.

10.8.2. Нарушение сроков предоставления Концессионеру прав на Земельный участок, установленных в  Соглашении.

10.8.3. Невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц, включая Образовательную организацию (если применимо), на Объект Соглашения и (или) Земельный участок, на котором он находится.

10.8.4. Действия каких-либо органов муниципального образования городской округ город Югорск, в результате которых Концессионер не может исполнять свои обязательства по Соглашению.

10.8.5. Изъятие по решению любого органа государственной власти или органа местного самоуправления (в том числе национализация или реквизиция) имущества Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц, включая Образовательную организацию.

10.8.6. Обнаружение на Земельном Участке, если Концессионер не знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером и Концедентом, объектов археологического наследия, и (или) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах), и (или) инженерных сетей и коммуникаций, а также выявление Концессионером любых иных обстоятельств в отношении Проекта, препятствующих его реализации, ведущих к дополнительным расходам Концессионера и (или) к необходимости проведения каких-либо работ, о необходимости которых Концессионер не имел возможности знать до подготовки Проектно-сметной документации, либо работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектно-сметной документации, включая обнаружение Концессионером необходимости выполнения работ по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных дополнительных работ.

10.8.7. Незаключение Договора аренды с Образовательной организацией в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения Концедентом соответствующего запроса Концессионера в течение Эксплуатационной стадии.

10.8.8. Нарушение Образовательной организацией условий Договора аренды, включая невыплату или несвоевременную выплату арендной платы или иных сумм, подлежащих выплате на основании Договора аренды.

10.8.9. Прекращение Договора аренды по инициативе Образовательной организации до даты прекращения Соглашения.

10.8.10. Неподписание Концедентом и (или) Образовательной организацией регламента взаимодействия, основные условия которого приведены в Приложении 6 к настоящему Соглашению, или нарушение условий указанного регламента Концедентом и (или) Образовательной организацией.

10.8.11. Отказ антимонопольного органа в изменении Соглашения или неполучение согласия антимонопольного органа на изменение Соглашения в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством российской Федерации, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления.

10.8.12. Необоснованный отказ Концедента от изменения Соглашения или неполучение Концессионером от Концедента согласия на изменение Соглашения в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления Концессионером Концеденту предложения о внесении таких изменений (в том числе в порядке, установленном пунктом 3 Приложения 14 к настоящему Соглашению) – если в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством Российской Федерации Концессионер вправе требовать изменения Соглашения, в том числе при наступлении Особых обстоятельств, указанных в пунктах 10.8.1 – 10.8.11 настоящего Соглашения.

10.8.13. Прекращение деятельности Образовательной организации, и (или) иные нарушения Законодательства Российской Федерации Образовательной организацией, препятствующие осуществлению Образовательной деятельности (в том числе аннулирование лицензии на образовательную деятельность Образовательной организации, и (или) лишение Образовательной организации государственной аккредитации и (или) истечение срока государственной аккредитации Образовательной организации).

10.8.14. Не предоставление Концессионеру льготы по уплате налога на прибыль организаций в части поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере [***]в течение Эксплуатационной стадии.

10.8.15. Платежи по Договору аренды между Концессионером и Образовательной организацией не покрывают расходы Концессионера на уплату налога на имущество в течение Эксплуатационной стадии.

10.8.16. Не выполнение предварительных условий Финансового закрытия Концедентом, установленных пунктом 7.4.1 настоящего Соглашения.

10.9. Указанные в пункте 10.8 Соглашения обстоятельства считаются Особыми обстоятельствами в случае, если:

10.9.1. Наступление таких обстоятельств препятствует завершению строительства в указанные в Соглашении сроки.

10.9.2. Наступление таких обстоятельств повлекло или повлечет дополнительные расходы Концессионера свыше установленных концессионным соглашением.

10.10. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет обоснованные, разумные и документально подтвержденные дополнительные расходы Концессионера [в размере не менее [***] рублей], Концедент обязан внести изменения в Соглашение с целью возмещения Концессионеру понесенных им дополнительных расходов в порядке, установленном Приложением 14 к настоящему Соглашению.

10.11. Если Концессионер не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в установленных Соглашением объемах и (или) в установленные Соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на такой срок, который является справедливым и разумным для устранения причин и последствий возникшего Особого обстоятельства (который в любом случае не может быть менее срока задержки исполнения Концессионером обязательства по Соглашению, вызванной действием Особого обстоятельства), при этом все соответствующие специальные сроки по Соглашению, а также, в случае необходимости, срок действия Соглашения соразмерно продлеваются в порядке, установленном Приложением 14 к настоящему Соглашению.

10.12. Если за неисполнение и (или) выполнение Концессионером предусмотренных в Соглашении обязательств с нарушением указанных в Соглашении сроков и (или) не в полном объеме предусмотрено начисление Концедентом Концессионеру неустоек, пеней, штрафов, возмещения убытков, Концедент не вправе начислять такие неустойки, пени, штрафы и (или) требовать возмещения убытков за нарушения, допущенные Концессионером вследствие наступления Особого обстоятельства.

10.13.	Если обстоятельство одновременно является Особым обстоятельством и обстоятельством непреодолимой силы, в его отношении применяются положения об Особых обстоятельствах.

10.14. Порядок действия Сторон и выплаты возмещения при наступлении Особого обстоятельства установлен в Приложении 14 к настоящему Соглашению.

# Информация, отчетность, мониторинг и контроль

## Информация

11.1.1. Каждая из Сторон обязуется своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Соглашению, и незамедлительно письменно информировать другую Сторону о любых ставших известными ей обстоятельствах (существенных событиях), которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничить осуществление ее прав по Соглашению, или привести к прекращению Соглашения либо о каком-либо фактическом или возможном нарушении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, включая обстоятельства непреодолимой силы, Особые обстоятельства и иные обстоятельства.

11.1.2. Любое уведомление, предоставленное в соответствии с пунктом 11.1.1  настоящего Соглашения, должно содержать описание соответствующих обстоятельств или событий и их причин, возможных или наступивших последствий и мер для их устранения.

11.1.3. Сторона, получившая уведомление согласно пункту 11.1.1 настоящего Соглашения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения предоставить аргументированный письменный ответ о согласии либо несогласии с информацией, содержащейся в уведомлении.

Предоставление либо непредоставление такого ответа не означают признания либо ответственности, либо вины соответствующей Стороны.

11.1.4. В случае изменения состава управляющих органов Концессионера, в частности, состава совета директоров, правления или единоличного исполнительного органа Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.

11.1.5. Настоящим Стороны устанавливают, что изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера, не может осуществляться на Инвестиционной стадии без получения предварительного согласия Концедента. Для получения такого согласия Концессионер обязан направить уведомление о предлагаемом изменении с приложением подтверждающей документации. Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить мотивированный отказ в таком изменении. В случае, если Концедент не предоставил ответ на указанное в настоящем пункте уведомление в указанный срок, согласие Концедента на указанное в настоящем пункте изменение считается полученным.

11.1.6. Во избежание сомнений, изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров Концессионера может осуществляться на Эксплуатационной стадии без получения предварительного согласия Концедента. При этом Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий [3 (трех) рабочих дней] после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.

## Отчетность

11.2.1. Концессионер обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания очередного финансового года предоставлять Концеденту письменный отчет, содержащий следующую информацию:

- отчет о движении денежных средств, включающий информацию о любых резервных счетах;

- отчет о прибылях и убытках Концессионера;

- балансовый отчет.

11.2.2. По требованию Концедента, Концессионер обязан предоставить ему документы, подтверждающие информацию и расчеты, содержащиеся в отчете согласно пункта 11.2.1 настоящего Соглашения. По требованию Концедента, аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Концессионера.

11.2.3. До начала строительства Концессионер предоставляет Концеденту проектную и рабочую документацию на бумажном и электронном носителе, заверенную копию заключений о государственной экспертизе проекта и проверке сметной стоимости, график производства строительно-монтажных работ, график оснащения Объекта Соглашения технологическим оборудованием.

В период строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого месяца Концессионер предоставляет заверенную копию журнала учета выполненных работ КС-6А, утвержденную постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

## Мониторинг и контроль исполнения Соглашения

11.3.1. Отдельные права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с Законодательством Российской Федерации (включая муниципальные правовые акты, в том числе постановление администрации города Югорска от 14.02.2018 № 447 «Об утверждении планов мероприятий («Дорожные  карты») по реализации проектов по строительству  объектов общего образования в городе Югорске).

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала осуществления указанными органами и юридическими лицами возложенных на них полномочий по Соглашению.

После подписания Соглашения Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Соглашению, определив их компетенцию, и уведомив об этом друг друга в порядке, установленном в настоящем разделе Соглашения.

11.3.2. В соответствии с  частью 2 статьи 9 Закона о концессионных соглашениях Концендент вправе осуществлять контроль  за исполнением концессионного соглашения, в том числе за:

- исполнением обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения – уполномоченный орган Управление образования администрации города Югорска совместно с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- осуществлением инвестиций в его создание – уполномоченный орган – Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

- обеспечением соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям без учета оснащения объекта оборудованием, мебелью – уполномоченный орган Управление образования администрации города Югорска, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

-  обеспечению соответствия технико-экономических показателей (оборудование, мебель) объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям (оборудование, мебель)  – уполномоченный орган Управление образования администрации города Югорска;

- осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением - уполномоченный орган Управление образования администрации города Югорска;

- использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением - уполномоченный орган Управление образования администрации города Югорска.

11.3.3. Представители уполномоченных органов Концедента, осуществляющие контроль за исполнением условий Соглашения, имеют право, а Концессионер обязан обеспечить указанным лицам беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по созданию и использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

11.3.4. Концессионер обязан по запросу Концедента и уполномоченных им лиц предоставлять информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

При предоставлении информации Концессионер не должен искажать информацию или предоставлять заведомо недостоверные сведения и несет ответственность за ошибки и неточности предоставленной информации.

11.3.5. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно письменно уведомлять друг друга о любых событиях, наступление которых влияет или может повлиять на исполнение Стороной обязательств по Соглашению, Помимо прочего, Концессионер обязуется:

а)	предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением отчетность;

б)	информировать о любом ухудшении своего финансового положения, делающего невозможным или затрудняющим исполнение обязательств по Соглашению и (или) соглашениям с Финансирующими организациями;

в)	информировать о расторжении, прекращении и существенных изменениях условий заключенных с Финансирующими организациями соглашений;

г)	информировать о любых решениях судебных и (или) налоговых органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по Соглашению, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;

д)	информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к нанесению ущерба имуществу Объекта Соглашения.

11.3.6. Концедент и уполномоченные им лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, являющиеся коммерческой тайной Концессионера.

11.3.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений, после чего Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней согласовывают перечень и сроки реализации Концессионером мер по устранению указанных нарушений.

11.3.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются Актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

# Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, Проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения, установленных Законодательством Российской Федерации.

12.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту документально подтвержденных убытков, вызванных нарушением требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, установленный Концедентом или являются существенными, за исключением возникновения обстоятельств непреодолимой силы или действий (бездействий) Концедента, приведших к возникновению убытков.

12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по Созданию Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня его ввода в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Соглашением.

12.5. Стороны имеют право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон. Вместе с тем, возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки, установленных Соглашением, не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Соглашению в натуре и (или) устранения допущенных нарушений.

12.6. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с письменным уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, Особых обстоятельств либо обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и/или экологической безопасности, при условии, что наступление таких обстоятельств не было вызвано полностью или частично нарушением Стороной любого из своих обязательств по Соглашению или Законодательству Российской Федерации.

12.8. Стороны обязаны приложить все возможные усилия для снижения размера убытков, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

12.9. В период реализации Соглашения в отношении Концедента и Концессионера применяются штрафные санкции, установленные в Приложении 10 настоящего Соглашения.

# Изменение Соглашения

13.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон на основании постановления администрации города Югорска.

13.3. Стороны подтверждают, что любое условие Соглашения, включая существенные условия, может быть изменено на основании дополнительного соглашения Сторон в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Соглашения.

Указанное положение не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, за исключением случаев, когда возможность изменения Соглашения по требованию Концессионера прямо предусмотрена Законодательством Российской Федерации.

13.4. Существенные условия Соглашения подлежат изменению по соглашению Сторон в следующих случаях:

I. Если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки и (или) на установленных в нем условиях в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

II. При существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (в том числе при наступлении Особых обстоятельств).

III. Если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

IV. В случае, если в течение срока действия Соглашения Законодательство Российской Федерации устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания Соглашения.

V. В иных случаях, установленных Соглашением и Законодательством Российской Федерации.

13.5. Внесение изменений в Соглашение не осуществляется, если такие изменения недопустимы в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

13.6. Изменение существенных условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

13.7. В целях внесения изменений в Соглашение одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Другая Сторона в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения, за исключением случаев, когда предложение о внесении изменений в Соглашение направлено в соответствии с Приложением 14 к настоящему Соглашению вследствие наступления Особого обстоятельства. В указанном случае применяются сроки, приведенные в Приложении 14 к настоящему Соглашению.

При согласии Стороны внести изменения в Соглашение Стороны осуществляют все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение и, если это необходимо в соответствии с Законодательством Российской Федерации, получения согласия антимонопольного органа на такое изменение.

При отказе внести изменения в Соглашение Стороны должны организовать совещание для принятия решения относительно внесения изменений в Соглашение в срок не более 7 (семи) календарных дней с даты истечения срока на рассмотрение предложения об изменении Соглашения.

Во избежание сомнений, указанное в настоящем пункте изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон и не требует дополнительных согласований, за исключением согласований, указанных в настоящем пункте.

13.8. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения Споров, установленным разделом15 настоящего Соглашения.

13.9. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации.

# Прекращение Соглашения

14.1. Соглашение прекращается:

I.  По истечении срока действия Соглашения.

II. По соглашению Сторон.

III. На основании судебного решения о его досрочном расторжении.

IV. На основании постановления администрации города Югорска, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

14.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

14.3.1. Нарушение Концессионером срока ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию более чем на 3 (три) месяца.

14.3.2. Нарушение Концессионером промежуточных сроков, установленных пунктом 4.5.12 настоящего Соглашения, более чем на 3 (три) месяца.

14.3.3. Нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по началу срока эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 90 (девяносто) календарных дней.

14.3.4. Признание судом Концессионера банкротом (несостоятельным), за исключением случаев, если такое действие оспорено Концессионером в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

14.3.5. Без предварительного согласия Концедента начат процесс реорганизации или ликвидации Концессионера и (или) на Инвестиционной стадии без предварительного согласия Концедента осуществлено изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера.

14.3.6. Нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по предоставлению Концеденту Обеспечения более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.3.7. Нарушение Концессионером сроков исполнения обязанности по представлению Концеденту договоров страхования, предусмотренных разделом 9 настоящего Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.3.8. Концессионер необоснованно уклоняется от заключения договора аренды Земельного участка путем неисполнения обязанностей, установленных в пункте 3.5 настоящего Соглашения.

14.3.9. Прекращение договора аренды Земельного участка в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по договору аренды или по инициативе Концессионера.

14.3.10. Нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.3.11. Эксплуатация Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением.

14.3.12. При создании Объекта Соглашения Концессионер допускает существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства Российской Федерации.

14.3.13. При осуществлении использования (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер существенно нарушает Соглашение и (или) Законодательство Российской Федерации и не исправляет такое нарушение в течение срока, указанного в уведомлении Концедента.

14.3.14. Концессионер передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу или создал условия для такой передачи без предварительного письменного согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением).

14.3.15. Нарушение Концессионером срока предоставления Концеденту отчета согласно разделу 11 настоящего Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

14.4.1. Нарушение Концедентом сроков исполнения обязанности по заключению договора аренды Земельного участка более чем на 90 (девяносто) календарных дней.

14.4.2. Прекращение договора аренды Земельного участка в результате нарушения или по инициативе Концедента и отсутствии действий Концедента по его возобновлению в течение 90 (девяноста) календарных дней.

14.4.3. Нарушение Концедентом каких-либо иных своих обязательств по Соглашению, если такое нарушение делает невозможным для Концессионера выполнить свои обязательства по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд.

14.4.4. Концедент не исполняет принятое в Порядке разрешения Споров решение суда о выплате Концедентом каких-либо платежей в пользу Концессионера, в том числе сумм в составе Платежей Концедента, в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения суда, если иной срок исполнения не будет указан в решении суда.

Случаи нарушения обязательств, указанные в настоящем пункте Соглашения, не могут служить основаниями для прекращения Соглашения Концессионером в тех случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или Законодательством Российской Федерации, либо вызвано обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концессионера по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концессионера.

14.4.4. Наступление следующих особых обстоятельств:

- изменение нормативно-правовых актов муниципального образования (пункт 10.8.1  Соглашения;

- нарушение сроков предоставления прав на Земельный участок (пункт 10.8.2 Соглашения);

- невозможность доступа/возникновение ограничений доступа на Объект Соглашения и (или) Земельный участок (пункт 10.8.3 Соглашения);

- действия органов муниципального образования (пункт 10.8.4 Соглашения);

- изъятие по решению органа местного самоуправления  имущества Концессионера/привлеченных третьих лиц/Образовательной организации (частично пункт 10.8.5 Соглашения);

-   незаключение Договора аренды с Образовательной организацией в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Концедентом соответствующего запроса Концессионера в течение Эксплуатационной стадии (пункт 10.8.7 Соглашения);

- нарушение Образовательной организацией условий Договора аренды, включая невыплату или несвоевременную выплату арендной платы или иных сумм, подлежащих выплате на основании Договора аренды (пункт 10.8.8 Соглашения);

- неподписание Концедентоми (или) Образовательной организацией регламента взаимодействия (пункт 10.8.10 Соглашения);

- необоснованный отказ Концедента от изменения Соглашения или неполучение Концессионером от Концедента согласия на изменение Соглашения (пункт 10.8.12 Соглашения);

- прекращение деятельности Образовательной организации, и (или)  аннулирование лицензии на образовательную деятельность Образовательной организации, и (или) лишение Образовательной организации государственной аккредитации и (или) истечение срока государственной аккредитации Образовательной организации (пункт 10.8.13 Соглашения).

14.5. К существенным изменениям обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, относится, в том числе, наступление обстоятельства непреодолимой силы и (или) Особого обстоятельства (за исключением указанных в пункте 14.4 Соглашения), если такое обстоятельство делает невозможным для Концессионера выполнение своих обязательств по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд и (или) привело к дополнительным расходам Концессионера в размере не менее [***].

14.6. Соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

14.7. В целях прекращения Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием прекратить Соглашение с указанием основания  прекращения (со ссылкой на положение Соглашения) и разумного срока для устранения основания прекращения, если такое устранение может быть осуществлено Стороной с согласия другой Стороны. Такой разумный срок определяется исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней и более 3 (трех) месяцев.

При устранении другой Стороной оснований прекращения Соглашения в течение установленного срока, требование прекратить Соглашение считается отозванным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено.

Если основание прекращения не устранено в установленный срок, Соглашение может быть прекращено.

Если Стороны одновременно (в один и тот же день) направили друг другу требования прекратить Соглашение, и ни одно из этих требований не отозвано в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их вручения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров, установленном Соглашением.

14.8. Порядок и условия осуществления выплат, связанных с расторжением Соглашения, приведены в Приложении 11 к настоящему Соглашению.

14.9. При досрочном прекращении Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении либо на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры передает Концеденту:

14.9.1. Объект Соглашения в той степени готовности, в которой Объект Соглашения находится в момент прекращения Соглашения, включая смонтированное инженерное и школьное оборудование и немонтируемое инженерное и школьное оборудование, приобретенное Концессионером для Объекта Соглашения.

14.9.2. Всю имеющуюся у него документацию по Объекту Соглашения, включая исполнительную документацию и Проектно-сметную документацию.

# Разрешение споров

15.1. Если иное не предусмотрено Соглашением, все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее - Спор), подлежат разрешению путём проведения переговоров в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Соглашения.

Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, недостижение согласия Сторон Соглашения по вопросам, требующим согласования для дальнейшей реализации Проекта, в течение более 3 (трех) месяцев является основанием возникновения Спора.

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании Спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию с указанием требования по предмету Спора, включая возмещение любых убытков или ущерба, обоснования требований и предлагаемую дату и место проведения совещания (не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента вручения претензии).

Ответ на претензию должен быть представлен другой Стороной заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При необходимости повторного совещания Стороны согласовывают его дату, время и место проведения.

Если Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления претензии, любая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с порядком, определенным в настоящем разделе Соглашения.

Вручение претензии и проведение переговоров между Сторонами не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером Создания Объекта Соглашения или исполнения иных обязательств Концессионера, если иное не предусмотрено Соглашением или Законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае соблюдения досудебного порядка разрешения Спора и невозможности Сторон разрешить Спор в указанном порядке, Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Передача Спора на разрешение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению, если иное не предусмотрено в Соглашении или в решении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Местом арбитражного разбирательства является город Ханты-Мансийск. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность арбитражного разбирательства, всех документов и информации, полученных в ходе такого разбирательства, а также решений Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и любых других процессуальных действий в пределах, допускаемых Законодательством Российской Федерации, если только раскрытие такой информации не требуется для приведения в исполнение решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

# Порядок и срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения

16.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения, а также всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Соглашения в срок, указанный в пункте 6.3 настоящего Соглашения.

16.2. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым предназначением.

16.3. До передачи Объекта Соглашения Концеденту Концессионер обязан за собственный счет убрать с Объекта Соглашения все имущество, оборудование и материалы, которые не подлежат передаче Концеденту.

16.4. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

16.5. Не менее чем за 5 (пять) месяцев до окончания срока, указанного в пункте 6.1. II Соглашения, Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – Передаточная комиссия), в состав которой должны входить равное количество уполномоченных представителей Концедента и Концессионера.

Передаточная комиссия должна установить:

I. Степень соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения.

II. Состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Соглашения.

Заключение Передаточной комиссии оформляется протоколом и направляется участвующим в составе Передаточной комиссии Сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого протокола.

16.6. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения протокола, указанного в пункте 16.5 настоящего Соглашения, обязан предоставить Концеденту:

- предложения в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему на момент окончания срока действия Соглашения;

- план выполнения работ по передаче в течение оставшегося срока действия Соглашения, с описанием видов работ, сроков и способов их выполнения.

16.7. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Концессионера информации, указанной в пункте 16.6 настоящего Соглашения, если иной срок не будет согласован Сторонами, Концедент вправе представить свои комментарии в отношении предложений Концессионера.

В случае согласования Концедентом предлагаемых работ и плана их выполнения, Концессионер обязан обеспечить выполнение работ с учетом установленных сроков за свой счет независимо от фактической стоимости работ.

В случае если Стороны не согласуют предлагаемые работы и план их выполнения в течение 20(двадцати) календарных дней с момента получения Концедентом от Концессионера информации, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение в соответствии с разделом 15 настоящего Соглашения.

16.8. В соответствии со сроками и условиями, установленными планом выполнения работ, Стороны осуществляют контрольную проверку Объекта Соглашения с целью определения, соответствует ли Объект Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему, и подписывают Передаточный акт.

Если в рамках контрольной проверки будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, что отражено в Передаточном акте, Концедент вправе провести работы по обеспечению соответствия Объекта Соглашения требованиям к передаче с отнесением расходов на счет Концессионера путем удержания оставшихся платежей по Соглашению.

16.9. С момента прекращения действия Соглашения Концедент или уполномоченное им лицо несет ответственность за содержание Объекта Соглашения.

Прекращение прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения Соглашения.

# Прочие положения

17.1. Концессионер не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта Соглашения, в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без письменного разрешения Концедента.

17.2. Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне, не раскрывать и не использовать все коммерческие, финансовые и технические документы и информацию, полученную ей от другой Стороны Соглашения, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных им документов в рамках его исполнения в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Соглашению, в течение всего срока действия Соглашения и в течение 3-х лет с даты его прекращения, иначе как с письменного согласия обеих Сторон, если иное не вытекает из требований Законодательства Российской Федерации.

Предусмотренные выше данные могут быть раскрыты:

17.2.1. Консультантам Сторон, Финансирующим организациям или потенциальным Финансирующим организациям и их консультантам, а также государственным органам или органам местного самоуправления при оформлении необходимых разрешительных документов.

17.2.2. Третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации предусмотрено Законодательством Российской Федерации (включая решения судов и иных компетентных органов).

17.2.3. Если такие данные являлись или становятся общеизвестными до момента их раскрытия Стороной, за исключением случая, когда такие данные стали общеизвестными в результате нарушения пунктов 17.1 – 17.2 настоящего Соглашения.

17.2.4. При предоставлении информации суду, если Спор передан на рассмотрение в соответствии с разделом 15 настоящего Соглашения.

17.2.5. Когда информация стала известна Стороне на законном основании до того, как она была предоставлена другой Стороной.

17.2.6. Если раскрытие информации требуется раскрывающей информацию Стороне для заключения договоров страхования и последующего их выполнения.

17.2.7. Если Концеденту необходимо раскрыть такую информацию для проведения нового конкурса в отношении Объекта.

17.2.8. Концедентом в отношении органов местного самоуправления.

17.2.9. Если такая информация является частью информации, которая была независимо разработана раскрывшей ее Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие, при условии получения Стороной, предоставляющей конфиденциальную информацию, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1-8 пункта 17.2 настоящего Соглашения, обязательства от лица, которому такие данные подлежат передаче, сохранять конфиденциальность подлежащей передаче информации на тех же условиях, которые указаны в пункте 17.2 настоящего Соглашения.

17.2.10. В иных случаях, определенных Законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

17.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне документов и информации, указанной в пункте  17.2 настоящего Соглашения, со стороны своих должностных лиц, работников, представителей и консультантов, и со стороны должностных лиц, работников, представителей и консультантов своих аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона раскрыла соответствующие документы или информацию в соответствии с подпунктами 1, 2, 6 пункта 17.2 настоящего Соглашения.

17.4. Ответственность за разглашение Конфиденциальной информации определяется Законодательством Российской Федерации.

17.5. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав) по Соглашению или в связи с ним направляются в письменной форме в виде электронного, факсимильного сообщения, заказного письма или передаются под расписку.

Любая документация должна включать в себя следующие обязательные реквизиты документа: дата составления, должность, ФИО и расшифровка подписи уполномоченного лица, подписавшего документ, ссылка на документ, подтверждающий полномочия подписанта, подпись.

Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Соглашения могут осуществлять постоянную связь посредством обмена сообщениями, которые могут направляться с использованием средств:

- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии сообщения с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, направившего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

- по электронной почте путем вложения в электронное сообщение скан-копии направленного сообщения с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии направленного сообщения) с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных).

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

- в адрес Концессионера: [________________________________];

- в адрес Концедента: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, 11.

17.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

17.7. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются Законодательством Российской Федерации.

17.8. Любые дополнения и изменения условий Соглашения оформляются в виде Приложений и дополнительных соглашений к Соглашению, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения.

17.9. После подписания Соглашения все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету Соглашения, теряют силу, если противоречат данному Соглашению.

17.10. Соглашение, включая преамбулу и все Приложения, отражает полную договоренность между Сторонами в отношении предмета Соглашения и заменяет собой все предшествующие договоренности Сторон. Каждое положение Соглашения является самостоятельным.

17.11. Соглашение, Приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

17.12. Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр - для Концедента, один экземпляр - для Концессионера и один экземпляр - для Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

17.13. Следующие Приложения составляют неотъемлемую часть Соглашения:

Приложение Термины и определения.

Приложение 2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения.

Приложение 3.Описание деятельности Концессионера по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

Приложение 4. Сведения о Земельных участках.

Приложение 5. Форма Договора аренды.

Приложение 6. Форма регламента взаимодействия Концедента, Концессионера и Образовательной организации в рамках Использования Объекта Соглашения.

Приложение 7. Стоимость Объекта Соглашения и объем Инвестиций Концессионера.

Приложение 8. Размер платежей Концедента.

Приложение 9. Порядок выплат платежей Концедента.

Приложение 10. Штрафы в период действия Соглашения.

Приложение 11. Порядок возмещения при расторжении Соглашения.

Приложение 12. Форма Прямого соглашения.

Приложение 13. Форма банковской гарантии.

Приложение 14. Порядок действий Сторон и выплаты возмещения в связи с наступлением Особого обстоятельства

# Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Концедент: 628260, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), ул. 40 лет Победы, 11. Тел.: (34675) 5-00-00, факс: (34675) 5-00-03 ИНН 8622002865, КПП 862201001, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Депфин Югорска) л/с 04873030150 р/с 40101810900000010001 БИК 047162000, РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск ОКТМО 71887000 КБК 05020249999040000151 | Концессионер: |
| --- | --- |
| _____________________ Р.З. Салахов |
| «____»___________________2018 год |

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 1

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наименования разделов и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования.

Любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения Соглашения, если иное не следует из контекста.

Если иное не следует из контекста или не указано иным образом, приведенные ниже термины, используемые в написании с заглавной буквы, используются в тексте Соглашения в следующих значениях:

Ввод в эксплуатацию – процедура ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, завершающаяся выдачей разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Гарантийный срок – имеет значение, установленное в пункте 4.6.4 Соглашения.

Генеральный подрядчик – означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях Договора подряда для осуществления Создания Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.

Государственная регистрация - означает государственную регистрацию прав в Едином государственном реестре недвижимости согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а равно действия, необходимые для подтверждения совершения государственной регистрации.

Дефект - означает любой дефект, повреждение, недостаток, отклонение от нормативных требований на Объекте Соглашения.

Договор аренды – имеет значение, указанное в пункте 1.7 Соглашения.

Договор подряда – означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.

Доступность Объекта – обеспечиваемое Концессионером в течение всего срока действия Соглашения состояние безопасного, бесперебойного использования Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.

Законодательство Российской Федерации – означает совокупность федеральных законов и нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе законы и нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Земельный участок – земельный участок, необходимый для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

Инвестор - означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера, и предоставившее Концессионеру средства для финансирования Создания Объекта Соглашения и (или) Использования Объекта Соглашения.

Инвестиции Концессионера – вложения Концессионера в Создание Объекта Соглашения, которые могут включать собственные инвестиции, а также привлеченные от Финансирующих организаций (заемные) средства.

Инвестиционная стадия – период с даты заключения Соглашения по дату получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения или Ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Инвестиционный платеж – часть Платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.

Использование (эксплуатация) Объекта Соглашения - деятельность Концессионера по выполнению комплекса работ (оказания услуг), указанных в Приложении 3 к Соглашению.

Капитальный грант – финансирование части расходов по Созданию Объекта Соглашения Концедентом по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, выплачиваемое Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным Законодательством Российской Федерации, включая муниципальные правовые акты города Югорска.

Конкурс - Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (Средняя общеобразовательная школа) в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Концедент – Муниципальное образование городской округ город Югорск, от имени которого выступает администрация города Югорска.

Концессионер - определенный решением конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса, заключивший с Концедентом Соглашение в качестве стороны, которая приняла на себя обязательства по осуществлению создания и эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения и представленного указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения.

Концессионное соглашение или Соглашение – Концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на 900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенное [«___»_________ 2018 года].

Конкурсная документация - означает конкурсную документацию, утвержденную в соответствии с постановлением администрации города Югорска [от _____________ № ____].

Конкурсное предложение - означает конкурсное предложение, поданное Концессионером в соответствии с Конкурсной документацией.

Необходимые согласования - означает разрешения, согласования, лицензии и допуски (включая разрешение на строительство, иные разрешения, согласования и лицензии, выдаваемые уполномоченными государственными органами и организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также разрешения, согласования, лицензии и допуски Концессионера и любых иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером для целей выполнения Соглашения), необходимые в соответствии с Законодательством Российской Федерации для подготовки Проектно-сметной документации, осуществления строительства, эксплуатации и исполнения каких-либо иных обязательств по Соглашению.

Обеспечение - означает любой залог, поручительство, банковскую гарантию, право удержания, уступку, а также любые другие документы, сделки, соглашения и договоренности (включая право зачета или любое сочетание перечисленного выше, ведущее к аналогичным последствиям), направленные на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и предоставляемые в соответствии с требованиями Соглашения и Конкурсной документации.

Образовательная деятельность – деятельность, осуществляемая образовательными организациями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Образовательная организация - образовательная организация, которой Концессионер вправе по согласованию с Концедентом передать часть Объекта Соглашения на основании Договора аренды, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего, дополнительного образования.

Объект Соглашения – подлежащий проектированию, строительству и оснащению объект образования – комплекс движимого и недвижимого имущества, в совокупности составляющего среднюю общеобразовательную школу в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Особое обстоятельство – имеет значение, указанное в пункте 10.8 Соглашения.

Плата Концедента (Операционный платеж) – означает платежи от Концедента Концессионеру, выплачиваемые на основании Соглашения и части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях. Во избежание сомнений, Плата концедента не является финансированием Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и (или) Использование Объекта Соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Платежи Концедента – Капитальный грант, Инвестиционный платеж, Субсидия на проценты и Плата Концедента.

Порядок разрешения Споров – означает порядок разрешения Споров между Сторонами на основании раздела 15 Соглашения.

Проект – проект создания и эксплуатации объекта образования в муниципальном образовании городской округ город Югорск на основании Соглашения.

Проектно-сметная документация - совокупность документов, разработанных Концессионером в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая сметный расчет, по результатам рассмотрения которых, в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации, Госэкспертизой выдано положительное заключение, которые составляют технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, разработанных Концессионером, включая материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения создания и эксплуатации Объекта Соглашения.

Прямое соглашение – означает соглашение, заключаемое в целях реализации Соглашения и обеспечения гарантий прав Финансирующих организаций между Концессионером, Концедентом и Финансирующими организациями.

Расчетный период – означает каждый период (календарный квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей.

Содержание - означает осуществление Концессионером или иным лицом от его имени комплекса мероприятий, которые обеспечивают функционирование Объекта Соглашения, безотказную работу всех элементов и систем Объекта Соглашения, а также содержание прилегающей к Объекту Соглашения территории, в соответствии с Соглашением.

Создание Объекта Соглашения - совокупность правовых, организационных, технических, фактических и иных действий, которые Концессионер должен предпринять в соответствии с Соглашением, в том числе осуществление мероприятий по проектированию, строительству и оснащению Объекта Соглашения, включая осуществление доработки, в случае необходимости Проектно-сметной документации, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, получение необходимых разрешений и лицензий, а также иных организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий, необходимых для сдачи Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями (Субсидия на проценты) - часть платежей Концедента, которая выплачивается Концессионеру на Эксплуатационной стадии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.

Финансирующие организации – лица, предоставляющие Концессионеру финансирование в форме заемных инвестиций (заемных средств, привлеченных Концессионером на рыночных условиях, включая кредиты, и (или) облигационные займы, и (или) долговые инструменты, в целях исполнения Концессионером принятых обязательств по софинансированию расходов по Созданию Объекта Соглашения.

Эксплуатационная стадия – период с даты получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения по дату прекращения Соглашения.

Иные термины и определения, содержащиеся в Соглашении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Законе о концессионных соглашениях.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 2

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

I. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Новое строительство с проектированием школы на 900 мест (36 классов).

Объект – «Средняя общеобразовательная школа» (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой).

Проектируемая школа размещается в 6-м микрорайоне в квартале улиц Студенческая, Сахарова в соответствии с утвержденным генеральным планом. Площадь участка составляет   29 703 м2. Земельный участок располагается  на территории городского парка.

Техническим заданием предусмотрено строительство здания общеобразовательной школы, состоящего из двух блоков: блок начального общего образования (3 этажа), блок основного общего и среднего общего образования (4 этажа). Оформление блоков предусмотрено выполнить в совершенно разных конструктивных и интерьерных решениях, отражающих специфику возрастной психологии и образовательной программы.

Для каждого блока предусматривается отдельный вход с улицы, при этом предусмотрен центральный вход, объединяющий блоки.

В блоке начальной школы и основной школы предусмотрено по 1 лифту для использования инвалидами на кресле коляске с сопровождающим, а также групп населения с ограниченными возможностями передвижения для обеспечения их доступа на этажи здания.

Предусмотрено создание дополнительных функциональных помещений: интерактивного музея, зимнего сада, лекционного мультимедиа - зала, противорадиационного укрытия в цокольном этаже.

Мощность объекта - 900 учащихся.

Этажность объекта - двух этажностей – в 3 и 4 этажа.

Площадь без коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, тамбуров – 7 892,15 м.

Ведомость помещений:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Площадь, м.2 (не менее) | Общая площадь, м.2 (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Начальное общее образование (3 этажа) |
| 1.1 | кабинет начальных классов | 12 | 62,5 | 750 |
| 1.2 | кабинет информатики | 2 | 67,5 | 135 |
| 1.3 | лаборантская для информатики | 1 | 18 | 18 |
| 1.4 | кабинет иностранных языков (лингафонный) | 2 | 52,5 | 105 |
| 1.5 | спальное помещение для группы продленного дня (для мальчиков) | 1 | 100 | 100 |
| 1.6 | спальное помещение для группы продленного дня (для девочек) | 1 | 100 | 100 |
| 1.7 | игровая для группы продленного дня | 2 | 62,5 | 125 |
| 1.8 | кабинет моделирования | 1 | 87,5 | 87,5 |
| 1.9 | кабинет ИЗО | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 1.10 | кабинет психолога с зоной для индивидуальной работы и релаксации | 1 | 12 | 12 |
| 1.11 | кабинет логопеда-дефектолога | 1 | 12 | 12 |
| 1.12 | гардероб | 1 | 45 | 45 |
| 1.13 | санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками | 3 | 30 | 90 |
| 1.14 | санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками | 3 | 30 | 90 |
| 1.15 | санитарный узел для инвалидов | 3 | 4,95 | 14,85 |
| 1.16 | санитарный узел для персонала | 2 | 6 | 12 |
| 1.17 | помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов | 3 | 4 | 12 |
| 1.18 | помещение для технического персонала | 1 | 12 | 12 |
| Итого |  |  | 1782,85 |
| II. Основное общее и среднее общее образование (4 этажа) |
| 2.1 | кабинет русского языка и литературы | 5 | 62,5 | 312,5 |
| 2.2 | кабинет математики | 4 | 62,5 | 250 |
| 2.3 | кабинет истории, обществознания | 2 | 62,5 | 125 |
| 2.4 | кабинет географии | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 2.5 | кабинет химии | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 2.6 | лаборантская | 1 | 36 | 36 |
| 2.7 | кабинет биологии | 2 | 62,5 | 125 |
| 2.8 | лаборантская | 1 | 18 | 18 |
| 2.9 | кабинет физики | 2 | 62,5 | 125 |
| 2.10 | лаборантская | 1 | 14 | 14 |
| 2.11 | кабинет иностранного языка (лингафонный) | 6 | 52,5 | 315 |
| 2.12 | кабинет музыки, МХК | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 2.13 | кабинет ИЗО | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 2.14 | кабинет информатики | 3 | 67,5 | 202,5 |
| 2.15 | лаборантская для кабинетов информатики | 2 | 18 | 36 |
| 2.16 | кабинет ОБЖ | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 2.17 | подсобное помещение для хранения инвентаря и оружия | 1 | 14 | 14 |
| 2.18 | мастерская по обработке металла (слесарная) | 1 | 90 | 90 |
| 2.19 | мастерская по обработке дерева (столярная) | 1 | 90 | 90 |
| 2.20 | инструментальная комната | 1 | 32 | 32 |
| 2.21 | кладовая для хранения сырья и готовой продукции | 1 | 16 | 16 |
| 2.22 | подсобное помещение кабинета технического труда | 1 | 14 | 14 |
| 2.23 | кабинет технологии для девочек (кулинария) | 1 | 90 | 90 |
| 2.24 | кабинет технологии для девочек (кройка и шитье) | 1 | 90 | 90 |
| 2.25 | подсобное помещение кабинета технологиии | 1 | 14 | 14 |
| 2.26 | санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками, на каждом этаже | 4 | 30 | 120 |
| 2.27 | санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками, на каждом этаже | 4 | 30 | 120 |
| 2.28 | комната личной гигиены | 4 | 15 | 60 |
| 2.29 | санитарный узел для МГН | 4 | 4,95 | 19,8 |
| 2.30 | санитарный узел для персонала | 4 | 6 | 24 |
| 2.31 | помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов | 4 | 4 | 16 |
| 2.32 | помещение для технического персонала | 1 | 12 | 12 |
| 2.33 | Лекционный мультимедиа-зал | 1 | 200 | 200 |
| 2.34 | гардероб | 1 | 90 | 90 |
| Итого |  |  | 2983,3 |
| III. Административный блок |
| 3.1 | кабинет директора | 1 | 27 | 27 |
| 3.2 | приёмная (делопроизводитель) | 1 | 12 | 12 |
| 3.3 | кабинет заместителей директора | 5 | 6 | 30 |
| 3.4 | специалист по кадровой работе | 1 | 6 | 6 |
| 3.5 | архив | 1 | 10 | 10 |
| 3.6 | кабинет инженера - электроника | 1 | 6,5 | 6,5 |
| 3.7 | кабинет социального педагога с зоной для индивидуальной работы и релаксации | 1 | 12 | 12 |
| 3.8 | кабинет организатора внеклассной и внешкольной работы | 1 | 12 | 12 |
| 3.9 | кабинет психолого-педагогической помощи (психолог, социальный педагог) | 1 | 20 | 20 |
| 3.10 | кабинет охраны труда | 1 | 24 | 24 |
| 3.11 | методический кабинет с учительской и зоной отдыха | 1 | 120 | 120 |
| 3.12 | кладовая | 6 | 12 | 72 |
| 3.13 | гардероб для педагогов и специалистов | 1 | 18 | 18 |
| Итого |  |  | 369,5 |
| IV. Медицинский блок: |
| 4.1 | кабинет врача | 1 | 21 | 21 |
| 4.2 | процедурный кабинет | 1 | 14 | 14 |
| 4.3 | прививочный кабинет | 1 | 14 | 14 |
| 4.4 | помещение или место для временной изоляции заболевших обучающихся | 1 | 23 | 23 |
| 4.5 | помещение для приготовления дезинфицирующих растворов | 1 | 4 | 4 |
| 4.6 | санузел | 1 | 4 | 4 |
| 4.7 | стоматологический кабинет | 1 | 12 | 12 |
| Итого |  |  | 92 |
| V. Библиотека |
| 5.1 | информационный центр (пункт приёма-выдачи литературы) | 1 | 180 | 180 |
| 5.2 | читальный зал | 1 | 100 | 100 |
| 5.3 | демонстрационное пространство | 1 | 75 | 75 |
| 5.4 | IТзона | 1 | 67,5 | 67,5 |
| 5.5 | книгохранилище | 1 | 100 | 100 |
| Итого |  |  | 522,5 |
| VI. Актовый зал |
| 6.1 | актовый зал | 1 | 260 | 260 |
| 6.2 | сцена |  | 90 | 90 |
| 6.3 | артистическая/ костюмерная | 2 | 28 | 28 |
| 6.4 | операторская | 1 | 14 | 14 |
| 6.5 | склад для хранения декораций | 1 | 14 | 14 |
| 6.6 | склад для хранения костюмов | 1 | 14 | 14 |
| 6.7 | склад для хранения музыкальных инструментов | 1 | 14 | 14 |
| 6.8 | гримерная | 1 | 14 | 14 |
| Итого |  |  | 448 |
| VII. Спортивно-оздоровительный блок |
| 7.1 | многофункциональный спортивный зал-трасформер 18х30 м | 2 | 540 | 540 |
| 7.2 | снарядная | 2 | 16 | 32 |
| 7.3 | раздевалка для девочек | 2 | 14 | 28 |
| 7.4 | душевая для девочек | 2 | 12 | 24 |
| 7.5 | санузел для девочек | 2 | 8 | 16 |
| 7.6 | раздевалка для мальчиков | 2 | 14 | 28 |
| 7.7 | душевая для мальчиков | 2 | 12 | 24 |
| 7.8 | санузел для мальчиков | 2 | 8 | 16 |
| 7.9 | санузел для МГН | 1 | 6 | 6 |
| 7.10 | тренерская | 1 | 6 | 6 |
| 7.11 | зал хореографии (12х12) | 1 | 144 | 144 |
| 7.12 | инвентарная (снарядная) | 1 | 10 | 10 |
| 7.13 | комната тренера с кабиной для переодевания, туалетом и душем | 1 | 10 | 10 |
| 7.14 | помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов | 1 | 4 | 4 |
| Итого |  |  | 888 |
| VIII. Пищеблок, в том числе: |
| 8.1 | обеденный зал | 1 | 210 | 210 |
| 8.2 | раздаточная при обеденном зале | 1 | 12 | 12 |
| 8.3 | буфет | 1 | 30 | 30 |
| 8.4 | Производственные помещения: |
| 8.4.1 | овощной цех (первичной обработки овощей) | 1 | 12 | 12 |
| 8.4.2 | овощной цех (вторичной обработки овощей) | 1 | 12 | 12 |
| 8.4.3 | мясо-рыбный цех | 1 | 20 | 20 |
| 8.4.4 | доготовочный цех | 1 | 20 | 20 |
| 8.4.5 | холодный цех | 1 | 15 | 15 |
| 8.4.6 | мучной цех | 1 | 12 | 12 |
| 8.4.7 | горячий цех | 1 | 60 | 60 |
| 8.4.8 | помещение для обработки яиц | 1 | 4 | 4 |
| 8.5 | Моечные: |
| 8.5.1 | моечная тары | 1 | 4 | 4 |
| 8.5.2 | моечная столовой посуды | 1 | 30 | 30 |
| 8.5.3 | моечная кухонной посуды | 1 | 10 | 10 |
| 8.5.4 | посудомоечная буфета -раздаточной | 1 | 8 | 8 |
| 8.6 | Склады |
| 8.6.1 | разгрузочная платформа | 1 | 6 | 6 |
| 8.6.2 | загрузочная платформа | 1 | 10 | 10 |
| 8.6.3 | помещение для хранения тары | 1 | 6 | 6 |
| 8.6.4 | кладовая сухих продуктов | 1 | 12 | 12 |
| 8.6.5 | овощная кладовая (неохлаждаемая) | 1 | 15 | 15 |
| 8.6.6 | охлаждаемая камера для мясных и рыбных полуфабрикатов (среднетемпературная) | 1 | 6 | 6 |
| 8.6.7 | охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов (низкотемпературная) | 1 | 6 | 6 |
| 8.6.8 | охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов | 1 | 6 | 6 |
| 8.6.9 | охлаждаемая камера (среднетемпературная) для молочно-жировых и гастрономических продуктов | 1 | 10 | 10 |
| 8.6.10 | помещение для хранения и резки хлеба | 1 | 8 | 8 |
| 8.6.11 | инвентарная кладовая | 1 | 6 | 6 |
| 8.7 | Подсобные помещения |
| 8.7.1 | охлаждаемая камера для пищевых отходов с помещением для обработки баков или помещением для хранения пищевых отходов (с холодильным шкафом и ванной для обработки баков) | 1 | 8 | 8 |
| 8.7.2 | комната уборочного инвентаря и приготовление дезсредств | 1 | 2 | 2 |
| 8.8 | Помещения для персонала |
| 8.8.1 | гардеробная персонала, душевая, уборная | 1 | 18 | 18 |
| 8.8.2 | кабинет зав. производством (столовой) | 1 | 7 | 7 |
| 8.8.3 | помещение отдыха и приема пищи персоналом | 1 | 6 | 6 |
| Итого |  |  | 591 |
| IX. Дополнительные функциональные помещения |
| 9.1 | интерактивный музей | 1 | 62,5 | 62,5 |
| 9.2 | зимний сад | 1 | 62,5 | 62,5 |
| Итого |  |  | 125 |
| 9.3 | помещения для охраны (видеонаблюдения) с помещением дежурного | 1 | 40 | 40 |
| 9.4 | серверные для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор) | 1 | 50 | 50 |
| Итого |  |  | 90 |
| ИТОГО (без коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, тамбуров) | 7892,15 |

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 2.1

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ЗАДАНИЕ НА ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕБЕЛЬЮ И ИНВЕНТАРЕМ

I. ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

«Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на 900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

составлено на основании:

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- оснащение пищеблока в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

- оснащение медицинского комплекса общеобразовательной организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 189, и в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н;

- оснащение оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 № 798/пр).

| № п\п | Перечень оборудования | Необходимое количество (шт.. комплекты, наборы) |
| --- | --- | --- |
| КАБИНЕТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (12 классов наполняемостью по 25 человек) |
| I. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ И СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ |
| 1. | Доска классная | 12 |
| 2. | Стол учителя | 12 |
| 3. | Стол учителя приставной | 12 |
| 4. | Кресло для учителя | 12 |
| 5. | Парта школьная регулируемая или конторка | 156 |
| 6. | Стул ученический для начальной школы | 300 |
| 7. | Шкаф для хранения учебных пособий | 12 |
| 8. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 12 |
| 9. | Стеллаж демонстрационный | 12 |
| 10. | Информационно-тематический стенд | 12 |
| 11. | Тумба для таблиц под доску | 12 |
| 12. | Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов | 12 |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (рабочее место учителя) |
| 13. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 12 |
| 14. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 12 |
| 15. | Планшетный компьютер учителя | 12 |
| 16. | Многофункциональное устройство | 12 |
| 17. | Документ-камера | 12 |
| 18. | Акустическая система для аудитории | 12 |
| 19. | Сетевой фильтр | 12 |
| КОМПЛЕКС УЧЕБНЫХ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ |
| III. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СD, DVD, ВИДЕОФИЛЬМЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) |
| 20. | Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы | 12 |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ» |
|  | ПРЕДМЕТ "РУССКИЙ ЯЗЫК" |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для начальной школы | 12 |
|  | Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной школы | 12 |
|  | Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению | 12 |
|  | Репродукции картин и художественных фотографий | 12 |
|  | Раздаточные карточки с буквами русского алфавита | 300 |
|  | Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной школы | 12 наборов |
|  | Словари для учителя начальной школы | 12 наборов |
|  | Словари раздаточные для кабинета начальной школы | 156 |
| Игры |
|  | Игровой набор по развитию речи | 12 |
|  | Настольные лингвистические игры | 12 |
|  | Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного возраста | 12 |
|  | Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка | 12 |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы | 12 |
|  | Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы | 12 |
|  | Сюжетные (предметные) картинки по родному языку | 12 наборов |
|  | Раздаточные карточки с буквами родного алфавита | 300 |
|  | Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для начальной школы | 12 наборов |
| ПРЕДМЕТ "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной школы | 12 комплектов |
|  | Комплект портретов | 12 комплектов |
|  | Репродукции | 12 наборов |
|  | Игровой набор по развитию речи | 12 наборов |
|  | Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного возраста | 12 наборов |
| ПРЕДМЕТ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" |
| Модели объемные, плоские (аппликации) |
|  | Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку | 12 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы | 12 |
|  | Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы | 12 |
|  | Раздаточные предметные карточки | 300 |
|  | Словари по иностранному языку | 156 |
| Игры |
|  | Игровые наборы на изучаемом иностранном языке | 12 наборов |
|  | Куклы-персонажи | 12 наборов |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» |
| ПРЕДМЕТ "МАТЕМАТИКА" |
| Демонстрационное оборудование и приборы |
|  | Комплект чертежного оборудования и приспособлений | 12 комплектов |
| Модели |
|  | Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная | 12 |
|  | Модель-аппликация демонстрационная по множествам | 12 |
|  | Геометрические тела демонстрационные | 12 наборов |
|  | Модели раздаточные по математике для начальной школы | 300 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы | 12 наборов |
|  | Демонстрационные пособия по математике для начальной школы | 12 |
|  | Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками | 300 |
|  | Справочники по математике для начальной школы | 156 |
| Игры |
|  | Игровой набор по математике | 12 |
|  | Комплект настольных развивающих игр по математике | 12 комплектов |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» |
| ПРЕДМЕТ "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Репродукции | 12 |
|  | Комплект демонстрационных пособий | 12 комплектов |
|  | Комплект раздаточных пособий | 156 комплектов |
|  | Справочники и энциклопедии | 12 наборов |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») |
| ПРЕДМЕТ "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" |
| Демонстрационное оборудование и приборы |
|  | Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы | 12 комплектов |
|  | Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию для работы с подгруппами (12 человек) | 24 |
| Натуральные объекты |
|  | Коллекции и гербарии | 12 |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента) |
|  | Оборудование и наборы для экспериментов | 156 |
| Модели |
|  | Модели объемные демонстрационные для начальной школы | 12 |
|  | Модели-аппликации для начальной школы | 12 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы | 12 |
|  | Карты учебные для начальной школы | 12 |
| Игры |
|  | Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с окружающим миром | 12 наборов |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» |
| ПРЕДМЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование. приборы, наборы для эксперимента) |
|  | Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по изобразительному искусству для начальной школы | 12 комплектов |
| Модели |
|  | Модели по изобразительному искусству | 12 |
|  | Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) | 12 наборов |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы | 12 |
| Предмет «Музыка» - занятия ведутся в кабинете музыки |
| ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» |
| ПРЕДМЕТ "ТЕХНОЛОГИЯ" |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для технологии) |
|  | Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальной школы | 156 комплектов |
| Натуральные объекты |
|  | Коллекции по предметной области технология для начальной школы | 12 |
|  | Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры | 12 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |
|  | Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы | 12 |
|  | Справочники | 300 |
| КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ - 2 кабинета наполняемостью по 15 человек |
| Дополнительное вариативное оборудование начальной школы |
|  | Доска маркерная | 2 |
|  | Стол учителя | 2 |
|  | Стол учителя приставной | 2 |
|  | Кресло для учителя | 2 |
|  | Стол ученический регулируемый по высоте (индивидуальный - на 1-го учащегося) | 30 |
|  | Стул ученический для начальной школы | 30 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 2 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 2 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 2 |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | 2 |
|  | Мобильный компьютер учителя | 2 |
|  | Мобильный компьютер ученика | 30 |
|  | Электронные образовательные комплексы для обучающихся | 30 |
|  | Графический планшет | 30 |
| КАБИНЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ - 1 кабинет вместимостью 25 человек |
| Дополнительное вариативное оборудование |
| Специализированная мебель и системы хранения |
|  | Доска маркерная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический регулируемый по высоте (индивидуальный - на 1-го учащегося) | 25 |
|  | Стол ученический трапециевидный регулируемый по высоте | 25 |
|  | Стул ученический для начальной школы | 25 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Информационно-тематический стенд | 1 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (рабочее место учителя) |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Цифровая видеокамера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Образовательный модуль конструирования и проектирования |
|  | Комплект для развития речи, навыков создания и проведения презентаций, создания портфолио, ведения пресс деятельности - на родном и иностранных языках. | 1 комплект |
|  | Комплект для практического развития математических компетенций и изучения математики. | 1 комплект1 |
|  | Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования | 1 набор |
|  | Набор по основам проектирования и моделирования | 1 набор |
|  | Базовый робототехнический набор | 1 набор |
|  | Ресурсный набор к базовому робототехническому набору | 1 набор |
| Образовательный модуль для проектно-исследовательской деятельности |
|  | Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов | 25 |
|  | Комплект лабораторного оборудования по предмету «Окружающий мир» | 25 |
|  | Комплект для практического изучения естественно-научных тем по предмету «Окружающий мир». | 25 |
|  | ЛАБОРАНТСКАЯ ДЛЯ ИНФОРМАТИКИ - 1 кабинет |  |
| 1 | Рабочий стол 130*75 | 1 |
| 2 | Радиомонтажный стол с местным отсосом (пылесосом?) | 1 |
| 3 | Тумба под инструменты | 1 |
| 4 | Шкаф пристенный | 1 |
| 5 | Стеллаж металлический | 1 |
| 6 | Сейф металлический | 1 |
| КАБИНЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (Лингафонный) - 2 кабинета вместимостью 15 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |
|  | Доска классная | 2 |
|  | Стол учителя | 2 |
|  | Стол учителя приставной | 2 |
|  | Кресло для учителя | 2 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 16 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 30 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 2 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 2 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 2 |
|  | Информационно-тематический стенд | 2 |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | 2 |
|  | Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам | 2 |
|  | Наушники с микрофоном | 30 |
|  | Мобильный компьютер учителя | 2 |
|  | Мобильный компьютер ученика | 30 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 2 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 2 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 2 |
|  | Многофункциональное устройство | 2 |
|  | Документ-камера | 2 |
|  | Акустическая система для аудитории | 2 |
|  | Сетевой фильтр | 2 |
|  | Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) | 2 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка |
|  | Видеофильмы учебные по иностранному языку | 2 |
|  | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | 2 |
|  | Таблицы демонстрационные | 2 |
|  | Карты | 2 |
|  | Портреты иностранных писателей | 2 |
|  | Таблицы раздаточные | 2 |
|  | Комплект словарей | 2 |
| КАБИНЕТ ИЗО - 1 кабинет вместимостью 25 человек |
|  | Специализированная мебель и системы хранения: |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона столешницы | 13 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 26 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Демонстрационный стенд | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Информационно-тематический стенд | 1 |
| Технические средства обучения (Рабочее место учителя) |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
|  | Демонстрационное оборудование и приборы: | 1 |
|  | Кульман | 1 |
|  | Шаблон архитектурный | 25 |
|  | Готовальня | 25 |
|  | Линейка чертежная | 25 |
|  | Мольберт двухсторонний | 13 |
| Модели: |
|  | Комплект гипсовых моделей геометрических тел | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей для натюрморта | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей головы | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей растений | 1 |
|  | Комплект муляжей фруктов и овощей | 1 |
|  | Муляжи съедобных и ядовитых грибов | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение): |
|  | Электронные наглядные средства | 1 |
|  | Комплект учебных видеофильмов | 1 |
|  | Демонстрационные учебно-наглядные пособия: | 1 |
|  | Комплект специализированных настенных стендов | 1 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному искусству и Мировой художественной культуре | 1 |
| КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА С ЗОНОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕЛАКСАЦИИ - 1 кабинет |  |
|  | Специализированная мебель и система хранения: |  |
|  | Стол письменный для специалиста | 1 |
|  | Стол приставной | 1 |
|  | Кресло для специалиста | 1 |
|  | Стенд | 1 |
|  | Ящик для картотеки | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкафы с открытыми и закрытыми витринами | 2 |
|  | Стол детский | 1 |
|  | Стул детский | 1 |
|  | Кресло детское | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место учителя: |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер специалиста, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер специалиста | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
|  | Система видеозаписи | 1 |
|  | Система аудиозаписи | 1 |
|  | Оборудование и материалы: | 1 |
|  | Комплект аудио-, видео записей | 1 |
|  | Набор игрушек и настольных игр | 1 |
|  | Набор материалов для детского творчества | 1 |
|  | Комплект диагностических материалов и материалов для развития психомоторики, сенсорики | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ |
|  | Комплект подушки-фрукты, тип 1 | 1 |
|  | Комплект подушки-фрукты, тип 2 | 1 |
|  | Мягкий сухой бассейн 150*150*50 | 1 |
|  | Прозрачный шарик для сухого бассейна | 1 |
|  | Цветной шарик для сухого бассейна | 1 |
|  | Мягкая форма в виде пуфика d =50 | 1 |
|  | Мягкая форма в виде пуфика d =75 | 1 |
|  | Мягкий игровой набор (21 элемент) | 1 |
|  | Мягкий игровой набор (7 элементов) | 1 |
|  | Мат гимнастический 200*100*10 | 1 |
|  | Мат гимнастический 75*75*61 | 1 |
|  | Коврик-часы | 1 |
|  | Разноуровневый игровой набор | 1 |
|  | Ковер-крокодил мягконабивной | 1 |
|  | Большое кресло-мешок для сидения (собака) | 1 |
|  | Белый дом без валиков | 1 |
|  | Сенсорная гусеница | 1 |
|  | Коврик-гусеница | 1 |
|  | Развивающий ковер 1,5*1*0,1 м с объемными фигурами 2 шт. | 1 |
|  | Панно «грушевое дерево» - 4 времени года | 1 |
|  | Раноуровневый мягконабивной конструктор | 1 |
|  | Гуссеница-тунель сенсорная | 1 |
|  | Гусеница из 8 частей | 1 |
|  | Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 200*18 с пультом управления | 1 |
|  | Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 170*15 с пультом управления | 1 |
|  | Мягкая платформа 60*60 для воздушнопузырьковой трубки, для трубки диаметром 15 см. | 1 |
|  | Мягкая платформа 60*60 для воздушнопузырьковой трубки, для трубки диаметром 18 см. | 1 |
|  | Комплект из двух акриловых зеркал 200*60 для воздушнопузырьковой трубки | 1 |
|  | Комплект из двух акриловых зеркал 170*60 для воздушнопузырьковой трубки | 1 |
|  | Световой стол из бука для рисования песком | 1 |
|  | Панно 35*35*13 (в виде светящегося туннеля) | 1 |
|  | Световая каскадирующая трубка 130*20 ( в виде фонтана) | 1 |
|  | Интерактивная световая панель 45*48 (звуки) | 1 |
|  | Интерактивная светозвуковая панель тип 3 ( в виде вращающегося колеса) | 1 |
|  | Интерактивная светозвуковая панель тип 4 ( в виде световой лестницы, 6 ячеек) | 1 |
|  | Фиброоптическое волокно, 150 волокон (для работы требуется источник света) | 1 |
|  | Фиброоптическое волокно, 100 волокон (для работы требуется источник света) | 1 |
|  | Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну | 1 |
|  | Фиброоптичесикй ковер 150*150 настенный (звезды, 300 точек) | 1 |
|  | Фиброоптическая тактильная панель Н 120 W 100 | 1 |
|  | Фиброоптический душь (150 волокон) | 1 |
|  | Набор компакт дисков для релаксации | 1 |
|  | Стол мозайка | 1 |
|  | Прозрачный мольберт | 1 |
|  | Тактильные ячейки (в комплекте 6 ячеек) L25 W 15 H15 | 1 |
|  | Тактильно-развивающая модель «Разноцветное домино» 12 штук | 1 |
|  | Тактильно-развивающая модель тип 3 (лабиринт в виде колеса) | 1 |
|  | Тактильно-развивающая модель тип 4 ( с набором замочков) | 1 |
|  | Тактильно-развивающая модель тип 7 ( с набором магнитных шариков) | 1 |
|  | Тактильно-развивающая модель тип 8 ( в виде модели планетарного механизма) | 1 |
|  | Балансировочная доска с лабиринтом тип 1 | 1 |
|  | Балансировочная доска с лабиринтом тип 2 | 1 |
|  | Балансировочная доска с лабиринтом тип 3 | 1 |
|  | Балансировочная доска с лабиринтом тип 4 | 1 |
|  | Балансировочная доска с лабиринтом тип 5 | 1 |
|  | Балансировочный диск (круглый) D =45 | 1 |
|  | Балансировочные качели 150*25*10 | 1 |
|  | Лабиринт тип 1 ( в виде спирали) | 1 |
|  | Лабиринт тип 2 ( в виде цветка) | 1 |
|  | Лабиринт тип 3 ( в виде серпантина) | 1 |
|  | Настенный лабиринт квадратный | 1 |
|  | Настенный лабиринт треугольный | 1 |
|  | Настенный лабиринт с трубкой (тип 1) | 1 |
|  | Модульный лабиринт | 1 |
|  | Декоративно-развивающая модель «Пруд» 98*72 | 1 |
|  | Декоративно-развивающая модель «Дерево» 180*90*3 | 1 |
|  | Декоративно-развивающая модель тип 1 38*61*25 Звездочка | 1 |
|  | Двухстороняя тктильная панель тип 2 38*61*25 Елочка | 1 |
|  | Тактильная дорожка (7 составных модулей) | 1 |
|  | Сухой душ 150*40*40 | 1 |
|  | Акустическая настенная тактильная панель | 1 |
|  | Тактильный игровой замок | 1 |
|  | Большой лабиринт со шнурками | 1 |
|  | Настенная панель для подготовки к письму - Слон | 1 |
|  | Настенная панель для подготовки к письму - Кошка | 1 |
|  | Настенная панель для подготовки к письму - Мышь | 1 |
|  | Симметрический двойной лабиринт для подготовки к письму - Улитки | 1 |
|  | Симметрический двойной лабиринт для подготовки к письму - Треугольники | 1 |
|  | Стол для игры в магнитные шарики | 1 |
|  | Мостики балансир для дерева | 1 |
|  | Лабиринт для ног «Змея» | 1 |
|  | Доска для тренировки ловкости | 1 |
|  | Игра-балансир «Гонки» | 1 |
|  | Игра-балансир «Кросс» | 1 |
|  | Игра-балансир «Слалом» | 1 |
|  | Игра-балансир «Сова» | 1 |
|  | Игра-балансир «Пчела» | 1 |
|  | Доска-балансир с тремя шариками | 1 |
|  | Доска -балансир «Звезда» | 1 |
|  | Доска -балансир «Качели» | 1 |
|  | Доска -балансир «Дуэт» | 1 |
|  | Сенсорная тропа «Моторина» | 1 |
|  | Сенсорная тропа Материал | 1 |
|  | Стенное крепление | 1 |
|  | Балансировочная доска «Кочки» | 1 |
|  | Балансировочная доска «Река» | 1 |
|  | Балансировочная доска «Степ Десятка» | 1 |
|  | Балансировочная доска «Чувство» | 1 |
|  | Качающийся балансир | 1 |
|  | Многофункциональные качели для детей | 1 |
|  | Развивающая игра - «Метание колец» | 1 |
|  | Игровой настенный элемент «Формы» | 1 |
|  | Креативная рамка «Цветные дюны» | 1 |
|  | Напольный мат «Апельсин» | 1 |
|  | Напольный мат «Арбуз» | 1 |
|  | Комплект цилиндров-пуфов «Фрукты» | 1 |
|  | Разноцветные подушки (4 шт) | 1 |
|  | Сенсорный развивающий набор | 1 |
|  | Маты с цветным гелем (в комплекте 6 шт) | 1 |
|  | Волшебный свет (3шт. в комплекте) | 1 |
|  | Волшебный свет белый | 1 |
|  | Интерактивная воздушно-пузырьковая стена | 1 |
|  | Светящийся шар | 1 |
|  | Светящаяся звезда | 1 |
|  | Световой проектор «Луна» | 1 |
|  | Световой проектор «Радга» | 1 |
|  | Вращающийся световой проектор | 1 |
|  | Проектор диско-шар | 1 |
|  | Фиброоптическая игрушка «Волшебная рыбка» | 1 |
|  | Светодиодная труба «Водоворот» | 1 |
|  | Игровой набор «Дорожка» | 1 |
|  | Доска «Балансир» | 1 |
| КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА ДЕФЕКТОЛОГА - 1 кабинет |  |
| Специализированная мебель и система хранения |
|  | Стол письменный для специалиста | 1 |
|  | Стол приставной | 1 |
|  | Кресло для специалиста | 1 |
|  | Стенд | 1 |
|  | Ящик для картотеки | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкафы с открытыми и закрытыми витринами | 1 |
|  | Стол детский | 1 |
|  | Стул детский |  |
|  | Кресло детское |  |
| Автоматизированное рабочее место специалиста |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер специалиста, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер специалиста | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
|  | Система видеозаписи | 1 |
|  | Система аудиозаписи | 1 |
| Коррекционно-развивающее оборудование |
|  | Набор фигурок «Приведение» | 1 |
|  | Доска для фигурок-приведений | 1 |
|  | Тактильные цифры и математические знаки | 1 |
|  | Обучающий набор «Нарезка и готовка» | 1 |
|  | Обучающий набор «Правила этикета» | 1 |
|  | Игра - балансир № 1 | 1 |
|  | Игра - балансир № 2 | 1 |
|  | Игра - балансир № 3 | 1 |
|  | Набор «Магазин-большой» | 1 |
|  | Набор развивающий «Энштейн» | 1 |
|  | Конструктор «Бревнышки» | 1 |
|  | Конструктор из блоков | 1 |
|  | Игра из изучения объема | 1 |
|  | Цифровой набор развивающий | 1 |
|  | Палачка-балансир | 1 |
|  | Геометрический сенсорный мешочек | 1 |
|  | Театр-сказка «Репка» | 1 |
|  | Театр-сказка «Лиса и журавль» | 1 |
|  | Театр-сказка «Два жадных медвежонка» | 1 |
|  | Театр-сказка «Жихарка» | 1 |
|  | Пособия «Домашние птицы» | 1 |
|  | Пособия «Лесные птицы» | 1 |
|  | Панно «Осень» | 1 |
|  | Игра «Варежки» | 1 |
|  | Конструктор « Правила дорожного движения» | 1 |
|  | Панно «Насекомые» | 1 |
|  | Панно «Морские обитатале» | 1 |
|  | Игра «Страна эмоций» | 1 |
|  | Пособие «Права детей-детям» | 1 |
|  | Конструктор «Геометрия» | 1 |
|  | Набор «Счетный материал» | 1 |
|  | Набор зондов логопедических | 15 |
|  | Набор зондов массажных логопедических по типу методики Е.В.Новиковой | 15 |
|  | Роторасширитель логопедический | 15 |
|  | Зонд логопедический | 15 |
|  | Шпатель по Корицкому | 15 |
|  | Шпатель терапевтический, детский, стерильный | 15 |
|  | Гласперленовый шариковый стерилизатор | 1 |
|  | Муляж артикуляционного аппарата | 1 |
|  | Логопедическое зеркало с отверстием | 1 |
|  | Зеркало индивидуальное для логопедических занятий | 15 |
|  | ПО «Специальные образовательные средства» инструмент дефектолога | 1 |
|  | Центр воды и песка | 1 |
|  | Мерцание света | 1 |
|  | Текстурированный развивающий центр | 1 |
|  | Ультратонкая цифровая панель | 1 |
|  | Говорящий робот | 1 |
|  | Говорящий сортер «Квадрат» | 1 |
|  | Говорящий фотоальбом | 1 |
|  | Игра «Текстурированная мелодия» | 1 |
|  | Игра «Вибрируещее зеркало» с подсветкой | 1 |
|  | Игра «Голодный гиппопотам» | 1 |
|  | Игра «Крестики-нолики» | 1 |
|  | Игра «Световое шоу» | 1 |
|  | Игра «Собери четверку» | 1 |
|  | Игра «Создай рисунок» | 1 |
|  | Светящийся тамбурин | 1 |
|  | Сенсомоторная труба | 1 |
|  | Классическая пирамидка со звуковыми и световыми эффектами | 1 |
|  | Развивающий центр с формами | 1 |
|  | 5-ти функциональный развивающий центр | 1 |
|  | Адаптированная гитара | 1 |
|  | Адаптированный ксилофон | 1 |
|  | Вентилятор «Фантастик» | 1 |
|  | Вибрирующая ручка | 1 |
|  | Наклонная доска для письма | 7 |
|  | Настольный развивающий центр | 1 |
|  | Обучающая игровая доска | 1 |
|  | Зеркало для тренировки речи | 1 |
|  | Игра «Бесконечное зеркало» | 1 |
|  | Игра «Громкий забастовщик» | 1 |
|  | Игра «Карусель из цепочек» | 1 |
|  | Игра «Кубики» | 1 |
|  | Игра «Мини купол» | 1 |
|  | Игра «Мини вселенная» | 1 |
|  | Игра «Светофор» | 1 |
|  | Игра «Сенсорный сентизатор» | 1 |
|  | Игра «Тоннель для исследований» | 1 |
|  | Игра «Шиворот-навыворот» | 1 |
|  | Искрящиеся цветы | 1 |
|  | Карусель из колокольчиков | 1 |
|  | Мини колокольчики | 1 |
|  | Музыкальная бабочка с подсветкой | 1 |
|  | Музыкальная игра «Круговая симфония» | 1 |
|  | Музыкальная карусель из колокольчиков» | 1 |
|  | Музыкальная улитка | 1 |
|  | Музыкальный сад | 1 |
|  | Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-гигли» | 1 |
|  | Плазменная звезда | 1 |
|  | Радужные кляксы | 1 |
|  | Развивающий центр с гелевыми подушечками | 1 |
|  | Развивающий центр «Блестки» | 1 |
|  | Развивающий центр «Сальто» | 1 |
|  | Развивающий центр «Центрифуга» | 1 |
|  | Развивающий центр «Компакт» | 1 |
|  | Развивающий центр для слабовидящих | 2 |
|  | Развивающий центр для слабовидящих и слабослышащих | 2 |
|  | Развивающий центр со звуковыми эффектами | 2 |
|  | Свето-звуковые кнопки | 1 |
|  | Светящаяся веревка | 1 |
|  | Портативный коммуникатор на запястье | 3 |
|  | Портативный коммуникатор на пояс | 3 |
|  | Коммуникатор для чтения | 3 |
|  | Коммуникатор с подсветкой предметов | 3 |
|  | Коммуникатор с символами для слепых | 3 |
|  | 7-уровневый коммуникатор в наборе | 3 |
|  | Полностью тактильный коммуникатор | 3 |
|  | Адаптированный игровой набор | 1 |
|  | Адаптированный музыкальный набор | 1 |
|  | Игровой детский набор со шрифтом Брайля | 1 |
|  | Занимательный набор | 1 |
|  | Комплект терапевтических мячиков | 1 |
|  | Набор «Текстурированные ролики» | 1 |
|  | Набор для аутистов | 1 |
|  | Набор для визуального восприятия | 2 |
|  | Набор для повышения сенсорного восприятия | 2 |
|  | Набор для повышения сенсомоторных навыков | 2 |
|  | Набор для слабовидящих | 2 |
|  | Светящийся набор | 1 |
| Спальное помещение для группы продленного дня (для мальчиков) – наполняемость 25 человек |
| 1 | Подростковая кровать размером 1600 * 700 мм | 25 |
| Спальное помещение для группы продленного дня (девочек) – наполняемость 25 человек |
| 1. | Подростковая кровать размером 1600 * 700 мм | 25 |
| Коридоры и рекреации - 3 этажа |
|  | Диван модульный | 6 |
|  | Стол интерактивный | 3 |
|  | Стол шахматный | 3 |
|  | Стол теннисный | 3 |
|  | Стеллаж демонстрационный | 9 |
|  | Интерактивная стойка со встроенным планшетом | 3 |
|  | Интерактивная панель | 3 |
|  | Табло с часами | 6 |
| Входная зона |
| Тамбур |
|  | Воздушно-тепловая завеса | 1 |
| Специализированная мебель и системы хранения |
| 1 | Диван модульный | 3 |
| 2 | Доска объявлений | 3 |
| 3 | Стол для администратора | 3 |
| 4 | Кресло для администратора | 3 |
| IТ оборудование |  |
| 1 | Интерактивная панель | 3 |
| 2 | Интерактивная стойка со встроенным планшетом | 3 |
| 3 | Стойка для зарядки мобильных устройств | 3 |
| 4 | Средство организации беспроводной сети | 3 |
| Гардероб |
|  | Гардеробная система с оборудованием мест для каждого класса (вешалки с крючками для одежды и ячейками для обуви) и со скамьями | 12 |
|  | Зеркало высота 1,5 м., ширина 2 м. | 2 |
|  | Банкетка | 9 |
| Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками на каждом этаже |  |
|  | Унитаз | 9 |
|  | Сиденье для унитазов | 9 |
|  | Умывальные раковины | 6 |
|  | Педальные ведра | 9 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 9 |
|  | Электрополотенце | 6 |
| Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками на каждом этаже |  |
|  | Унитаз | 6 |
|  | Сиденье для унитазов | 6 |
|  | Писсуар | 6 |
|  | Умывальные раковины | 6 |
|  | Педальные ведра | 6 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 6 |
|  | Электрополотенце | 3 |
| Санитарный узел для МГН |  |
|  | Специальный унитаз и писсуар для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением | 3 |
|  | Откидной поручень для унитаза (с бумагодержателем | 3 |
|  | Беспроводная кнопка вызова помощи | 3 |
|  | Крючок для костылей (для удерживания одновременно 2-х костылей или трости в вертикальном положении) | 3 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями (для незрячих) | 3 |
|  | Сенсорный смеситель воды | 3 |
|  | Поворотное зеркало для МГН | 3 |
|  | Система «Доступный вход» | 3 |
|  | Опорный поручень раковины | 3 |
|  | Сенсорный дозатор жидкого мыла | 3 |
|  | Тактильная мнемосхема санузла | 3 |
|  | Контрастная маркировка габаритов дверного проема | 3 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями | 3 |
|  | Эргономичная ручка | 3 |
|  | Интеллектуальная система управления дверью «Доступный вход» | 3 |
|  | Тактильно-звуковая табличка | 3 |
|  | Отбойник для инвалидной коляски | 3 |
|  | Пиктограмма «выход» | 3 |
|  | Визуально-акустическое табло (система) | 3 |
|  | Сушка для рук | 3 |
|  | Крючок для сумки, одежды | 3 |
| Санитарный узел для персонала (на 1 и 2 этажах) |  |
| 1 | Унитаз | 2 |
| 2 | Умывальные раковины | 2 |
| 3 | Педальные ведра | 2 |
| 4 | Держатели для туалетной бумаги | 2 |
| 5 | Электрополотенце | 2 |
| Помещение для хранения и обработки и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов |  |
|  | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 3 |
|  | Стеллажи | 6 |
| Помещение для технического персонала |  |
|  | Шкаф для верхней одежды | 3 |
|  | Шкаф для спецодежды | 3 |
|  | Тумба | 3 |
|  | Стол | 3 |
| II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 1 | Кабинет русского языка и литературы 5 кабинетов наполняемостью по 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения | комплекты |
| 1. | Доска классная | 5 |
| 2. | Стол учителя | 5 |
| 3. | Стол учителя приставной | 5 |
| 4. | Кресло для учителя | 5 |
| 5. | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 65 |
| 6. | Стул ученический с регулируемой высотой | 125 |
| 7. | Шкаф для хранения учебных пособий | 5 |
| 8. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 5 |
| 9. | Тумба для таблиц под доску | 5 |
| 10. | Система хранения таблиц и плакатов | 5 |
| 11. | Боковая демонстрационная панель | 5 |
| 12. | Информационно-тематический стенд | 5 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
| 1. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 5 |
| 2. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 5 |
| 3. | Планшетный компьютер учителя | 5 |
| 4. | Многофункциональное устройство | 5 |
| 5. | Документ-камера | 5 |
| 6. | Акустическая система для аудитории | 5 |
| 7. | Сетевой фильтр | 5 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литературы | 5 |
| 2. | Видеофильмы учебные по литературе | 5 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе | 5 |
| 2. | Демонстрационные материалы по литературе | 5 |
| 3. | Портреты писателей, литературоведов и лингвистов | 5 компл. |
| 4. | Словари языковые фундаментальные | 65 |
| 5. | Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов | 65 |
| 6. | Словари школьные раздаточные для 5-11 классов | 65 |
| 7. | Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы | 5 |
| 2 | Кабинет математики 4 кабинета наполняемостью по 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
| 1. | Доска классная | 4 |
| 2. | Стол учителя | 4 |
| 3. | Стол учителя приставной | 4 |
| 4. | Кресло для учителя | 4 |
| 5. | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 52 |
| 6. | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 100 |
| 7. | Шкаф для хранения учебных пособий | 4 |
| 8. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 4 |
| 9. | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 4 |
| 10. | Тумба для таблиц под доску | 4 |
| 11. | Комплект чертежного оборудования и приспособлений | 4 |
| 12. | Информационно-тематический стенд | 4 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
| 1. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 4 |
| 2. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 4 |
| 3. | Планшетный компьютер учителя | 4 |
| 4. | Многофункциональное устройство | 4 |
| 5. | Документ-камера | 4 |
| 6. | Акустическая система для аудитории | 4 |
| 7. | Сетевой фильтр | 4 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
| 1. | Комплект чертежных инструментов классных | 4 |
| 2. | Метр демонстрационный | 4 |
| 3. | Механическая рулетка | 4 |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента) |  |
| 1. | Цифровая лаборатория для учителя | 4 |
| Модели |  |
| 1. | Набор прозрачных геометрических тел с сечениями | 4 |
| 2. | Набор деревянных геометрических тел | 4 |
| 3. | Модель-аппликация по множествам | 4 |
| 4. | Модель-аппликация по числовой прямой | 4 |
| 5. | Модели единиц объема | 4 |
| 6. | Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров | 4 |
| 7. | Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса | 4 |
| 8. | Части целого на круге. Простые дроби | 4 |
| 9. | Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, вычитание, умножение и деление | 4 |
| 10. | Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии | 65 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Электронные средства обучения для кабинета математики | 4 |
| 2. | Видеофильмы | 4 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Комплект наглядных пособий для постоянного использования | 4 |
| 2. | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 4 |
| 3 | Кабинет истории, обществознания 2 кабинета наполняемостью по 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
| 1. | Доска классная | 2 |
| 2. | Стол учителя | 2 |
| 3. | Стол учителя приставной | 2 |
| 4. | Кресло для учителя | 2 |
| 5. | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 26 |
| 6. | Стул ученический с регулируемой высотой | 52 |
| 7. | Шкаф для хранения учебных пособий | 2 |
| 8. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 2 |
| 9. | Система хранения таблиц и плакатов | 2 |
| 10. | Тумба для таблиц под доску | 2 |
| 11. | Информационно-тематический стенд | 2 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
| 1. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 2 |
| 2. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 2 |
| 3. | Планшетный компьютер учителя | 2 |
| 4. | Многофункциональное устройство | 2 |
| 5. | Документ-камера | 2 |
| 6 | Акустическая система для аудитории | 2 |
| 7. | Сетевой фильтр | 2 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Портреты исторических деятелей | 4 компл. |
| 2. | Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания | 4 компл. |
| 3. | Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания | 4 компл. |
| 4. | Справочники | 26 |
| 5. | Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания | 50 |
| 6. | Конституция Российской Федерации | 52 |
| 7. | Кодексы Российской Федерации | 26 сборн. |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознания | 2 |
| 2. | Государственные символы Российской Федерации | 2 компл. |
| 3. | Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания | 2 компл. |
| 4 | Кабинет географии 1 кабинет наполняемостью 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
| 1. | Доска классная | 1 |
| 2. | Стол учителя | 1 |
| 3. | Стол учителя приставной | 1 |
| 4. | Кресло для учителя | 1 |
| 5. | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 13 |
| 6. | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 26 |
| 7. | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
| 8. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
| 9. | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
| 10. | Тумба для таблиц под доску | 1 |
| 11. | Боковая демонстрационная панель | 1 |
| 12. | Информационно-тематический стенд | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
| 1. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
| 2. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
| 3. | Планшетный компьютер учителя | 1 |
| 4. | Многофункциональное устройство | 1 |
| 5. | Документ-камера | 1 |
| 6. | Акустическая система для аудитории | 1 |
| 7. | Сетевой фильтр | 1 |
| 8. | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
| 1. | Комплект инструментов и приборов топографических | 2 |
| 2. | Школьная метеостанция | 1 |
| 3. | Барометр-анероид | 1 |
| 4. | Курвиметр | 1 |
| 5. | Гигрометр | 1 |
| 6. | Комплект цифрового оборудования | 1 |
| Лабораторное оборудование |  |
| 1. | Компас ученический | 25 |
| 2. | Рулетка | 25 |
| 3. | Комплект для проведения исследований окружающей среды | 7 компл. |
| Натуральные объекты |  |
| 1. | Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв | 5 коллекц. |
| Модели |  |
| 1. | Глобус Земли физический | 13 |
| 2. | Глобус Земли политический | 13 |
| 3. | Глобус Земли физический лабораторный | 13 |
| 4. | Теллурий | 1 |
| 5. | Модель строения земных складок и эволюции рельефа | 1 |
| 6. | Модель движения океанических плит | 1 |
| 7. | Модель вулкана | 1 |
| 8. | Модель внутреннего строения Земли | 1 |
| 9. | Модель-аппликация природных зон Земли | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Портреты для кабинета географии | 1 компл. |
| 2. | Карты настенные | 1 компл. |
| 3. | Таблицы учебные демонстрационные | 1 |
| 4. | Таблицы раздаточные | 25 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Электронные наглядные средства для кабинета географии | 1 |
| 2. | Комплект учебных видео фильмов по курсу география | 1 |
| 5 | Кабинет химии 1 кабинет наполняемостью 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения для кабинета |  |
| 1. | Доска классная |  |
| 2. | Стол демонстрационный с раковиной | 1 |
| 3. | Стол демонстрационный с надстройкой | 1 |
| 4. | Стол учителя | 1 |
| 5. | Стол учителя приставной | 1 |
| 6. | Кресло для учителя | 1 |
| 7. | Стол ученический регулируемый по высоте | 13 |
| 8. | Стул ученический с регулируемой высотой | 26 |
| 9. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
| 10. | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
| 11. | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
| 12. | Боковая демонстрационная панель | 1 |
| 13. | Информационно-тематический стенд | 1 |
| 14. | Огнетушитель | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
| 1. | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
| 2. | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
| 3. | Планшетный компьютер учителя | 1 |
| 4. | Многофункциональное устройство | 1 |
| 5. | Документ-камера | 1 |
| 6. | Акустическая система для аудитории | 1 |
| 7. | Сетевой фильтр | 1 |
| 8. | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Электронные средства обучения для кабинета химии | 1 |
| 2. | Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии | 1 компл. |
| 2. | Методические рекомендации к цифровой лаборатории | 1 |
| 3. | Комплект портретов великих химиков | 1 компл. |
| 4. | Пособия наглядной экспозиции | 1 |
| 5. | Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) | 1 |
| 6. | Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) | 1 |
| 7. | Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) | 1 |
| 8. | Комплект транспарантов (прозрачных пленок) | 1 |
| 9. | Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) | 1 |
| 6 | Лаборантская химии 1 кабинет |  |
| Оборудование лаборантской |  |
| 1. | Стол учителя | 1 |
| 2. | Кресло для учителя | 1 |
| 3. | Стол лабораторный моечный | 3 |
| 4. | Сушильная панель для посуды | 3 |
| 5. | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 2 |
| 6. | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
| 7. | Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный | 1 |
| 8. | Шкаф для хранения химических реактивов | 2 |
| 9. | Шкаф для хранения посуды | 3 |
| 10. | Шкаф вытяжной | 1 |
| 11. | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
| 12. | Лаборантский стол | 1 |
| 13. | Стул лабораторный поворотный | 1 |
| 14. | Электрический аквадистиллятор | 1 |
| 15. | Шкаф сушильный | 3 |
| 16. | Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи | 1 |
| 17. | Резиновые перчатки | 25 |
| Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории |  |
|  | Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками | 1 |
|  | Стул лабораторный с регулируемой высотой | 1 |
|  | Шкаф вытяжной панорамный | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Огнетушитель | 1 |
| Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории |  |
|  | Весы электронные с USB-переходником | 3 |
|  | Столик подъемный | 1 |
|  | Центрифуга демонстрационная | 1 |
|  | Штатив химический демонстрационный | 1 |
|  | Аппарат для проведения химических реакций | 1 |
|  | Аппарат Киппа | 1 |
|  | Эвдиометр | 1 |
|  | Генератор (источник) высокого напряжения | 1 |
|  | Горелка универсальная | 1 |
|  | Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды | 1 |
|  | Набор для электролиза демонстрационный | 1 |
|  | Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) | 1 |
|  | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 1 |
|  | Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный | 1 |
|  | Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде | 1 |
|  | Установка для фильтрования под вакуумом | 1 |
|  | Прибор для определения состава воздуха | 1 |
|  | Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ | 1 |
|  | Установка для перегонки веществ | 1 |
|  | Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ | 1 |
|  | Барометр-анероид | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории |  |
|  | Цифровая лаборатория по химии для учителя | 1 |
|  | Цифровая лаборатория по химии для ученика | 25 |
|  | Мини-экспресс лаборатория учебная | 13 |
|  | Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный | 13 |
|  | Колбонагреватель | 25 |
|  | Электроплитка | 13 |
|  | Баня комбинированная лабораторная | 13 |
|  | Весы для сыпучих материалов | 25 |
|  | Прибор для получения газов | 25 |
|  | Спиртовка лабораторная стекло | 25 |
|  | Спиртовка лабораторная литая | 25 |
|  | Магнитная мешалка | 25 |
|  | Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей | 13 |
|  | Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся | 1 |
|  | Набор для чистки оптики | 1 |
|  | Набор посуды для реактивов | 25 |
|  | Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ | 25 |
|  | Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии | 13 |
|  | Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) | 25 |
| Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории |  |
|  | Комплект колб демонстрационных | 1 |
|  | Набор пробок резиновых | 25 |
|  | Зажим винтовой | 3 |
|  | Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный | 1 |
|  | Дозирующее устройство (механическое) |  |
|  | Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса | 25 |
|  | Комплект ложек фарфоровых | 25 |
|  | Комплект мерных колб малого объема | 25 |
|  | Комплект мерных колб | 25 |
|  | Комплект мерных цилиндров пластиковых | 25 |
|  | Комплект мерных цилиндров стеклянных | 25 |
|  | Комплект воронок стеклянных | 25 |
|  | Комплект пипеток | 25 |
|  | Комплект стаканов пластиковых | 25 |
|  | Комплект стаканов химических мерных | 25 |
|  | Комплект стаканчиков для взвешивания | 25 |
|  | Комплект ступок с пестиками | 25 |
|  | Комплект шпателей | 25 |
|  | Набор пинцетов | 25 |
|  | Набор чашек Петри | 25 |
|  | Эксикатор | 1 |
|  | Чаша кристаллизационная | 25 |
|  | Щипцы тигельные | 25 |
|  | Бюретка | 25 |
|  | Набор склянок для растворов реактивов | 25 |
|  | Палочка стеклянная | 100 |
|  | Штатив лабораторный по химии | 30 |
|  | Комплект этикеток для химической посуды лотка | 25 |
|  | Комплект ершей для мытья химической посуды | 25 |
|  | Комплект средств для индивидуальной защиты | 26 |
|  | Комплект термометров | 25 |
| Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для кабинета и лаборатории |  |
|  | Комплект моделей кристаллических решеток | 1 |
|  | Модель молекулы белка | 1 |
|  | Набор для составления объемных моделей молекул | 25 |
|  | Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии | 25 |
|  | Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии | 25 |
|  | Набор для моделирования строения атомов и молекул | 25 |
|  | Набор моделей заводских химических аппаратов | 1 |
|  | Набор трафаретов моделей атомов | 25 |
|  | Набор для моделирования электронного строения атомов | 25 |
|  | Комплект коллекций | 1? |
|  | Комплект химических реактивов | 1? |
| 7 | Кабинет биологии 1 кабинет вместимостью 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 13 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой | 26 |
|  | Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками |  |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 1 |
|  | Доска объявлений | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место ученика) |  |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | 1 |
|  | Мобильный компьютер ученика | 25 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
|  | Комплект влажных препаратов демонстрационный | 1 |
|  | Комплект гербариев демонстрационный | 1 |
|  | Комплект коллекций демонстрационный | 1 |
|  | Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) | 1 |
|  | Микроскоп демонстрационный | 1 |
|  | Прибор для демонстрации водных свойств почвы | 1 |
|  | Прибор для демонстрации всасывания воды корнями | 1 |
|  | Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных | 1 |
|  | Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) |  |
|  | Цифровая лаборатория для учителя по биологии | 1 |
|  | Палочка стеклянная | 25 |
|  | Зажим пробирочный | 25 |
|  | Ложка для сжигания веществ | 25 |
|  | Спиртовка лабораторная | 25 |
|  | Штатив для пробирок | 25 |
|  | Воронка лабораторная | 25 |
|  | Колба коническая |  |
|  | Пробирка |  |
|  | Стакан |  |
|  | Ступка фарфоровая с пестиком |  |
|  | Цилиндр мерный |  |
|  | Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии | 1 |
|  | Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика) | 25 |
|  | Микроскоп школьный с подсветкой | 25 |
|  | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 25 |
|  | Цифровой микроскоп | 25 |
|  | Набор для микроскопа по биологии | 25 |
| Модели, муляжи, аппликации |  |
|  | Комплект моделей-аппликаций демонстрационный | 1 |
|  | Комплект анатомических моделей демонстрационный | 1 |
|  | Набор палеонтологических муляжей | 1 |
|  | Комплект ботанических моделей демонстрационный | 1 |
|  | Комплект зоологических моделей демонстрационный | 1 |
|  | Комплект муляжей демонстрационный | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные средства обучения (CD, DVD, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект портретов для оформления кабинета | 1 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 1 |
| 8 | Лаборантская биологии 1 кабинет |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Кресло для преподавателя | 1 |
|  | Стол лабораторный моечный | 1 |
|  | Сушильная панель для посуды | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения посуды | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Лаборантский стол | 1 |
|  | Стул лабораторный поворотный | 1 |
| 9 | Кабинет физики 2 кабинета наполняемостью по 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Система электроснабжения потолочная | 2 |
|  | Доска классная | 2 |
|  | Стол демонстрационный | 2 |
|  | Стол учителя | 2 |
|  | Стол учителя приставной | 2 |
|  | Кресло для учителя | 2 |
|  | Стол ученический регулируемый по высоте | 26 |
|  | Стул ученический с регулируемой высотой | 52 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 2 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 2 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 2 |
|  | Информационно-тематический стенд | 2 |
|  | Огнетушитель | 2 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 2 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 2 |
|  | Многофункциональное устройство | 2 |
|  | Документ-камера | 2 |
|  | Акустическая система для аудитории | 2 |
|  | Сетевой фильтр | 2 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 2 |
| Технические средства обучения (рабочее место ученика) |  |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | ? |
|  | Мобильный компьютер ученика | 50 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
|  | Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике | 2 |
|  | Цифровая лаборатория для учителя | 2 |
|  | Барометр-анероид | 2 |
|  | Блок питания регулируемый | 2 |
|  | Веб-камера на подвижном штативе | 2 |
|  | Весы технические с разновесами | 2 |
|  | Видеокамера для работы с оптическими приборами | 2 |
|  | Генератор звуковой | 2 |
|  | Гигрометр (психрометр) | 2 |
|  | Груз наборный | 2 |
|  | Динамометр демонстрационный | 2 |
|  | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями | 2 |
|  | Манометр жидкостной демонстрационный | 2 |
|  | Метр демонстрационный | 2 |
|  | Микроскоп демонстрационный | 2 |
|  | Насос вакуумный Комовского | 2 |
|  | Столик подъемный | 2 |
|  | Штатив демонстрационный физический | 2 |
|  | Электроплитка | 2 |
| Приборы демонстрационные. Механика |  |
|  | Набор демонстрационный по механическим явлениям | 2 |
|  | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения | 2 |
|  | Набор демонстрационный по механическим колебаниям | 2 |
|  | Набор демонстрационный волновых явлений | 2 |
|  | Ведерко Архимеда | 2 |
|  | Маятник Максвелла | 2 |
|  | Набор тел равного объема | 2 |
|  | Набор тел равной массы | 2 |
|  | Прибор для демонстрации атмосферного давления | 2 |
|  | Призма наклоняющаяся с отвесом | 2 |
|  | Рычаг демонстрационный | 2 |
|  | Сосуды сообщающиеся | 2 |
|  | Стакан отливной демонстрационный | 2 |
|  | Трубка Ньютона | 2 |
|  | Шар Паскаля | 2 |
| Приборы демонстрационные. Молекулярная физика |  |
|  | Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям | 2 |
|  | Набор демонстрационный по газовым законам | 2 |
|  | Набор капилляров | 2 |
|  | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | 2 |
|  | Цилиндры свинцовые со стругом | 2 |
|  | Шар с кольцом | 2 |
| Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны |  |
|  | Высоковольтный источник | 2 |
|  | Генератор Ван-де-Граафа | 2 |
|  | Дозиметр | 2 |
|  | Камертоны на резонансных ящиках | 2 |
|  | Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн | 2 |
|  | Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи | 2 |
|  | Комплект проводов | 2 |
|  | Магнит дугообразный | 2 |
|  | Магнит полосовой демонстрационный | 2 |
|  | Машина электрофорная | 2 |
|  | Маятник электростатический | 2 |
|  | Набор по изучению магнитного поля Земли | 2 |
|  | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов | 2 |
|  | Набор демонстрационный по полупроводникам | 2 |
|  | Набор демонстрационный по постоянному току | 2 |
|  | Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме | 2 |
|  | Набор демонстрационный по электродинамике | 2 |
|  | Набор для демонстрации магнитных полей | 2 |
|  | Набор для демонстрации электрических полей | 2 |
|  | Трансформатор учебный | 2 |
|  | Палочка стеклянная | 2 |
|  | Палочка эбонитовая | 2 |
|  | Прибор Ленца | 2 |
|  | Стрелки магнитные на штативах | 2 |
|  | Султан электростатический | 2 |
|  | Штативы изолирующие | 2 |
|  | Электромагнит разборный | 2 |
| Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика |  |
|  | Набор демонстрационный по геометрической оптике | 2 |
|  | Набор демонстрационный по волновой оптике | 2 |
|  | Спектроскоп двухтрубный | 2 |
|  | Набор спектральных трубок с источником питания | 2 |
|  | Установка для изучения фотоэффекта | 2 |
|  | Набор демонстрационный по постоянной Планка | 2 |
| Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) |  |
|  | Цифровая лаборатория по физике для ученика | 50 |
|  | Комплект для лабораторного практикума по оптике | 26 |
|  | Комплект для лабораторного практикума по механике | 26 |
|  | Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике | 26 |
|  | Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) | 26 |
|  | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии | 26 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные учебные пособия для кабинета физики | 2 |
|  | Комплект учебных видео фильмов | 2 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект портретов для оформления кабинета | 2 |
|  | Комплект наглядных пособий для постоянного использования | 2 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 2 |
|  | Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии | 2 |
| 10 | Лаборантская физики кабинет |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол лабораторный моечный | 1 |
|  | Сушильная панель для посуды | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения посуды | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Лаборантский стол | 1 |
|  | Стул лабораторный поворотный | 1 |
| 11 | Кабинет иностранного языка (лингафонный) 6 кабинетов наполняемостью по 15 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 6 |
|  | Стол учителя | 6 |
|  | Стол учителя приставной | 6 |
|  | Кресло для учителя | 6 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 48 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 96 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 6 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 6 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 6 |
|  | Информационно-тематический стенд | 6 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 6 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 6 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 6 |
|  | Многофункциональное устройство | 6 |
|  | Документ-камера | 6 |
|  | Акустическая система для аудитории | 6 |
|  | Сетевой фильтр | 6 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного языка | 6 |
|  | Видеофильмы учебные по иностранному языку | 6 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Таблицы демонстрационные | 6 |
|  | Карты | 6 |
|  | Портреты иностранных писателей | 6 |
|  | Таблицы раздаточные | 6 |
|  | Комплект словарей | 6 |
| Мобильный лингафонный класс |  |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | 6 |
|  | Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам | 6 |
|  | Наушники с микрофоном | 96 |
|  | Мобильный компьютер учителя | 6 |
| 12 | Кабинет музыки, МХК 1 кабинет наполняемостью 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 13 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 26 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Информационно-тематический стенд | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные инструменты) |  |
|  | Музыкальный центр | 1 |
|  | Набор шумовых инструментов | 1 |
|  | Пианино акустическое | 1 |
|  | Комплект баянов ученических | 1 |
|  | Детский барабан | 1 |
|  | Тамбурин | 1 |
|  | Ксилофон | 1 |
|  | Ударная установка | 1 |
|  | Треугольник | 1 |
|  | Набор колокольчиков | 1 |
|  | Скрипка 4/4 | 1 |
|  | Скрипка 3/4 | 1 |
|  | Флейта | 1 |
|  | Труба | 1 |
|  | Кларнет | 1 |
|  | Балалайка | 1 |
|  | Гусли | 1 |
|  | Домра | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные средства обучения для кабинета музыки | 1 |
|  | Комплект учебных видеофильмов | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Портреты отечественных и зарубежных композиторов | 1 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы | 1 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 1 |
| 13 | Кабинет ИЗО 1 кабинет наполняемостью 25 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу наклона столешницы | 13 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 26 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Демонстрационный стенд | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Информационно-тематический стенд | 1 |
| Технические средства обучения (Рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
|  | Кульман | 1 |
|  | Шаблон архитектурный | 1 |
|  | Готовальня | 1 |
|  | Линейка чертежная | 1 |
|  | Мольберт двухсторонний | 1 |
| Модели |  |
|  | Комплект гипсовых моделей геометрических тел | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей для натюрморта | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей головы | 1 |
|  | Комплект гипсовых моделей растений | 1 |
|  | Комплект муляжей фруктов и овощей | 1 |
|  | Муляжи съедобных и ядовитых грибов | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные наглядные средства | 1 |
|  | Комплект учебных видеофильмов | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект специализированных настенных стендов | 1 |
|  | Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному искусству и Мировой художественной культуре | 1 |
| 14 | Кабинет информатики 3 кабинета вместимостью по 15 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 3 |
|  | Стол учителя | 3 |
|  | Стол учителя приставной | 3 |
|  | Кресло для учителя | 3 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 24 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 48 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 3 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 3 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 3 |
|  | Комплект чертежного оборудования и приспособлений | 3 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 3 |
|  | Информационно-тематический стенд | 3 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 3 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 3 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 3 |
|  | Многофункциональное устройство | 3 |
|  | Документ-камера | 3 |
|  | Акустическая система для аудитории | 3 |
|  | Сетевой фильтр | 3 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 3 |
| Технические средства обучения (рабочее место ученика) |  |
| 1. | Компьютер ученика | 45 |
| Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования | 3 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 3 |
| Мобильный компьютерный класс |  |
|  | Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе | 3 |
|  | Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 3 |
|  | Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное обеспечение | 45 (15*3) |
| 15 | Лаборантская для кабинетов информатики - 2 кабинета |
| 1 | Рабочий стол 130*75 | 2 |
| 2 | Радиомонтажный стол с местным отсосом (пылесосом?) | 2 |
| 3 | Тумба под инструменты | 2 |
| 4 | Шкаф пристенный | 2 |
| 5 | Стеллаж металлический с креплениями к стене | 4 |
| 16 | Кабинет ОБЖ 1 кабинет вместимостью 25 человек |  |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный | 13 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 26 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками | 1 |
|  | Сейф оружейный | 1 |
|  | Система хранения тренажеров | 1 |
|  | Система хранения таблиц и плакатов | 1 |
|  | Тумба для таблиц под доску | 1 |
|  | Плакаты настенные | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Информационно-тематический стенд | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
| Демонстрационное оборудование и приборы |  |
|  | Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки | 1 |
|  | Дозиметр | 1 |
|  | Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей | 1 |
|  | Защитный костюм | 4 |
|  | Измеритель электропроводности, кислотности и температуры | 1 |
|  | Компас-азимут | 15 |
|  | Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий | 15 |
|  | Макет гранаты Ф-1 | 1 |
|  | Макет гранаты РГД-5 | 1 |
|  | Респиратор | 15 |
| Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи |  |
|  | Дыхательная трубка (воздуховод) | 2 |
|  | Гипотермический пакет | 2 |
|  | Индивидуальный перевязочный пакет | 2 |
|  | Индивидуальный противохимический пакет | 2 |
|  | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 2 |
|  | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 2 |
|  | Вата медицинская компрессная | 1 |
|  | Косынка медицинская (перевязочная) | 2 |
|  | Повязка медицинская большая стерильная | 2 |
|  | Повязка медицинская малая стерильная | 2 |
|  | Булавка безопасная | 2 |
|  | Жгут кровоостанавливающий эластичный | 2 |
|  | Комплект шин складных средний | 1 |
|  | Шина проволочная (лестничная) для ног | 1 |
|  | Шина проволочная (лестничная) для рук | 1 |
|  | Носилки санитарные | 1 |
|  | Лямка медицинская носилочная | 4 |
|  | Коврик напольный | 5 |
|  | Термометр электронный | 1 |
| Модели (объемные и плоские), натуральные объекты |  |
|  | Комплект масса-габаритных моделей оружия | 15 |
|  | Стрелковый тренажер | 1 |
|  | Макет простейшего укрытия в разрезе | 1 |
|  | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия | 1 |
|  | Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена | 1 |
|  | Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
| 1. | Комплект учебных видео фильмов | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Комплект демонстрационных учебных таблиц | 1 |
| 17 | Подсобное помещение для хранения инвентаря и оружия |
| 1 | Стеллажи металлические с креплениями к стене | 1 |
| 2 | Сейфы металлические | 2 |
| 3 | Пирамиды для хранения стрелкового оружия | 2 |
| 4 | Огнетушитель | 1 |
| 5 | Медицинская аптечка | 1 |
| 18 | Мастерская по обработке металла (слесарная) 1 кабинет вместимостью 15 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 8 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 16 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Тумба металлическая для инструмента | 15 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
|  | Верстак ученический комбинированный | 15 |
|  | Стол металлический под станок | 5 |
| Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности |  |
|  | Машина заточная | 1 |
|  | Станок сверлильный | 1 |
|  | Вертикально фрезерный станок | 1 |
|  | Станок токарный по металлу | 1 |
|  | Набор ключей гаечных | 2 |
|  | Ключ гаечный разводной | 2 |
|  | Набор ключей торцевых трубчатых | 2 |
|  | Кувалда | 1 |
|  | Набор молотков слесарных | 15 |
|  | Киянка деревянная | 15 |
|  | Киянка резиновая | 15 |
|  | Набор надфилей | 15 |
|  | Набор напильников | 15 |
|  | Ножницы по металлу | 15 |
|  | Набор отверток | 5 |
|  | Тиски слесарные поворотные | 15 |
|  | Плоскогубцы комбинированные | 15 |
|  | Набор рашпилей | 15 |
|  | Набор зенковок конических | 2 |
|  | Набор плашек | 3 |
|  | Набор резцов расточных | 4 |
|  | Набор резцов токарных отрезных | 4 |
|  | Набор сверл по дереву | 5 |
|  | Набор сверл спиральных | 5 |
|  | Сверло центровочное | 5 |
|  | Фреза дисковая трехсторонняя | 3 |
|  | Фреза дисковая пазовая | 2 |
|  | Фреза для обработки Т-образных пазов | 2 |
|  | Фреза концевая | 2 |
|  | Фреза отрезная | 2 |
|  | Циркуль разметочный | 15 |
|  | Глубиномер микрометрический | 15 |
|  | Метр складной металлический | 15 |
|  | Набор линеек металлических | 15 |
|  | Набор микрометров гладких | 15 |
|  | Набор угольников поверочных слесарных | 15 |
|  | Набор шаблонов радиусных | 15 |
|  | Штангенглубиномер | 15 |
|  | Штангенциркуль | 15 |
|  | Щупы (набор) | 2 |
|  | Электродрель | 1 |
|  | Электроудлинитель | 1 |
|  | Набор брусков | 15 |
|  | Набор шлифовальной бумаги | 15 |
|  | Очки защитные | 15 |
|  | Щиток защитный лицевой | 15 |
|  | Фартук защитный | 15 |
|  | Аптечка | 1 |
|  | Индивидуальный перевязочный пакет | 15 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект таблиц по слесарному делу | 1 |
|  | Комплект наглядных пособий для постоянного использования | 1 |
| 19 | Мастерская по обработке дерева (столярная) |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 8 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 15 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Тумба металлическая для инструмента | 1 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 1 |
|  | Верстак ученический комбинированный | 1 |
|  | Стол металлический под станок | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности |  |
|  | Машина заточная | 1 |
|  | Станок сверлильный | 1 |
|  | Станок токарный деревообрабатывающий | 5 |
|  | Электродрель | 1 |
|  | Электроудлинитель | 1 |
|  | Электропаяльник | 5 |
|  | Прибор для выжигания по дереву | 10 |
|  | Комплект деревянных инструментов | 15 |
|  | Набор металлических линеек | 15 |
|  | Метр складной | 2 |
|  | Рулетка | 2 |
|  | Угольник столярный | 15 |
|  | Штангенциркуль | 15 |
|  | Очки защитные | 15 |
|  | Щиток защитный лицевой | 15 |
|  | Фартук защитный | 15 |
|  | Индивидуальный перевязочный пакет | 15 |
|  | Аптечка промышленная | 1 |
|  | Дрель ручная | 5 |
|  | Лобзик учебный | 15 |
|  | Набор пил для лобзиков | 15 |
|  | Рубанок | 15 |
|  | Ножовка по дереву | 15 |
|  | Набор рашпилей | 15 |
|  | Набор напильников | 15 |
|  | Набор резцов по дереву | 15 |
|  | Клещи | 5 |
|  | Набор молотков слесарных | 15 |
|  | Долото | 15 |
|  | Стамеска | 15 |
|  | Киянка деревянная | 15 |
|  | Киянка резиновая | 15 |
|  | Топор малый | 1 |
|  | Топор большой | 1 |
|  | Пила двуручная | 1 |
|  | Набор шпателей | 2 |
|  | Набор сверл по дереву | 5 |
|  | Набор сверл по металлу | 5 |
|  | Набор кистей | 5 |
|  | Набор шлифовальной бумаги | 15 |
|  | Клей поливинилацетат | 2 |
|  | Лак мебельный | 2 |
|  | Морилка | 5 |
|  | Набор карандашей столярных | 15 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
| 1. | Комплекты таблиц по столярному делу | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности. Модуль материальных технологий |  |
|  | Вертикально фрезерный станок с числовым программным управлением | 1 |
|  | Станок токарный по металлу с числовым программным управлением | 5 |
|  | Конструктор модульных станков для работы по металлу | 1 |
|  | Ресурсный набор к конструктору модульных станков | 2 |
|  | Комплект числового программного управления для конструктора модульных станков | 1 |
|  | Машина заточная | 1 |
|  | Станок сверлильный | 1 |
|  | Станок лазерной резки | 1 |
|  | Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением | 1 |
|  | Электродрель | 1 |
|  | Шуруповерт | 1 |
|  | Углошлифовальная машина | 1 |
|  | Шлейфмашина ленточная | 1 |
|  | Ручная фрезерная машина | 1 |
|  | Лобзик электрический ручной | 1 |
|  | Клеевой пистолет | 1 |
|  | Лазерный дальномер | 1 |
|  | Электроудлинитель | 1 |
|  | Электропаяльник | 1 |
|  | Комплект деревянных инструментов | 15 |
|  | Линейка металлическая | 15 |
|  | Метр металлический | 15 |
|  | Рулетка | 15 |
|  | Угольник столярный | 15 |
|  | Штангенциркуль | 15 |
|  | Набор ключей гаечных | 15 |
|  | Ключ гаечный разводной | 15 |
|  | Набор ключей торцевых трубчатых | 15 |
|  | Кувалда | 1 |
|  | Ножницы по металлу | 15 |
|  | Набор отверток | 15 |
|  | Плоскогубцы комбинированные | 15 |
|  | Плоскогубцы монтажные | 15 |
|  | Набор зенковок конических | 15 |
|  | Набор плашек | 15 |
|  | Набор резцов расточных | 15 |
|  | Набор резцов токарных отрезных | 15 |
|  | Сверло центровочное | 15 |
|  | Фреза дисковая трехсторонняя | 2 |
|  | Фреза дисковая пазовая | 2 |
|  | Фреза для обработки Т-образных пазов | 2 |
|  | Фреза концевая | 2 |
|  | Фреза отрезная | 2 |
|  | Циркуль разметочный | 15 |
|  | Глубиномер микрометрический | 15 |
|  | Набор угольников поверочных слесарных | 15 |
|  | Набор брусков | 15 |
|  | Дрель ручная | 5 |
|  | Лобзик учебный | 5 |
|  | Набор пил для лобзиков | 5 |
|  | Рубанок | 5 |
|  | Ножовка по дереву | 15 |
|  | Набор рашпилей | 15 |
|  | Набор напильников | 15 |
|  | Набор резцов по дереву | 15 |
|  | Клещи | 15 |
|  | Гвоздодер | 15 |
|  | Молоток | 15 |
|  | Долото | 15 |
|  | Набор стамесок | 15 |
|  | Киянка деревянная | 15 |
|  | Киянка резиновая | 15 |
|  | Топор малый | 5 |
|  | Пила двуручная | 5 |
|  | Набор шпателей | 15 |
|  | Набор сверл по дереву | 15 |
|  | Набор сверл по металлу | 15 |
|  | Набор шлифовальной бумаги | 15 |
|  | Паста "ГОИ" | 15 |
|  | Очки защитные | 15 |
|  | Щиток защитный лицевой | 15 |
|  | Фартук защитный | 15 |
|  | Индивидуальный перевязочный пакет | 15 |
|  | Аптечка | 1 |
| 20 | Инструментальная комната |  |
| 1. | Стеллажи металлические с креплениями к стене (ширина 2.0 м. высота 2.0 м) | 4 |
| 21 | Кладовая для хранения сырья и готовой продукции |
| 1. | Стеллажи металлические с креплениями к стене ( ширина 2.0 м. высота 2.0 м) | 2 |
| 22 | Подсобное помещение кабинета технического труда |
| 1. | Стеллажи металлические с креплениями к стене ( ширина 2.0 м. высота 2.0 м) | 2 |
| 23 | Кабинет технологии для девочек (кулинария) 1 кабинет вместимостью 15 человек |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска классная | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте | 8 |
|  | Стул ученический поворотный с регулируемой высотой | 15 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 1 |
|  | Мебель кухонная | 1 |
|  | Стол обеденный с гигиеническим покрытием | 2 |
|  | Табурет обеденный | 15 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование |  |
|  | Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория | 1 |
|  | Электроплита с духовкой | 2 |
|  | Вытяжка | 2 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Микроволновая печь | 1 |
|  | Миксер | 2 |
|  | Мясорубка электрическая | 2 |
|  | Блендер | 2 |
|  | Чайник электрический | 2 |
|  | Весы настольные электронные кухонные | 2 |
|  | Комплект столовых приборов | 2 |
|  | Набор кухонных ножей | 2 |
|  | Набор разделочных досок | 4 |
|  | Набор посуды для приготовления пищи | 2 |
|  | Набор приборов для приготовления пищи | 2 |
|  | Сервиз столовый на 6 персон. | 3 |
|  | Сервиз чайный на 6 персон | 3 |
|  | Сервиз кофейный на 6 персон | 3 |
|  | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | 2 |
|  | Терка | 2 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии | 1 |
|  | Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные учебные пособия по учебному предмету технология | 1 |
|  | Комплект учебных видео фильмов | 1 |
| 24 | Кабинет технологии для девочек (кройка и шитье) |  |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером | 1 |
|  | Одноместный стол для швейного оборудования | 15 |
|  | Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) | 15 |
|  | Стол для черчения, выкроек и раскроя (1,5 м *2,0 м) | 1 |
|  | Стол учителя | 1 |
|  | Стол учителя приставной | 1 |
|  | Кресло для учителя | 1 |
|  | Шкаф для хранения с выдвигающимися полками | 1 |
|  | Шкаф для хранения учебных пособий | 1 |
|  | Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов | 1 |
|  | Боковая демонстрационная панель | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс | 1 |
|  | Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Планшетный компьютер учителя | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Акустическая система для аудитории | 1 |
|  | Сетевой фильтр | 1 |
| Лабораторно-технологическое оборудование |  |
|  | Коллекции по волокнам и тканям | 2 |
|  | Доска гладильная | 2 |
|  | Манекен женский с подставкой (размер 42-50) | 1 |
|  | Манекен подростковый размер (размер 36-44) | 1 |
|  | Машина швейно-вышивальная | 1 |
|  | Машина швейная | 15 |
|  | Комплект для вышивания | 15 |
|  | Шпуля пластиковая | 15 |
|  | Коврик для швейных машин | 15 |
|  | Набор игл для швейной машины | 15 |
|  | Ножницы универсальные | 15 |
|  | Ножницы закройные | 15 |
|  | Ножницы Зигзаг | 1 |
|  | Воск портновский | 15 |
|  | Оверлок | 1 |
|  | Утюг с пароувлажнителем | 2 |
|  | Отпариватель | 1 |
|  | Зеркало для примерок | 2 |
|  | Ширма примерочная | 2 |
|  | Аптечка первой помощи | 1 |
| Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |
|  | Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей | 1 |
|  | Комплект справочников по швейному мастерству | 1 |
| Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) |  |
|  | Электронные учебные пособия по учебному предмету технология | 1 |
|  | Комплект учебных видео фильмов | 1 |
| 25 | Подсобное помещение кабинета технологии |
| 1. | Стеллажи металлические с креплениями к стене ( ширина 2.0 м. высота 2.0 м) | 2 |
| Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками на каждом этаже | 4 |
|  | Унитаз | 3 |
|  | Умывальные раковины | 2 |
|  | Педальные ведра | 3 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 3 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками на каждом этаже | 4 |
|  | Унитаз | 3 |
|  | Писсуар | 3 |
|  | Умывальные раковины | 2 |
|  | Педальные ведра | 3 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 3 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Комната личной гигиены | 4 |
|  | Унитаз | 1 |
|  | Биде | 1 |
|  | Умывальная раковина | 1 |
|  | Педальные ведра | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Санитарный узел для МГН на каждом этаже | 4 |
|  | Специальный унитаз и писсуар для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением | 1 |
|  | Откидной поручень для унитаза (с бумагодержателем | 1 |
|  | Беспроводная кнопка вызова помощи | 1 |
|  | Крючок для костылей (для удерживания одновременно 2-х костылей или трости в вертикальном положении) | 1 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями (для незрячих) | 1 |
|  | Сенсорный смеситель воды | 1 |
|  | Поворотное зеркало для МГН | 1 |
|  | Система «Доступный вход» | 1 |
|  | Опорный поручень раковины | 1 |
|  | Сенсорный дозатор жидкого мыла | 1 |
|  | Тактильная мнемосхема санузла | 1 |
|  | Контрастная маркировка габаритов дверного проема | 1 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями | 1 |
|  | Эргономичная ручка | 1 |
|  | Интеллектуальная система управления дверью «Доступный вход» | 1 |
|  | Тактильно-звуковая табличка | 1 |
|  | Отбойник для инвалидной коляски | 1 |
|  | Пиктограмма «выход» | 1 |
|  | Визуально-акустическое табло (система) | 1 |
|  | Сушка для рук | 1 |
|  | Крючок для сумки, одежды | 1 |
| Санитарный узел для персонала на каждом этаже | 4 |
|  | Унитаз | 2 |
|  | Умывальные раковины | 1 |
|  | Педальные ведра | 2 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 2 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов | 4 |
| 1. | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 1 |
| Помещение для технического персонала |  |
|  | Шкаф для верхней одежды | 1 |
|  | Шкаф для спецодежды | 1 |
|  | Тумба | 1 |
|  | Стол | 1 |
|  | Стул | 6 |
| Лекционный мультимедиа-зал |  |
|  | Интерактивная доска | 1 |
|  | Мультимедийный проектор | 1 |
|  | Документ камера | 1 |
|  | Интерактивный сенсорный дисплей | 1 |
|  | Беспроводной графический планшет | 1 |
|  | Специализированный антивандальный стол-сейф | 1 |
|  | Кресло для конференц зала с откидным столиком | 120 |
|  | Трибуна | 2 |
|  | Акустическая система для лекционных | 1 |
| Гардероб 600мест/25 чел.в классе=24 |  |
|  | Гардеробная система с оборудованием мест для каждого класса (вешалки с крючками для одежды и ячейками для обуви). | 24 |
|  | Банкетка | 12 |
|  | Зеркало высота 1,5 м., ширина 2 м. | 2 |
| КОРИДОРЫ И РЕКРЕАЦИИ |  |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Диван модульный | 8 |
|  | Стол интерактивный | 4 |
|  | Стол шахматный | 4 |
|  | Стол теннисный | 4 |
|  | Стеллаж демонстрационный | 12 |
|  | Интерактивная стойка со встроенным планшетом | 4 |
|  | Интерактивная панель | 4 |
|  | Табло с часами | 8 |
| IT оборудование |  |
|  | Интерактивная панель | 3 |
|  | Интерактивная стойка со встроенным планшетом | 3 |
|  | Стойка для зарядки мобильных устройств | 3 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 3 |
| III. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК |  |
| 1 | Кабинет директора |  |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Стол приставной | 1 |
|  | Конференц-стол | 1 |
|  | Кресло директора | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
|  | Сейф | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
|  | Интерактивная панель | 1 |
|  | Доска маркерная | 1 |
| 2 | Приемная |  |
| Специализированная мебель и система хранения | 1 |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло для работника | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
| 3 | Кабинет заместителей директора | 5 комплектов |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 5 |
|  | Кресло для работника | 5 |
|  | Стул | 5 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 5 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 5 |
|  | Многофункциональное устройство | 5 |
| 4 | Специалист по кадровой работе |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 5 |
|  | Кресло для работника | 5 |
|  | Стул | 5 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 5 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 5 |
|  | Многофункциональное устройство | 5 |
| 5 | Архив |  |
| 1. | Стеллажи металлические | 4 |
| 6 | Кабинет инженера - электроника |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло для работника | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
| 7 | Кабинет социального педагога с зоной для индивидуальной работы и релаксации |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло для работника | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
|  | Стол детский | 1 |
|  | Стул детский | 1 |
|  | Кресло детское | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
| 8 | Кабинет организатора внеклассной и внешкольной работы |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло для работника | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
| 9 | Кабинет психолого-педагогической помощи |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол письменный для специалиста | 1 |
|  | Стол приставной | 1 |
|  | Кресло для специалиста | 1 |
|  | Стенд | 1 |
|  | Ящик для картотеки | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкафы с открытыми и закрытыми витринами | 1 |
|  | Стол детский | 1 |
|  | Стул детский | 1 |
|  | Кресло детское | 1 |
| 10 | Кабинет охраны труда |  |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло для работника | 1 |
|  | Стул | 1 |
|  | Шкаф открытый, закрытый с витринами | 1 |
|  | Шкаф для одежды | 1 |
|  | Стенды | ? |
|  | Учебные столы | 8 |
|  | Учебные стулья | 16 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Экран | 1 |
| Автоматизированное рабочее место |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Многофункциональное устройство | 1 |
| 11 | Методический кабинет с учительской и зоной отдыха (для скольких) | 1 |
| Специализированная мебель и система хранения |  |
|  | Стол | 2 |
|  | Кресло учителя | 4 |
|  | Диван | 2 |
|  | Шкаф закрытый с витринами | 2 |
|  | Магнитно-маркерная доска | 1 |
|  | Конференц-стол | 1 |
|  | Журнальный стол | 1 |
|  | Конференц-стул | 1 |
| Автоматизированное рабочее место учителя |  |
|  | Интерактивный программно-аппаратный комплекс |  |
|  | Компьютер, лицензионное программное обеспечение |  |
|  | Многофункциональное устройство |  |
|  | Телефонный аппарат |  |
|  | Сетевой фильтр |  |
|  | Средство организации беспроводной сети |  |
|  | Мини-АТС |  |
| 12 | Кладовая |  |
| 1. | Стелажи | 12 |
| 13 | Гардероб для педагогов и специалистов |  |
| 1. | Шкафы для одежды | 5 |
| IV Медицинский блок |  |
| Кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, помещение для временной изоляции заболевших |  |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер или антропометр | 1 |
| 3. | Тонометр с возрастными манжетами | 2 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 5. | Секундомер | 2 |
| 6. | Сантиметровая лента | 2 |
| 7. | Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп) | 4 |
| 8. | Плантограф | 1 |
| 9. | Термометр медицинский | 20 |
| 10. | Оториноскоп с набором воронок | 1 |
| 11. | Шпатель одноразовый | 500 |
|  | Шпатель металлический | 100 |
| 12. | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)** | 1 комплект |
| 13. | Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма*** | 1 комплект |
| 14. | Холодильник | 2 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха переносной | 2 |
|  | Бактерицидный облучатель (бактерицидная лампа) | 1 |
| 16. | Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) |  |
|  | на 1 мл | 1 |
|  | на 2 мл | 5 |
|  | на 5 мл | 5 |
|  | на 10 мл | 1 |
| 17. | Лоток медицинский почкообразный | 2 |
| 18. | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 19. | Перчатки медицинские | 500 |
| 20. | Пипетки | 10 |
| 21. | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| 22. | Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
| 23. | Грелка медицинская | 2 |
| 24. | Пузырь для льда | 2 |
| 25. | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 |
| 26. | Носилки | 2 |
| 27. | Травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
|  | шины пневматические (детские и взрослые) |  |
|  | вакуумный матрас |  |
|  | косынка |  |
|  | фиксатор ключицы |  |
|  | воротник Шанца (2 размера) |  |
|  | жгут кровоостанавливающий |  |
|  | перчатки |  |
|  | бинт стерильный |  |
|  | салфетки стерильные |  |
|  | гелевый охлаждающе-согревающий пакет |  |
|  | ножницы |  |
|  | лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. |  |
| 28. | Зонды желудочные разных размеров | 4 |
| 29. | Перевязочный материал: |  |
|  | стерильные бинты (7*14) | 50 |
|  | стерильные салфетки (5*10) | 50 |
|  | стерильные салфетки(10*15) | 50 |
|  | стерильная вата, | 10 |
|  | Лейкопластырь (бактерицидный) | 100 |
|  | Лейкопластырь (рулонный гипоалергенный) | 100 |
|  | антисептики для обработки ран | 10 |
| 30. | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| 31. | Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук | по требованию |
| 32. | Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля | 500 |
| 33. | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи | 1 комплект |
| 34. | Дезинфицирующие средства (хлорсодержащие) | 1 |
| 35. | Дезинфицирующие средства (не хлорсодержащие) | 6 |
| 36. | Ведро с педальной крышкой | 2 |
| 37. | Емкость для дезинфицирующих средств: |  |
|  | На 1литр | 8 |
|  | На 5 литров | 4 |
|  | Для термометров | 2 |
| 38. | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин |  |
|  | На 0,5 литра | 100 |
|  | На 0,25 литра | 100 |
| 39. | Стол рабочий | 2 |
| 40. | Стул | 6 |
| 41. | Кушетка | 2 |
| 42. | Ширма медицинская | 2 |
| 43. | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств | 1 |
| 44. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 45. | Стол медицинский | 1 |
| 46. | Столик инструментальный | 1 |
| 47. | Столик манипуляционный | 1 |
| 48. | Лампа настольная | 2 |
| 49. | Бикс большой | 2 |
| 50. | Бикс малый | 2 |
| 51. | Пинцет | 4 |
| 52. | Корцанг | 4 |
| 53. | Ножницы | 2 |
| 54. | Персональный компьютер | 1 комплект |
| 55. | Принтер | 1 комплект |
| 56. | Калькулятор | 2 |
| 57. | Сейф для хранения медикаментов | 1 |
| 58. | Халат медицинский | 2 |
| 59. | Шапочки | 2 |
| 60. | Маски | 500 |
| 61. | Коврик (1 м х 1,5 м) | 1 |
| 62. | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | 2 |
| Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов |  |
| 1. | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 1 |
| Санузел |  |
| 1. | Унитаз | 1 |
| 2. | Умывальные раковины | 1 |
| 3. | Педальные ведра | 1 |
| 4. | Держатели для туалетной бумаги | 1 |
| 5. | Электрополотенце | 1 |
| Стоматологический кабинет |  |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) | 1 |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский) | 1 |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) | 1 |
| 5. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
| 6. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | 1 |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 10. | Дополнительные аксессуары : Кольца для матричные системы, - 6 шт Комплекты Матричные системы - 6 компл Комплекты клиньев - 5 компл Комплекты материалов для регистрации окклюзии - 3 компл |  |
| 11. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 |
| 12. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - 5 коробок по 100 шт. - скальпели в ассортименте - 3 коробки по 10 шт. - маски - 3 коробки по 50 штук - латексные одноразовые стерильные (хирургические) перчатки - 10 коробок по 100 штук - бумажные нагрудные салфетки для пациентов- 5 коробок по 500 штук - бумажные полотенца для рук в контейнере - 3 коробки по 20 упаковок - салфетки (бумажные) гигиенические - 10 упаковок по 100 штук - медицинское белье для медицинского персонала - 6 белых медицинских халатов и 6 медицинских костюмов - перевязочные средства (бинты стерильные) - 30 штук. - слюноотсосы одноразовые - 10 упаковок по 100 штук - слепочные ложки для верхней челюсти № 1 - 10 штук - слепочные ложки для верхней челюсти № 2 - 10 штук - слепочные ложки для нижней челюсти № 1 - 10 штук - слепочные ложки для верхней челюсти № 2 - 10 штук - стаканы пластиковые одноразовые (для полоскания челюсти) - 1000 шт. |  |
| 13. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры для турбинного мотора (шаровидные, фиссурные, обратноконусные, конусновидные, оливовидные, пламявидные с № 1 по № 5 каждого вида) твердосплавные и с алмазным напылением -1000 шт. - боры для микромотора (шаровидные, фиссурные, обратноконусные, конусновидные, оливовидные, пламявидные с № 1 по № 5 каждого вида) твердосплавные и с алмазным напылением - 500 шт. - полиры – 1000 шт. - финиры - 1000 шт, - головки фасонные -500 шт, - диски полировочные – 1000 шт, корневые инструменты (эндодонтические инструменты): - К-файлы (одноразовые)– с № 6 по № 40 – по 100 коробок каждого номера ( в коробке 6 шт). - Н-файл (одноразовые) с № 6 по № 40 – по 100 коробок каждого номера ( в коробке 6 шт). - каналонаполнители – (наборы ассорти. ассорти с № 25) – 200 коробок по 6 шт. - К-римеры )– с № 6 по № 40 – по 30 коробок каждого номера ( в коробке 6 шт). - спредеры – с № 15 по № 40 - по 50 коробок каждого номера ( в коробке 6 шт). - корневые иглы -5 упаковок (в упаковке 5 коробок) - пульпоэкстракторы (одноразовые) - 20 упаковок (в упаковке 5 коробок) - машинные файлы (ассорти с № 10 по № 40) для эндонаконечников - 30 коробок |  |
| 14. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 20 шт. |
| 15. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 16. | Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 17. | Корцанг прямой | 3 |
| 18. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | 1 |
| 19. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | 1 |
| 20. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 21. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом, слюноотсосом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 22. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 2 |
| 23. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 |
| 24. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | 2 набора |
| 25. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | 30 наборов |
| 26. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 3 набора |
| 27. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 28. | Набор инструментов, игл и шовного материала | 2 набора |
| 29. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 31. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 2 |
| 32. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 2 |
| 33. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | 2 |
| 34. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | 2 врача |
| 35. | Наконечник стоматологический эндодонтический*понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 2 |
| 36. | Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 37. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 38. | Ножницы в ассортименте | 2 |
| 39. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 40. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 41. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 42. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 2 комплекта |
| 43. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 44. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 |
| 45. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации | 1 |
| 46. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета* | 1 |
| 47. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 |
| 48. | Распаторы стоматологические | 5 |
| 49. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - анестетики, - антисептические препараты | по 5 видов каждого наименования расходного материала |
| 50. | Светильник стоматологический 1 при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место 1 врача |
| 51. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях | 1 |
| 52. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 53. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | 2 фартука и 2 воротника |
| 55. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Стол письменный для врача | 1 |
| 57. | Столик стоматологический | 1 |
| 58. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 59. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 60. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 2 |
| 61. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 |
| 62. | Шкаф для медицинской одежды и белья | 1 |
| 63 | Шкаф для верхней одежды | 1 |
| 64 | Тумба-мойка двойная | 1 |
| 65 | Устройство дозирующее локтевое настенное | 2 |
| 67 | Персональный компьютер | 1 |
| 68 | Многофункциональное устройство |  |
| 69 | Документ-камера |  |
| 70 | Сетевой фильтр |  |
| 71 | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьеза) | 1 |
| 72 | Ретракторы (десневые, стоматологические) | 2 |
| 73 | Ванна ультразвуковая (для обработки мелких инструментов) | 1 |
| 74 | Аппарат для определения глубины корневого канала Апекслокатор | 1 |
| 75 | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) | 1 |
| 76 | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | 24 шт. |
| 77 | Щипцы стоматологический крампонные | 1 |
| 78 | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | 4 |
| 79 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | 10 |
| 80 | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* | 1 |
| 81 | Набор для депофореза* | 1 |
| 82 | Контейнеры (емкости) с крышками для хранения отходов класса Б (желтые) от 12 литров до 35 литров | 3 |
| 83 | Контейнеры (емкости) с крышками для хранения отходов класса А (белые) от 12 литров до 35 литров | 3 |
| 84 | Гигрометр | 1 |
| 85 | Дезинфицирующие средства (растворы для дезинфекции) | 50 литров |
| 86 | Специальные смазывающие средства для наконечников стоматологических (баллонах с распылителями) 500 мл. | 10 шт. |
| 87 | Упаковочные пакеты (бумажные) для стерилизации | 5000 шт. |
| VI. Актовый зал |  |
| Специализированная мебель |  |
|  | Стул | 400 |
|  | Трибуна | 1 |
|  | Стол в президиум | 1 |
|  | Стул в президиум | 6 |
|  | Системы хранения светового и акустического оборудования | 1 |
|  | Струнно-клавишный музыкальный инструмент | 1 |
|  | Мультимедийная трибуна для презентаций | 1 |
|  | Управляемая видеокамера | 1 |
| Оборудование сцены |  |
|  | Экран большого размера | 1 |
|  | Проектор для актового зала с потолочным креплением | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место оператора | 1 |
|  | DJ-проигрыватель звуковой системы | 1 |
|  | Радиосистема с головным микрофоном | 1 |
|  | Вокальный радио-микрофон | 3 |
|  | Напольная микрофонная стойка - журавль | 1 |
|  | Цифровой микшер | 1 |
|  | Сабвуфер | 1 |
|  | Активная трехполосная акустическая система | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
|  | Комплект проводов для проекта | 1 |
|  | Шкаф рэковый | 1 |
|  | Стеллажи в склад для хранения декораций | 2 |
|  | Стеллажи в склад для хранения костюмов | 2 |
|  | Стеллажи в склад для хранения музыкальных инструментов | 2 |
| Артистическая/костюмерная |  |
| 1. | Зеркало | 2 |
| Гримерная |  |
|  | Зеркало | 1 |
|  | Стол | 1 |
|  | Стул | 1 |
| VII. Спортивно-оздоровительный блок |  |
| Многофункциональный спортивный зал-трансформер 18х30 м |  |
|  | Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном | 1 |
|  | Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся | 30 |
|  | Стеллажи для инвентаря | 3 |
| Спортивные игры |  |
|  | Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой. | 2 |
|  | Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками) | 1 |
|  | Мяч баскетбольный N 7 тренировочный | 25 |
|  | Мяч баскетбольный N 7 для соревнований | 5 |
|  | Мяч баскетбольный N 5 | 25 |
|  | Мяч футбольный N 5 тренировочный | 5 |
|  | Мяч футбольный N 5 для соревнований | 5 |
|  | Мяч волейбольный тренировочный | 25 |
|  | Мяч волейбольный для соревнований | 5 |
|  | Мяч футбольный N 4 | 2 |
|  | Насос для накачивания мячей | 2 |
|  | Жилетка игровая | 20 |
|  | Тележка для хранения мячей | 2 |
|  | Сетка для хранения мячей | 2 |
|  | Конус с втулкой, палкой и флажком | 30 |
| Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка | ? |
|  | Скамейка гимнастическая жесткая | 5 |
|  | Мат гимнастический прямой | 30 |
|  | Мостик гимнастический подпружиненный | 1 |
|  | Бревно гимнастическое напольное 3 м | 1 |
|  | Перекладина гимнастическая пристенная | 1 |
|  | Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) | 1 |
|  | Канат для лазания | 2 |
|  | Шест для лазания | 1 |
|  | Перекладина навесная универсальная | 10 |
|  | Брусья навесные | 5 |
|  | Доска наклонная навесная | 5 |
|  | Тренажер навесной для пресса | 5 |
|  | Тренажер навесной для спины | 5 |
|  | Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) | 1 |
| Легкая атлетика | ? |
|  | Стойки для прыжков в высоту | 1 |
|  | Планка для прыжков | 1 |
|  | Мяч для метания | 30 |
|  | Щит для метания в цель навесной | 3 |
|  | Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский | 5 |
| Подвижные игры и спортмероприятия | ? |
|  | Набор для подвижных игр (в сумке) | 1 |
|  | Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) | 1 |
|  | Комплект судейский (в сумке) | 1 |
|  | Музыкальный центр | 1 |
| Кабинет учителя физкультуры |  |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО | 1 |
|  | Стол компьютерный | 1 |
|  | Многофункциональное устройство с цветной печатью | 1 |
|  | Комплект видео программ по физической культуре | 1 |
|  | Информационный щит | 1 |
| Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь) | ? |
|  | Стеллажи для лыж | 5 |
|  | Лыжный комплект | 50 |
|  | Стол для настольного тенниса передвижной для помещений | 2 |
|  | Комплект для настольного тенниса | 2 |
|  | Стойки для бадминтона | 2 |
|  | Набор для бадминтона (в чехле) | 10 |
|  | Конь гимнастический малый | 1 |
|  | Тележка для перевозки матов | 1 |
|  | Мат гимнастический складной | 10 |
|  | Комплект поливалентных матов и модулей | 1 |
|  | Определитель высоты прыжка | 1 |
|  | Обруч гимнастический | 25 |
|  | Медболы | 10 |
|  | Степ платформы | 15 |
|  | Снаряд для функционального тренинга | 1 |
|  | Тумба прыжковая атлетическая | 5 |
|  | Канат для перетягивания | 1 |
|  | Граната для метания | 10 |
|  | Пьедестал разборный | 1 |
|  | Аптечка медицинская настенная | 1 |
|  | Стеллажи для инвентаря | 5 |
|  | Шкаф-локер для инвентаря | 2 |
|  | Коврик дезинфекционный | 5 |
| Зал хореографии (12х12) 1 зал |  |
|  | Зеркало травмобезопасное (ширина 3м высота 3 м) | 2 |
|  | Станок хореографический двухрядный (длина 12 метров) | 1 |
|  | Кронштейн для фитболов | 2 |
|  | Комплект баннеров для оформления зала | 1 |
|  | Телевизор с DVD на кронштейне | 1 |
|  | Музыкальный центр | 1 |
|  | Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) | 1 |
|  | Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стеллажом) | 1 |
|  | Степ-платформа | 12 |
|  | Мяч для фитнеса | 12 |
|  | Шкаф-локер для инвентаря | 1 |
|  | Коврик дезинфекционный (с дезинфикционным раствором) | 12 |
|  | Стеллажи в инвентарную (снарядную) | 1 |
| Раздевалка для девочек |  |
| 1. | Металлические индивидуальные ящики для одежды и обуви | 30 |
| Душевая для девочек |  |
|  | Поддон с подводкой горячей и холодной воды | 2 |
|  | Вешалка для полотенец | 2 |
|  | Вешалка для одежды | 2 |
|  | Зеркало | 2 |
|  | Настенный фен | 2 |
| Санузел для девочек |  |
|  | Унитаз | 2 |
|  | Сиденье для унитазов | 2 |
|  | Умывальные раковины | 2 |
|  | Педальные ведра | 2 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 2 |
|  | Электрополотенце | 2 |
| Раздевалка для мальчиков |  |
|  | Металлические индивидуальные ящики для одежды и обуви | 30 |
| Душевая для мальчиков |  |
|  | Поддон с подводкой горячей и холодной воды | 2 |
|  | Вешалка для полотенец | 2 |
|  | Вешалка для одежды | 2 |
|  | Зеркало | 2 |
| Санузел для мальчиков |  |
|  | Унитаз | 2 |
|  | Сиденье для унитазов | 2 |
|  | Писсуар | 2 |
|  | Умывальные раковины | 2 |
|  | Педальные ведра | 2 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 2 |
|  | Электрополотенце | 2 |
| Санузел для МГН |  |
|  | Специальный унитаз и писсуар для МГН с автоматическим сливом воды или кнопочным управлением | 1 |
|  | Откидной поручень для унитаза (с бумагодержателем | 1 |
|  | Беспроводная кнопка вызова помощи | 1 |
|  | Крючок для костылей (для удерживания одновременно 2-х костылей или трости в вертикальном положении) | 1 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями (для незрячих) | 1 |
|  | Сенсорный смеситель воды | 1 |
|  | Поворотное зеркало для МГН | 1 |
|  | Система «Доступный вход» | 1 |
|  | Опорный поручень раковины | 1 |
|  | Сенсорный дозатор жидкого мыла | 1 |
|  | Тактильная мнемосхема санузла | 1 |
|  | Контрастная маркировка габаритов дверного проема | 1 |
|  | Пристенный опорный поручень с травмобезопасными окончаниями | 1 |
|  | Эргономичная ручка | 1 |
|  | Интеллектуальная система управления дверью «Доступный вход» | 1 |
|  | Тактильно-звуковая табличка | 1 |
|  | Отбойник для инвалидной коляски | 1 |
|  | Пиктограмма «выход» | 1 |
|  | Визуально-акустическое табло (система) | 1 |
|  | Сушка для рук | 1 |
|  | Крючок для сумки, одежды | 1 |

| V. Библиотека |  |
| --- | --- |
| Информационный центр (пункт приема-выдачи литературы) |  |
|  | Кафедра выдачи литературы | 1 |
|  | Компьютерный стол | 1 |
|  | Стул регулируемый по высоте | 1 |
|  | Компьютер (ноутбук) с программным обеспечением | 1 |
|  | Wi-Fi роутер | 1 |
|  | Принтер | 1 |
|  | Документ-камера | 1 |
|  | Сканер | 1 |
|  | Копировальный аппарат | 1 |
|  | Переплетно-брошюровочный аппарат | 1 |
|  | Телефонный аппарат с 3-мя трубками | 1 |
|  | Библиотечные стеллажи для открытого доступа односторонние и двухсторонние, шести-семиполочные. | 16 |
|  | Выставочные стеллажи с наклонными полками | 10 |
|  | Библиотечные архивные стеллажи | 10 |
|  | Мобильные стеллажи | 10 |
|  | Шкаф с замком для хранения учебного оборудования | 2 |
|  | Шкаф каталожный | 2 |
|  | Шкаф для формуляров | 2 |
|  | Шкаф для газет | 5 |
|  | Шкаф для журналов | 5 |
|  | Информационные стенды | 1 |
|  | Настольные лампы | 1 |
| Читальный зал |  |
|  | Стол двухместный | 10 |
|  | Стул | 20 |
|  | Компьютер, ноутбук с программным обеспечением | 1 |
|  | Ридер(планшет) | 10 |
|  | Веб-камера | 1 |
|  | Наушники | 1 |
|  | Библиотечные стеллажи для открытого доступа односторонние шести-семиполочные. | 10 |
|  | Выставочные стеллажи с наклонными полками | 5 |
|  | Шкаф с замком для хранения учебного оборудования | 1 |
|  | Шкаф для газет | 1 |
|  | Шкаф для журналов | 1 |
|  | Информационные стенды | 1 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Интерактивное оборудование | 1 |
|  | Оборудование для видеоконференций и сеансов дистанционного обучения | 1 |
|  | Колонки | 2 |
|  | Флипчарт | 1 |
|  | Магнитная доска | 1 |
|  | Настольные лампы | 20 |
|  | Рабочее место для обучающихся с ОВЗ | 1 |
| Демонстрационное пространство |  |
|  | Выставочные стеллажи с наклонными полками | 10 |
|  | Мобильные стеллажи | 10 |
|  | Шкаф для газет | 1 |
|  | Шкаф для журналов | 1 |
|  | Информационные стенды | 1 |
|  | Телевизор цветной | 1 |
|  | Кресла, Эргономические стулья | 4 |
|  | Диван | 2 |
|  | Пуфы со съемными чехлами | 5 |
| IT зона |  |
|  | Компьютерный стол | 10 |
|  | Стул | 10 |
|  | Компьютер, ноутбук с программным обеспечением | 10 |
|  | Веб-камера | 10 |
|  | Наушники с микрофоном | 10 |
| Книгохранилище |  |
|  | Библиотечные стеллажи для открытого доступа односторонние и двухсторонние, шести-семиполочные. | 20 |
|  | Библиотечные архивные стеллажи | 20 |

| VIII.Пищеблок |  |
| --- | --- |
| Специализированная мебель и оборудование для столовой |  |
|  | Стол (на 8 мест) | 48 |
|  | Стул складной с мягким сиденьем | 320 |
|  | Линия раздачи | 1 |
|  | Терминалы оплаты за питание | 1 |
|  | Индивидуальный набор посуды | 600 |
|  | Поднос | 50 |
| Раздаточная зона |  |
|  | Мармиты для первых, вторых и третьих блюд | 3 |
|  | Холодильный прилавок (витрина, секция) | 1 |
| Производственное помещение буфета-раздаточной |  |
|  | Производственные столы | 3 |
|  | Раздаточная оборудованная мармитами | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Овощной цех (первичной обработки овощей) |  |
|  | Производственные столы | 3 |
|  | Картофелеочистительная машина | 1 |
|  | Овощерезательная машина | 1 |
|  | Моечные ванны | 3 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Овощной цех (вторичной обработки овощей) |  |
|  | Производственные столы | 3 |
|  | Моечная ванна | 3 |
|  | Универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Мясорыбный цех |  |
|  | Производственные столы для разделки мяса | 1 |
|  | Производственные столы для разделки рыбы | 1 |
|  | Производственные столы для разделки птицы | 1 |
|  | Контрольные весы | 3 |
|  | Среднетемпературный холодильный шкаф | 3 |
|  | Низкотемпературный холодильный шкаф | 3 |
|  | Электромясорубка с 3-мя насадками (либо 3 мясорубки) | 1 |
|  | Колода для разруба мяса | 1 |
|  | Моечные ванны | 3 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Доготовочный цех |  |
|  | Производственные столы | 3 |
|  | Контрольные весы | 1 |
|  | Среднетемпературные холодильные шкафы | 2 |
|  | Овощерезка | 1 |
|  | Моечные ванны | 3 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Холодный цех |  |
|  | Производственные столы | 2 |
|  | Контрольные весы | 1 |
|  | Среднетемпературные холодильные шкафы | 2 |
|  | Универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина | 1 |
|  | Бактерицидная установка | 1 |
|  | Моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке | 2 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Мучной цех |  |
|  | Производственные столы | 2 |
|  | Тестомесильная машина | 1 |
|  | Мукопросейватель | 1 |
|  | Протирочная машина | 1 |
|  | Контрольные весы | 1 |
|  | Пекарский шкаф 3-х секционный | 2 |
|  | Стеллажи | 2 |
|  | Моечная ванна | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Горячий цех |  |
|  | Производственные столы (для сырой и готовой продукции) | 2 |
|  | Электрическая плита 4-х конфорочная | 3 |
|  | Электрическая сковорода | 1 |
|  | Духовой (жарочный) шкаф 3-х секционный | 2 |
|  | Пароконвектомат | 1 |
|  | Электропривод для готовой продукции | 1 |
|  | Электрокотел | 1 |
|  | контрольные весы | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Помещение для обработки яиц |  |
|  | Производственный стол | 1 |
|  | Моечных ванны (емкости) | 3 |
|  | Емкость для обработанного яйца | 1 |
|  | Холодильник среднетемпературный | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Моечные: |  |
| Моечная тары |  |
|  | Двухсекционная моечная ванна | 1 |
| Моечная столовой посуды |  |
|  | Производственный стол | 5 |
|  | Посудомоечная (купальная) машина | 1 |
|  | Посудомоечная машина на 250 персон | 1 |
|  | Трехсекционная ванна для мытья столовой посуд | 1 |
|  | Однасекционная ванна для мытья столовой посуд | 1 |
|  | Двухсекционна ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов | 1 |
|  | Шкаф для сухой посуды | 1 |
|  | Стеллажи | 3 |
|  | Односекционный жарочный шкаф для столовых приборов | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
| Моечная кухонной посуды |  |
|  | Производственный стол | 1 |
|  | Моечные ванны 2-х секционные | 2 |
|  | Стеллаж для посуды | 3 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Посудомоечная буфета-раздаточной |  |
|  | Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды | 1 |
|  | Двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов | 1 |
|  | Стеллаж (шкаф) | 1 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
| Склады |  |
| Разгрузочная платформа |  |
| 1 | Тепловая завеса | 1 |
| Помещение для хранения тары |  |
| 1 | Стеллаж | 1 |
| Кладовая сухих продуктов |  |
|  | Стеллаж | 3 |
|  | Подтоварник | 5 |
| Овощная кладовая (неохлаждаемая) |  |
|  | Стеллаж | 3 |
|  | Подтоварник | 5 |
|  | Кондиционер | 1 |
| Охлаждаемая камера для мясных и рыбных полуфабрикатов |  |
| 1 | Холодильный шкаф среднетемпературный | 2 |
| Охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов |  |
| 1 | Холодильный шкаф низкотемпературный | 1 |
| Охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов |  |
| Охлаждаемая камера для молочно-жировых и гастрономических продуктов |  |
|  | Холодильный шкаф среднетемпературный | 4 |
| Помещение для нарезки хлеба |  |
|  | Производственный стол | 2 |
|  | Хлеборезательная машина | 1 |
|  | Шкаф для хранения хлеба | 3 |
|  | Раковина для мытья рук | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Инвентарная кладовая |  |
| Подсобные помещения |  |
| Охлаждаемая камера для пищевых отходов |  |
|  | Ванна для обработки баков | 1 |
|  | Холодильный шкаф | 1 |
|  | Баки | 5 |
| Комната уборочного инвентаря и приготовление дезсредств |  |
|  | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 1 |
|  | Стеллаж для тары | 1 |
| Помещения для персонала |  |
| Гардеробная персонала |  |
|  | Шкаф для верхней одежды 3-х секционный | 10 |
|  | Шкаф для спецодежды 3-х секционный | 10 |
| Душевая |  |
| 1 | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 1 |
| Санитарный узел |  |
|  | Унитаз | 1 |
|  | Умывальные раковины | 1 |
|  | Педальные ведра | 1 |
|  | Держатели для туалетной бумаги | 1 |
|  | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
|  | Электрополотенце | 1 |
| Кабинет заведующей производством (столовой) |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Кресло офисное | 1 |
|  | Компьютер | 1 |
| Помещение отдыха и приема пищи персоналом |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Стул | 8 |
| Дополнительные функциональные помещения |  |
| Интерактивный музей |  |
|  | Интерактивный стол из 2-х дисплеев | 1 |
|  | Интерактивная книга | 1 |
|  | Сенсорные панели | 2 |
|  | Проектор с кронштейном для крепления | 1 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Ноутбук | 1 |
|  | Акустическая система | 1 |
|  | Комплект светонепроницаемых штор | 1 |
|  | Комплект экспонатов, моделей, муляжей (экспозиция) | 2 |
| Зимний сад |  |
|  | Система вентиляции | 1 |
|  | Система кондиционирования | 1 |
|  | Подвесной светодиодный фито светильник (для оранжерей, зимних садов) | 4 |
|  | Система автополива и увлажнения | 1 |
|  | Коллекция живых растений | 1 |
|  | Поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды | 1 |

| Стрелковый тир |  |
| --- | --- |
|  | Доска информационная | 1 |
|  | Инвентарь для стрельбы | 25 |
|  | Металлический шкаф | 3 |
|  | Очки защитные | 25 |
|  | Пневматическая винтовка | 25 |
|  | Пневматический пистолет | 25 |
|  | Пулеулавливатель с мишенью | 3 |
| Помещения для охраны (видеонаблюдения) с помещением дежурного |  |
|  | Стол | 1 |
|  | Стул | 1 |
| Серверные для систем (видеонаблюдение, противопожарная, антитеррор) |  |
|  | Серверная стойка | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | Блок распределения питания | 1 |
|  | Устройство мониторинга через внешние датчики | 1 |
|  | Устройство аварийной сигнализации | 1 |
|  | Датчик температуры и влажности | 1 |
|  | Датчик контроля доступа в стойку | 1 |
|  | Датчик контроля доступа в серверную комнату | 1 |
|  | Датчик дыма | 1 |
|  | Датчик протечек | 1 |
|  | Коммутатор | 1 |
|  | Средство организации беспроводной сети | 1 |
|  | Контроллер средств организации беспроводной сети | 1 |
|  | Криптошлюз/межсетевой экран | 1 |
|  | Программно-аппаратный комплекс с предустановленным лицензионным программным обеспечением | 1 |
|  | Сервер | 1 |

| Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |  |
| --- | --- |
| Подраздел 1. Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| Дополнительное вариативное оборудование |  |
| Входная зона и гардероб |  |
|  | Кресло-коляска инвалидная | 1 |
|  | Беспроводная система вызова помощника | 1 |
|  | Алюминиевая полоса с резиновой вставкой | 1 |
|  | Алюминиевый угол с резиновой вставкой | 1 |
|  | Противоскользящее покрытие - антикаблук | 1 |
|  | Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе | 1 |
|  | Самоклеящийся угол | 1 |
|  | Наклейка противоскользящая полоса | 1 |
|  | Единичные опорные поручни | 1 |
|  | Скамейка для инвалидов | 1 |
| Специализированная мебель и системы хранения |  |
| 1. | Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличем, регулируемый по высоте | 1 |
|  | Опора для сидения | 1 |
| Предметные кабинеты |  |
|  | Система удаленного телеприсутствия | 1 |
|  | Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и накладкой | 1 |
|  | Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной | 1 |
|  | Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная | 1 |
|  | Ресивер 2 для беспроводной связи | 1 |
| Санитарная комната |  |
|  | Зеркало поворотное | 1 |
|  | Мнемосхема санузла | 1 |
|  | Крючок для костылей | 1 |
|  | Система вызова помощника | 1 |
| Подраздел 2. Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) |  |
| Дополнительное вариативное оборудование |  |
| Входная зона и гардероб |  |
|  | Бегущая строка | 1 |
|  | Панель индукционная переносная | 1 |
|  | Система информационная настенная | 1 |
|  | Информационный терминал с сенсорным экраном | 1 |
| Многофункциональный актовый зал |  |
|  | Система информационная | 1 |
|  | Инфракрасная акустическая система | 1 |
|  | Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного образования | 1 |
|  | Звукоусиливающая аппаратура | 1 |
|  | Микрофоны беспроводные | 1 |
|  | Мощные звукоусиливающие колонки | 1 |
|  | Переносной микшерный усилитель | 1 |
|  | Проекционный экран рулонный настенный электрический | 1 |
|  | Бегущая строка | 1 |
|  | Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном | 1 |
|  | Персональный компьютер | 1 |
|  | Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном | 1 |
| Столовая |  |
|  | Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы | 1 |
|  | Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система (системы свободного звукового поля) | 1 |
| Оборудование спортивного комплекса |  |
|  | Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы | 1 |
|  | Бегущая строка | 1 |
|  | Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - акустическая система (системы свободного звукового поля) | 1 |
|  | Микрофоны беспроводные | 1 |
|  | Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном | 1 |
|  | Проекционный экран рулонный настенный электрический | 1 |
|  | Персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение | 1 |
|  | Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном | 1 |
|  | Микшерный усилитель | 1 |
| Коридоры и рекреации |  |
|  | Звукоусиливающая аппаратура - индукционные системы | 1 |
|  | Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - Акустическая система (системы свободного звукового поля) | 1 |
|  | Бегущая строка | 1 |
| Учительская | 1 |
|  | Бегущая строка | 1 |
|  | Цветное или черно-белое многофункциональное устройство | 1 |
|  | Персональный компьютер | 1 |
|  | Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном | 1 |
| Предметные кабинеты |  |
|  | Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования | 1 |
|  | Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного образования | 1 |
|  | Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе инклюзивного образования | 1 |
|  | Аудиокласс | 1 |
|  | Звукоизоляция кабинетов для индивидуальных коррекционных занятий | 1 |
|  | Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура индивидуального пользования (слухоречевой тренажер) для проведения индивидуальных коррекционных занятий | 1 |
|  | Специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи | 1 |
|  | Звукопроницаемый экран преподавателя | 1 |
|  | Логопедические зонды | 1 |
|  | Зеркало | 1 |
|  | Муляж артикуляционного аппарата | 1 |
|  | Цветное или черно-белое многофункциональное устройство | 1 |
|  | Музыкальный центр | 1 |
|  | Персональный компьютер | 1 |
|  | Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном | 1 |
|  | Мощные звукоусиливающие колонки | 1 |
|  | Микрофоны беспроводные | 1 |
|  | Набор звукозаписей | 1 |
|  | Набор звучащих игрушек | 1 |
|  | Набор музыкальных инструментов | 1 |
| Кабинет учителя-логопеда |  |
|  | Логопедические зонды | 1 |
|  | Зеркало | 1 |
|  | Муляж артикуляционного аппарата | 1 |
| Игровая в начальной школе |  |
| 1. | Спортивное полотно по типу гусеницы | 1 |
| Подраздел 3. Оборудование для слепых и слабовидящих обучающихся |  |
| Дополнительное вариативное оборудование |  |
| 1. | Система ориентиров | 1 |
| Входная зона и гардероб |  |
|  | Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации | 1 |
|  | Мнемосхема | 1 |
|  | Информационно-тактильный знак | 1 |
|  | Наклейка информационная | 1 |
|  | Тактильная рельефная напольная плитка для оснащения путей движения и предупреждения о препятствиях | 1 |
|  | Тактильные знаки | 1 |
|  | Наклейка на поручень (Брайль) тактильная | 1 |
| Библиотека |  |
|  | Читающее устройство для чтения плоскопечатной информации и информации, представленной в электронном виде, оснащенное камерой | 1 |
|  | Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля по всем образовательным ступеням, дополненные рельефно-графическим материалом | 1 |
|  | Художественная литература в аудиоформатах и отпечатанная рельефно-точечным шрифтом | 1 |
|  | Видеоувеличители стационарный и портативный | 1 |
|  | Компьютер с установленным специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих | 1 |
|  | Устройство для сканирования | 1 |
|  | Программное обеспечение для распознавания отсканированных текстов | 1 |
| Столовая |  |
| 1. | Система ориентиров | 1 |
| Оборудование спортивного комплекса |  |
|  | Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым выходом | 1 |
|  | Велотандем | 1 |
|  | Звуковые маячки | 1 |
|  | Сетка-ворота | 1 |
|  | Набор для гимнастических упражнений и игр | 1 |
|  | Воздушный балансир | 1 |
|  | Тренажер - карусель | 1 |
|  | Набор сменных дисков | 1 |
|  | Надувной кубик | 1 |
|  | Мяч с ячейками | 1 |
|  | Тренажер для ног | 1 |
|  | Тренажер-балансир | 1 |
|  | Поручень для тренажера - балансира | 1 |
|  | Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики | 1 |
|  | Резиновые диски с числовой маркировкой | 1 |
|  | Медицинский мяч с рукояткой | 1 |
|  | Качели-скорлупа | 1 |
|  | Тренажер лестница | 1 |
|  | Универсальная качалка | 1 |
|  | Массажные валики | 1 |
|  | Игра балансир | 1 |
|  | Футбольный мяч звенящий | 1 |
|  | Мяч баскетбольный, звенящий | 1 |
|  | Мяч волейбольный, звенящий | 1 |
|  | Мяч для игры в шоудаун | 1 |
|  | Мяч для игры в торбол звенящий | 1 |
|  | Шашки тактильные | 1 |
|  | Текстурированное домино | 1 |
|  | Шахматы тактильные | 1 |
|  | Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля | 1 |
|  | Домино с выпуклыми точками | 1 |
| Учительская |  |
|  | Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений) | 1 |
|  | Устройство рельефной печати текстовой и графической информации (универсальный брайлевский принтер) | 1 |
|  | Программа для подготовки текстов к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1 |
|  | Брайлевская печатная машинка | 1 |
| Предметные кабинеты |  |
|  | Тактильный (брайлевский) дисплей | 1 |
|  | Программа невизуального доступа к информации на индивидуальном планшете с поддержкой тактильного (брайлевского) дисплея | 1 |
|  | Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю | 1 |
|  | Набор тематических рельефно-графических пособий по различным предметным областям | 1 |
|  | Тетрадь для письма по Брайлю | 1 |
|  | Специальная бумага для письма и печати по Брайлю | 1 |
|  | Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с увеличенным интервалом | 1 |
|  | Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку | 1 |
|  | Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по Гебольдту | 1 |
|  | Прибор 18-строчный для письма по Брайлю | 1 |
|  | Видеоувеличители стационарный и портативный | 1 |
|  | Конструктор для создания рельефных графиков, схем, планов | 1 |
|  | Тактильные метки "точки" для адаптации учебных приборов для слепых | 1 |
|  | Тактильный глобус | 1 |
|  | Прибор для маркировки предметов | 1 |
|  | Лента для маркировки предметов для прибора-маркировщика | 1 |
|  | Рельефно-графические альбомы | 1 |
|  | Рельефно-графические альбомы | 1 |
|  | Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений) | 1 |
|  | Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений | 1 |
|  | Портативное устройство для чтения | 1 |
|  | Устройство, предназначенное для пользователей с полной или частичной потерей зрения, а также одновременной потерей зрения и слуха | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место учителя) |  |
|  | Персональный ноутбук или планшет с установленным программным обеспечением | 1 |
|  | Компьютер для слепых и слабовидящих | 1 |
|  | Специализированный плеер-диктофон | 1 |
|  | Портативное устройство для чтения | 1 |
|  | Специализированное ПО для незрячих, установленное на ноутбук учителя или стационарный компьютер | 1 |
| Технические средства обучения (рабочее место ученика) |  |
|  | Персональный ноутбук или планшет с установленным программным обеспечением | 1 |
|  | Программа экранного доступа и увеличения | 1 |
|  | Видеоувеличители стационарный и портативный | 1 |
|  | Компьютер с установленным специализированным программным обеспечением для слепых и слабовидящих | 1 |
|  | Читающая машина | 1 |
|  | Портативный тифлоплеер | 1 |
|  | Специализированный плеер-диктофон | 1 |
| Кабинет начальной школы |  |
|  | Разборная азбука-колодка по брайлю для изучения новых знаков | 1 |
|  | Кубик-буква брайлевский | 1 |
|  | Рельефно-графические альбомы | 1 |
| Предметная область "Филология" |  |
|  | Рельефно-графические альбомы | 1 |
|  | Рельефно-графические альбомы | 1 |
| Предметная область "Математика и информатика" |  |
| Предмет "Математика" |  |
|  | Индивидуальный Комплект для построения чертежей, математических построений, тифлографики | 1 |
|  | Рельефно-графические материалы по математике | 1 |
| Кабинет истории и обществознания |  |
| 1. | Рельефно-графические материалы по истории | 1 |
| Кабинет географии |  |
| 1. | Рельефно-графические материалы по географии | 1 |
| Кабинет изобразительного искусства |  |
| 1. | Листы для рисования для планшета | 1 |
| Кабинет физики |  |
| 1. | Рельефно-графические материалы по физике | 1 |
| Кабинет химии |  |
| 1. | Рельефно-графические материалы по химии | 1 |
| Кабинет биологии и экологии |  |
| 1. | Рельефно-графические материалы по биологии | 1 |
| Кабинет математики |  |
|  | Индивидуальный Комплект для построения чертежей, математических построений, тифлографики | 1 |
|  | Рельефно-графические материалы по математике | 1 |
|  | Говорящий электронный калькулятор | 1 |
| Кабинет технологии и социально-бытовой ориентировки |  |
|  | Дозаторы для слепых | 1 |
|  | Кухонные весы для слепых с синтезатором русской речи | 1 |
|  | Индикатор-определитель цвета | 1 |
|  | Индикатор уровня жидкости звуковой и звуковой вибрационный | 1 |
|  | Говорящие этикетки на магнитах | 1 |
|  | Цифровой маркер-диктофон для слепых | 1 |
|  | Тактильные часы для слепых | 1 |
|  | Мера портновская с рельефными делениями | 1 |
|  | Тактильные метки для адаптации бытовых и учебных приборов для слепых | 1 |
|  | Бытовые весы для слепых с синтезатором русской речи | 1 |
|  | Иглы портновские для слепых и слабовидящих | 1 |
|  | Кухонный нож-дозатор | 1 |
|  | Таймер тактильный кухонный | 1 |
| Издательский центр |  |
|  | Комплект сменных печатающих головок | 1 |
|  | Брайлевская бумага | 1 |
|  | Рабочее место незрячего редактора | 1 |
|  | Принтер 3D и Комплектующие | 1 |
|  | Устройство для создания тактильной графики (рельефных изображений) | 1 |
|  | Рельефообразующая бумага для получения рельефных изображений | 1 |
|  | Высокопроизводительный принтер рельефно-точечной печати | 1 |

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 3

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Концессионер обязан осуществлять следующую деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц:

1.1. Содержание Объекта Соглашения, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Объекта Соглашения, осуществление иных мероприятий, связанных с содержанием, оснащением Объекта Соглашения в соответствии с установленными Законодательством Российской Федерации санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, техническими требованиями, а также положениями Соглашения.

1.2. Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ в Образовательной организации (на Объекте Соглашения), в том числе:

обучение иностранным языкам, реализация дополнительных образовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

2. При осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения Концессионер обязан:

2.1. В кратчайшие сроки реагировать на аварии или иные происшествия, принимать все меры для своевременного устранения последствий аварий или иных происшествий.

2.2. Незамедлительно принимать все необходимые меры и действия в случае аварии или иного происшествия, требующего закрытия Объекта Соглашения.

3. В целях осуществления Образовательной деятельности с использованием Объекта Соглашения Концессионер вправе на условиях Соглашения передавать Объект Соглашения или его часть Образовательной организации на основании договоров аренды.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 4

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

- Месторасположение и/или адрес земельного участка - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, улица Студенческая, 37а.

- Площадь земельного участка составляет 29703 кв. метра;

категория земель – земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование;

правовой статус собственности (титул) земельного участка - не разграниченная государственная собственность.

- На земельном участке имеются древесно-кустарниковые насаждения. Подземные коммуникации и иные обременения в границах земельного участка отсутствуют.

- Доступ на земельный участок осуществляется со всех сторон: с юга -  с автомобильной дороги Сахарова (земли общего пользования), расстояние от автомобильной дороги до земельного участка под школу составляет 40 м, с севера, запада, востока – с территории существующего парка (земли общего пользования).

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 5

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ

НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

[***], в дальнейшем именуемый «Арендодатель», от лица которого выступает [***], с одной стороны, и [***], ИНН [***], внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [***], в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице [***], действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны»,

на основании постановления администрации города Югорска от [дата, номер] «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (Средняя общеобразовательная школа) в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (Средняя общеобразовательная школа) на 900 мест в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Объект Соглашения»), заключенного между муниципальным образованием городской округ город Югорск и [***] (далее – «Соглашение»), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем заключили настоящий договор аренды части Объекта Соглашения или его части (далее – «Договор») о нижеследующем:

# Предмет договора

## Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование помещение, указанное в Приложении 1 к настоящему Договору («Описание Помещения») и имущество, размещенное в Помещении и указанное в Приложении 2 («Требования к Помещению и его оснащение») (далее – «Объект аренды», «Помещение» или «Имущество» в зависимости от того, что применимо).

## 1.2. К Договору прилагаются следующие документы, содержащие описание Объекта аренды:

1) [    (копия/оригинал)     кадастрового паспорта   №         от «____»                        г.;

2)     (копия/оригинал)     технического паспорта   №         от «____»                       г.;

3)     (копия/оригинал)     технического плана   №         от «____»                       г.;

4)  копия свидетельства о государственной регистрации права   серия           №         от «____»                       г.;

5) копии тех. паспортов на инженерное оборудование _________листов;

6) [***].]

## 1.3. Помещение принадлежит Арендодателю в соответствии с Соглашением на праве владения и пользования, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [«____»                        г. за номером        ], что подтверждается [***].

## 1.4. Арендодатель гарантирует, что, за исключением права собственности Концедента по Соглашению, на момент заключения Договора Помещение не является предметом спора и/ или претензий со стороны третьих лиц, не находится под арестом, не передано в залог (ипотеку) или иным образом не обременено.

## 1.5. Арендатор имеет право пользоваться следующими помещениями и оборудованием общего назначения, расположенными в Здании (как оно определено в Приложении 1 к настоящему Договору):

- лифтами, расположенными                     (место)                      ;

- санитарными помещениями (туалетами), расположенными         (место)          ;

- коридорами, расположенными                     (место)                      ;

- лестницами, расположенными                           (место)                      ;

- переходами, расположенными                           (место)                      ;

- , расположенными               (место)              .

# Срок аренды

## Договор аренды заключается сроком на 5 (пять) лет.

## Срок начала аренды: «01» января 2022 года.

Срок окончания аренды: «31»декабря 2026 года.

## Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.

## Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие в дату фактической передачи Объекта аренды Арендатору в соответствии с условиями Соглашения и настоящего Договора.

# Государственная регистрация

## Арендодатель самостоятельно и за свой счет осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации Договора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## Арендодатель не несет ответственности за задержку или приостановление процедуры государственной регистрации или за отказ в государственной регистрации Договора при условии, что он выполнил все действия по оформлению и предоставлению в органы государственной регистрации документов, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Арендатор должен предоставить Арендодателю все документы, необходимые для государственной регистрации Договора со стороны Арендатора, в дату подписания Договора и оказать Арендодателю необходимое содействие в прохождении процедуры государственной регистрации.

## Арендодатель обязан подать документы на государственную регистрацию Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи по акту приема-получения им всех необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документов.

## В случае приостановки или отказе в государственной регистрации Договора Стороны предпринимают в максимально короткие все необходимые действия (в том числе вносят изменения в Договор) для устранения причин приостановки или отказа в государственной регистрации, после чего Арендодатель повторно подает документы на государственную регистрацию.

# Платежи и расчеты по договору. Изменение размера арендной платы

4.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендная плата устанавливается в денежной форме из расчета 2 200 (две тысячи двести) рублей 00 копеек за 1 кв. м в месяц.

4.3. Цена настоящего Договора составляет: 142 999 999 (сто сорок два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рубля 96 копеек.

4.4. Ежемесячная арендная плата составляет: 2 383 333 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Арендная плата в год составляет: 28 599 999 (двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рубля 96 копеек.

4.5. Арендатор обязан вносить арендную плату ежемесячно (ежеквартально) не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца (квартала).

4.6. Арендная плата уплачивается путем перечисления денежных средств безналичным платежом с направлением соответствующего платежного поручения на банковский счет Арендодателя на основании счета, счета-фактуры и акта об оказанных услугах, предоставляемых Арендодателем.

4.7. В течение 2-х дней с момента окончания действия настоящего договора арендодатели и Арендатор подписывают акт сверки взаимных расчетов.

## Размер годовой Арендной платы равен сумме налога на имущество, подлежащего уплате Арендодателем в отношении Объекта аренды, и платы по договорам аренды земельных участков, предоставляемых Арендодателю в соответствии с Соглашением, увеличенной на НДС (18%).

# Предоставление и возврат Объекта аренды

## Предоставление Объекта аренды:

### Арендодатель предоставляет Объект аренды в состоянии, соответствующем его назначению и требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящему Договору («Требования к Помещению и его оснащению»).

### Арендодатель отвечает за недостатки Объекта аренды, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения Договора он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе по своему выбору:

1) потребовать от Арендодателя безвозмездного устранения недостатков Объекта,

2) Арендатор своими силами устраняет выявленные несоответствия, с последующей оплатой Арендодателем, произведенных ремонтных работ Арендатору.

Арендодатель, извещенный о требованиях Арендатора или о его намерении устранить недостатки Объекта аренды за счет Арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного Арендатору в составе Объекта аренды имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки Объекта аренды.

Если удовлетворение требований Арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных Арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

Арендодатель не отвечает за недостатки Объекта аренды, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Объекта аренды или проверки его исправности при заключении Договора или передаче Объекта аренды Арендатору.

### Объект аренды передается Арендатору в день начала срока аренды, указанного в п. 2.2 раздела 2 настоящего Договора.

### Арендатору одновременно с Помещением передаются следующие документы:

- экспертное заключение о соответствии Помещения санитарным правилам в форме     (копии/оригинала)    . Экспертиза проводится     (наименование и ОГРН организации)     не позднее                     за счет     (сторона договора)     по заказу Арендодателя;

- руководство по эксплуатации                       в форме     (копии/оригинала)    ;

- схема электрических сетей Помещения в форме     (копии/оригинала)    ;

- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения Помещения в форме     (копии/оригинала);

- - акт приема в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, горячей воды, холодной воды;

- - рабочий проект всех узлов учета;

- - паспорт на каждый узел учета;

- - технический отчет испытаний и измерений электрооборудования.

### При приеме-передаче Объекта аренды осуществляются:

- осмотр Объекта аренды;

- передача ключей от Помещения Арендатору;

- проверка исправности инженерно-технических сетей (систем) в Помещении;

- проверка исправности установленного в Помещении оборудования;

- (действия)                      .

### Обязательство Арендодателя по передаче Объекта аренды считается исполненным после предоставления его в пользование и владение Арендатору, подписания сторонами акта о передаче Объекта аренды и предоставления документов, относящихся к Объекту аренды и перечисленные в пунктах 1.2 раздела 1, 5.1.4  раздела 5 настоящего Договора.

### Если при приемке Объекта аренды Арендатором будут обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте о передаче Объекта аренды.

## Возврат Объекта аренды:

Арендатор обязан передать Объект аренды Арендодателю в том же состоянии, в котором Арендатор его получил, указанном в акте передачи Объекта аренды, с учетом нормального износа.

### Арендатор обязан возвратить Объект аренды Арендодателю в дату прекращения Договора в полном составе, указанном в Приложении 2 к настоящему Договору, а также полученные в отношении Объекта аренды оригиналы документов, указанных в пунктах 1.2 раздела 1, 5.1.4  раздела 5 настоящего Договора.

### Лицами, уполномоченными на совершение всех действий по возврату Объекта аренды (в том числе с правом составить документ о возврате, подписать его или отказаться от подписания, зафиксировать недостатки, предъявить претензии), являются:

### - со стороны Арендодателя [              (Ф.И.О.)                , паспорт:     (данные паспорта)    ; - со стороны Арендатора:

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № ___», действующий на основании Устава учреждения;

### начальник Управления образования администрации города Югорска, действующий на основании Положения об Управлении образования администрации города Югорска, утвержденного решением Думы города Югорска от 23.11.2013 № 62.

### Объект аренды возвращается по акту возврата, содержащему сведения о его состоянии. Если при возврате будут обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте.

### В случае выявления недостатков в состоянии Объекта аренды на момент возврата Арендодатель вправе требовать от Арендатора по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков Объекта аренды, или

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Объекта аренды.

# Пользование Объектом аренды.

# Передача Объекта аренды или прав аренды третьим лицам

## Пользование Объектом аренды:

### Объект аренды передается в аренду Арендатору с целью его использования для оказания образовательных услуг населению, осуществления образовательной деятельности по образовательным программа начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования.

## Арендатор не вправе сдавать Объект аренды в субаренду.

## Арендатор не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Договору.

# Содержание и улучшение Объекта аренды

## 7.1. Эксплуатация, содержание и пользование Объектом аренды осуществляется Сторонами в соответствии с регламентом взаимодействия Концедента и Концессионера по Соглашению и образовательной организации в рамках использования Объекта Соглашения, основные условия которого приведены в Приложении 6 к Соглашению.

7.2. Арендатор обязан осуществлять оплату коммунальных услуг (энерго-, тепло-, водоснабжение, водоотведение) в соответствии с показаниями приборов учета/действующими нормативами.

7.3. Арендатор обязан осуществлять оплату услуг связи в соответствии с выбранными тарифами и условиями заключенных договоров на оказание услуг связи.

7.4. Арендатор осуществляет закупку инвентаря, расходных и иных материалов, связанных с ведением образовательной деятельности.

7.5. Арендатор обязан осуществлять ремонт (замену) предоставленного в аренду имущества Арендодателя, поврежденного или уничтоженного в процессе эксплуатации по вине Арендатора (включая его персонал) и (или) его подрядчиков, агентов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, посетителей и иных лиц с учетом положений Приложения 6 к Соглашению.

# Страхование

## Страхование Объекта аренды:

### 8.1.1. Арендодатель обязан за свой счет осуществить страхование Помещения.

### 8.1.2. Страхование осуществляется на следующих условиях:

- [страховой случай:                                                     ;

- размер страховой суммы:                                              ;

- срок действия договора страхования:                                               ;

- выгодоприобретатель:                                                   ].

В доказательство осуществления добровольного страхования Арендодатель предоставляет Арендатору  [(копия страхового полиса/договора страхования)     в срок                       ].

### 8.1.3. В случае наступления страхового случая Арендатор должен незамедлительно уведомить Арендодателя и страховщика о его наступлении. Уведомление направляется [      (способ)     ].

# Ответственность сторон

## Арендодатель вправе требовать от Арендатора возмещения документально подтвержденного ущерба, нанесенного Арендодателю.

## Арендодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта аренды (его части).

9.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Арендатор обязан возместить Арендодателям убытки (реальный ущерб), причиненные задержкой возврата Здания.

9.5. Арендодатель несет перед Арендатором ответственность за недостатки Здания полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.

9.6. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Арендодателями своих обязательств по договору в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств Арендатор вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.9. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки Арендодатель возмещает в полном объеме понесенные Арендатором убытки.

9.8. Арендатор отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных услуг по договору.

В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных Договором. Арендодатель вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.10. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет связано с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т. д.

9.11. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в пункте 9.10 настоящего договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения договора и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.

Неисполнение условий настоящего пункта влечет для Сторон обязанность по возмещению убытков, связанных с неисполнением условий настоящего договора.

- Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

# Изменение и расторжение договора

## Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

## Договор прекращает свое действие в дату прекращения действия Соглашения.

## Расторжение Договора:

### Арендатор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, по соглашению Сторон, в судебном порядке в случаях, указанных в пунктах. 1 - 4 ст. 620 ГК РФ.

### Арендодатель вправе расторгнуть Договор в судебном порядке в следующих случаях:

- при любом нарушении Арендатором условий пользования или назначения Объекта аренды, в том числе указанных в разделе 6 настоящего Договора;

- при просрочке внесения Арендатором платежей, установленных Договором, на срок более 1 (одного) месяца.

# Разрешение споров

## 11.1. Претензионный порядок разрешения споров:

### 11.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – «Заинтересованная сторона»), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

### 11.1.2. Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства Российской Федерации и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

### 11.1.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.

### 11.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

## 11.2. Требование об изменении или о расторжении Договора Сторона может заявить в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения предложения.

## 11.3. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

# Заключительные положения

## 12.1. Договор прекращает действовать «____»                        года

С окончанием срока действия Договора прекращаются установленные им обязательства сторон.

## 12.2. Арендодатель возражает против возобновления Договора на неопределенный срок по истечении срока его действия (п. 2 ст. 621 ГК РФ). В связи с этим Договор не возобновляется, даже если Арендатор продолжает пользоваться Объектом аренды после окончания срока действия Договора. Дополнительных заявлений о прекращении Договора Арендодателю подавать не требуется.

## 12.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. О желании заключить договор на новый срок Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 30 (тридцать) дней до окончания действия Договора.

## 12.4. Все юридически значимые сообщения должны направляться по почтовому адресу, который указан в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон», либо передаются представителю Арендодателя под подпись. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

## 12.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене реквизитов не позднее 10 (десяти) дней с момента такого изменения.

## 12.6. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

## 12.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 12.8. Приложения к Договору:

### Приложение 1 Описание

### Копия поэтажного плана с экспликацией

### Кадастровый паспорт [    (наименование объекта)     от «____»                        г.]

### Технический паспорт [    (наименование объекта)     от «____»                        г.]

### Технический план [    (наименование объекта)     от «____»                        г.]

### Копия свидетельства о государственной регистрации права серия [         №         от «____»                        г.]

### [    (наименование и реквизиты документа, содержащего описание)

Акт приема в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, горячей воды, холодной воды

Рабочий проект всех узлов учета

Паспорт на каждый узел учета

Технический отчет испытаний и измерений электрооборудования

### Приложение 2 Требования к Помещению и его оснащение

### Приложение 3 Требования пожарной безопасности имущества

### Приложение 4 Ремонт Помещения

# Адреса и реквизиты сторон

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес Телефон Факс Электронная почта ОГРН ИНН КПП Р/с в К/с БИК | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес Телефон Факс Электронная почта ОГРН ИНН КПП Р/с в К/с БИК |
| от имени Арендодателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / | от имени Арендатора: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / |
| М.П. | М.П.] |

Приложение 1
к договору аренды нежилого помещения
от «        »                       20         года № ______

Описание

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование Здание или его часть - следующее нежилое помещение, расположенное в здании (сооружении) по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, улица Студенческая, дом 37а (далее - Помещение):

Функциональное назначение: общеобразовательное учреждение. Основная цель деятельности – образовательная деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Осуществление  дополнительного образования.

Кадастровый (условный) номер:                                               , присвоен     (кем и когда)    .

Ранее присвоенный учетный номер:     (кадастровый, условный, инвентарный)    , присвоен     (кем и когда)    .

Общая площадь:                   кв. м.

Расположено на             этаже (-ах).

Номер на поэтажном плане здания (сооружения):                                   .

Границы передаваемого в аренду помещения отмечены на стр. №           копии поэтажного плана с экспликацией, прилагаемого к Договору.

(иные характеристики помещения)    .

Реквизиты сторон:

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| Наименование Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН |
| от имени Арендодателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / | от имени Арендатора: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / |
| М.П. | М.П.] |

Приложение 2
к договору аренды нежилого помещения
от «        »                       20         года № ______

Требования к помещению и его оснащение

СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ:

Арендодатель обязуется предоставить помещение (Здание или часть его) в состоянии, удовлетворяющем перечисленным далее требованиям:

- Помещение соответствует обязательным требованиям, которые установлены в:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

- приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

2. Помещение соответствует описанию, указанному в техническом паспорте, паспорте безопасности,     (наименование и дата документа)    .

3. Инженерно-технические системы (сети) здания (сооружения), подведенные к Помещению:

- система водоснабжения;

- система канализации;

- система электроснабжения;

- система теплоснабжения;

- система вентиляции;

- система пожарной сигнализации;

- система охранной сигнализации;

- телефонная сеть;

- телематическая связь.

- Помещение имеет следующее техническое оснащение:

- разводка электрической сети 220В/380В, количество розеток              ;

- система освещения     (сведения о видах и количестве осветительных приборов, а также о наличии и количестве выключателей)    ;

- разводка телефонной сети, в том числе     (сведения об оборудовании и количестве мест подключения)    ;

- разводка системы пожарной сигнализации, в том числе     (сведения о количестве и размещении подключенных датчиков и другом оборудовании)    ;

- система вентиляции, в том числе     (сведения о вентиляционном оборудовании)    ;

- кондиционеры (сплит-системы):     (сведения о наименовании, количестве и комплектности, производителе, годе выпуска и серийном номере оборудования)    ;

- разводка системы теплоснабжения, в том числе     (сведения о количестве радиаторов, их секций и др.)    ;

- оборудование систем водопровода и канализации, в том числе     (сведения о количестве и видах сантехнического оборудования и разводке систем)    ;

- охранная сигнализация (сведения о количестве и размещении подключенных датчиков и другом оборудовании);

- Оборудование

| Наименование | Производитель | Год выпуска | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- |

- Мебель и прочие принадлежности

| Наименование | Производитель | Год выпуска | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- |

Реквизиты сторон:

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН |
| от имени Арендодателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / | от имени Арендатора: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / |
| М.П. | М.П. |

Приложение 3
к договору аренды нежилого помещения
от «        »                       20         года № ______

Требования пожарной безопасности имущества

| № п/п | Меры пожарной безопасности | Ответственная сторона | Распределение расходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Реквизиты сторон:

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| Наименование Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН |
| от имени Арендодателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / | от имени Арендатора: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / |
| М.П. | М.П. |

Приложение 4
к договору аренды нежилого помещения
от «        »                       20         года № ______

Ремонт Помещения

Плановый текущий ремонт помещения

| № п/п | Виды работ | Объем работ | Стоимость (руб), в том числе НДС 18% | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Реквизиты сторон:

| Арендодатель | Арендатор |
| --- | --- |
| Наименование Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ Почтовый адрес ОГРН ИНН |
| от имени Арендодателя: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / | от имени Арендатора: (должность) (подпись) / (Ф.И.О.) / |
| М.П. | М.П. |

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 6

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕДЕНТА, КОНЦЕССИОНЕРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

В случае передачи Концессионером Объекта Соглашения или его части  Образовательной организации на основании Договора аренды Образовательная организация осуществляет с использованием Объекта Соглашения или его части осуществление Образовательной деятельности в соответствии с муниципальным заданием, сформированным Управлением образования администрации города Югорска, осуществляющего функции и полномочия учредителя Образовательной организации в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

При этом, Концессионер обязан обеспечить участие представителей Образовательной организации в приемо-сдаточных испытаниях Объекта Соглашения до заключения Договора аренды. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания приемо-сдаточных испытаний представитель указанной организации выдает Концессионеру заключение о пригодности Объекта Соглашения к эксплуатации. Действия по государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения совершаются Концессионером только при наличии заключения о готовности Объекта Соглашения со стороны Образовательной организации.

Концедент обязуется:

1. Оказывать Концессионеру и Образовательной организации содействие в осуществлении ими деятельности в рамках Соглашения и Договора аренды.

Концессионер обязуется:

1. Обеспечить доступность и возможность осуществления на Объекте Соглашения или его части Образовательной деятельности, путем предоставления Образовательной организации Объекта Соглашения или его части в аренду на основании Договора аренды (с учетом положений Приложения 5 к Соглашению).

2. Осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, указанную в Приложении 3 к Соглашению, включая оказание услуг по дополнительному образованию.

3. Вести учет Объекта Соглашения, включая оборудование, приобретенное в рамках деятельности по Соглашению.

4. При наличии соответствующей возможности оказывать необходимое содействие Образовательной организации при осуществлении Образовательной деятельности.

5. В соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением 3 к Соглашению, организовать необходимый сбор, учет и исполнение заявок Образовательной организации на выполнение работ, оказание услуг, включая приобретение необходимых материалов, с учетом настоящего Приложения  и условий Договора аренды.

6. Осуществлять выполнение гарантийных обязательств в отношении качества Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Соглашением.

7. Концессионер не несет ответственности перед третьими лицами за осуществляемую Образовательной организацией Образовательную деятельность. В случае предъявления указанных требований, такие требования не рассматриваются и не удовлетворяются Концессионером.

8. Концессионер несет ответственность за использование Образовательной организацией арендуемого Объекта Соглашения либо его части в соответствии с условиями Соглашения и Договора аренды.

Концессионер вправе:

1. Получать от Образовательной организации всю информацию и документацию, относящуюся к Объекту Соглашения, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

2. Отказать Образовательной организации в исполнении заявок Образовательной организации, не относящихся к сфере  ответственности Концессионера в соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением 3 к Соглашению.

Образовательная организация обязуется:

1. Принять необходимые меры для обеспечения свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в случае необходимости обеспечить выделение Концессионеру ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по Соглашению.

2. Организовать и осуществлять Образовательную деятельность на Объекте Соглашения в соответствии с установленными Законодательством Российской Федерации требованиями к осуществлению Образовательной деятельности в соответствии с образовательным стандартом,  привлекать необходимых специалистов для осуществления Образовательной деятельности, приобретать необходимое имущество, нести полную ответственность перед третьими лицами за осуществляемую Образовательную деятельность, в том числе ответственность за качество образования, ответственность за нарушение установленных Законодательством требований к осуществлению Образовательной деятельности.

3. Оформлять заявки Концессионеру в соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением 3 к Соглашению.

4. Нести расходы в следующих случаях:

а) оплаты за предоставление коммунальных услуг;

б) текущего ремонта здания и оборудования.

Образовательная организация вправе:

1. Получать от Концессионера всю необходимую информацию для надлежащего исполнения обязательств по Договору аренды.

2. Оказывать Концессионеру необходимое и возможное содействие в исполнении обязательств по Соглашению.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные положения

- Концедент, Концессионер и Образовательная организация вправе согласовать иные условия и включить в регламент взаимодействия при его подписании Сторонами.

- Регламент взаимодействия подлежит подписанию Сторонами не позднее заключения Договора аренды.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 7

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КОНЦЕССИОНЕРА

1. Стоимость Создания Объекта Соглашения составляет сумму не более 879 603,4 тысяч рублей с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе:

- стоимость строительства Объекта Соглашения в составе Проектно-сметной документации не более 719 403,4 тысяч рублей с НДС в ценах соответствующих лет;

- стоимость оснащения Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации не более 160 200,0 тысяч рублей с НДС в ценах соответствующих лет.

2. Объем Инвестиций Концессионера составляет сумму 686 091,4 тысяч рублей с НДС в ценах соответствующих лет [указывается по итогам конкурсного предложения Концессионера, как разница между Созданием Объекта Соглашения и Капитального гранта].

3. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы по результатам подготовки Проектно-сметной документации и учитываются при пересчете платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.4 Соглашения.

4. Фактический Объем Инвестиций Концессионера определяется в сроки установленные п. 4.8.5, 4.8.6 Соглашения, как стоимость фактически поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по Созданию Объекта Соглашения (в том числе по оснащению Объекта Соглашения), осуществленных в соответствии с Проектно-сметной документацией, либо утвержденной сметой расходов в случае, указанном в пункте 4.2.9.2 Соглашения. Размер указанных в настоящем пункте расходов подлежит увеличению на фактически уплаченные Концессионером проценты по привлеченным от Финансирующих организаций денежным средствам, но не более чем на [12 (двенадцать) процентов].

5. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения и учитываются при пересчете Платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.5 Соглашения.

Документ согласован Сторонами:

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 8

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА

      - Финансирование Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и Использование Объекта Соглашения:

| Наименование платежа | Валюта платежа | Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Капитальный грант, в том числе по кварталам | тыс.руб. | 96 756 | 96 756 | - | - | - | - | - |
| I квартал |  | 24 189 | 24 189 |  |  |  |  |  |
| II квартал |  | 24 189 | 24 189 |  |  |  |  |  |
| III квартал |  | 24 189 | 24 189 |  |  |  |  |  |
| IV квартал |  | 24 189 | 24 189 |  |  |  |  |  |
| Инвестиционный платеж, в том числе по кварталам | тыс.руб. | - | - | 121 297 | 133 348 | 146 718 | 161 319 | 177 416 |
| I квартал |  |  |  | 30 324,3 | 33 337 | 36 679,5 | 40 329,8 | 44 354 |
| II квартал |  |  |  | 30 324,2 | 33 337 | 36 679,5 | 40 329,7 | 44 354 |
| III квартал |  |  |  | 30 324,3 | 33 337 | 36 679,5 | 40 329,8 | 44 354 |
| IV квартал |  |  |  | 30 324,2 | 33 337 | 36 679,5 | 40 329,7 | 44 354 |
| Субсидия на проценты, в том числе по кварталам | тыс.руб. | - | - | 62 540 | 52 336 | 40 990 | 28 675 | 14 953 |
| I квартал |  |  |  | 15 635 | 13 084 | 10 247,5 | 7 168,8 | 3 738,3 |
| II квартал |  |  |  | 15 635 | 13 084 | 10 247,5 | 7 168,7 | 3 738,2 |
| III квартал |  |  |  | 15 635 | 13 084 | 10 247,5 | 7 168,8 | 3 738,3 |
| IV квартал |  |  |  | 15 635 | 13 084 | 10 247,5 | 7 168,7 | 3 738,2 |

      - Плата Концедента:

| Наименование платежа | Валюта платежа | Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Плата Концедента (Операционный платеж), в том числе по кварталам | тыс. руб. | - | - | 176 | 176 | 1 583 | 3 958 | 4 486 |
| I квартал |  |  |  | 44 | 44 | 395,8 | 989,5 | 1 121,5 |
| II квартал |  |  |  | 44 | 44 | 395,7 | 989,5 | 1 121,5 |
| III квартал |  |  |  | 44 | 44 | 395,8 | 989,5 | 1 121,5 |
| IV квартал |  |  |  | 44 | 44 | 395,7 | 989,5 | 1 121,5 |

Порядок индексации Платы Концедента: определен государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013  № 413-п «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 9

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА

I. Возмещение расходов Концессионера по проектированию, строительству и оснащению Объекта Соглашения (Капитальный грант):

1. Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру затрат связанных с проектированием, строительством и оснащением Объекта Соглашения.

2. Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.

3. Размер выплат определяется Соглашением (Приложение 8 к настоящему Соглашению).

4. Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается - Администрацией города Югорска.

5. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

а) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1 раздела I настоящего Приложения;

б) представление недостоверных сведений;

в) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах а-г пункта 6 раздела I настоящего Приложения.

6. Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:

а) акт приемки проектной документации;

) б) акт приемки выполненных работ форма КС-2;

в)  справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

г) документы, подтверждающие приобретение оборудования, мебели, инвентаря.

7. Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом 6 раздела I настоящего Приложения.

8.  Департамент финансов администрации города Югорска осуществляет проверку документов, указанных в пункте 7 раздела I настоящего Приложения.

9. При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом 5 раздела I настоящего Приложения Концедент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, Департамент финансов администрации города Югорска в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте 18 Соглашения.

II. Возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения:

1. Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру на Эксплуатационном периоде затрат по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения.

2.  Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.

3. Размер выплат определяется Соглашением (Приложение 8 к Соглашению).

4. Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается Администрацией города Югорска.

5. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

а) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1 раздела II Приложения 9 к Соглашению;

б) представление недостоверных сведений;

в) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах а,б пункта 6 раздела II Приложения 9 к Соглашению.

6. Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:

а) кредитный договор;

б) документы из банка, подтверждающие оплату процентов.

7. Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом 6 раздела II Приложения 9 к Соглашению.

8.  Департамент финансов администрации города Югорска осуществляет проверку документов, указанных в пункте 7 раздела II Приложения 9 к Соглашению.

9. При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом 5 раздела II Приложения 9 к Соглашению Концедент в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, Департамент финансов администрации города Югорска в течение 10 рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте 18 Соглашения.

III. Инвестиционный платеж

1. Инвестиционный платеж предусматривают возмещение Концессионеру затрат, связанных с Использованием Объекта Соглашения.

2. Размер выплат определяется Соглашением (Приложение 8 к Соглашению).

3. Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается Администрацией города Югорска.

4. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

а) несоответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 1 раздела III Приложения 9 к Соглашению;

б) представление недостоверных сведений;

в) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах а-в пункта 5 раздела III Приложения 9 к Соглашению;

5. Для принятия решения о выплате Концессионеру Инвестиционного платежа Концессионер предоставляет следующие документы:

а)  справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

б) документы, подтверждающие приобретение оборудования, мебели, инвентаря.

в)расчетно-платежные документы, подтверждающие расходы

6. Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом 5 раздела III Приложения 9 к Соглашению.

7. Департамент финансов администрации города Югорска осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5 раздела III Приложения 9 к Соглашению.

8. При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом 4 раздела III Приложения 9 к Соглашению, Концедент в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

9. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, Департамент финансов администрации города Югосрка в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте 18 Соглашения.

IV. Плата Концедента (Операционный платеж)

1. Размер Платы Концедента определяется Соглашением (Приложение 8 к Соглашению).

2. Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается Администрации города Югорска.

3. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются непредставление документов, предусмотренных в подпункте а пункта 4 раздела IV Приложения 9 к Соглашению.

4. Для принятия решения о выплате Концессионеру Платы Концедента Концессионер предоставляет следующие документы:

а) расчетно-платежные документы, подтверждающие эксплуатационные расходы (налоги, коммунальные платежи).

5. Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений.

6. Департамент финансов администрации города Югорска осуществляет проверку документов, указанных в пункте 4 раздела IV Приложения 9 к Соглашению.

7. При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом 3 раздела IV Приложения 9 к Соглашению, Концедент в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, Департамент финансов администрации города Югорска в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте 18 Соглашения.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 10

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

ШТРАФЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Назначение и уплата неустойки производится в следующем порядке:

- В случае выявления нарушенных Стороной соглашения обязательств, за которые предусмотрено взыскание неустойки, другая Сторона направляет Стороне, допустившей нарушение своих обязательств, письменное уведомление о нарушенных обязательствах и начислении санкций за такое нарушение с указанием обоснования и размера исчисленной штрафной договорной неустойки и сроков ее оплаты. Направление такого уведомления в любом случае означает намерение Стороны требовать уплаты неустойки.

- В случае если Сторона не согласна с уведомлением, она должна направить уведомляющей Стороне письменное мотивированное возражение на данное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.

- В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированного возражения на уведомление, Стороны проводят консультации с целью согласования позиций и принятия совместного решения.

- В случае если путем консультаций достигнуть согласия не удалось, Стороны обращаются к Порядку разрешения споров, при этом за весь период разрешения разногласий на сумму просроченных денежных обязательств производится начисление процентов, предусмотренных пунктом 7.5.2 Соглашения, которые подлежат выплате вместе с суммой неустойки, если решение о такой выплате будет принято.

- Штрафные санкции (а в предусмотренных в Приложении случаях – с процентами) подлежат перечислению на указанный Стороной банковский (расчетный) счет в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока на направление возражения в соответствии с пунктом 2 Приложения, или в срок, определенный при разрешении спора согласно пункту 4 Приложения.

- Размеры штрафных санкций в виде неустойки:

  - В случае если одна из Сторон Соглашения нарушила сроки уведомления или представления информации, представления отчетов и иные сроки, то Сторона, виновная в указанном нарушении, оплачивает другой Стороне (стороне, чьи права нарушены) штрафную договорную неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.

  - В случае непредставления или несвоевременного представления Концеденту страхования, предусмотренного разделом 9 Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае нарушения сроков предоставления Обеспечения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае нарушения сроков (промежуточных и окончательного) по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае нарушения сроков по предоставлению Концеденту отчетов и (или) информации, предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае намеренного предоставления Концессионером недостоверной (неполной, искаженной, иным образом не соответствующей фактам) информации Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в сумме [], за каждый факт предоставления такой информации.

  - В случае нарушения сроков производства текущего ремонта Объекта Соглашения, установленных Законодательством Российской Федерации, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку за каждый день неисполнения обязательства.

  - В случае нарушения Концессионером срока передачи Объекта Соглашения Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере[]за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае нарушения сроков по исполнению Концессионером обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере за каждый день нарушения обязательств.

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований:

    - Установленных Соглашением и (или) Законодательством Российской Федерации.

    - Технических регламентов.

    - Проектно-сметной документации.

    - Иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

  - Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 6.10 настоящего Приложения.

  - В случае нарушения Концедентом сроков по осуществлению его расходных обязательств перед Концессионером, в том числе выплат Платежей Концедента, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере, равном 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае нарушения Концедентом срока передачи Земельного Участка Концессионеру, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере[]за каждый день нарушения обязательств.

  - Штрафные санкции не применяются в отношении Стороны в случаях, когда Сторона освобождается от ответственности за соответствующее нарушение в соответствии с Соглашением.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 11

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

- Общие положения

  - Настоящее Приложение 11 (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты возмещения при досрочном расторжении Соглашения, выплачиваемого Концедентом Концессионеру в соответствии с условиями настоящего Приложения (далее по тексту – «Возмещение»).

  - Условия о выплате Возмещения являются «иными не противоречащими Законодательству условиями» для целей части 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях.

  - Основания для выплаты Возмещения определяются Соглашением и Прямым соглашением.

  - В Прямом соглашении может содержаться иной порядок выплаты Возмещения.

  - В состав Возмещения в зависимости от основания досрочного расторжения могут включаться следующие суммы:

    - Сумма задолженности перед Финансирующими организациями.

    - Сумма возмещаемых собственных инвестиций.

    - Сумма возмещения Инвесторам.

    - Расходы на досрочное расторжение, указанные в пункте 4.4 настоящего Приложения.

  - Концедент не вправе при расторжении Соглашения осуществлять зачет обязательств по уплате Возмещения против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента в соответствии с Соглашением или по иным основаниям.

  - Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру дополнительных расходов в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с даты расторжения Соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до даты расторжения Соглашения суммы дополнительных расходов подлежат выплате в порядке, установленном Соглашением.

  - Стороны настоящим подтверждают, что Возмещение не является неустойкой и не подлежит какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Возмещения, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.

  - Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Соглашению, за период до даты расторжения Соглашения включительно.

- Размер Возмещения

  - В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концессионеру (пункт 14.3 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Приложения.

  - В случае досрочного расторжения Cоглашения при существенном изменении обстоятельств (по смыслу пункта 14.5 Соглашения) Концессионеру выплачивается Возмещение в размере, равном сумме платежей, предусмотренных в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Приложения, расходов на прекращение, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Приложения, а также [50% (пятьдесят процентов)] расходов на прекращение, указанных в пунктах 4.4.2–4.4.5 настоящего Приложения.

  - В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концеденту (пункт 14.4 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пунктах 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 настоящего Приложения.

  - В случае досрочного расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 14.6 Соглашения сумма Возмещения определяется соглашением Сторон о расторжении Соглашения. При этом в случае, если согласованная Сторонами сумма Возмещения меньше суммы задолженности перед Финансирующими организациями, определенной в пункте 4.1 настоящего Приложения, то соглашение Сторон о прекращении Соглашения считается незаключенным.

  - Размер Возмещения определяется с учетом ограничений, указанных в пункте 5 настоящего Приложения.

- Процедура расчета и выплаты суммы Возмещения

  - Часть суммы Возмещения, предусмотренная пунктом 1.5.1 настоящего Приложения, рассчитывается на основе фактических обязательств Концессионера по соглашениям с Финансирующими организациями, с условиями которых Концедент был ознакомлен до даты расторжения Соглашения.

  - Части суммы Возмещения, предусмотренные пунктами 1.5.2 и 1.5.3 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:

    - В части собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности.

    - В части собственных инвестиций в форме субординированных займов – на основе соглашений о предоставлении субординированных займов.

  - Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы Возмещения с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

а) одновременно с уведомлением о расторжении Соглашении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Соглашение; или

б) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Соглашения от Концедента.

  - Концедент обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 3.3 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Возмещения в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Возмещения.

  - С целью проверки расчета суммы Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта Соглашения, а также имущества, находящегося на Земельном участке.

  - Если Концедент не утверждает расчет суммы Возмещения или представляет возражения относительно суммы Возмещения в соответствии с подпунктом 3.4 настоящего Приложения, спор о размере суммы Возмещения подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров (статья 15 Соглашения).

  - Сумма Возмещения подлежит выплате Концедентом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

а) дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о досрочном расторжении Соглашения;

б) дата подписания Сторонами соглашения о расторжении Соглашения;

в) даты согласования Концедентом суммы Возмещения или даты ее утверждения в Порядке разрешения Споров.

  - Выплата Возмещения осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок выплаты Возмещения по сравнению с условиями Соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения, но в любом случае при соблюдении условий о расчете Возмещения, установленных Соглашением и настоящим Приложением.

  - Расчет суммы Возмещения, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Приложения, подлежит корректировке на дату расторжения Соглашения на основе фактических данных.

  - Финансирующая организация по соглашениям Концессионера с Финансирующими организациями вправе участвовать в согласовании суммы Возмещения в части суммы основного долга, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том числе, предоставлять в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Концеденту собственный расчет суммы задолженности перед Финансирующей организацией, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).

  - Если Стороны не договорились об ином, с даты расторжения Соглашения и до момента уплаты суммы Возмещения на невыплаченную часть суммы Возмещения подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:

    - В течение периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения - по ключевой ставке Банка России плюс [2 (два)] процента годовых.

    - По истечении периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс [8 (восемь)] процентов годовых.

  - Платежи, осуществляемые Концедентом в качестве Возмещения, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей Возмещения в следующем порядке очередности (если применимо):

    - В первую очередь – в счет суммы задолженности перед Финансирующей организацией

    - Во вторую очередь – в счет суммы возмещаемых собственных инвестиций или суммы возмещения Инвесторам (в зависимости от того, что применимо).

    - В третью очередь – в счет расходов на расторжение, указанных в пункте 4.4 настоящего Приложения.

- Формулы расчета отдельных сумм в составе Возмещения

  - Сумма задолженности перед Финансирующими организациями означает сумму, состоящую из:

    - Суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) по соглашениям с Финансирующими организациями, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных соглашениями с Финансирующими организациями и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующих организаций по всем соглашениям с Финансирующими организациями на дату расторжения Соглашения.

    - Всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующих организаций по соглашениям с Финансирующими организациями, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным расторжением соглашений с Финансирующими организациями в связи с досрочным расторжением Соглашения, но не более [5% (пять процентов)] от суммы, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Приложения.

    - При условии, что указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Приложения виды расходов были предусмотрены соглашениями с Финансирующими организациями, условия которых согласованы Концессионером с Концедентом.

  - Сумма возмещаемых собственных инвестиций рассчитывается по следующей формуле:

- сумма возмещаемых собственных инвестиций в году «k», которая вычисляется как:

,

где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году «m», где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Федеральной службой государственной статистики.

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году «i», рассчитываемые как:

,

где:

УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году «i» в ценах i-го года;

СФi - фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году «i» в ценах i-го года;

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году «i» в ценах i-го года после уплаты налогов;

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году «i» в ценах i-го года;

ПСФ i- выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году «i» в ценах i-го года после уплаты налогов.

  - Сумма возмещения Инвесторам рассчитывается по следующей формуле:

- сумма возмещения Инвесторам в году «k», которая вычисляется как:

,

где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году «m», где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики;

КДВИplan – плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения Инвесторам Концессионера, признаваемая Сторонами равной [10 % (десять процентов)] годовых;

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году «i», рассчитываемые как:

,

где:

УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году «i» в ценах i-го года;

СФi- фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году «i» в ценах i-го года;

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году «i» в ценах i-го года после уплаты налогов;

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году «i» в ценах i-го года;

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году «i» в ценах i-го года после уплаты налогов.

  - Расходы на прекращение могут включать:

    - Расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения своих обязательств по Соглашению, выполненных (поставленных), но не оплаченных на дату расторжения Соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору.

    - Любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие уплате третьим лицам в связи с досрочным расторжением договоров с такими третьими лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Cоглашению.

    - Расходы на демобилизацию строительства.

    - Выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут уплачены Концессионером в связи с досрочным расторжением Соглашения.

    - Расходы на консервацию Объекта Соглашения, за исключением случая, когда по соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта Соглашения возложены на Концедента.

При условии, что указанные в подпунктах 4.4.1 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4настоящего Приложения виды расходов:

а) были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных договоров по Проекту; и

б) имеют необходимое документальное подтверждение; и

в) соответствуют рыночной конъюнктуре цен на дату расторжения Соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4 настоящего Приложения); и

а) Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и

б) сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего Приложения, не превышает [5% (пять процентов)]от стоимости Объекта Соглашения, указанной в Приложении 7 Соглашения.

- Ограничения Возмещения расходов Концессионера

  - На основании части 5 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях Концессионер вправе потребовать у Концедента возмещения расходов на Создание Объекта Соглашения за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание Объекта Соглашения.

  - Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Инвестиционной стадии, составляет не более 100 % (ста процентов) от следующей суммы фактических расходов (с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством Российской Федерации):

    - Расходы Концессионера за фактически выполненные работы по проектированию и (или) экспертизе Проектно-сметной документации.

    - Расходы Концессионера за фактически поставленные материалы и оборудование, выполненные работы и (или) оказанные услуги, предусмотренные Проектно-сметной документацией (в том числе расходы по договорам с третьими лицами) и требованиями к оснащению Объекта в соответствии с Приложением 2 и Приложением 2.1 к Соглашению, либо утвержденной сметой расходов в случае, указанном в пункте 4.2.9.2 Соглашения;

    - Расходы Концессионера на обслуживание задолженности по соглашениям с Финансирующими организациями, но не более [12 % (двенадцать процентов)] от пункта 5.2.2, указанные расходы не выплачиваются в случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Приложения.

  - Размер указанных в пункте 5.2 настоящего Приложения фактических расходов может подтверждаться:

    - Актами, накладными и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг.

    - Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности).

  - Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Эксплуатационной стадии, в зависимости от основания досрочного прекращения Соглашения, составляет:

    - По пункту 2.1 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа в соответствии с Приложением 8 к Соглашению.

    - По пункту 2.2 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и [100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и один следующий за ним период (квартал) в соответствии с Приложением 8 к Соглашению].

    - По пункту 2.3 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и [100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и двух следующих за ним периодов (кварталов) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению].

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

# Приложение 12

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

ПРОЕКТ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ, КОНЦЕДЕНТОМ И КОНЦЕССИОНЕРОМ

Настоящее соглашение (далее – «Прямое соглашение») заключено в городе Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

МЕЖДУ:

Муниципальным образованием городской округ город Югорск, в лице главы города Югорска, действующего на основании Устава города Югорска, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Концедент»);

____________________________, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу_______________________________, в лице _______, действующего на основании ___________________________(далее – «Кредитор»); и]

[________________________________, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу:____________________________________, в лице ______________________ (далее – «Концессионер»),]

(далее Концедент, Кредитор и Концессионер совместно именуются «Стороны», а каждый из них по отдельности – «Сторона»)

ПОСКОЛЬКУ:

Концедент и Концессионер заключили [(указать дату)] концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования (Средняя общеобразовательная школа) на 900 мест в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Соглашение»).

На основании и в соответствии с условиями Кредитного соглашения [_____________________] (далее – «Кредитное соглашение») Кредитор готов предоставить Концессионеру заемные средства для целей финансирования расходов Концессионера по созданию и эксплуатации объекта образования (Средняя общеобразовательная школа) на 900 мест в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках Соглашения (порядок контроля целевого использования кредита, размер, порядок предоставления кредита, а также условия и порядок изменения процентной ставки указаны в Приложении 1 к Прямому соглашению).

Концедент и Концессионер в соответствии с п. 4.1.3 Соглашения приняли на себя обязательство по заключению Прямого соглашения,

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Определения и толкование

При отсутствии в Прямом соглашении прямых указаний об ином, термины, используемые в Прямом соглашении с заглавной буквы, имеют значение, определенное ниже.

| Возмещение | означает платежи Концедента с момента начала Действия по прекращению в связи с досрочным прекращением Соглашения в размере, предусмотренном Приложением 11 к Соглашению, и осуществляемые в порядке, предусмотренном Прямым соглашением. |
| --- | --- |
| Действие по прекращению | означает направление Концедентом Концессионеру или Концессионером Концеденту уведомления об одностороннем отказе от исполнения Соглашения в соответствии с пунктом 7.4.4 Соглашения или по иным основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации, и(или) направление любой из сторон Соглашения требования о расторжении Соглашения в судебном порядке в соответствии с пунктом 14.7 Соглашения или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и(или) заключение Концедентом и Концессионером соглашения о Прекращении Соглашения по любым основаниям. |
| Договоры с Концедентом | означают Соглашение и иные договоры и соглашения, заключенные между Концедентом и Концессионером для исполнения Соглашения. |
| Закон о концессионных соглашениях | означает Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». |
| Замена Концессионера | означает переход прав и обязанностей Концессионера по Соглашению. |
| Кредит | означает сумму денежных средств, предоставляемых Кредитором Концессионеру траншами по Кредитному соглашению, подлежащих возврату Концессионером Кредитору, вместе с процентами, начисленными на сумму траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения. |
| Младший Кредитор | означает лицо (кроме Кредитора), предоставившее заём Концессионеру. |
| Объект | означает подлежащий проектированию, строительству и оснащению объект образования – комплекс движимого и недвижимого имущества, в совокупности составляющего среднюю общеобразовательную школу на 900 мест в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| Обеспечение | означает обеспечение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению, указанное в пункте 0 Прямого соглашения. |
| Передача | означает передачу всех прав и обязанностей Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению Приемлемому замещающему лицу в порядке, предусмотренном Прямым соглашением и Кредитным соглашением. |
| План устранения нарушений | означает перечень сроков, действий, ответственных лиц необходимых для устранения нарушений Соглашения и (или) Кредитного соглашения. |
| Прекращение | означает досрочное прекращение действия Соглашения по любой причине. |
| Приемлемое замещающее лицо | означает предложенное Кредитором и назначенное Концедентом в соответствии с пунктом 0 Прямого соглашения или предложенное Концедентом или выбранное на конкурсе в соответствии с пунктом 0 Прямого соглашения лицо, принимающее на себя все права и обязанности Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению. |
| Проект Расходные обязательства Концедента | означает проект создания и эксплуатации Объекта на основании Соглашения. означает любые расходные обязательства Концедента по Соглашению, объем, в том числе обязательства, порядок и сроки выплаты которых указаны в пункте 7.3 «Платежи Концедента» Соглашения. |
| Случай неисполнения обязательств по Кредитному соглашению | означает указанные в Кредитном соглашении события и/или обстоятельства, возникновение которых предоставляет Кредитору право на досрочное истребование Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. |
| Соглашение | означает заключенное между Концедентом и Концессионером концессионное соглашение о создании и эксплуатации Объекта Соглашения, с учетом любых последующих изменений и дополнений. |
| Счет Кредитора | означает банковский счет Кредитора, на который производится выплата Возмещения, реквизиты которого указаны в пункте 0 Прямого соглашения. |
| Счет поступлений | означает банковский счет Концессионера, реквизиты которого указаны в пункте 0 Прямого соглашения, открытый у Кредитора на основании договора банковского счета, права по которому будут заложены в пользу Кредитора в обеспечение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению в соответствии с договором залога прав по договору банковского счета (по форме и содержанию приемлемым для Кредитора), который будет содержать, в том числе, условие об ограничении использования остатка средств. |
| Требование о передаче | означает требование о передаче прав и обязанностей Концессионера по Соглашению и по Кредитному соглашению Приемлемому замещающему лицу в соответствии с пунктом 4.1 Прямого соглашения. |
| Уведомление о Действии по прекращению | означает письменное уведомление, направленное Кредитору стороной(-ами) Соглашения, о намерении осуществить Действие по прекращению. |
| Уведомление о неисполнении Кредитного соглашения | означает направленное Кредитором Концессионеру (с копией Концеденту) уведомление о неисполнении Концессионером Кредитного соглашения с указанием срока, в течение которого Концессионер должен устранить нарушение, суммы задолженности по Кредитному соглашению и суммы, подлежащей возврату (погашению) и иные условия (при необходимости). |
| Финансовыеобязательства | означает все обязательства Концессионера перед Кредитором по Кредитному соглашению. |

- Общие положения

1.1. Стороны настоящим соглашаются, что Соглашение является договором в пользу третьего лица (т.е. Кредитора) в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации в части выплаты Возмещения не Концессионеру, а Кредитору, имеющему право требовать от Концессионера выплаты задолженности по Кредиту и иным платежам в соответствии с Кредитным соглашением.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского Кодекса Российской Федерации Кредитор настоящим выражает свое намерение воспользоваться правами третьего лица в части получения за счет Возмещения выплат по Кредиту и иным платежам в соответствии с Кредитным соглашением, включая суммы пеней и штрафов.

1.3. Концедент и Концессионер подтверждают, что:

1) совершение действий, направленных на Прекращение Соглашения по соглашению сторон Соглашения и/или на основании судебного решения, указанных в пунктах 14.6 – 14.7 Соглашения;

2) внесение изменений или дополнений в Соглашение в отношении размера, порядка, оснований и сроков выплаты Возмещения, срока Соглашения, объема финансовых обязательств Концедента и Концессионера, включая объем, сроки и порядок выплаты Расходных обязательств Концедента по Соглашению, порядка изменения и прекращения Соглашения, осуществляется с соблюдением условий, указанных в разделе 3 Прямого соглашения.

Во избежание сомнений, Прекращение Соглашения и изменение Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, осуществляется при условии получения предварительного письменного согласия Кредитора.

1.4. В случае Прекращения Соглашения Концедент обязан произвести выплату Возмещения в сроки и порядке, предусмотренные Соглашением и разделом 6 Прямого соглашения, включая внесение соответствующих изменений в решение о бюджете Концедента на соответствующий год и плановые периоды  муниципальные правовые акты Концедента (Процесс бюджетирования). Концедент информирует Кредитора в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса от Кредитора о Процессе бюджетирования с указанием ожидаемых сроков.

Указанное в настоящем пункте обязательство не налагает на Концедента какие-либо обязательства осуществлять любые выплаты, превышающие сумму Возмещения, предусмотренную в Приложении 11 к Соглашению.

  - Стороны соглашаются, что Прямое соглашение не является поручительством или государственной гарантией Концедента за Концессионера и не влечет обязанности Концедента отвечать по обязательствам Концессионера.

  - В случае если сумма Возмещения, полученная Кредитором от Концедента в соответствии с Прямым соглашением, окажется меньше, чем задолженность Концессионера по Кредитному соглашению, Кредитор сохраняет права требования к Концессионеру в части непогашенных требований по Кредитному соглашению.

1.7. Перечисления Концедентом денежных средств являются надлежащим исполнением обязательств Концедента перед Концессионером по Соглашению:

- в дату зачисления средств на Счет поступлений в части текущих Расходных обязательств Концедента по Соглашению, и

- в дату зачисления средств на Счет Кредитора в части Возмещения.

1.8. Концедент подтверждает, что к моменту подписания Прямого соглашения Концедент ознакомлен с условиями Кредитного соглашения. Концессионер направит Концеденту на ознакомление договоры Обеспечения, по мере их заключения с Кредитором в соответствии с разделом 8 Прямого соглашения. Концессионер обязан уведомлять Концедента о всех изменениях условий Кредитного соглашения и договоров Обеспечения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

1.9. Изменение размера, графика, условий оплаты и иных условий по Кредитному соглашению не является основанием для пересмотра размера, графика, условий платежей по Соглашению.

1.10. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент и Концессионер заверяют Кредитора, что на дату Прямого соглашения в Соглашение не вносились изменения и дополнения, и Соглашение не было изложено в новой редакции и продолжает действовать в полном объеме.

1.11. Общие основания для прекращения Соглашения

Соглашение прекращается:

1.11.1. В случаях, установленных в Соглашении и (или) законодательством Российской Федерации (далее – «Прекращение по инициативе сторон Соглашения»).

1.11.2. По инициативе Кредитора в соответствии с разделом 2 Прямого соглашения (далее – «Прекращение Соглашения по инициативе Кредитора»).

- Действия Кредитора в случае неисполнения Кредитного соглашения

2.1. В Случае неисполнения обязательств по Кредитному соглашению, Кредитор с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 2.2 - 2.6 Прямого соглашения, вправе потребовать:

1) совершить Действия по прекращению в соответствии с пунктом 0 Прямого соглашения; или

2) потребовать Замены Концессионера в соответствии с пунктом 0 Прямого соглашения.

2.2. Информирование Кредитора и Концедента о неисполнении Соглашения и Кредитного соглашения:

2.2.1. Кредитор обязуется в письменной форме уведомлять Концедента о предъявлении Кредитором Концессионеру требования о досрочном истребовании Кредита вследствие нарушения Финансовых обязательств в соответствии с Кредитным соглашением в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления такого требования; и

2.2.2. Концедент обязуется в письменной форме уведомлять Кредитора о возникновении основания для прекращения (расторжения) Соглашения, указанных в подпункте 2 пункта 2.3.1 Прямого соглашения, не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после того, как Концеденту стало известно о наступлении соответствующего основания.

2.3. Действия Кредитора в отношении прекращения Соглашения:

2.3.1. Кредитор вправе (как до, так и после ввода Объекта в эксплуатацию) направить требование о совершении Действий по прекращению в случае одновременного наступления следующих обстоятельств:

1) предъявление Кредитором Концессионеру требования о досрочном истребовании Кредита вследствие нарушения Финансовых обязательств в соответствии с Кредитным соглашением; и

2) возникновение одного из оснований для прекращения (расторжения) Соглашения, предусмотренных пунктами 14.3 – 14.5 Соглашения.

2.4. Действия Кредитора в отношении Замены Концессионера:

2.4.1. При одновременном наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1,2 пункта 2.3.1 Прямого соглашения Кредитор вправе до ввода Объекта в эксплуатацию потребовать заменить Концессионера и совершить Передачу, в соответствии с пунктами 2.4 – 2.7 и разделом 4Прямого соглашения. В этом случае замена Концессионера осуществляется без проведения конкурса, при этом кандидатура Приемлемого замещающего лица предлагается Кредитором в соответствии с пунктом 2.6 и разделом 4Прямого соглашения.

2.5. Порядок действий Кредитора в отношении Прекращения Соглашения и Замены Концессионера

2.5.1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после:

1) уведомления Кредитора Концедентом в соответствии с пунктом 0 выше; или

2) даты, когда Кредитору иным образом стало известно о наступлении событий, предусмотренных в пунктах 0 и/или 0 Прямого соглашения,

Кредитор направляет уведомление Концеденту и Концессионеру (далее – «Уведомление о нарушении»).

2.5.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней (если иной срок не согласован Сторонами) с даты получения Уведомления о нарушении Стороны проводят переговоры и составляют План устранения нарушений.

2.5.3. Срок реализации Плана устранения нарушений составляет 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не будет согласован всеми Сторонами.

2.5.4. Если План устранения нарушений будет исполнен надлежащим образом, что будет подтверждено трехсторонним актом, подписанным всеми Сторонами, то Уведомление о нарушении и уведомление о замене будут считаться отозванными.

2.6. Одновременно с направлением Уведомления о нарушении, Кредитор направляет Концеденту уведомление о замене Концессионера (далее – «Уведомление о замене»), которое должно содержать указание на то, что Приемлемое замещающее лицо (с указанием наименования, места нахождения и основного государственного регистрационного номера юридического лица) намерено принять на себя права и обязательства Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению, при этом:

2.6.1. Общий срок для согласования Концедентом и Кредитором Приемлемого замещающего лица не должен превышать 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения Концедентом Уведомления о замене. В течение указанного периода Концедент вправе запрашивать, а Кредитор обязан предоставлять дополнительную информацию о Приемлемом замещающем лице.

2.6.2. Концедент вправе предлагать Кредитору кандидатуры Приемлемого замещающего лица, при этом Кредитор должен учитывать предложения Концедента. В случае если Кредитор не принимает предложения Концедента о кандидатуре Приемлемого замещающего лица, он направляет соответствующее уведомление с обоснованием причин отказа.

2.6.3. Концедент не вправе отказать Кредитору в одобрении кандидатуры Приемлемого замещающего лица, если Приемлемое замещающее лицо:

1) отвечает требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

2) имеет в штате лиц, обладающих надлежащей квалификацией, опытом и технической компетенцией, чтобы исполнять обязательства Концессионера по Договорам с Концедентом и Кредитному соглашению на дату Передачи и после такой даты;

3) предоставило документы, подтверждающие наличие собственных средств, необходимых и достаточных для завершения Проекта Приемлемым замещающим лицом с учетом финансирования от Кредитора;

4) отсутствуют сведения о включении указанного лица в реестр недобросовестных поставщиков; и

5) соответствует всем требованиям, которые предъявлялись к кандидатуре Концессионера при проведении конкурса на заключение Соглашения.

2.6.4. По истечении срока, указанного в пункте 2.6.1 Прямого соглашения, Концедент направляет Кредитору уведомление об одобрении или отказе в одобрении Приемлемого замещающего лица.

2.6.5. В течение [15 (пятнадцати) календарных дней] (если Кредитор и Концедент не договорились об иных сроках) с даты одобрения Приемлемого замещающего лица или крайней даты реализации Плана устранения нарушений (в зависимости от того, что наступит позднее), Концедент обеспечивает принятие решения [(указать наименование органа местного самоуправления)] о замене Концессионера на Приемлемое замещающее лицо (далее – "Распоряжение о Замене").

2.7. Кредитор вправе потребовать от Концедента или Концессионера (в зависимости от оснований для Прекращения Соглашения) осуществить Действия по прекращению (далее –«Требование о совершении Действия по прекращению») в следующих случаях:

2.7.1. если:

1)  План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 2.5.3 Прямого соглашения, и одновременно

2)  не согласовано Приемлемое замещающее лицо в срок, указанный в пункте 2.6.1 Прямого соглашения или не принято Распоряжение о Замене в срок, указанный в пункте 2.6.5 Прямого соглашения; или

2.7.2 	если Передача не завершена в срок, указанный в пункте 4.2 Прямого соглашения; или

2.7.3	после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном пунктами 2.7 и 2.8 с соблюдением требований пунктов 2.5.1-2.5.4 Прямого соглашения, если План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 2.5.3 Прямого соглашения. При этом требования к процедуре Замены Концессиоенера не подлежат применению.

2.8. В случае если Действие по прекращению не выполняется Концессионером и(или) Концедентом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования о совершении Действия по прекращению, Кредитор вправе обратиться за разрешением Спора, подлежащего рассмотрению непосредственно в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения.

2.9. Замена Концессионера по инициативе Концедента

2.9.1. Замена Концессионера без проведения конкурса по инициативе Концедента возможна только с согласия Кредитора при условии одобрения Кредитором кандидатуры Приемлемого замещающего лица, получение которого является формой учета мнения Кредитора в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях. При этом Приемлемое замещающее лицо, предлагаемое Концедентом, в любом случае должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.6.3 Прямого соглашения.

В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом Кредитор обязан согласовать или отказать в согласовании Приемлемого замещающего лица (с обоснованием причин отказа) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, с даты направленияКонцедентом Кредитору соответствующего уведомления.

2.9.2. В случае замены Концессионера путем проведения конкурса Концедент обязуется обеспечить включение в конкурсную документацию следующих обязательных условий:

Приемлемое замещающее лицо должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 0 Прямого соглашения;

- Приемлемому замещающем лицу должны переходить все права и обязательства по Соглашению, всем Договорам с Концедентом, Прямому соглашению, Кредитному соглашению и Обеспечению в полном объеме; и

- Приемлемое замещающее лицо – победитель конкурса по его итогам заключит Соглашение об уступке и передаче на условиях, предусмотренных положениями раздела 4 Прямого соглашения.

- Кредитор не вправе отказать в согласовании Замены Концессионера и Приемлемого замещающего лица, если будут соблюдены условия, указанные в пункте 2.9 и разделе 4 Прямого соглашения.

- Изменение или Прекращение Соглашения по инициативе сторон Соглашения

  - Процедура Прекращения Соглашения по инициативе сторон Соглашения

    - Не менее чем за [45 (сорок пять) календарных дней] до осуществления Действия по прекращению, независимо от основания Прекращения Соглашения, сторона Соглашения либо Концедент и Концессионер совместно обязуются направить Кредитору письменное уведомление о намерении осуществить Действие по прекращению (далее –"Уведомление о Действии по прекращению").

3.1.2 Уведомление о Действии по прекращению должно содержать:

1) указание предполагаемой даты Прекращения Соглашения, которая должна наступать не ранее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после даты направления Уведомления о Действии по прекращению;

2) описание причин и оснований для Действия по прекращению;

3) сведения о всех суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и Концедента перед Концессионером, а также обо всех иных существующих или неисполненных обязательствах Концедента или Концессионера по Договорам с Концедентом, о которых известно Концеденту или Концессионеру на момент Уведомления о Действии по прекращению;

4) проект соглашения о прекращении Соглашения (если применимо); и

5) сведения о сумме Возмещения, рассчитанного на дату Прекращения.

3.1.3. Сторона Соглашения, направившая Уведомление о Действии по прекращению, обязана незамедлительно уведомить Кредитора после направления им первоначального Уведомления о Действии по прекращению, если ей станет известно, что:

1) сведения, приведенные в Уведомлении о Действии по прекращению, являются неверными, неполными и/или неточными в каком-либо существенном отношении; или

2) какие-либо существенные сведения, относящиеся к Уведомлению о Действии по прекращению, не были раскрыты Кредитору.

3.1.4. В случае прекращения Соглашения по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1.3 Прямого соглашения, стороны Соглашения обязаны получить согласие Кредитора. Кредитор в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления о Действии по прекращению от любой из сторон Соглашения вправе:

1) предоставить согласие стороне Соглашения, направившей Уведомление о Действии по прекращению, на совершение Действий по прекращению. В этом случае сторона Соглашения обязана действовать в соответствии с положениями пункта 0 Прямого соглашения; или

2) предоставить предложения/требования, которые должны быть выполнены сторонами Соглашения для целей соблюдения прав Кредитора. В этом случае Стороны руководствуются положениями пункта 0 Прямого соглашения.

3.1.5. Кредитор обязан предоставить согласие на совершение Действий по прекращению, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1.4, при соблюдении следующих условий:

1) сумма Возмещения включает всю сумму Финансовых обязательств и рассчитана на дату Прекращения; и

2) сумма Возмещения в полном объеме подлежит выплате на Счет Кредитора в срок не позднее [90 (девяноста) календарных дней]с даты Прекращения Соглашения.

3.1.6. Если Кредитор предоставляет согласие на совершение Действий по прекращению в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1.4 Прямого соглашения, сторона Соглашения обязана предпринять Действия по прекращению. Срок, в течение которого сторона Соглашения совершает Действия по прекращению, составляет не более [30 (тридцати) календарных дней]. Если сторона Соглашения не предпримет Действия по прекращению, в срок, указанный в настоящем подпункте, она не вправе совершать Действий по прекращению и обязана обратиться к Кредитору за новым согласием, если все Стороны не договорятся об ином.

3.1.7. Если после направления одной из сторон Соглашения Уведомления о Действии по прекращению возникают основания для Прекращения Соглашения по инициативе Кредитора в соответствии с разделом 2 Прямого соглашения, Кредитор вправе незамедлительно осуществить действия, предусмотренные разделом 2 Прямого соглашения, при этом соответствующее Уведомление о Действии по прекращению считается отозванным.

3.1.8. Если Кредитор в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1.4 Прямого соглашения, представил предложения/требования, то стороны Соглашения в срок не более чем 20 (двадцать) рабочих дней с момента их получения проводят переговоры. Целью переговоров является исполнение предложений/требований Кредитора. Кредитор обязан принять участие в переговорах с целью согласования условий Прекращения Соглашения.

3.1.9. Кредитор вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 Прямого соглашения, если не все из предложений/требований Кредитора будут учтены по итогам переговоров, проводимых в соответствии с подпунктом 3.1.8 Прямого соглашения.

3.1.10.  Во всех иных случаях Прекращения Соглашения по инициативе сторон Соглашения, кроме указанных в пункте 3.1.4 Прямого соглашения, стороны Соглашения в течение [15 (пятнадцати) календарных дней]с даты направления Уведомления о Действии по прекращению проводят переговоры и составляют План устранения нарушений. Срок реализации Плана устранения нарушений составляет 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не будет согласован сторонами Соглашения.

3.1.11. Сторона Соглашения, направившая Уведомление о Действии по прекращению, вправе совершить Действия по прекращению на условиях, изложенных в таком уведомлении, если:

1) Кредитор не совершает действия, указанные в пункте 3.1.4 Прямого соглашения, в сроки, указанные в этом пункте. В этом случае согласие на Прекращение Соглашения считается предоставленным на условиях, которые были изложены в Уведомлении о Действии по прекращению; либо

2) План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 3.1.10 Прямого соглашения.

3.2. Процедура изменения Соглашения в случаях, указанных в подпункте 1 пункта 1.3 Прямого соглашения:

3.2.1. В случае изменения Соглашения по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 1.3 Прямого соглашения,стороны Соглашения обязаны получить предварительное письменное согласие Кредитора на такое изменение.

3.2.2. Сторона Соглашения или Концедент и Концессионер совместно в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 1.3 Прямого соглашения, обязуются направить Кредитору письменное уведомление о намерении внести изменения в Соглашение с приложением текста изменений и пояснением причин их внесения.

3.2.3. Кредитор в течение [15 (пятнадцати) рабочих дней]с даты получения уведомления, указанного в пункте 3.2.1 Прямого соглашения, обязан предоставить свое согласие на изменение Соглашения или предоставить обоснованный отказ.

3.2.4. В случае изменения соглашением сторон Соглашения размера Расходных обязательств Концедента Кредитор обязан предоставить согласие на такие изменения, в соответствии с пунктом 3.2.3 Прямого соглашения, при соблюдении всех следующих условий:

1) такое изменение происходит в соответствии с условиями пунктов 7.3.3 – 7.3.5 Соглашения;

2) размер оставшихся к исполнению Расходных обязательств Концедента после изменений будет включать всю сумму Финансовых обязательств;

3) в случае частичной досрочной выплаты Расходных обязательств Концедента, размер Расходных обязательств Концедента за каждый последующий год/полгода/квартал (в зависимости от периодичности выплаты в соответствии с Соглашением), будет пропорционально уменьшен на соответствующую часть суммы Расходных обязательств Концедента, выплаченную досрочно;

4) сумма денежных обязательств Концедента по Соглашению, включая, но не ограничиваясь, Расходные обязательства Концедента (за исключением выплаты Возмещения), будет происходить путем перечисления Концессионеру денежных средств на Счет поступлений.

3.2.5. В случае получения обоснованного отказа от Кредитора стороны Соглашения должны в течение последующих [30 (тридцати) рабочих дней] провести совместные переговоры и выработать приемлемое для Сторон решение.

3.2.6. Если Кредитор не совершает действия, указанные в пункте 3.2.3 Прямого соглашения в сроки, указанные в этом пункте, согласие Кредитора на изменение Соглашения считается предоставленным на условиях, которые были изложены в уведомлении сторон Соглашения.

3.2.7. Если Кредитор предоставляет согласие на изменение Соглашения в соответствии с подпунктом 3.2.3 Прямого соглашения, стороны Соглашения обязаны внести изменения в Соглашение в течение последующих 45 (сорока пяти) календарных дней. Если стороны Соглашения не внесут изменения в Соглашение в срок, указанный в настоящем подпункте, они не вправе вносить такие изменения и обязаны обратиться к Кредитору за новым согласием, если все стороны не договорятся об ином.

- Передача

  - Незамедлительно с даты согласования кандидатуры Приемлемого замещающего лица и выпуска Распоряжения о Замене в соответствии с пунктами 2.6.5 и 2.9 Прямого соглашения, Кредитор имеет право направить Концессионеру Требование о Передаче и заключении Соглашения об уступке и передаче (в качестве приложения к Требованию о Передаче) на условиях, установленных в Прямом соглашении. Передача осуществляется с соблюдением требований Кредитного соглашения и договоров Обеспечения.

  - Соглашение об уступке и передаче считается заключенным с момента его подписания всеми его сторонами. Передача будет считаться осуществленной, когда будет выполнено последнее из условий: (i) Концедент, Концессионер и Кредитор заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по всем Договорам с Концедентом, Кредитному соглашению, договорам Обеспечения, договору генерального подряда, договору аренды части Объекта между Концессионером и привлеченной им образовательной организацией, договоров аренды земельных участков, а также иным договорам, которые заключены Концессионером для реализации Проекта, которые могут потребоваться Приемлемому замещающему лицу и (или) Кредитору (далее –"Соглашение об уступке и передаче"), а также (ii) получены все разрешения и регистрации (в случае необходимости) государственных органов для целей Передачи (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) на дату Передачи (далее –"Дата Передачи"). В целях Передачи Концедент и Концессионер обязаны выполнить все необходимые действия, в том числе подписать акты приема-передачи и иные необходимые документы. При этом общий срок Передачи не должен превышать [60 (шестьдесят) календарных дней]с даты направления Требования о Передаче, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

  - Для надлежащей передачи прав и обязанностей в соответствии с Соглашением об уступке и передаче, Стороны и Приемлемое замещающее лицо, в сроки, предусмотренные для Передачи, составляют реестр договоров и соглашений, заключенных Концессионером для исполнения Соглашения. Реестр договоров и соглашений составляется для решения вопросов целесообразности, порядка и условий передачи прав и обязанностей Концессионера Приемлемому замещающему лицу и может быть использован для согласования Соглашения об уступке и передаче.

  - Если Дата Передачи не наступает в срок, указанный в пункте 4.1 Прямого соглашения, в случае виновных действий и/или бездействия Сторон, Кредитор вправе обратиться в суд за разрешением спора, в порядке, предусмотренном с пунктом 13.5 Прямого соглашения, или направить Требование о совершении Действий по прекращению Соглашения, как указано в пунктах 0 и 0 Прямого соглашения.

  - До даты Передачи:

- Концедент обязуется обеспечить принятие соответствующего Распоряжения о Замене;

- Концессионер обязуется передать Приемлемому замещающему лицу имеющуюся документацию по Объекту (включая исполнительную и проектно-сметную);

- Стороны Соглашения и Приемлемое замещающее лицо в сроки, предусмотренные Прямым соглашением для Передачи, формируют комиссию для определения фактического объема и стоимости выполненных на дату Передачи работ по созданию Объекта (включая монтаж, пуско-наладку оборудования и пр.). По итогам работы комиссии стороны Соглашения и Приемлемое замещающее лицо подписывают трехсторонний акт. В работе комиссии могут принимать участие привлеченные сторонами Соглашения и Приемлемым замещающим лицом экспертные организации.

  - Последствия Передачи

    - С Даты Передачи:

- Приемлемое замещающее лицо принимает права и начинает исполнение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению, Соглашению, Прямому соглашению и иным Договорам с Концедентом в соответствии с Соглашением об уступке и передаче, которое должно содержать следующие существенные условия:

а) сторонами Соглашения об уступке и передаче являются Концедент, Концессионер, Кредитор и Приемлемое замещающее лицо;

б) Приемлемое замещающее лицо принимает на себя в полном объеме все обязательства Концессионера по всем Договорам с Концедентом;

в) Приемлемое замещающее лицо принимает на себя в полном объеме все обязательства Концессионера по Кредитному соглашению и договорам Обеспечения с Кредитором; и

г) В отношении Прямого соглашения в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется передача договора Приемлемому замещающему лицу.

2) права и обязательства Концессионера, возникающие по Договорам с Концедентом, считаются правами и обязательствами Приемлемого замещающего лица;

3) Концедент обязан взаимодействовать с Приемлемым замещающим лицом как со стороной по Договорам с Концедентом;

4) Концедент дает свое согласие на то, что любые основания для расторжения Соглашения и иных Договоров с Концедентом, которые могут быть у Концедента на Дату Передачи, утратят свою силу, и любое направленное до Даты Передачи Уведомление о Действии по прекращению будет считаться отозванным;

5) условия Соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Концессионером на Дату передачи обязательствах по Соглашению, а также с учетом предложений Приемлемого замещающего лица, если они содержат лучшие условия по сравнению с условиями Соглашения. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются дополнительным соглашением к Соглашению на основании соответствующегоРаспоряжения о Замене; и

6) в течение [60 (Шестидесяти) календарных дней]Концедент обязуется выплатить Возмещение на Счет кредитора в соответствии с разделом 0 Прямого соглашения в размере, рассчитанном в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению). Настоящее положение действует и применяется до полного исполнения, независимо от прекращения действия Соглашения или Прямого соглашения с Концессионером или Замены Концессионера.

4.6.2. К Приемлемому замещающему лицу Концедентом не могут быть применены меры ответственности за нарушения обязательств по Договорам с Концедентом, возникшие до Даты Передачи, в связи с деятельностью Концессионера и привлеченных им лиц (независимо от того, было ли о них известно на Дату Передачи).

- Порядок осуществления платежей Концедента

  - Настоящим Стороны договариваются, что:

    - С даты подписания Сторонами Прямого соглашения исполнение денежных обязательств Концедента по Соглашению, включая, но не ограничиваясь исполнением Расходных обязательств Концедента,за исключением выплаты Возмещения, будет происходить путем перечисления Концессионеру денежных средств на Счет поступлений;

    - Концессионер предоставил Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, со Счета поступлений. Согласие (акцепт) Концессионера на списание Кредитором денежных средств со Счета поступлений в счет исполнения обязательств по Кредитному соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере лимита выдачи Кредита, предусмотренного Кредитным соглашением, процентов, комиссий, неустоек и иных платежей по Кредитному соглашению, без ограничения по количеству оформляемых Кредитором соответствующих расчетных документов, согласно условиям Кредитного соглашения и принятым Концессионером обязательствам по Кредитному соглашению;

    - Исполненные до даты подписания Прямого соглашения Сторонами Расходные обязательства Концедента учитываются при осуществлении Кредитором действий, предусмотренных в пункте 8.8, подпункте 8.8.2, пункте 8.10.3 Прямого соглашения.

Стороны согласовывают следующие реквизиты Счета поступлений:

[***]

Стороны договариваются, что любое изменение реквизитов Счета поступлений допустимо по обоюдному согласию Кредитора и Концессионера, о чем Кредитор и Концессионер должны направить Концеденту совместное уведомление об изменении реквизитов Счета поступлений.

С момента получения Концедентом совместного уведомления об изменении реквизитов Счета поступлений (при этом Счет поступлений не может быть открыт в ином кредитном учреждении помимо Кредитора) Концедент перечисляет платежи, подлежащие перечислению в соответствии с Соглашением, включая, но не ограничиваясь исполнением Расходных обязательств Концедента,за исключением Возмещения, уплачиваемого на Счет Кредитора в соответствии с пунктом 6.2 Прямого соглашения, по реквизитам Счета поступлений, указанным в уведомлении.

  - Стороны признают, что все обязательства Концессионера по договорам займа перед Младшими Кредиторами субординированы по отношению к обязательствам Концессионера перед Кредитором, и обязательства перед Кредитором исполняются в приоритетном порядке в рамках каждого процентного периода в соответствии с Кредитным соглашением и межкредиторскими соглашениями (если применимо).

  - При получении денежных средств от Концедента Концессионер принимает на себя обязательство по недопущению просрочек при исполнении обязательств по Кредитному соглашению.

- Возмещение при Прекращении Соглашения

  - Сумма Возмещения, выплачиваемая в соответствии с пунктом 1.4 Прямого соглашения, рассчитывается в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению и не может превышать предельных значений, установленных указанным приложением, в зависимости от оснований для Прекращения Соглашения, а также выплачивается в сроки, указанные в Соглашении.

  - Сумма Возмещения должна быть выплачена Концедентом строго в соответствии с положениями Прямого соглашения на следующий Счет Кредитора:[____________]

  - Выплата Возмещения Концедентом осуществляется следующим образом:

    - Концедент запрашивает у Кредитора расчет суммы задолженности Концессионера по Кредитному соглашению, рассчитываемой на дату Прекращения;

    - Концедент в соответствии с разделом 6 Прямого соглашения выплачивает Кредитору в полном объеме сумму Возмещения, с учетом расчета, подготовленного Кредитором (в части задолженности Концессионера по Кредитному соглашению), и в соответствии с условиями, указанными в Соглашении и Прямом соглашении. При этом расчет, подготовленный Кредитором, должен быть согласован с Концедентом не позднее чем [30 (тридцать) календарных дней] с момента его предоставления Концеденту Кредитором. В случае недостижения согласия в отношении расчета Кредитор или Концедент вправе обратиться за разрешением Спора, подлежащего рассмотрению в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения. Независимо от наличия Спора в отношении расчета части Возмещения, касающегося задолженности Концессионера по Кредиту, Концедентобязан выплатить Возмещение в соответствии с самостоятельным расчетом, произведенным в порядке, установленном Соглашением;

    - Кредитор удерживает из суммы Возмещения всю сумму задолженности перед Кредитором по Кредитному соглашению, признает, что обязательства Концессионера по Кредитному соглашению считаются в таком случае исполненными надлежащим образом в соответствующей части, и выплачивает оставшуюся сумму Возмещения Концессионеру в полном объеме.

  - В течение [5 (пяти) рабочих дней] с момента полного исполнения Финансовых обязательств Концессионера перед Кредитором, Кредитор уведомляет Концедента, с копией Концессионеру, о том, что оставшаяся часть Возмещения, не выплаченная Концедентом и причитающаяся в соответствии с Соглашением, должна выплачиваться Концессионеру на Счет поступлений, а также перечисляет на Счет поступлений уплаченные Концедентом суммы Возмещения, превышающие размер Финансовых обязательств Концессионера перед Кредитором.

- Подтверждение целевого использования средств, выданных Кредитором Концессионеру по Кредитному соглашению

  - Целевым использованием средств, предоставленных Кредитором Концессионеру для целей финансирования Проекта, считаются фактически затраченные Концессионером на создание Объекта денежные средства, направленные Концессионером в качестве платежей по следующим видам договоров (работ/услуг), включая налоги:

    - [комплекс работ по строительству Объекта, включая работы, предусмотренные условиями договора генерального подряда, подряда на строительно-монтажные, отделочные работы;

    - комплекс работ (услуг) по поставке оборудования на Объекте;

    - устройство ограждения с предупреждающими знаками;

    - выполнение работ, связанных с подключениями к инженерной инфраструктуре;

    - прокладка временных инженерных сетей;

    - организация строительного и хозбытового городка, площадок складирования материалов, вспомогательных цехов, арматурных и сварочных постов;

    - вертикальная планировка;

    - организация временных подъездных и внутриплощадочных дорог;

    - разработка котлована;

    - формирование грунта в отвал и вывоз для утилизации;

    - погружение свай на проектную отметку, динамические и статические испытания;

    - закупка материалов основания фундамента;

    - заключение договоров на поставку бетона и арматуры для каркасов зданий и сооружений Объекта;

    - технический надзор и контроль;

    - фундаментные строительно-монтажные работы;

    - возведение каркасов зданий и сооружений Объекта;

    - геодезический контроль и лабораторные испытания;

    - возведение наружных и внутренних стен зданий Объекта, внутренние отделочные работы;

    - монтаж фасадов, ограждающих конструкций, входных групп, устройство мягких кровель;

    - благоустройство и озеленение;

    - поставка, покупка, установка, монтаж, пусконаладка, испытание (в зависимости, что применимо) оборудования, материалов, мебели, инвентаря;

    - аренда движимого и недвижимого имущества (включая аренду земельных участков);

    - подряд/оказание услуг, связанных с поддержанием технологического процесса;

    - заработная плата, иные выплаты сотрудникам, в т.ч. выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, административно-хозяйственные расходы, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;

    - коммунальные услуги;

    - подряд/оказание услуг по гарантийному, пост гарантийному, сервисному обслуживанию и ремонту;

    - оказание услуг и выполнение работ, связанных с получением разрешений, согласований, сопровождений, подключений и т.п.;

    - подряд/оказание услуг, связанных с эксплуатацией и поддержанием технических характеристик;

    - содержание заказчика-застройщика;

    - накладные расходы в пределах, предусмотренных положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства; и

    - все прочие работы по созданию и оснащению Объекта в соответствии с проектно-сметной документацией в отношении Объекта.

- Создание и прекращение Обеспечения

  - Настоящим Концедент выражает свое согласие на создание залога (Обеспечения) в пользу Кредитора по Кредитному соглашению в отношении прав (требований) Концессионера по Соглашению и иным Договорам с Концедентом, включая права по договору(ам) аренды земельных участков, а также прав (требований) Концессионера к любым привлеченным к Проекту третьим лицам.

  - Согласие Концедента на создание Обеспечения, указанного в пункте 8.1 Прямого соглашения, является достаточным согласием на создание Обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом предоставление какого-либо дополнительного согласия не требуется. Указанное согласие дано на весь срок действия Прямого Соглашения и не может быть отозвано. Концедент настоящим подтверждает и соглашается с тем, что обращение взыскания на Обеспечение не будет являться нарушением обязательств Концессионера по Соглашению и не будет являться основанием для досрочного прекращения Соглашения по требованию Концедента.

  - В случае Замены Концессионера и в иных случаях перехода прав и обязанностей Концессионера по договорам Обеспечения к иному лицу, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Концедент соглашается с созданием Приемлемым замещающим лицом нового обеспечения в пользу Кредитора, идентичного Обеспечению, указанному в пункте 8.1 Прямого соглашения

  - Концессионер не вправе передавать в залог Объект и (или) свои права по Соглашению, помимо случаев, указанных в Прямом соглашении.

  - Обращение взыскания на права Концессионера по Соглашению, находящиеся в залоге, возможно только в случае, если в течение не менее чем [180 (ста восьмидесяти) дней] со дня возникновения оснований для обращения взыскания, не осуществлена Замена Концессионера либо если Соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением Концессионером условий Соглашения, либо если иной порядок обращения взыскания на права Концессионера по Соглашению, находящиеся в залоге, не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации.

  - Права по Соглашению, включая права на получение любых платежей, причитающихся Концессионеру (в том числе в случае, когда право Кредитора на получение суммы Кредита в качестве третьего лица в соответствии с пунктом 1.2 Прямого соглашения оспаривается или признается недействительным), являются заложенными в пользу Кредитора. Для целей статей 358.4, 358.6 и 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, Концессионер и Кредитор настоящим уведомляют Концедента, а Концедент настоящим подтверждает получение уведомления о залоге и выражает свое согласие с тем, что с момента получения Уведомления о неисполнении Кредитного соглашения, Концедент обязан исполнять свои денежные обязательства по Соглашению на Счет Кредитора (направление такого уведомления не является обращением взыскания на права по Соглашению). Если Концессионер устраняет Случай неисполнения обязательств, Кредитор обязуется в срок, не превышающий [15 (пятнадцать) календарных дней] с момента, когда ему стало известно об устранении такого Случая неисполнения обязательства, направить Концеденту уведомление о продолжении исполнения обязательств по Соглашению на Счет поступлений.

- Недействительность Соглашения

  - Прямое соглашение не прекращает свое действие с прекращением действия/признанием недействительным Соглашения.

9.2. Стороны настоящим пришли к Соглашению о том, что в случае признания Соглашения недействительной (полностью или в части) или незаключенной сделкой,

1) Концедент обязуется:

9.2.1. Запросить у Кредитора расчет суммы задолженности Концессионера по Кредиту; и

9.2.2. выплатить Кредитору сумму Возмещения в размере, определенном в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению (в зависимости от основания Прекращения) с учетом расчета, подготовленного Кредитором (в части задолженности Концессионера по Кредитному соглашению). При этом расчет, подготовленный Кредитором, должен быть согласован с Концедентом не позднее чем [30 (тридцать) календарных дней] с момента его предоставления Концеденту Кредитором. В случае недостижения согласия в отношении расчета, Кредитор или Концедент вправе обратиться за разрешением спора, подлежащего рассмотрению в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения. Независимо от наличия спора в отношении расчета части Возмещения, касающегося задолженности Концессионера по Кредиту, Концедент обязан выплатить Возмещение в соответствии с самостоятельным расчетом, произведенным в порядке, установленном Соглашением.

2) Концессионер обязуется в течение [90 (девяноста) календарных дней]с даты выплаты Концедентом Возмещения:

9.2.3 передать Концедентуправа владения и пользования на Объект, введенный в эксплуатацию;

9.2.4 передать Концеденту право собственности на объект незавершенного строительства, включая смонтированное оборудование в случае, если выплата Возмещения осуществлена до завершения строительства Объекта и регистрации права собственности Концедента на Объект;

9.2.5 передать Концеденту имеющуюся документацию по Объекту (включая исполнительную и проектно-сметную документацию);

9.2.6 расторгнуть договоры аренды земельных участков, предоставленных для создания и эксплуатации Объекта.

9.3. В случаях, если одно или несколько условий Соглашения или Прямого соглашения (далее в настоящем пункте – "Недействительное условие") признано соглашением Сторон или судебным решением незаконным, недействительным:

9.3.1. законность, действительность и возможность принудительного исполнения остальных условий Соглашения и Прямого соглашения должны сохраняться;

9.3.2. Стороны обязуются согласовать в разумно короткий срок и с учетом законодательства Российской Федерации одно или более условий взамен Недействительных условий, экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительных условий, если бы такие условия не были признаны недействительными, незаконными.

- Срок действия Прямого соглашения

  - Прямое соглашение действует с даты его подписания всеми Сторонами и действует в течение срока реализации Соглашения, в том числе при изменении и прекращении Соглашения, но в любом случае до полного исполнения обязательств всех Сторон по Прямому соглашению.

- Соотношение договоров

  - В случае какого-либо противоречия или несоответствия между положениями Прямого соглашения и положениями Соглашения (за исключением положений, указанных в пункте 11.2 Прямого соглашения), положения Соглашения имеют преимущественную силу.

  - Невзирая на положения пункта 11.1 Прямого соглашения, Стороны договорились, что права и обязательства Концедента, Концессионера и Кредитора в отношении порядка, условий и оснований Прекращения, порядка и условий выплаты Возмещения, Прекращение и изменение Соглашения, Передача и Замена Концессионера, а также обязательства Концедента по исполнению Расходных обязательств Концедента должны исполняться Сторонами с соблюдением условий и порядка, предусмотренных Прямым соглашением.

  - Права Кредитора по досрочному истребованию Кредита при наступлении Случая неисполнения обязательств по Кредитному соглашению должны исполняться Кредитором с соблюдением сроков и порядка, предусмотренных Прямым соглашением.

  - В случае противоречия между Прямым соглашением и каким-либо договором по 11.5. Обеспечению положения Прямого соглашения имеют преимущественную силу.

  - Прямое соглашение является самостоятельным договором между Сторонами. Действительность и обязательность Прямого соглашения не зависит от существования и действительности Соглашения и иных Договоров с Концедентом.

- Уступка прав по Прямому соглашению

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Прямому соглашению и/или Соглашению, иначе чем по правилам, предусмотренным в Прямом соглашении и законодательстве Российской Федерации.

- Разрешение споров

  - Все разногласия, возникающие в связи с выполнением Прямого соглашения (далее –"Спор"), подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров в порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.8, 3.1.9, 4.4, 6.3.2, 9.22 Прямого соглашения и в иных случаях, прямо предусмотренных Прямым соглашением, когда Спор подлежит урегулированию непосредственно в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения.

13.2. Сторона, заявляющая о возникновении Спора (далее – "Требующая сторона"), должна направить уведомление о возникновении Спора другой Стороне (далее – "Отвечающая сторона"), с указанием следующей информации:

1) описание Спора;

2) требования в связи со Спором, включая информацию о финансовых требованиях и их обоснование;

3) предполагаемую дату проведения первого совещания относительно требований, которое должно состояться не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента направления уведомления, место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны.

13.3. Не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о возникновении Спора Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне ответ на уведомление, включающий:

1) подтверждение даты, времени, места проведения первого совещания и/или предложения по изменению предложенной даты (при условии, что эта встреча состоится не позднее [14 календарных дней] после направления уведомления о возникновении Спора), времени и места первого совещания;

2) список участников совещания от Отвечающей стороны;

3) ответ на требования, изложенные Требующей стороной в уведомлении о возникновении Спора.

13.4. Цель первого совещания состоит в том, чтобы Стороны обменялись документами и информацией относительно Спора и максимально прояснили свои позиции. Стороны должны договориться о дальнейших действиях по разрешению Спора.

13.5. Если Стороны не смогли разрешить Спор в течение [30 (тридцати) рабочих дней] с даты направления уведомления о возникновении Спора (либо в течение большего срока, если таковой был согласован Сторонами), такой Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Уведомления

  - Любое уведомление, заявление или иное сообщение по Прямому соглашению или в связи с ним должно быть составлено в письменной форме и передано лично под роспись, либо направлено по почте с уведомлением о вручении или по электронной почте с подтверждением получения по нижеуказанным адресам для вручения уведомлений. Любое такое уведомление или сообщение считается надлежащим образом полученным Стороной, которой оно адресовано:

    - в дату, указанную на копии сообщения Стороной (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

14.1.2. в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

14.1.3. в дату отказа Стороны от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; при передаче по защищенным каналам электронной связи– в момент передачи сообщения по защищенным каналам электронной связи, при этом оригинал соответствующего сообщения должен быть незамедлительно отправлен также любым иным способом, предусмотренном настоящим пунктом 14.1 Прямого соглашения; или

14.1.4. в дату подтверждения получения по электронной почте или по факсу по реквизитам, указанным ниже;

Адрес Концедента для вручения уведомлений:

Адрес Кредитора для вручения уведомлений:

Адрес Концессионера для вручения уведомлений:

  - Любая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления Сторонам Прямого соглашения не позднее, чем за [7 (семь) рабочих дней].

- Применимое право

  - Прямое соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16 Адреса и реквизиты Сторон

[***]

Приложение 1 к Прямому соглашению от___________________

[Цель, размер и порядок предоставления Кредита (кредитной лини), иные условия Кредитного соглашения]

[***]

# Приложение 13

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «___»________2018 года № ______

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

| г. [***], «___» _________ 201___ года ____/______/_______ | Бенефициар: |
| --- | --- |

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________

Дата выдачи: «__» _____ 201__ г.

[указать место выдачи банковской гарантии]

[указать дату выдачи банковской гарантии]

- Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию,  организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Концессионера, организационно-правовая форму Концессионера, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Концедентом, [полное наименование Концедента, организационно-правовая форма Концедента, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концедента (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концедента без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концедента в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 22 (далее – «Гарантия»).

- Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Соглашению, в частности обязательства:

а) [(указать обязательства в зависимости от стадии Соглашения)].

- Гарантия предоставляется в размере, равном [***] (далее – «Сумма Гарантии»).

- Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует в течение [***].

- Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – «Требование») и, в любом случае, не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, указанные в пункте Ошибка! Неизвестный аргумент ключа..

- К Требованию должны быть приложены следующие документы:

1) расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом;

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени Бенефициара;

3) информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.

- Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 20 настоящей Гарантии.

- В течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты получения Требования и всех приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы.

- Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:

- требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии; или

- к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6 настоящей Гарантии; или

- Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока.

- Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.

- Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.

- Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.

- Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.

- Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по Гарантии.

- Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления  любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше):

- уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии;

- окончания срока, на который была выдана Гарантия;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

- по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

- Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.

- Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

- Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Все термины, используемые в настоящей Гарантии, подлежат толкованию в соответствии с тем, как они определены в Соглашении, если иное прямо не установлено в Гарантии.

- Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта:

[***]

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |

Приложение 14

к Концессионному соглашению  о создании и эксплуатации

объекта образования «Средняя общеобразовательная школа

(Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных

предметов с универсальной  безбарьерной средой)» мощностью на

900 мест в муниципальном образовании городской округ город Югорск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 от «___»________2018 года № ______

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН И ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства

- Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об Особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

- описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

- обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

- описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

- Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения Уведомления об Особом обстоятельстве Концедент направляет Концессионеру согласие, либо мотивированный отказ в признании наступления Особого обстоятельства.

- Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения согласия Концедента, указанного в пункте 2, либо не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней с момента направления Концеденту Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее по тексту – «Расчет к уведомлению об Особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:

- если применимо – предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе, если применимо, предлагаемые изменения сроков Создания Объекта Соглашения;

- если применимо – расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию Объекта Соглашения;

- если применимо - расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

- если применимо - расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

- если применимо - предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения в части графика выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства (далее – «График возмещения по Особому обстоятельству»).

При подготовке Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Соглашение, не приводящие к увеличению расходных обязательств Концедента, в том числе перенос сроков исполнения обязательств и (или) иные изменения Соглашения, в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно), за исключением наступления Особых обстоятельств, указанных в пунктах 10.8.12 – 10.8.13 Соглашения, при котором Концессионер вправе в первую очередь рассматривать выплату Концедентом возмещения дополнительных расходов в качестве меры компенсации последствий указанных Особых обстоятельств.

Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные Расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 3.

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 2 и 4 Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов, а также с предложениями по изменению Соглашения (включая, если применимо, График возмещения по Особому обстоятельству).

В течение периода, указанного в пункте 6, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

Концессионер обязан предоставить Концеденту такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Концедента в признании наступления Особого обстоятельства, либо Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленные пунктами 2 и 6 настоящего Приложения, то Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве и с Расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве.

В случае, если по результатам рассмотрения Уведомления об Особом обстоятельстве и/или Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.

Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 6 - 8.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 6, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо) Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение:

    - в соответствии с предложениями Концессионера, согласованными в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве, в том числе, если применимо, в Графике возмещения по Особому обстоятельству (при этом такое изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон); либо

    - в соответствии с вынесенным в Порядке разрешения Споров решением по Особому обстоятельству (в зависимости от того, что применимо);

при этом Стороны обязаны осуществить все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение, включая, если это необходимо в соответствии с Законодательством Российской Федерации, получение согласия антимонопольного органа на такое изменение.

График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия:

    - вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров и (или)

    - положениям пунктов 15- 16.

- Порядок выплат дополнительных расходов

Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные дополнительные расходы, указанные в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве, подтвержденные документально, в сроки в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству.

В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 15, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.

- Смягчение последствий Особого обстоятельства

В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 17 обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 17 обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом – урегулировать данный Спор в Порядке разрешения Споров.

Подписи представителей Сторон

| от Концедента _________________ Салахов Раис Закиевич М.П. | от Концессионера ______________________ (ФИО) М.П. |
| --- | --- |