## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.10.2014
Наименование программы "Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП
тыс. руб.
№ пункт | Наименование мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | примечания
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [7 empty] | абсолютное значение (гр6-гр7) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска
Задача 1 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста»
1.1 | Выплаты ко Дню г. Югорска-гражданам из числа первопроходцев, старожил города, работающих с 1962-1970 годы |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 580,0 | 580,0 | 577.6 | 2.4 | 99.5862
1.2 | Выплаты к юбилейной дате неработающим пенсионерам всего: |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 540 | 540 | 282.82 | 257.18 | 52.3741
1.2.1 | в том числе: долгожителям, достигшим 80-летнего возраста | [5 empty] | 50 | 50 | 14 | 36 | 28
1.2.2 | пенсионерам 55 лет и старше, отработавшим в бюджетных организациях города Югорска не менее 15 лет и уволившимися из организации бюджетной сферы города Югорска в связи с выходом на пенсию | [5 empty] | 490 | 490 | 268.82 | 221.18 | 54.8612
1.4 | Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | расходы носят заявительный характер
Итого по задаче 1, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 1170 | 1170 | 860.42 | 309.58 | 73.5402
Задача 2 «Социальная поддержка граждан с ограниченными физическими возможностями»
2.1 | Оказание адресной материальной помощи инвалидам ко Дню инвалида ― 1 декабря |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | расходы запланированы на 4 квартал 2014
2.2 | Организационная помощь городскому обществу инвалидов в проведении массовых мероприятий, посвященных декаде инвалидов, организации туристких слетов и экскурсионных программ |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 200
Задача 3 «Социальная поддержка граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска»
3.1 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 2920 | 2920 | 2351.87 | 568.13 | 80.5435
3.2 | Компенсация стоимости проезда Почетным гражданам для участия в праздновании «Дня города Югорска» |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | расходы носят заявительный характер, заявлений не поступало, сложившаяся экономия будет перераспределена
3.3 | Выплаты единовременной материальной помощи гражданам на организацию похорон Почетных граждан |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | расходы носят заявительный характер
Итого по задаче 3, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 3045 | 3045 | 2351.87 | 693.13 | 77.2371
Задача 4 «Социальная поддержка граждан льготных категорий»
4.1 | Обеспечение новогодними подарками детей от года до 14 лет из малообеспеченных семей |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | расходы запланированы на 4 квартал 2014
4.2 | Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» льготных категорий граждан, проживающих в городе Югорске |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 480 | 480 | 199.247 | 280.753 | 41.5098
4.3 | Выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых помещений, не находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Югорска |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | расходы носят заявительный характер
4.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно отдельным категориям лиц, получающим медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, бесплатной медицинской помощи, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены по месту проживания |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 500 | 500 | 218.87 | 281.13 | 43.774
4.5 | Исполнение ст. 24 Федерального закона от 02.03. 2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" |  |  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 4579 | 4579 | 3845.55 | 733.45 | 83.9823
4.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным врачам специалистам государственных учреждений здравоохранения города Югорска |  |  |  | Отдел по организационно- массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | расходы будут производится в 4 квартале
Итого по задаче 4, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 6549 | 6549 | 4263.667 | 2285.333 | 65.1041
Задача 5 «Социальная поддержка и помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»
5.1 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 550 | 550 | 425.29 | 124.71 | 77.3255
5.2 | Оказание экстренной финансовой поддержки населения |  |  |  | отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП, управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 440 | 440 | 253.59 | 186.41 | 57.6341
Итого по задаче 5, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 990 | 990 | 678.88 | 311.12 | 68.5737
Прочие мероприятия
6.1 | Оплата банковских услуг за перечисление денежных средств |  |  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | местный бюджет | 75 | 75 | 39.61 | 35.39 | 52.8133
Итого по задаче 6, в том числе: | [5 empty] | местный бюджет | 75 | 75 | 39.61 | 35.39 | 52.8133
Всего по муниципальной программе, в том числе: | [6 empty] | 12029 | 12029 | 8194.447 | 3834.553 | 68.1224
[6 empty] | местный бюджет | 12029 | 12029 | 8194.447 | 3834.553 | 68.1224
в том числе:
отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление по бухгалтерскому учету и отчетности | [5 empty] | местный бюджет | 12029 | 12029 | 8194.447 | 3834.553 | 68.1224
Отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП |  |  |  |  | 3: _________ А. В. Рогачев; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  |  |  |  | 3: __________ Л. А. Михайлова; 6: В. Н. Ермакова _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-47