## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2021 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 год
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2020 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование жилищного строительства (1,2,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 208101.4678 | 208101.4678 | 208094.594 | -6.8737 | 99.9967 | Заключено Соглашение и четыре дополнительных соглашения к Соглашению между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2021 год. Приобретено 83 жилых помещения. Не в полном объеме исполнены обязательства по передаче одной квартиры (№14) в рамках МК, заключенного в 2018 году (ул. Студенческая,16/1), в отношении которой идет судебный спор. В части оплаты по МК Заказчиком исполнены обязательства в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 193534.365 | 193534.365 | 193527.9724 | -6.3926 | 99.9967
|  |  | местный бюджет | 14567.1028 | 14567.1028 | 14566.6216 | -0.48117 | 99.9967
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 208101.4678 | 208101.4678 | 208094.594 | -6.8737 | 99.9967
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 193534.365 | 193534.365 | 193527.9724 | -6.3926 | 99.9967
|  |  | местный бюджет | 14567.1028 | 14567.1028 | 14566.6216 | -0.48117 | 99.9967
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 2467.7 | 2467.7 | 2467.547 | -0.153 | 99.9938 | Обеспечен субсидией - 1 участник мероприятия.
|  |  | федеральный бюджет | 1890.1 | 1890.1 | 1890.036 | -0.064 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 577.6 | 577.6 | 577.511 | -0.089 | 99.9846
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторгнуто Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2021 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы, в виду того, что единственная молодая семья, состоящая в списках получателей социалтьной выплаты на приобретение жилья в 2021 году, не изъявила желание получить субсидию в текущем году и была исключена из списков получателей и участников мероприятия. Выплачены субсидии 18 семьям, которым были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 16811.7 | 16811.7 | 16811.685 | -0.015 | 99.9999 | В соответствии с планом приобретено 9 жилых помещений.
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 14891.7 | 14891.7 | 14891.685 | -0.015 | 99.9999
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992 | Выполнено мероприятие по подготовке территорий для ИЖС
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100 | Приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 19783.7 | 19783.7 | 19783.492 | -0.208 | 99.9989
|  |  | федеральный бюджет | 3810.1 | 3810.1 | 3810.036 | -0.064 | 99.9983
|  |  | бюджет автономного округа | 15473.6 | 15473.6 | 15473.496 | -0.104 | 99.9993
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 227885.1677 | 227885.1677 | 227878.086 | -7.0817 | 99.9969
|  |  | федеральный бюджет | 3810.1 | 3810.1 | 3810.036 | -0.064 | 99.9983
|  |  | бюджет автономного округа | 209007.965 | 209007.965 | 209001.4684 | -6.4966 | 99.9969
|  |  | местный бюджет | 15067.1028 | 15067.1028 | 15066.5816 | -0.52117 | 99.9965
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 224913.1677 | 224913.1677 | 224906.279 | -6.8887 | 99.9969
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 208426.065 | 208426.065 | 208419.6574 | -6.4076 | 99.9969
|  |  | местный бюджет | 14567.1028 | 14567.1028 | 14566.6216 | -0.48117 | 99.9967
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 2972 | 2972 | 2971.807 | -0.193 | 99.9935
|  |  | федеральный бюджет | 1890.1 | 1890.1 | 1890.036 | -0.064 | 99.9966
|  |  | бюджет автономного округа | 581.9 | 581.9 | 581.811 | -0.089 | 99.9847
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 210569.1677 | 210569.1677 | 210562.141 | -7.0267 | 99.9967
|  |  | федеральный бюджет | 1890.1 | 1890.1 | 1890.036 | -0.064 | 99.9966
|  |  | бюджет автономного округа | 194111.965 | 194111.965 | 194105.4834 | -6.4816 | 99.9967
|  |  | местный бюджет | 14567.1028 | 14567.1028 | 14566.6216 | -0.48117 | 99.9967
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.96 | -0.04 | 99.992
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 16811.7 | 16811.7 | 16811.685 | -0.015 | 99.9999
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 14891.7 | 14891.7 | 14891.685 | -0.015 | 99.9999
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 13.01.2022