## Программа
Приложение
к письму управления культуры
от___________№_____
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 января | 2015 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактически значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.6-гр.7) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1 | Формирование информационных ресурсов библиотеки | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 487.8 | 487.8 | 487.8 | 0 | 100 | Обновлена автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС», заимствованы записи из сводного каталога библиотек России.
|  |  | местный бюджет | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 0 | 100 | Приобретено два компьютера и лицензионное программное обеспечение на сумму 94,0 тыс. рублей
|  |  | местный бюджет | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
3 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 108 | 108 | 108 | 0 | 100 | Произведена оплата услуг Интернета за счет средств окружгого бюджета в сумме 108,0 тыс. рублей и за счет бюджета города Югорска в сумме 19,0 тыс. рублей.
|  |  | местный бюджет | 19 | 19 | 19 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | Произведена оплата за издательскую деятельность
|  |  | местный бюджет | 24673.5 | 24673.5 | 24673.4 | 0.1 | 99.9996 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 0 | 100 | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 775.7 | 775.7 | 775.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 24792.7 | 24792.7 | 24792.6 | 0.1 | 99.9996 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 0 | 100 | Х
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
1 | Обеспечение сохранения Музейного фонда | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Информатизация музея | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ «Музей истории и этнографии» | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 17425 | 17425 | 17425 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 567.2 | 567.2 | 567.2 | 0 | 100 | Х
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 17425 | 17425 | 17425 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 567.2 | 567.2 | 567.2 | 0 | 100 | Х
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ «ЦПКиО «Аттракцион» | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 14404.6 | 14404.6 | 14400.8 | 3.8 | 99.9736 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2351.1 | 2351.1 | 2351.1 | 0 | 100 | Х
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 14404.6 | 14404.6 | 14400.8 | 3.8 | 99.9736 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2351.1 | 2351.1 | 2351.1 | 0 | 100 | Х
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 4770.3 | 4770.3 | 4770.3 | 0 | 100 | Проведены общегородские мероприятия: Масленница, Проводы зимы, 1 мая, День Победы, Сабантуй, Славянский хоровод, Театральная весна, Театральные встречи в Югре, Новый год и т.д.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
3 | Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 150 | 150 | 150 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ «ЦК «Югра-презент», МБУК «МиГ») | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 61719.5 | 61719.5 | 61719.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 16792 | 16792 | 15882 | 910 | 94.5808 | Х
5 | Обеспечение мероприятий по безопасности инфраструктуры зданий | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | Х
|  |  | местный бюджет | 70939.3 | 70939.3 | 70939.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 16792 | 16792 | 15882 | 910 | 94.5808 | Х
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1 | Обновление материально-технической базы учреждений культуры | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 0 | 100 | Приобретен аккордеон Bugary для ансамбля русских народный инструментов «Югорский сувенир» МАУ "ЦК "Югра-презент"
|  |  | местный бюджет | 8185.5 | 8185.5 | 8185.5 | 0 | 100 | Приобретены: аттракцион, скамейки и урны в МАУ "ЦПКиО" Аттракцион"; сцена в музей под открытым небом "Суеват пауль";световое обцуродование, сценические костюмы, ростовые куклы в МАУ "ЦК "Югра-презент"; сценические костюмы в МБУК "МиГ"
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Текущий ремонт учреждений культуры | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 | Ремонт бильярдной комнаты и подиума в хоровом зале в МАУ "ЦК "Югра-презент"
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по задаче 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 1833.5 | 1833.5 | 1833.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 8335.5 | 8335.5 | 8335.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 2759.2 | 2609.2 | 2609.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 135897.1 | 135897.1 | 135893.2 | 3.9 | 99.9971 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 19788.9 | 19788.9 | 18878.9 | 910 | 95.4015 | Х
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Подпрограмма II «Совершенствование системы управления в культуре»
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура
1 | Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 6348 | 6348 | 6348 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2 | Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры | Управление культуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 6348 | 6348 | 6348 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 6348 | 6348 | 6348 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3 " Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристических услуг
Задача 1. Продвижение туристических возможностей города Югорска на региональном и российском рынках
1.1 | Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" | Управление культуры администрации города Югорска ( Управление экономической политики администрации города Югорска-соисполнитель) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 2759.2 | 2759.2 | 2759.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 142645.1 | 142645.1 | 142641.2 | 3.9 | 99.9973 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 19788.9 | 19788.9 | 18878.9 | 910 | 95.4015 | Х
|  |  | всего | 165193.2 | 165193.2 | 164279.3 | 913.9 | 98.4 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 2759.2 | 2609.2 | 2609.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 136297.1 | 136297.1 | 136293.2 | 3.9 | 99.9971 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 19788.9 | 19788.9 | 18878.9 | 910 | 95.4015 | Х
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 6348 | 6348 | 6348 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель (Управление экономической политики администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Управления культуры администрации г.Югорска |  |  | Нестерова Н.Н. | /_________ | Наумова Т.В. |  | ___ | 5-00-26(вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. | /__________ | Бочарова О.В. |  | _______ | 5-00-47 (вн.253)
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год

## Показатели
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2014 год
«Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»
ответственный исполнитель:
Управление культуры администрации города Югорска (УК)
№ | Наименование мероприятия | Отв. исп. / соисп. | Ед. измерения | Фактическое значение за АППГ (2013) | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (если отклонение составляет < или > 5,0% от планового значения)
[5 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100,0%)
(гр.6-гр.7)
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
Задача 1 «Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска»
1.1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей | Управление культуры | Экземпляры | 4 126,0 | 4 130,0 | 4182 | -52 | 101.2
1.2. | Число зарегистрированных пользователей библиотеки, (человек) | Управление культуры | Человек | 12 300,0 | 12 350,0 | 12401 | -51 | 100.4
1.3. | Число посещений библиотек | Управление культуры | Человек | 79 500,0 | 79 500,0 | 82579 | -3079 | 103.8
Задача 2 « Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям»
2.1. | Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций | Управление культуры | Проценты | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
2.2. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Управление культуры | Проценты | 15 | 16 | 16 | 0 | 100
2.3. | Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Управление культуры | Единица | 6 | 7 | 9 | -2 | 128.5 | Увеличение показателя произошло за счет проведения двух внеплановых выставок, проводимых в МАУ ЦК «Югра-презент» «30 лет городскому совету ветеранов» с 8-9 октября, «Печатный пряник на Руси» на всероссийском форуме музейного искусства в музее природы и человека г. Ханты-Мансийск с 24-29 ноября
|  |  | Единица | 6 |  | 9 | -2 | 128.5
2.4. | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда | Управление культуры | Проценты | 10.7 | 16.4 | 16.4 | 0 | 100
2.5. | Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –Югры | Управление культуры | Единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 100
Задача 3 « Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан,
приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха»
3.1. | Количество участников культурно – досуговых мероприятий, организованных культурно – досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) | Управление культуры | Проценты | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0 | 100
3.2. | Количество участников, занимающихся в клубных формированиях | Управление культуры | Человек | 1 281,0 | 1 281,0 | 1282 | -1 | 100
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления в культуре»
Задача 1 «Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры»
1.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу | Управление культуры | Проценты | 60 | 64.9 | 64.9 | 0 | 100
Подпрограмма 3
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках
1.1. | Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, **** | Управление культуры | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
1.2. | Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом «Суеват Пауль» | Управление культуры | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
Показатели конечных результатов
Цель. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества культурных услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма 1
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
1.1. | Количество посещений музея (посещения на 1 жителя в год) | Управление культуры | Проценты | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0 | 100
1.2. | Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге | Управление культуры | Проценты | 30 | 74 | 80 | -6 | 108.1 | Увеличение данного показателя связано с формированием группы по вводу библиографических записей в электронный каталог на ретрофонд на 4 человека
1.3. | Коэффициент посещаемости социального кино | Управление культуры | Проценты | 11 | 12 | 14.4 | -2.4 | 120 | Отклонение показателя произошло за счет увеличения показа социального кино
Цель. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Подпрограмма 2
«Совершенствование системы управления в культуре»
1.1. | Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры | Управление культуры | Проценты | 81 | 83 | 88.6 | -5.6 | 106.7
Цель. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Подпрограмма III
«Развитие внутреннего и въездного туризма»
1.1. | Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению | Управление культуры | Проценты | 100 | 101 | 101 | 0 | 101

## Пояснительная
Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» по состоянию на 01 января 2015 года.
Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие культуры в городе Югорске на 2014-2020 годы» (с изменениями от 06.02.2014 № 380, 03.03.2014 № 770, 07.05.2014 № 2049, 02.07.2014 № 3046, 06.08.2014 № 3993, 20.11.2014 № 6332, 27.11.2014 № 6443, № 31.12.2014 7435). В 2014 году исполнение мероприятий муниципальной программы составило 100 % на общую сумму 165 193 200 рублей 00 копеек, от общей запланированной суммы бюджетных ассигнований в размере 165 193 200 рублей 00 копеек.
По окружному бюджету исполнение составило 100 % в сумме 2 759 200 рублей. По бюджету города Югорска исполнение составило 100% в сумме 142 645 100 рублей. По иным внебюджетным источникам исполнение составило 95,4% в сумме 18 878 900 рублей, 29 декабря 2014 года произошло поступление денежных средств на лицевые счета учреждений за оказание платных услуг, которые будут освоены в январе 2015 года.
Фактические значения показателей непосредственных и конечных результатов достигнуты плановых значений. Отклонение по показателю «Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» произошло за счет за счет проведения двух внеплановых выставок, проводимых в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» «30 лет городскому совету ветеранов» с 8-9 октября и «Печатный пряник на Руси» на всероссийском форуме музейного искусства в музее природы и человека г. Ханты-Мансийск с 24-29 ноября. Незначительное отклонение показателя «Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге», связано с формированием группы по вводу библиографических записей ретрофонда в электронный каталог в количестве 4 человек.
Отклонение показателя «Коэффициент посещаемости социального кино» произошло за счет увеличения сеансов кинопоказа социального кино. В течение 2014 года были внесены корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).
Начальник управления культуры |  | Н.Н. Нестерова