«В регистр»



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_26 декабря 2013 №\_4250

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 06.06.2013 № 1446

В целях совершенствования механизма реализации и уточнения объемов финансирования долгосрочной целевой программы.

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 06.06.2013 № 1446 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы» (в редакции от 26.08.2013 № 2286) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы:

1.1.1. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые непосредственные результаты реализации** | Ремонт крыш – 30,96 тыс.кв. метров.  Утепление и ремонт фасадов – 52,12 тыс.кв. метров.  Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем – 51.  Ремонт фундаментов – 0,18 тыс. куб. метров.  Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления по тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа – 246 штук.  Ремонт подъездов – 6,60 тыс.кв. метров.  Ремонт балконов – 3,14 тыс.кв. метров.  Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9. |

»

1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем и источники финансирования** | **Подпрограмма 1** | | | | |
| Источники | Всего,  тыс. рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства бюджета автономного округа | 20 706,200 | 15 837,300 | 3 018,900 | 1 850,000 |
| Средства бюджета автономного округа Дорожного фонда (остаток 2012 г) | 1 046,260 | 1 046,260 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 4 564,72 | 4 307,72 | 159,000 | 98,000 |
| Средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,00 | 106,00 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 531,054 | 531,054 | 0 | 0 |
| Средства собственников помещений | 963,502 | 530,754 | 216,374 | 216,374 |
| **Всего** | **27 917,736** | **22 359,088** | **3 394,274** | **2 164,374** |
| **Подпрограмма 2** | | | | |
| Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 121,300 | 11 121,300 | 0 | 0 |
| Средства бюджета автономного округа | 18 086,143 | 18 086,143 | 0 | 0 |
| Средства бюджета города | 7 863,540 | 7 863,540 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 2 180,646 | 2 180,646 | 0 | 0 |
| Средства собственников помещений | 4 361,291 | 4 361,291 | 0 | 0 |
| **Всего** | **43 612,920** | **43 612,920** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 3** | | | | |
| Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства бюджета города | 16 392,159 | 16 392,159 | 0 | 0 |
| Средства собственников помещений | 862,800 | 862,800 | 0 | 0 |
| **Всего** | **17 254,959** | **17 254,959** | **0** | **0** |
| **Всего по программе:** | | | | |
| Источники | Всего, тыс.рублей | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 121,300 | 11 121,300 | 0 | 0 |
| Средства бюджета автономного округа | 39 838,603 | 34 969,703 | 3 018,900 | 1 850,000 |
| Средства бюджета города | 28 820,419 | 28 563,419 | 159,000 | 98,000 |
| Средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,000 | 106,000 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 2 711,700 | 2 711,700 | 0 | 0 |
| Средства собственников помещений | 6 187,593 | 5 754,845 | 216,374 | 216,374 |
| **Всего** | **88 785,615** | **83 226,967** | **3 394,274** | **2 164,374** |

»

1.2. Раздел 4. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт балконов и подъездов» после слов «сумма Подпрограммы составляет» цифры «12 678,322» заменить на «17 254,959».

1.3. Приложения 1,2,3,4,5 к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска С.Д. Голин**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 26 декабря 2013  **№** 4250

**Приложение 1**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**

**в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**Система показателей, характеризующих результативность долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов по городу Югорску на 2013 – 2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (конец 2015 года)** |
| **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| **Показатели непосредственных результатов** | |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ремонт крыш и в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе:** | **22,30** | **4,66** | **2,00** | **2,00** | **30,96** |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | 3,06 | 1,56 | 2,00 | 2,00 | 8,62 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | 19,24 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 22,34 |
| **2** | **Утепление и ремонт фасадов зданий в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе:** | **43,17** | **4,55** | **2,20** | **2,20** | **52,12** |
| 2.1. | Подпрограмма 1 | 3,17 | 1,25 | 2,20 | 2,20 | 8,82 |
| 2.2. | Подпрограмма 2 | 40,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
| **3** | **Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем, единиц, в том числе:** | **42** | **5** | **2** | **2** | **51** |
| 3.1. | Подпрограмма 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | **Ремонт фундаментов в многоквартирных домах, тыс. куб. метров, в том числе:** | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| **5** | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ учета потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии горячей и холодной воды, электрической энергии, газа, единиц, в том числе:** | **206** | **20** | **10** | **10** | **246** |
| 5.1. | Подпрограмма 1 | 20 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 | 186 | 20 | 0 | 0 | 206 |
| **6** | **Ремонт подъездов в многоквартирных домах, тыс. кв.метров, в том числе:** | **3,98** | **1,02** | **0,80** | **0,80** | **6,60** |
| 6.1. | Подпрограмма 1 | 0,64 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 2,24 |
| 6.2. | Подпрограмма 3 | 3,34 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,36 |
| **7** | **Ремонт балконов в многоквартирных домах, тыс. кв. метров, в том числе:** | **0,70** | **0,24** | **2,00** | **0,20** | **3,14** |
| 7.1. | Подпрограмма 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,20 | 2,20 |
| 7.2. | Подпрограмма 3 | 0,70 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| **8** | **Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, единиц, в том числе:** | **6** | **2** | **1** | **0** | **9** |
| 8.1. | Подпрограмма 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| **Показатели конечных результатов** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов, процентов. | 35,80 | 37,35 | 37,91 | 38,5 | 38,5 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности, тыс.кв.метров. | 77,63 | 5,62 | 2 | 2 | 87,25 |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством проведенного ремонта в местах общего пользования, процентов. | 11,36 | 12,4 | 13,44 | 14,6 | 14,6 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, процентов. | 4 | 5,3 | 6 | 6 | 6 |

Примечание:

ПУ – приборы учета

УУ – узлы учета

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 26 декабря 2013  **№** 4250

**Приложение 2**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**

**в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Муниципальный заказчик** | **Срок**  **исполнения** | | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию, всего** | **в том числе по годам:** | | | **Ожидаемые результаты** |
| **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| **год** | | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Проведение капитального ремонта и модернизация многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективностиа, а также улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам** | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1. «Наш дом»** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | | средства бюджета автономного округа | 13 684,200 | 9 984,200 | 1 850,000 | 1 850,000 | Ремонт крыши - 8,62 тыс.кв. метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 8,82 тыс.кв. метров.; кол-во домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 9 штук; ремонт фундаментов - 0,04 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов и УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 40 штук.; ремонт подъездов - 2,24 тыс.кв.метров. |
| средства местного бюджета | 720,900 | 525,500 | 97,400 | 98,000 |
|  | средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД) | 106,000 | 106,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 531,054 | 531,054 | 0,000 | 0,000 |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | 963,502 | 530,754 | 216,374 | 216,374 |
| **Итого по мероприятиям:** |  |  | |  | **16 005,656** | **11 677,508** | **2 163,774** | **2 164,374** |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | | средства бюджета автономного округа | 5 853,100 | 5 853,100 | 0,000 | 0,000 | Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам - 9 штук. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству - 6 процентов. |
| средства бюджета автономного округа Дорожный фонд (остаток 2012 года) | 1 046,260 | 1 046,260 | 0,000 | 0,000 |
| средства местного бюджета | 766,740 | 766,740 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по мероприятию:** |  |  | **7 666,100** | **7 666,100** | **0,000** | **0,000** |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | средства бюджета автономного округа | 1 168,900 | **0** | 1 168,900 | **0,000** |
| средства местного бюджета | 3 077,080 | 3 015,480 | 61,600 | **0,000** |
| **Итого по мероприятию:** |  |  | |  | **4 245,980** | **3 015,480** | **1 230,500** | **0,000** |  |
|  | **Всего по**  **задаче 1 (Подпрограмма 1):** |  |  | |  | **27 917,736** | **22 359,088** | **3 394,274** | **2 164,374** |  |
|  | **в том числе:** |  | 2013-2015 | | **средства бюджета автономного округа** | **21 752,460** | **16 883,560** | **3 018,900** | **1 850,000** |  |
| **средства местного бюджета** | **4 564,720** | **4 307,720** | **159,000** | **98,000** |  |
| **средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД)** | **106,000** | **106,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений)** | **531,054** | **531,054** | **0,000** | **0,000** |  |
| **средства собственников помещений МКД** | **963,502** | **530,754** | **216,374** | **216,374** |  |
|  | **Задача 2. Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | 11 121,300 | 11 121,300 | 0,000 | 0,000 | Ремонт крыши - 22,34 тыс.кв.метров; утепление и ремонт фасадов зданий- 43,30 тыс.кв.метров.;  количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем- 42 штук; ремонт фундаментов - 0,14 тыс. куб.метров; установка коллективных (общедомовых) ПУ потребления ресурсов м УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, эл. энергии, газа - 206 штук. |
| средства бюджета автономного округа | | 18 086,143 | 18 086,143 | 0,000 | 0,000 |
| средства местного бюджета | | 7 863,540 | 7 863,540 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | | 2 180,646 | 2 180,646 | 0,000 | 0,000 |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | | 4 361,291 | 4 361,291 | 0,000 | 0,000 |
|  | **Всего по задаче 2 (Подпрограмма 2)** |  |  |  | | **43 612,920** | **43 612,920** | **0,000** | **0,000** |  |
|  | **Задача 3. Завершение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах, а также приведение к единому архитектурному облику фасадов зданий (ремонт балконов с остеклением, ремонт подъездов)** | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт балконов и подъездов»** | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса | 2013 - 2015 | средства местного бюджета | | 16 392,159 | 16 392,159 | 0 | 0 | Ремонт подъездов - 4,36 тыс.кв. метров; ремонт балконов - 0,94 тыс.кв.метров. |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства собственников помещений МКД | | 862,800 | 862,800 | 0 | 0 |
|  | **Всего по задаче 3 (Подпрограмма 3)** |  |  |  | | **17 254,959** | **17 254,959** | **0** | **0** |  |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | | **88 785,615** | **83 226,967** | **3 394,274** | **2 164,374** |  |
|  |  |  | **средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | | **11 121,300** | **11 121,300** | **0** | **0** |  |
| **в том числе:** |  | 2013-2015 | **средства бюджета автономного округа** | | **39 838,603** | **34 969,703** | **3 018,900** | **1 850,000** |  |
| **средства местного бюджета** | | **28 820,419** | **28 563,419** | **159,000** | **98,000** |  |
| **средства местного бюджета (МО как собственник помещений МКД)** | | **106,000** | **106,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений)** | | **2 711,700** | **2 711,700** | **0,000** | **0,000** |  |
| **средства собственников помещений МКД** | | **6 187,593** | **5 754,845** | **216,374** | **216,374** |  |

Примечание:

ПУ – приборы учета

УУ – узлы учета

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 26 декабря 2013  **№** 4250

**Приложение 3**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**

**в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году**

**Подпрограмма 1 «Наш дом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Материал стен** | **количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего:** | **Площадь помещений** | | **количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Вид ремонта** | **Планируемый перечень работ по капитальному ремонту** | **Стоимость капитального ремонта** | | | |
| **Всего** | **жилых помещений, находящихся в собственности** | **Всего:** | **в том числе по источникам финансирования:** | | |
| **средства бюджета автономного округа** | **средства местного бюджета** | **средства собственников помещений** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Буряка, д. 3Г | 1978 | кирп. | 2 | 2 | 1 176,7 | 1 094,3 | 1 052,9 | 58 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 6 459,889 | 5 523,189 | 290,700 | 620,000 |
| 1.1. | Участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 2 | ул. Советская, д. 9 | 1978 | дер. | 1 | 0 | 159,9 | 147,8 | 147,8 | 9 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт сетей газоснабжения | 1 647,010 | 1 408,200 | 74,110 | 164,700 |
| 3 | ул. Дружбы Народов, д. 3 | 1972 | брус. | 1 | 0 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 4 | част. | ремонт фундамента, утепление и ремонт фасадов | 1 305,011 | 1 115,851 | 58,660 | 130,500 |
| 4 | ул. Спортивная, д. 12 | 1973 | брус. | 1 | 0 | 133,6 | 133,6 | 56,1 | 5 | част. | ремонт сетей газоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 1 376,108 | 1 176,500 | 62,000 | 57,608 |
| 4.1. | Участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 5 | ул. Калинина, д. 55 | 1970 | брус. | 1 | 0 | 170,5 | 145,3 | 145,3 | 4 | част. | ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов | 889,490 | 760,460 | 40,030 | 89,000 |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **1 767,4** | **1 647,7** | **1 528,8** | **80** |  |  | **11 677,508** | **9 984,200** | **525,500** | **1 167,808** |
| **1** | **Благоустройство дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда в том числе по адресно:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров | **7 666,100** | **6 899,360** | **766,740** | **0,000** |
| 1.1. | ул. Мира, д. 54А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100,000 | 1 890,000 | 210,000 | 0 |
| 1.2. | ул. Садовая, д. 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 403,590 | 3 963,100 | 440,490 | 0 |
| 1.3. | ул. Менделеева, 59 (остаток 2012 г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162,510 | 1 046,260 | 116,250 | 0 |
| **2** | **Благоустройство дворовых территорий за счет средств в том числе по адресно:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **3 015,480** | **0,000** | **3 015,480** | **0** |
| 2.1. | ул. Менделеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство детских площадок | 15,480 | 0 | 15,480 | 0 |
| 2.2. | ул. Садовая, д. 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров | 3 000,000 | 0 | 3 000,000 |  |
|  | **Итого по благоустройству дворовых территорий** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **10 681,580** | **6 899,360** | **3 782,220** | **0** |
|  | **Всего:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1 767,4** | **1 647,7** | **1 528,8** | **80,0** | **х** | **х** | **22 359,088** | **16 883,56** | **4 307,72** | **1 167,808** |
|  | В том числе участие МО, как собственника помещений в МКД | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 106,00 |
|  | В том числе средства МО (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 531,054 |

**Приложение 4**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 26 декабря 2013  **№** 4250

**Приложение 4**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**

**в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году**

**Подпрограмма 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Материал стен** | **количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего:** | **Площадь помещений** | | **количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы** | **Вид ремонта** | **Планируемый перечень работ по капитальному ремонту** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | |
| **Всего** | **жилых помещений, находящихся в собственности** | **Всего:** | **в том числе по источникам финансирования:** | | | |
| **средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | **средства бюджета автономного округа** | **средства местного бюджета** | **средства собственников помещений** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **чел.** | **рублей** | **рублей** | **рублей** | **рублей** | **рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ул. Попова, д. 4А | 1980 | Камен. | 3 | 2 | 1 200,00 | 1 083,15 | 1 030,20 | 55 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа) | 12 933 200,00 | 3 297 966,01 | 5 363 358,84 | 2 331 895,15 | 1 939 980,00 |
| 2 | ул. Таежная, д. 12/1 | 1986 | блочный | 3 | 3 | 1 285,50 | 1 228,40 | 1 178,10 | 50 | част. | 14 253 532,94 | 3 634 650,95 | 5 910 896,88 | 2 569 955,16 | 2 138 029,95 |
| 3 | ул. Попова, д. 60 А | 1987 | блочный | 2 | 2 | 829,80 | 670,20 | 670,20 | 37 | част. | ремонт инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасадов зданий, установка общедомовых ПУ потребления ресурсов и УУ (тепловой энергии, ГВС и ХВС, эл. энергии, газа), ремонт фундаментов | 9 200 820,00 | 2 346 209,00 | 3 815 552,24 | 1 658 935,76 | 1 380 123,00 |
| 4 | ул. Садовая, д. 23 А | 1993 | блочный | 2 | 1 | 538,40 | 446,40 | 316,70 | 25 | част. | 7 225 360,00 | 1 842 466,81 | 2 996 334,89 | 1 302 754,30 | 1 083 804,00 |
|  | **ИТОГО:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **3 853,70** | **3 428,15** | **3 195,20** | **167** | **х** | **х** | **43 612 912,94** | **11 121 292,77** | **18 086 142,85** | **7 863 540,37** | **6 541 936,95** |
|  | В том числе средства МО (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180 646,00 |

**Приложение 5**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 26 декабря 2013  **№** 4250

**Приложение 5**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска**

**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**

**в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году**

**Подпрограмма 3 «Ремонт балконов и подъездов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Планируемый перечень работ по капитальному ремонту** | **Стоимость капитального ремонта** | | |
| **Всего:** | **в том числе по источникам финансирования** | |
| **средства местного бюджета** | **средства собственников помещений** |
| **тыс.рублей** | **тыс.рублей** | **тыс.рублей** |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Мира, д. 18/1 | ремонт подъездов | 2 439,230 | 2 317,230 | 122,000 |
| 2 | ул. Ленина, д.12 | ремонт балконов с остеклением | 2 394,521 | 2 274,791 | 119,730 |
| 3 | ул. Таежная, д. 18А | ремонт балконов с остеклением | 716,867 | 681,027 | 35,840 |
| 4 | Югорск - 2, д.7 | ремонт балконов с остеклением | 5 612,352 | 5 331,732 | 280,620 |
| 5 | ул. Буряка, д. 12 | ремонт подъездов | 468,710 | 445,270 | 23,440 |
| 6 | ул. Буряка, д. 7 | ремонт подъездов | 496,055 | 471,252 | 24,803 |
| 7 | ул. Геологов, д. 11 | ремонт подъездов | 1 041,947 | 989,847 | 52,100 |
| 8 | ул. Механизаторов, 9А | ремонт балконов, подъездов | 2 195,680 | 2 085,900 | 109,780 |
| 9 | ул. Таежная, 12/4 | ремонт подъездов | 940,500 | 893,500 | 47,000 |
| 10 | ул. Таежная, 12 | ремонт подъездов | 949,097 | 901,610 | 47,487 |
|  | **Итого:** |  | **17 254,959** | **16 392,159** | **862,800** |