«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 февраля 2011 года                                                                                                  № 164

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 13.11.2010 № 2055

Внести в постановление администрации города Югорска от 13.11.2010 № 2055 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Югорска на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1. Часть «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» паспорта Программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции (приложение 1).

2. Приложение 2 к приложению к постановлению изложить в следующей редакции (приложение 2).

3. Приложение 3 к приложению к постановлению признать утратившим силу.

4. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление образования администрации города Югорска (Н.И. Бобровская).

Глава города Югорска                                                                                                    Р.З. Салахов

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 02 февраля 2011 года № 164

| Объем и источники финансирования мероприятий Программы | Объем финансирования Программы 393 619,3 тыс. рублей. В том числе: - Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в городе Югорске» Источники финансирования; 2011 г. тыс. руб.; 2012 г. тыс. руб.; 2013 г. тыс. руб.; Всего в тыс. руб.. Местный бюджет; 2 890; 3 078; 3 263; 9 231. Бюджет автономного ок уга; 1 680; 1 576; 1 466; 4 722. Всего:; 4 570; 4 654; 4 729; 13953. - Подпрограмма «Инновационное развитие образования» Источники финансирования; 2011 г. тыс. руб.; 2012 г. тыс. руб.; 2013 г. тыс. руб.; Всего в тыс. руб.. Местный бюджет; 2 291,4; 3 482,6; 2; 966,4. 8 740,4Бюджет автономного округа; 982; 1 492,5; 1 271,3; 3 745,8. Внебюджетные источники; -; -; -; -. Всего:; 3 273,4; 4 975,1; 4 237,7; 12 486,2. - Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательных учреждений» Источники финансирования; 2011 г. тыс. руб.; 2012 г. тыс. руб.; 2013 г. тыс. руб.; Всего в тыс. руб.. Местный бюджет; 49 426,5; -; -; 49 426,5. Бюджет автономного округа; 49 426,5; -; -; 49 426,5. Внебюджетные источники; -; -; -; -. Всего:; 98 853,0; -; -; 98 853,0. - Подпрограмма «Развитие материально-технической базы сферы образования» Источники финансирования; 2011 г. тыс. руб.; 2012 г. тыс. руб.; 2013 г. тыс. руб.; Всего в тыс. руб.. Местный бюджет; 19 368,2; 4 157,2; -; 23525,4. Бюджет автономного округа; 95 247,9; 6 235,7; -; 101 483,6. Внебюджетные источники; 119 068,4; 24 249,7; -; 143 318,1. Всего:; 233 684,5; 34 642,6; -; 268 327,1. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 02 февраля 2011 года № 164

Перечень мероприятий  долгосрочной целевой программы

| № | Мероприятия программы |  | Исполнитель |  | Срок выполнения |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирова-ния |  | результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011г. |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |
| Цель - Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем реализации комплекса инновационных мер, направленных на создание доступной современной образовательной среды в условиях государственно-общественного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в городе Югорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего, основного общего, дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование спектра образовательных программ соответствующих запросам потребителей, и условий равного доступа к ним, в том числе: для детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных детей | Управление образования, образовательные учреждения города, Городской методический центр (ГМЦ) |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей в образовательных учреждениях города |
| 2 |  | Разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса, создание сайта Управление образования |
| 4 |  | Формирование механизма социального партнерства | Образовательные учреждения города, социальные партнеры |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Функционирование системы взаимодействия между субъектами социального партнерства |
| 5 |  | Формулирование (обновление) миссии образовательных учреждений. | Управление образования, образовательные учреждения города |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Соотнесение потребностей населения в образовательных услугах с запросами муниципального рынка труда и тенденциями социально-экономического развития города |
| 6 |  | Проведение конкурса инновационных проектов образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 февраль |  | 450 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | Бюджет города |  | Развитие инновационной деятельности, в том числе разработка и создание новых инфраструктурных проектов и моделей, нацеленных на развитие системы образования |
| 7 |  | Проведение муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства, в том числе: «Педагог года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и участия победителей в региональном этапе | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 ноябрь-апрель |  | 935 |  |  | 285 |  | 300 |  |  | 350 |  | Бюджет города |  | Повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогов. |
| 8 |  | Проведение конкурсного отбора на получение премии Главы города, в том числе: "Детский сад года", "Школа года", "Лучшее учреждение дополнительного образования года" | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 ноябрь |  | 450 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | Бюджет города |  | Увеличение доли образовательных учреждений, использующих инновации в ведении образовательного процесса. |
|  |  |  |  |  |  |  | 1835 |  |  | 585 |  | 600 |  |  | 650 |  | Бюджет города |  |  |
|  |  | Задача 2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка модели перехода на стандарты второго поколения для всех ступеней образования | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения |
| 2 |  | Разработка модели компетенций для учащихся всех ступеней образования общего среднего (полного) образования и ее научное сопровождение | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | 70 |  |  | - |  | - |  |  | 70 |  | Бюджет города |  | Создание модели компетенций для учащихся всех ступеней образования с учетом требований стандартов второго поколения |
| 3 |  | Разработка модели компетенций для педагогов и ее научное сопровождение | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | 70 |  |  | - |  | - |  |  | 70 |  | Бюджет города |  | Создание модели компетенций педагогов с учетом требований стандартов второго поколения |
| 4 |  | Анализ состояния и уровня готовности педагогов всех ОУ к работе с ФГОС-2 | УО, Образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Реализация перехода на новые образовательные стандарты в системе общего образования. |
|  |  | Всего по разделу: |  |  |  |  | 140 |  |  | - |  | - |  |  | 140 |  | Бюджет города |  |  |
|  |  | Задача 3. Поддержка системы воспитания и развитие системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выплата вознаграждение за выполнение функций классных руководителей. (реализация приоритетного национального проекта «Образование») | Образовательные учреждения города | 2011-2013 |  | 4 722 |  |  | 1 680 |  | 1 576 |  |  | 1 466 |  |  | Бюджет автономного округа | Качественная организация классными руководителями системы воспитательной работы в классном коллективе |  |
| 2 |  | Формирование механизма выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей | УО, Образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Работа школьных научных обществ учащихся. Увеличение доли победителей, призеров и лауреатов, региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, выставок. |
| 3 |  | Разработка и внедрение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, участие в конкурсном отборе на получение премии Главы города "Признание" | Управление образования, Образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | 450 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | Бюджет города |  | Увеличение доли молодых специалистов в образовательных учреждениях города. |
| 4 |  | Конкурсы, фестивали, выставки и другие мероприятия, отражающие интеллектуальную и творческую деятельность детей дошкольного возраста | Управление образования, Образовательные учреждения города. |  | 2011-2013 |  | 480 |  |  | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  | Бюджет города |  | Создание системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей |
| 5 |  | Чествование студентов, достойно представляющих уровень образовательной систем города, лауреатов премии Главы города (реализация приоритетного национального проекта «Образование») | Управление образования, Образовательные учреждения города, ГМЦ |  | 2011-2013 |  | 1 299 |  |  | 415 |  | 442 |  |  | 442 |  | Бюджет города |  | Увеличение количества студентов, достойно представляющих уровень системы образования в городе. |
|  |  | Всего по разделу, в том числе: |  |  |  |  | 6 951 |  |  | 2 405 |  | 2 328 |  |  | 2 218 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |  | 2 229 |  |  | 725 |  | 752 |  |  | 752 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | 4 722 |  |  | 1 680 |  | 1 576 |  |  | 1 466 |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4. Развитие предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана с учетом потребностей рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реформирование системы предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана с учетом потребностей рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профессии. | Управление образования, образовательные учреждения города, Городской методический центр, научные сотрудники ВУЗов. |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | Создание сетевого взаимодействия по реализации программ предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана с учетом потребностей рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профессии, в том числе |
| 2 |  | Инструктивно-методическое сопровождение профильного обучения на старшей ступени общего образования. Реорганизация профильного обучения через создание системы сетевого взаимодействия | Управление образования, образовательные учреждения города, Городской методический центр, научные сотрудники ВУЗов |  | 2011-2013 |  | 140 |  |  | - |  | 70 |  |  | 70 |  | Бюджет города |  | Создание системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений для реализации профильного обучения на старшей ступени общего образования |
| 3 |  | Создание ресурсных центров на базе образовательных учреждений | Управление образования, образовательные учреждения города, Городской методический центр |  | 2011-2013 |  | 60 |  |  | - |  | - |  |  | 60 |  | Бюджет города |  | Рост числа образовательных учреждений, реализующих профильное обучение на высоком уровне. |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  | 200 |  |  | - |  | 70 |  |  | 130 |  | Бюджет города |  |  |
|  |  | Задача 5 Совершенствование содержания и форм повышения квалификации педагогов с учетом их интересов и современных требований педагогической теории и практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и реализации муниципальной системы повышения квалификации педагогов | Управление образования, , Городской методический центр |  | 2011-2013 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | Реализация муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации |  |
| 2 |  | Разработка плана подготовки и переподготовки педагогов, ведущих профильное обучение | Управление образования, Городской методический центр |  | 2011-2013 |  | 70 |  |  | - |  |  | - |  |  | 70 | Бюджет города | Повышение готовности педагогов к работе с профильным обучением |  |
| 3 |  | Организация обучения педагогов работе к с ФГОС-2 с привлечением научного сопровождения | Управление образования, ГМЦ научно-педагогические коллективы вузов |  | 2011 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - | Бюджет города | Увеличение доли педагогов прошедших обучение по реализации ФГОС-2 на разных уровнях |  |
| 4 |  | Организация научно-практических семинаров по обучению педагогов методам реализации эффективных образовательных технологий | Управление образования, ГМЦ научно-педагогические коллективы вузов |  | 2012-2013 |  | 190 |  |  | - |  |  | 130 |  |  | 60 | Бюджет города | Увеличение доли педагогов использующих новые педагогические технологий и инновационные методы обучения в соответствии с требованиями ФГОС-2 |  |
| 6 |  | Проведение методических семинаров по освоению новых образовательных технологий с привлечением научного сопровождения | Управление образования, ГМЦ, научно-педагогические коллективы вузов |  | 2011-2013 |  | 630 |  |  | 210 |  |  | 280 |  |  | 140 | Бюджет города | Увеличение доли педагогов использующих новые информационные и образовательных технологий с целью оптимизации образовательного в ОУ. |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  | 990 |  |  | 310 |  |  | 410 |  |  | 270 | Бюджет города |  |  |
|  |  | Задача 6. Создание муниципальной системы менеджмента качества муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка приказа управления образования, устанавливающего структуру, регламент муниципальной системы менеджмента качества образования | Управление образования |  | 2011 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | Создание и развитие муниципальной системы менеджмента качества образования |  |
| 2 |  | Разработка и утверждение комплекса показателей и индикаторов муниципальной системы менеджмента качества (СМК) образования и методики оценки качества образования | Управление образования, образовательные учреждения города, ГМЦ, научно-педагогические коллективы вузов |  | 2011 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - | Бюджет города | Применение комплекса показателей и индикаторов муниципальной СМК и методики оценки качества образования при определении качества предоставляемых муниципальных услуг |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |
|  |  | Информационное сопровождение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информационное обеспечение деятельности по реализации Программы | Управление образования |  | 2011-2013 |  | 3737 |  |  | 1 170 |  |  | 1 246 |  |  | 1 321 | Бюджет города | Освещение в СМИ хода и итогов реализации Программы |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  | 3 737 |  |  | 1 170 |  |  | 1 246 |  |  | 1 321 | Бюджет города |  |  |
|  |  | Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  | 13953 |  |  | 4 570 |  |  | 4 654 |  |  | 4 729 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города |  |  |  |  | 9 231 |  |  | 2890 |  |  | 3 078 |  |  | 3 263 |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  | 4 722 |  |  | 1 680 |  |  | 1576 |  |  | 1 466 |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  | Источник финансирования | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Подпрограмма II: Инновационное развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение учебно-лабораторных комплектов по предметам, в том числе: |  |  | 3006 | 1350 | 1048,5 | 607,5 |  |  |
|  | физика | ОУ | 2011-2013 | 935,2 | 420 | 326,2 | 189 | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений учебно - лабораторными комплектами по физике |
|  |  |  |  | 400,8 | 180 | 139,8 | 81 | окружной бюджет |  |
|  | химия | ОУ | 2011-2013 | 701,4 | 315 | 244,7 | 141,7 | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений учебно - лабораторными комплектами по химии |
|  |  |  |  | 300,6 | 135 | 104,8 | 60,8 | окружной бюджет |  |
|  | биология | ОУ | 2011-2013 | 467,6 | 210 | 163,1 | 94,5 | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений учебно - лабораторными комплектами по биологии |
|  |  |  |  | 200,4 | 90 | 69,9 | 40,5 | окружной бюджет |  |
| 2.2. | Приобретение комплектов карт, лицензионного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории | ОУ | 2011-2013 | 196 | 28 | 65,2 | 102,8 | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений комплектами карт по географии и истории |
|  |  |  |  | 84 | 12 | 28 | 44 | окружной бюджет |  |
| 2.4. | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и коммутационного оборудования, в т.ч.: |  |  | 8950 | 1800 | 3750 | 3400 |  |  |
|  | серверное и коммутационное оборудование | ОУ | 2012 | 105 |  | 105 |  | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений мультимедийным и коммутационным оборудование |
|  |  |  |  | 45 |  | 45 |  | окружной бюджет |  |
|  | интерактивные доски | ОУ | 2011-2013 | 6160 | 1260 | 2520 | 2380 | бюджет города | обеспеченность общеобразовательных учреждений интерактивными досками |
|  |  |  |  | 2640 | 540 | 1080 | 1020 | окружной бюджет |  |
| 2.5. | Организация качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | ОУ | 2011-2013 | 175,2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | бюджет города | Успешное прохождение всеми участниками государственной итоговой аттестации |
|  |  |  |  | 75 | 25 | 25 | 25 | окружной бюджет |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  |  | 12486,2 | 3273,4 | 4975,1 | 4237,7 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 8740,4 | 2291,4 | 3482,6 | 2966,4 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 3745,8 | 982 | 1492,5 | 1271,3 |  |  |
| Подпрограмма III: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, в том числе: |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" | ДЖК и СК | 2011-2012 | 15000 | 15000 |  |  | бюджет города | Соответствие состояния здания образовательного учреждения требованиям Санитарных норм и правил |
|  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ДЖК и СК | 2011-2013 | 7500 | 7500 |  |  | бюджет города | Соответствие состояния здания образовательного учреждения требованиям Санитарных норм и правил |
|  |  |  |  | 7500 | 7500 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" | ДЖК и СК | 2011-2012 | 17500 | 17500 |  |  | бюджет города | Соответствие состояния здания образовательного учреждения требованиям Санитарных норм и правил |
|  |  |  |  | 17500 | 17500 |  |  | окружной бюджет |  |
| 3.3. | Укрепление пожарной безопасности, в т.ч: |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 |  |  |
|  | Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" | ОУ | 2011 | 450 | 450 |  |  | бюджет города | Соответствие здания образовательного учреждения требованиям правил пожарной безопасности |
|  |  |  |  | 450 | 450 |  |  | окружной бюджет |  |
| 3.4. | Укрепление антитеррористической безопасности (видеонаблюдение), в т.ч.: |  |  | 10700 | 10700 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 5350 | 5350 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 5350 | 5350 | 0 | 0 |  |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" (в т.ч.д/гр) | ОУ | 2011 | 700 | 700 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"(в т.ч.д/гр) | ОУ | 2011 | 700 | 700 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга" | ОУ | 2011 | 300 | 300 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 300 | 300 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" (в т.ч. д/гр) | ОУ | 2011 | 700 | 700 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" | ОУ | 2011 | 750 | 750 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 750 | 750 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Снегурочка" | ОУ | 2011 | 350 | 350 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 350 | 350 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (в т.ч. д/гр) | ОУ | 2011 | 400 | 400 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Лицей им.Г.Ф.Атякшева" (в т.ч. д/гр) | ОУ | 2011 | 750 | 750 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 750 | 750 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей "Золотой ключик" | ОУ | 2011 | 250 | 250 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей "Гусельки" | ОУ | 2011 | 250 | 250 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г.Югорска" | ОУ | 2011 | 200 | 200 |  |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | окружной бюджет |  |
| 3.5. | Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности, в т.ч.: |  |  | 4702,4 | 4702,4 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 2351,2 | 2351,2 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 2351,2 | 2351,2 | 0 | 0 |  |  |
|  | МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга" | ОУ | 2011 | 1350 | 1350 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" | ОУ | 2011-2012 | 100 | 100 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" | ОУ | 2011-2013 | 220,7 | 220,7 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 220,7 | 220,7 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" | ОУ | 2011-2013 | 444,5 | 444,5 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 444,5 | 444,5 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей "Золотой ключик" | ОУ | 2011 | 67 | 67 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 67 | 67 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ ДОД "Детская художественная школа" | ОУ | 2011 | 15 | 15 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ ДОД ДЮЦ "Прометей" | ОУ | 2011 | 140 | 140 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 140 | 140 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | МБОУ ДОД СЮН "Амарант" | ОУ | 2011 | 14 | 14 |  |  | бюджет города | Снижение количества предписаний Роспотребнадзора |
|  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | окружной бюджет |  |
| 3.6. | Повышение энергоэффективности, в т.ч.: |  |  | 2550,6 | 2550,6 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 1275,3 | 1275,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 1275,3 | 1275,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Энергоаудит для всех образовательных учреждений | ОУ | 2011 | 1275,3 | 1275,3 |  |  | бюджет города | Снижение энергозатрат в образовательных учреждениях |
|  |  |  |  | 1275,3 | 1275,3 |  |  | окружной бюджет |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  |  | 98 853,00 | 98 853,00 | - | - |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 49 426,50 | 49 426,50 | - | - |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 49 426,50 | 49 426,50 | - | - |  |  |
| Подпрограмма IV: Развитие материально-технической базы сферы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция МБОУ «Лицей им.Г.Ф.Атякшева» | ДЖК и СК | 2011-2012 | 7559,2 | 3402 | 4157,2 |  | бюджет города | Обеспечение безопасных условий образовательного процесса |
|  |  |  |  | 36853,3 | 30617,6 | 6235,7 |  | окружной бюджет |  |
|  |  |  |  | 143318,1 | 119068,4 | 24249,7 |  | внебюдж. источники |  |
| 4.2. | Строительство нового детского сада | ДЖК и СК | 2011 | 15966,2 | 15966,2 |  |  | бюджет города | Введение в эксплуатацию нового детского сада на 140 мест |
|  |  |  |  | 64630,3 | 64630,3 |  |  | окружной бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  | внебюдж. источники |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  |  | 268 327,10 | 233 684,50 | 34 642,60 | - |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 23 525,40 | 19 368,20 | 4 157,20 | - |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 101 483,60 | 95 247,90 | 6 235,70 | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 143 318,10 | 119 068,40 | 24 249,70 | - |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 393 619,30 | 340 380,90 | 44 271,70 | 8 966,7 |  |  |
|  | бюджет города |  |  | 90 923,30 | 73 976,10 | 10 717,80 | 6 229,4 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  | 159 377,90 | 147 336,40 | 9 304,20 | 2 737,3 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 143 318,10 | 119 068,40 | 24 249,70 | - |  |  |