## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.04.2018
Наименование программы "Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
№ пункт | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | примечания
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр6-гр7) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель:Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих в городе Югорске, путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска
Задача 1 «Социальная поддержка граждан инвалидов, граждан пожилого возраста, граждан, попавшихся в трудную жизненную ситуацию или чрезвычайную ситуацию»
1 | Оказание мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию или чрезвычайную ситуацию (1, 2, 3, 4, 12) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1850 | 1850 | 246.84 | 1603.16 | 13.3427
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 1850 | 1850 | 246.84 | 1603.16 | 13.3427
| Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1850 | 1850 | 246.84 | 1603.16 | 13.3427
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 1850 | 1850 | 246.84 | 1603.16 | 13.3427
Задача 2 «Социальная поддержка граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска»
2 | Выплаты Почетным гражданам города Югорска в соответствии с решением Думы города Югорска (показатели 3, 5) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3950 | 3950 | 978.84 | 2971.16 | 24.7808
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 3950 | 3950 | 978.84 | 2971.16 | 24.7808
| Итого по задаче 2 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3950 | 3950 | 978.84 | 2971.16 | 24.7808
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 3950 | 3950 | 978.84 | 2971.16 | 24.7808
Задача 3 «Социальная поддержка граждан льготных категорий»
3 | Оказание мер социальной поддержки гражданам льготных категорий (6, 7, 8, 9, 10,11,13) |  | УСП | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1450 | 1450 | 99.46 | 1350.54
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 1450 | 1450 | 99.46 | 1350.54 | 6.8593
|  |  | управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5175 | 5175 | 954.34 | 4220.66 | 18.4414
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 5175 | 5175 | 954.34 | 4220.66 | 18.4414
| Итого по задаче 3 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 6625 | 6625 | 1053.8 | 5571.2 | 15.9064
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 6625 | 6625 | 1053.8 | 5571.2 | 15.9064
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12425 | 12425 | 2279.48 | 10145.52 | 18.3459
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 12425 | 12425 | 2279.48 | 10145.52 | 18.3459
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отдел по организационно-массовой и социальной работе УСП |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 7250 | 7250 | 1325.14 | 5924.86 | 18.2778
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 7250 | 7250 | 1325.14 | 5924.86 | 18.2778
управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 5175 | 5175 | 954.34 | 4220.66 | 18.4414
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | всего | 5175 | 5175 | 954.34 | 4220.66 | 18.4414
Управление социальной политики |  |  | 3: _________ В. М. Бурматов; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | 3: __________ Л. А. Михайлова; 6: В. Н. Ермакова _____________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-47