|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к решению Думы города Югорска |
|  |  | от _______________ № _________ |

Информация

о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Решением Думы города Югорска от 30.05.2017 №50 был принят к сведению план мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее - план мероприятий).

Планом мероприятий было запланировано выполнить мероприятия на сумму 98 136,212 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования – 2 000,000 тыс. руб.; за счет средств предприятий – 96 136,212 тыс. руб.

Решением Думы города Югорска от 11.07.2017 №70 из бюджета муниципального образования выделены дополнительные средства на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов в размере 5 000,000 тыс. руб., а так же предприятиями выделены дополнительные средства в размере 3 452,000 тыс. руб.

С учетом дополнительных средств уточненным планом было запланировано выполнить мероприятия на сумму 106 588,212 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования – 7 000,000 тыс. руб.; за счет средств предприятий – 99 588,212 тыс. руб.

По состоянию на 01.11.2017 выполнены мероприятия на сумму  105 855,357 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования – 6 267,145 тыс. руб.; за счет средств предприятий – 99 588,212 тыс. руб.

Запланированные работы планом мероприятий выполнены в полном объеме.

Информация об исполнении плана мероприятий представлена в таблице 1 приложения, о подготовке котельных и котельного оборудования в таблице 2 приложения.

1. Объекты теплоснабжения

При подготовке объектов   теплоснабжения   освоено денежные средства в сумме  15 777,360 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования –                         3 516,920 тыс. руб.; за счет средств муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (далее – МУП «Югорскэнергогаз») – 12 260,440 тыс. руб.:

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

1.1. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей теплоснабжения, в том числе:

–  замена участков сетей теплоснабжения в 14 микрорайоне (улицы Октябрьская,  Таежная, Калинина);

- замена участков сетей теплоснабжения в 3 микрорайоне (улицы Студенческая,

Вавилова);

– замена участка сетей теплоснабжения от ТК 8-14 до ТК 8-15 по ул. Геологов,13;

– замена участка сетей теплоснабжения от ТК 17-43 до ТК 17-44 по ул. Калинина,25;

– замена участка сетей теплоснабжения от ТК 17-12 до ТК 17-13 по ул. Калинина,23.

1.2. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения, в том числе:

–  замена участков сетей горячего водоснабжения в 15 микрорайоне (улицы Кедровая, Мира, Энтузиастов);

- замена участков сетей горячего водоснабжения в 1 микрорайоне (улицы

Толстого, Газовиков);

– замена участка сетей горячего водоснабжения от ТК 8-14 до ТК 8-15 по ул. Геологов,13;

– замена участка сетей горячего водоснабжения от ТК 17-43 до ТК 17-44 по ул. Калинина,25;

– замена участка сетей горячего водоснабжения от ТК 17-12 до ТК 17-13 по ул. Калинина,23;

– замена участка сетей горячего водоснабжения от ТК 9-48 до ТК 6-11 по ул. Мира,53А.

1.3. Аварийно-поддерживающий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА), электрооборудования, технологического оборудования котельных.

2.  Объекты   водоснабжения

При подготовке объектов   водоснабжения освоено денежные средства в сумме                 5 346,210 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования –                         879,230 тыс. руб.; за счет средств МУП «Югорскэнергогаз» – 4 466,980 тыс. руб.:

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

2.1. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоснабжения, в том числе:

- замена участков сетей холодного водоснабжения в 3-6 микрорайоне (улицы

Магистральная, Студенческая, Космонавтов;

– замена участка сетей холодного водоснабжения от ТК 8-14 до ТК 8-15 по ул. Геологов,13;

– замена участка сетей холодного водоснабжения от ТК 17-43 до ТК 17-44 по ул. Калинина,25;

– замена участка сетей холодного водоснабжения от ТК 17-12 до ТК 17-13 по ул. Калинина,23.

2.2. Аварийно-поддерживающий ремонт ВОС, артскважин, в том числе:

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования ВОС, артскважин.

3. Объекты   водоотведения

При подготовке объектов   водоотведения освоено денежные средства в сумме                 6 781,758 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования –                         603,808 тыс. руб.; за счет средств МУП «Югорскэнергогаз» – 6 177,950 тыс. руб.:

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

3.1. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоотведения, в том числе:

- замена участка сетей водоотведения по ул. Октябрьская;

- замена участка сетей водоотведения по ул. Попова от приемного колодца до КНС-4;

- замена участка безнапорных сетей канализации от КК-9 до КК-15 по ул. Кирова,10;

- замена участка безнапорных сетей канализации от КК-8 до КК-9 по ул.

Лесозаготовителей,9

3.2. Аварийно-поддерживающий ремонт КОС и КНС, в том числе:

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА  КОС, КНС.

4. Сети и объекты газоснабжения

При   подготовке к зиме объектов  и сетей газоснабжения   освоено средств на общую  сумму  876,500 тыс. руб. за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север».

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

4.1. Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на 135,551

км газопроводов, на газораспределительных пунктах (далее-ГРП) и шкафных распределительных пунктах (далее-ШРП) –27 шт.;

- приборное обследование газопроводов – 4,523 км;

- окраска надземных газопроводов 13-14 микрорайоны, ул. Калинина, ул.

Таежная, ул. Попова – 0,614 км;

- обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев – 20 шт.;

- технической обслуживание запорной арматуры распределительных

газопроводов – 264 ед.

4.2. Текущий ремонт объектов газового хозяйства (газораспределительные станции (далее-ГРС), головные газорегуляторные пункты (далее-ГГРП), газорегуляторные пункты (далее- ГРП) и прочее оборудование), в том числе:

- ППР и текущий ремонт оборудования ГРП, с покраской газового

оборудования – 27 шт.;

- ревизия и ремонт систем отопления ГРП – 27 шт.;

- очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой

растительности (газопровод высокого давления) – 1 км;

- приведение охранных зон ГРП и запорной арматуры в соответствие с

нормативными требованиями – 1,5 км2.

5. Жилищный фонд

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период освоено  18 967,186 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования  – 1 267,186 тыс. руб., из средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд -  17 700,00 тыс. руб.

5.1. Ремонт жилфонда

Работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда будут выполнены в полном объеме до конца 2017 года, по состоянию на 01.11.2016 освоено денежных средств в сумме 1 267, 186 тыс. руб.

5.2. Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

Плановый текущий ремонт жилфонда за счет средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд города  (плата населения) выполнен в полном объеме.

6. Сети и объекты электроснабжения

При   подготовке к зиме объектов электроснабжения выполнены работы на общую  сумму  56 006,342 тыс. руб. за счет средств предприятия Советский филиал АО «ЮРЭСК».

Выполнены следующие мероприятия:

6.1. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (далее- ТП), в том числе:

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ: ТП №9-5-2; ТП № 9-5-3; ТП №9-17-16.

6.2. Капитальный ремонт воздушных линий (далее- ВЛ), в том числе:

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Октябрьская, пер. Северный

6.3. Текущий ремонт ТП, воздушных линий (далее -ВЛ), в том числе:

- текущий ремонт ТП 10/0,4 кВ – 20 ед.;

- текущий ремонт ВЛ-10 кВ – 24,100 км;

- текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ – 26,970 км;

- ремонт машин- 17 ед.;

- проведение противоаварийных, противопожарных тренировок;

- повышение квалификации работников.

7. За счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» создан материально-технический резерв в размере 2 100,00 тыс. руб.

Заместитель главы города –

директор ДЖКиСК                                                                                                           В.К. Бандурин

Исполнитель:

Начальник  отдела РЖКХ  ДЖКиСК

Лысенко Наталья Николаевна

Тел.: 8(34675) 7-03-66, 7-04-76