**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции**

**и незаконному обороту наркотиков»**

**по состоянию за 2022 год**

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3002 (с изменениями от 29.04.2019 № 881, от 10.10.2019 № 2185, от 08.11.2019 № 2408, от 24.12.2019 № 2781, от 24.12.2019 № 2784, от 28.09.2020 № 1393, от 21.12.2020 № 1913, от 22.12.2020 № 1930, от 26.04.2021 №602-п, от 24.09.2021 № 1782-п, от 15.11.2021 № 2169-п, от 26.01.2022 № 119-п, от 14.11.2022 № 2384-п, от 14.11.2022 № 2395-п).

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Профилактика правонарушений.
2. Противодействие коррупции.
3. Противодействие незаконному обороту наркотиков

В 2022 году исполнение расходных обязательств по муниципальной программе составило 9 280,0 тысяч рублей или 100% от годовых плановых назначений на 2022 год, в том числе:

- средства федерального бюджета – 7,5 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета – 7 808,7тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 463,8 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, по предварительной оценке соисполнителей запланированные годовые значения показателей достигнуты.

***Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»***

В 2022 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы I «Профилактика правонарушений» муниципальной программы на общую сумму 8 980,0 тыс. рублей, что составило 100% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, из них:

- по федеральному бюджету исполнение 7,5 тыс. руб.,

- по окружному бюджету исполнение 7 568,7 тыс. руб.,

- по местному бюджету исполнение 1 403,8 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы I исполнены следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1.* «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения».

Расходные обязательства по мероприятиям реализовывались через подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

В течение 2022 года подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос» обеспечивало работу системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».

Система видеонаблюдения города Югорска состоит из 53 камер видеонаблюдения, которые по согласованию с ОМВД России по городу Югорску расположены на разных участках города и обеспечивают охрану общественного порядка в течение всего периода.

Расходы подведомственного учреждения на обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения составили:

- на услуги связи и интернет 18,0 тыс. руб.;

- на электроэнергию 352,1 тыс. руб.;

- на техническое обслуживание системы видеонаблюдения 860,1 тыс. руб.;

- на приобретение оборудования, материалов 69,8 тыс. руб.

В течение 2022 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 1 300,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

*Мероприятие 1.2.* «Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска».

Исполнение мероприятия осуществлялись в рамках софинансирования государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан».

Расходы финансового обеспечения расходных обязательств составили:

- на материальное стимулирование 36 членов народной дружины израсходовано 124,1 тыс. руб., из них из окружного бюджета 86,9 тыс. руб., из местного бюджета 37,2 тыс. руб.;

- на страхование от несчастных случаев 73 членов народной дружины израсходовано 4,9 тыс. руб. из них из окружного бюджета 3,4 тыс. руб., из местного бюджета 1,5 тыс. руб.;

- на приобретение 21 удостоверение для членов народной дружины израсходовано 4,0 тыс. руб., из низ из окружного бюджета 2,8 тыс. руб., из местного бюджета 1,2 тыс. руб.

В 2022 году всего на мероприятие израсходовано 133,0 тыс. руб., из них за счет средств окружного бюджета 93,1 тыс. руб. или 70% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, за счет средств местного бюджета 39,9 тыс. руб. или 30% % от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

*Мероприятие 1.3.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

В 2022 году проведено 20 заседаний административных комиссий, на которых рассмотрено 200 протоколов об административных правонарушениях, что на 30 % меньше, чем за 2021 год. Уполномоченными должностными лицами администрации города составлен 101 протокол об административных правонарушениях.

Административной комиссией в 2022 году назначено наказание в виде штрафа по 61 делу об административных правонарушениях на общую сумму 84,0 тыс. руб.

56 постановлений оплачены добровольно на сумму 39 000 рублей. 31 постановление взыскано службой судебных приставов принудительно на сумму 16 000 рублей.

Подготовлено и направлено 10 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Отмена решений административной комиссии по жалобам лиц, привлекаемых к административной ответственности, в отчётном году отсутствовала. Жалоб граждан, представлений и протестов прокурора на действия (бездействия) административной комиссии не поступало.

В течение 2022 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 1 774,7 тыс. руб., из них из окружной бюджета 1 758,7 тыс. руб., из местного бюджета 16,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

*Мероприятие 1.4.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Мероприятие осуществлялось за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Правовое регулирование привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей происходит в рамках Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от городских округов и муниципальных районов автономного округа, устанавливается Правительством автономного округа.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» определено количество кандидатов в присяжные заседатели: для общего списка – 700 кандидатов, для запасного списка – 175 кандидатов.

В 2022 году из списка кандидатов в присяжные от муниципального образования город Югорск исключено 36 граждан, включено 36 граждан. Из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели от муниципального образования город Югорск исключено 13 граждан, включено 13 граждан соответсвенно.

В 2022 году обеспечено выполнение мероприятий на сумму 7,5 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

*Мероприятие 1.5.* «Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций, бюджета города Югорска.

В 2022 году муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (далее - Комиссия):

- подготовлено и проведено 32 заседания Комиссии;

- принято 603 постановления, из них 30 постановлений по общепрофилактическим вопросам;

- заслушано 73 должностных лица о принятых мерах по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2022 году рассмотрено 161 дело об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних, что на 66% больше, чем в прошлом году. Среди рассмотренных дел: 153 - в отношении родителей и/или законных представителей (опекунов, попечителей) о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в общем количестве детского населения, проживающего в муниципальном образовании, составила в 2022 году 0,48%, что выше показателя предыдущего года на 0,1 процентных пункта.

Сохраняется положительный показатель снижения участников подростковой преступности. В 2022 году зафиксировано 4 участника преступлений.

За отчетный период несовершеннолетними совершено 13 общественно опасных деяний, что на 10 преступлений больше, чем в 2021 году, рост произошел из-за выявленных 11 деяний имущественного характера (кражи, хищения).

На территории города зафиксировано 3 факта самовольных уходов несовершеннолетних из дома, что в два раза ниже показателя 2021 года.

В 2022 году, как и в прошлом отчетном периоде, сведений о смертности несовершеннолетних по причине злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами, неквалифицированной или несвоевременной медицинской помощью в медицинских организациях не зарегистрировано.

В результате реализации мер в отношении несовершеннолетних граждан, и их родителей (законных представителей), находящихся в социально опасном положении организовано 69 индивидуальных комплексных программ реабилитации несовершеннолетних и 97 индивидуальных комплексных программ реабилитации в отношении семей в связи с организацией индивидуальной профилактической работы с членами семьи, трудоустроено 18 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. В отчетном периоде с учёта снято 39 подростков и 42 семьи по причине исправления поведения несовершеннолетних и нормализации семейных отношений (исправления родителей). От алкогольной зависимости пролечен 1 родитель.

В целях профилактики правонарушений, антиобщественных действий среди несовершеннолетних, предупреждению жестокого обращения с детьми в 2022 году организованы и проведены социально-значимые мероприятия для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), педагогов всех образовательных организаций, направленные на выстраивание взаимоотношений учителей с детьми, оставшихся без попечения родителей, с учетом их возрастных, психологических особенностей, а также их здоровья, с привлечением специалистов, экспертов, медицинских психологов и психиатров, специалистов отдела опеки и попечительства администрации города Югорска.

Проведены мероприятия по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и кражей чужого имущества (лекции, беседы, родительские собрания) с несовершеннолетними и законными представителями.

Организованы мероприятия в летний период по досуговой занятости подростков 10-14 лет с учетом их психовозрастных особенностей.

Проведена разъяснительная работа с несовершеннолетними и родителями по предупреждению пожаров, травматизма, гибели (дорожно-транспортные происшествия, отравления и т.д.) посредством родительских собраний, в том числе в онлайн-режиме.

Также организованы и проведены межведомственная оперативно профилактическая операция «Подросток»; городские акции: «Собери ребенка в школу», «Безопасный новый год»; городской семинар на тему: «Выявление органами и учреждениями системы профилактики признаков насилия в отношении несовершеннолетних».

В рамках информационной кампании по пропаганде семейных ценностей, профилактике семейного насилия, жестокого обращения с детьми, чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними Комиссией в 2022 году совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних распечатано и распространено более 1 500 экземпляров печатной продукции.

В 2022 году специалисты отдела Комиссии приняли участие в 97 рейдах, из них: 57 плановых и 40 внеплановых. Выезды осуществлялись по 304 адресам, где проживают семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Посещено 210 семей, проведено 208 профилактических бесед с родителями по предупреждению об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, о соблюдении гигиены питания и жилища, здоровом образе жизни, соблюдении правил пожарной безопасности, 58 бесед с несовершеннолетними, направленные на коррекцию отклоняющегося от нормы поведения, профилактику вредных привычек, о безопасном поведении в период летних каникул, законопослушном поведении.

Комиссией за 2022 год вынесено 102 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях наложены административные штрафы на общую сумму 217,5 тыс. рублей.

В 2022 году деятельность администрации города Югорска в области реализации государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по большинству показателей является эффективной.

В течение 2022 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 5 764,8 тыс. руб., из них из окружного бюджета – 5 716,9 тыс. руб., из местного бюджета 47,9 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятия подпрограммы I направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение преступлений, совершаемых на территории города Югорска. За отчетный период показатель составил 1236,0 ед. при плановом значении 1196,5 ед. Целевой показатель выполнен с отрицательной динамикой, так как в 2022 году зарегистрировано 482 преступления, что на 25 преступлений больше (5,5%) чем 2021 году, где совершено 457 преступлений. Увеличение преступлений обусловлено ростом имущественных преступлений, большая часть из которых мошенничество.

- «Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений,%», по итогам 2022 года показатель достигнут с положительной динамикой и составил 1,8 % при плановом значении 0,8%., так как зарегистрировано 53 административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений -2938.

- «Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах города Югорска. За отчетный период показатель составил 438,0 ед. при плановом значении 454,0 ед. Целевой показатель выполнен с положительной динамикой.

- «Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для использования отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Показатель составил 2 ед. при плановом значении 2 ед., что соответствует 100% к плану.

- «Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска, %».

Показатель измеряется в процентном соотношении числа граждан включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели к числу граждан подлежащих включению.

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 100%.

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме.

***Подпрограмма II «Противодействие коррупции»***

Финансовое обеспечение Подпрограммы II «Противодействие коррупции» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета города Югорска.

*В ходе мероприятия 2.1.* «Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции» в 2022 году проведены мероприятия.

В 2022 году состоялось 4 заседания межведомственного Совета при главе города Югорска по противодействию коррупции на которых рассмотрено 15 вопросов и вынесено 27 коллегиальных решений для исполнения.

Проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления города Югорска и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия):

Рассмотрено 17 вопросов, в том числе 10 вопросов информационного характера.

На заседаниях комиссии рассмотрено 7 уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. После объективного и всестороннего рассмотрения уведомлений, в пяти случаях Комиссия приняла решение, что при исполнении должностных обязанностей у муниципальных служащих конфликт интересов отсутствует, в остальных случаях Комиссия приняла решение, что при исполнении должностных обязанностей у муниципальных служащих личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.

В результате, главе города Югорска, муниципальным служащим вынесены рекомендации для недопущения возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служащими должностных обязанностей, которые были исполнены.

Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с постановлением администрации города «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Югорска».

Экспертиза представляет собой изучение документа на наличие коррупциогенных факторов в два этапа (1-разработчиком проекта, 2- юридическим управлением). В 2022 году юридическим управлением администрации города Югорска проведена антикоррупционная экспертиза 405 проектов НПА (АППГ - 335).

Организовано обучение 26 муниципальных служащих, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в том числе 6 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу по образовательным программам в области противодействия коррупции

С правовыми актами по вопросам противодействия коррупции ознакомлено 245 муниципальных служащих

Проведено 19 заседаний аттестационной комиссии. По результатам проверки все аттестуемые муниципальные служащие подтвердили знание законодательства в сфере противодействия коррупции. Соответствующими, замещаемым должностям муниципальной службы, признаны 41 из 41 муниципальных служащих

Структурными подразделениями администрации города Югорска проведен мониторинг по реализации антикоррупционного законодательства, мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в подведомственных муниципальных организациях города Югорска.

В целях минимизации проявлений «бытовой», «деловой» коррупции в ведомственных учреждениях приняты соответствующие меры по недопущению фактов проявления коррупции.

29 июля 2022 г. на заседании Общественного совета города Югорска рассмотрен вопрос по принимаемым мерам по противодействию коррупции на территории города Югорска.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе организована работа «Телефона доверия».

Информация об организации деятельности «Телефона доверия» в городе Югорске размещена на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции», в 2022 году сообщения по фактам коррупции не поступали.

В 2022 году проведен обучающий семинар по противодействию коррупции руководителей (специалистов) муниципальных организаций. На данное мероприятие заключен муниципальный контракт на 10,0 тыс. руб., которое финансировалось из местного бюджета.

В течение 2022 года обеспечено выполнение мероприятия на сумму 10,0 тыс. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

В результате мероприятия подпрограммы II направлены на достижение целевого показателя муниципальной программы:

«Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение преступлений коррупционной направленности, совершаемых на территории города Югорска. За отчетный период показатель составил 2,3 ед. при плановом значении 7,5 ед. Целевой показатель выполнен с положительной динамикой.

***Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков».***

Финансовое обеспечение Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков» муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города Югорска.

В рамках подпрограммы 3 обеспечено выполнение мероприятия:

Мероприятие 3.1. «Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц».

На выполнение мероприятий израсходовано 50,0 тыс. руб., бюджетные ассигнования выделены из местного бюджета.

Помимо этого в 2022 году город Югорск по результатам конкурса муниципальных образований Ханты Мансийского автономного округа-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании муниципальному образованию город Югорск предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 240,0 тыс. руб.

Расходные обязательства по мероприятиям реализовывались через подведомственное учреждение МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

Денежные средства направлены на организацию и проведение межведомственных мероприятий по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни:

За отчетный период проведены:

Социально-психологическое тестирование среди обучающихся общеобразовательных школ и Югорского политехнического колледжа. Несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, психотропные вещества не выявлены.

Акция «Закрась зло», направленная закрашивание вирусных объявлений, а также надписей с сомнительной информацией о распространении наркотических средств. 12 и 14 июля 2022г. в рамках акции «Закрась зло» в скейт-парке были закрашены вирусные объявления, а также надписи с сомнительной информацией о распространении наркотических средств.

Фотоконкурс по популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков «В объективе жизнь».

18 февраля 2022 года для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных учреждений проведено Единое родительское собрание на тему: «Об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», с участием представителей Отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Югорску, Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Югорска, Отдела опеки и попечительства администрации города Югорска, охват – 720 человек

27 августа 2022 года состоялся Гранд Финал турнира «Югорская киберспортивная арена 62», это актуальный и современный подход организации свободного времени у подростков и молодежи.

10 сентября 2022 года в Центре Югорского спорта проведён фестиваль гимнастических видов спорта «Рит-Микс» Мероприятие проводилось местной общественной организацией «Федерация художественной гимнастики города Югорска» под эгидой антинаркотической комиссии администрации города Югорска и посвящено здоровому образу жизни. С показательными номерами выступили спортсмены отделений художественной гимнастики, черлидинг и спортивной аэробики. Участие приняли 165 спортсменов гимнастических видов спорта.

С 12 сентября по 6 октября 2022 года прошел цикл уроков Трезвости в школах города Югорска: МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». Всего проведено 25 уроков, в которых приняли участие 585 учащихся.

11 октября 2022 года организовано проведение круглого стола «Трезвость – норма жизни» среди субъектов профилактики города.

1 июля 2022 года при поддержке Антинаркотической комиссии города Югорска состоялся пилотный проект игры «Загрузи здоровье. Направление – Трезвость». Ольга Софьина, активист БФ «Югорск без наркотиков», которая непосредственно разработала настольную игру, в ходе игры в живой форме знакомила участников игры с фактами о Трезвости, приводя множество примеров долголетия трезвых людей, обсудили, что такое сознательная трезвость и как трезвость помогает человеку сохранить ясность ума и творческие способности.

В 2022 году среди 468 работников трудовых коллективов, 15 муниципальных учреждений города Югорска, врачом психиатром-наркологом БУ «Советская психоневрологическая больница» Боярских А.Л., старшим оперуполномоченным ОМВД России по городу Югорску Мягким Д.Ю, оперуполномоченным ОМВД России по городу Югорску Брагиным Н.Д. с участием секретаря Комиссии проведены лекции, направленные на противодействие вовлечению работников организаций в незаконный оборот наркотиков.

С 20 по 22 сентября 2022 года управлением образования администрации города Югорска организовано проведение целевого инструктажа руководителей и сотрудников частных охранных предприятий, осуществляющих охрану объектов образовательных учреждений, по разъяснению порядка действий по недопущению, выявлению фактов в сфере незаконного оборота наркотиков.

В течение 2022 года проведены организованы оперативно – профилактические мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России – 2022», в рамках которых была организована профилактическая работа в учебные заведения города, а также индивидуально – профилактические беседы в том числе антинаркотической направленности.

В период указанных мероприятий сотрудниками ОДН и ГКОН ОМВД России по г. Югорску:

- осуществлено 289 проверок мест возможного пребывания несовершеннолетних, в результате выявлено 9 административных правонарушений, соответствующих целям и задачам операции, в том числе по линии НОН – 8; 1 административное правонарушение по ст. 5.35 КоАП РФ.

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, субъектами профилактик наркомании, в рамках операции организовано и проведено 220 профилактических мероприятий, в том числе:

- 114 индивидуально-профилактических мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительских и иных мер;

- 106 просветительских мероприятия (интерактивные лекции, обучающих семинаров, профилактических бесед) с молодежью, а также с несовершеннолетними и их родителями, направленных на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения.

В городских средствах массой информации, социальных сетях на постоянной основе проводилась информационная поддержка здорового образа жизни среди жителей города и информирование населения о вреде употребления наркотических средств.

В результате распространено более 2000 экземпляров печатной продукции.

В течение 2022 года обеспечено выполнение мероприятий на сумму 290,0 тыс. руб., из них из окружного бюджета 240,0 тыс. руб., из местного бюджета 50,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

Мероприятие 3.1 направлено на достижение показателя «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.».

Фактическое достижение значения данного показателя направлено на сокращение наркотизации населения города Югорска. За отчетный период показатель составил 230,7 ед. при плановом значении 247,6 ед. Целевой показатель по итогам 2022 года достигнут с положительной динамикой.

Согласно БУ «Советская психоневрологическая больница» в 2022 году число лиц состоящих в течение года на учете с диагнозом «наркомания» в сравнении с 2022 годом снизилось с 98 до 90 человек.

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены, поставленные задачи и ожидаемые результаты исполнения достигнуты.

В течение 2022 года вносились корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований). Изменения не повлияли на качественный показатель исполнения мероприятий.

**Начальник управления**

**общественной безопасности**

**и специальных мероприятий**

**администрации города Югорска Д.Н. Яковлев**