Приложение

к письму Управления культуры

администрации города Югорска

от [Дата документа] № [Номер документа]

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» в 2024 году

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001.

Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества, доступности и ассортимента услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, реализация творческого потенциала жителей города Югорска осуществляются в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Культурное пространство».

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2024 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждено постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890,  от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776, от 28.09.2020 № 1380, от 21.12.2020 № 1904, от 22.12.2020 № 1928, от 26.04.2021 № 590-п, от 21.05.2021 № 842-п, от 24.09.2021 № 1788-п, от 15.11.2021 № 2163-п, от 20.12.2021 № 2439-п, от 03.03.2022 № 381-п, от 10.08.2022 № 1714-п, от 11.11.2022 № 2367-п, от 14.11.2022 № 2393-п, от 05.12.2022 № 2559-п, от 05.12.2022 № 2570-п,  от 28.12.2022 № 2754-п, от 10.03.2023 № 289-п, от 24.05.2023 № 688-п, от 09.06.2023 № 781-п, от 03.11.2023 № 1523-п, от 14.11.2023 № 1574-п, от 27.12.2023 № 1878-п, от 29.01.2024 № 119-п, от 20.05.2024 № 814-п, от 22.11.2024 № 2008-п, от 25.12.2024 № 2273-п.

Всего на исполнение мероприятий Программы утверждено в бюджете города Югорска (из всех источников по состоянию на 31.12.2024) – 397 984,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 397 106,3 тыс. рублей (99,8%). Неисполнение плановых показателей программы на 878,5 тыс. рублей.

В разрезе источников финансирования:

| Источник финансирования | Утверждено по программе, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % исполнения (по отношению к утвержденному в бюджете) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 3 509,0 | 3 509,0 | 3 509,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 368 719,1 | 368 719,1 | 368 236,9 | 99,9 |
| Иные внебюджетные источники | 25 594,6 | 25 697,8 | 25 301,5 | 98,5 |

Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы.

Расшифровка расходов подпрограммы 1

«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»

за 2024 год

тыс. руб.

| Наименование расходов | Исполнено |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры», всего | 94 838,3 |
| в том числе: |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, в том числе |  |
| МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 45 712,1 |
| МБУ «Музей истории и этнографии» | 28 129,1 |
| Укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 20 997,1 |
| Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» | 0,0 |
| Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» | 0,0 |

Мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела».

Исполнение мероприятия Программы «Развитие библиотечного дела». Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданий по предоставлению МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.  Утверждено в бюджете: 45 998,1 тыс. рублей, кассовое исполнение: 45 712,1 тыс. рублей (99,4%).

В составе расходов по данному мероприятию предусмотрены субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (заключены 2 Соглашения с Департаментом культуры):

1. На комплектование книжных фондов на 2024 год в сумме 154,0 тыс. рублей: федеральный бюджет – 58,9  тыс. рублей,  бюджет автономного округа – 72,0 тыс. рублей, местный бюджет – 23,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%. Денежные средства направлены на приобретение 318 экземпляров книг для Центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска».

2. На развитие сферы культуры на 2024 год в сумме 373,3 тыс. рублей: бюджет автономного округа – 317,3 тыс. рублей, местный бюджет – 56,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%.

Денежные средства направлены на:

- пополнение библиотечного фонда (приобретено 62 экземпляра книг, оформлена подписка на 10 наименований литературно-художественных журналов);

- предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы «Литрес» (6 месяцев);

- перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда (6 документов – 1 333 страницы);

- техническое обслуживание библиотечно-информационной системы «ИРБИС» (12 месяцев);

- предоставление доступа к сети Интернет (7 месяцев).

Актуальная информация о деятельности библиотек и достижениях размещена в сети Интернет на официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» https://bibl-ugorsk.ru/.

На конец отчетного периода библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Югорска» составил 160 439 экземпляров, поступление новых книг 1 932 экземпляра. Книговыдача составила 316 567 экземпляров книг.

Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 2024 года -            15 154 человек (в том числе 6 055 детей в возрасте до 14 лет) или 100% от планового значения муниципального задания на отчетный период.

Количество посещений библиотеки – 307 922 единиц (в т.ч. удаленно через сеть Интернет – 173 256 единиц).

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
| количество посещений библиотек, (форма 6-НК) | тыс. единиц | 219,944 | 219,950 | 241,938 | 263,933 | 307,922 | 307,922 | 100,0 |

Мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела».

Исполнение мероприятия Программы «Развитие музейного дела». Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ «Музей истории и этнографии» муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций и выполнению муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Утверждено в бюджете: 28 129,1 тыс. рублей, кассовое исполнение: 28 129,1 тыс. рублей (100%).

Объем музейного фонда – 36 710 единиц хранения.

Количество предметов основного фонда, представленных, в Государственном каталоге музейного фонда РФ, составляет 23 391 единиц хранения, 63,7% от основного объема музейного фонда. Количество предметов основного фонда, представленных в Региональном каталоге 25 302 единиц хранения, 68,9% от основного объема музейного фонда.

Количество посещений за отчетный период 2024 года – 36 372 человека, 98,7% от плана, установленного муниципальным заданием:

в стационарных условиях – 31 120 человек,

посещения вне стационара (временные выставки, культурно-просветительские и массовые мероприятия) – 5 252 человека.

В отчетном периоде экспонировалось 29 выставок, из них в музее - 17 выставок, 12 выставок вне музея. Общее число посетителей в стационаре – 8 786 человек,  из них 4 288 - взрослые, 4 498 – дети, подростки. Общее число посетителей передвижных выставок — 5 252 человека,  2 622 - взрослые, 2 630 - дети, подростки.

Проведено 242 экскурсии с общим количеством экскурсантов 8 765 человек: 4 124 – взрослые, 4 641 – дети. Музей под открытым небом «Суеват пауль» посетили 9 703 человека, из них 4 812 детей.

Актуальная информация о деятельности музея и достижениях размещена в сети Интернет на официальном сайте МБУ «Музей истории и этнографии» http://muzeumugorsk.ru/

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
| число посещений музея (форма 8-НК) | тыс. единиц | 30,700 | 31,767 | 37,429 | 38,200 | 36,840 | 36,372 | 98,7 |

Мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры».

В общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2024 году составило 20 997,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета автономного округа в сумме 3 082,7 тыс. рублей (наказы избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Денежные средства освоены в объеме 100%.  Денежные средства направлены на:

Обновление материально-технической базы в 4 подведомственных учреждениях культуры:

МБУ ДО «Детская школа искусств»:

- приобретение светового оборудования на сумму 228,7 тыс. рублей;

- замена датчиков-извещателей системы пожарной безопасности (ул. Никольская, д. 7а) на сумму 108,0 тыс. рублей;

- приобретение музыкальных инструментов на сумму 785,0 тыс. рублей;

- установка ограждения по периметру здания (ул. 40 лет Победы, д. 12) на сумму 1 610,9 тыс. рублей;

- ремонт кровли и водосточной системы художественного отделения на сумму 807,3 тыс. рублей;

МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска»:

- пополнение библиотечного фонда на сумму 150,0 тыс. рублей;

- издание книги «Судьбой подаренные встречи «на сумму 200,0 тыс. рублей;

- издание литературно-художественного альманаха «На струнах души» на сумму 250,0 тыс. рублей;

- приобретение оборудования для книгохранилища на сумму 274,0 тыс. рублей;

- приобретение электронных устройств маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра, электронных читательских билетов на сумму 150,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта системы охранной сигнализации (ул. Механизаторов, д. 6) на сумму 110,0 тыс. рублей;

- замена оконных блоков на сумму 50,0 тыс. рублей;

- приобретение мебели для дополнительного отделения (ул. Студенческая, д. 35) на сумму 200,0 тыс. рублей;

МАУ «Центр культуры «Югра-презент»:

- приобретение мобильной уличной сцены на сумму 6 150,0 тыс. рублей;

- приобретение сценических костюмов на сумму 300,0 тыс. рублей;

- ремонт пола в хореографическом кабинете (мкр. Югорск-2) на сумму 130,0 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ кровли здания (ул. Спортивная, д. 6) на сумму 3 200,3 тыс. рублей;

- ремонт кровли и помещения под экспозицию «Покорившее небо» (мкр. Югорск-2) на сумму 3 911,5 тыс. рублей;

- ремонт крыльца и кровли входной группы дискотечного зала (ул. Спортивная, д. 6) на сумму 1 693,2 тыс. рублей;

- ремонт дискотечного зала (ул. Спортивная, д. 6) на сумму 188,2 тыс. рублей.

МБУ «Музей истории и этнографии»:

- проведение ремонтных работ в помещении здания (ул. Мира, д. 9) на сумму 250,0 тыс. рублей;

- приобретение стационарного проекционного оборудования на сумму 250,0 тыс. рублей.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |

Мероприятие 1.4. «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В 2024 году бюджетные средства на реализацию мероприятия 1.4. «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» не предусмотрены, расходы не направлялись.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
| Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100,0 |

Расшифровка расходов Подпрограммы 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» за 2024 год

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнено |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения», всего | 292 511,2 |
| в том числе: |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, в том числе: |  |
| МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» | 122 575,6 |
| МАУ «ЦК «Югра-презент» | 160 524,0 |
| Организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере культуры | 6 865,0 |
| Реализация муниципального проекта «Музейно – туристический комплекс «Ворота в Югру» | 2 496,6 |
| Субсидии социально – ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий | 0,0 |
| Обеспечение повышения квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений | 50,0 |
| Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» | 0,0 |

Мероприятие 2.1. «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования».

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска». Основными направлениями деятельности учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно – эстетическом развитии. Утверждено в бюджете: 122 575,6 тыс. рублей, кассовое исполнение: 122 575,6 тыс. рублей (100,0%).

Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования - 980 учащихся.

Достижения учащихся Детской школы искусств в конкурсах:

Всего участников конкурсов всех уровней: 1 303 обучающихся;

Региональный уровень - 267 обучающихся, 108 победителей и призёров;

Всероссийский уровень - 409 обучающихся, 113 победителей и призёров;

Международный уровень - 502 обучающихся, 183 победителя и призёра.

Актуальная информация о деятельности Детской школы искусств и достижениях размещена в сети Интернет на официальном сайте МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» https://artschoolugorsk.ru.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
|  | число посещений культурных мероприятий ДШИ | тыс. единиц | 5,000 | 5,277 | 5,579 | 6,008 | 7,000 | 7,020 | 100,3 |
| 4 | Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹ (форма статистической отчетности №1-ДШИ) | человек | 962 | 987 | 964 | 979 | 962 | 980 | 101,9 |

Мероприятие 2.2. «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру».

Утверждено в бюджете: 2 496,6 тыс. рублей, кассовое исполнение                 2 496,6 тыс. рублей (100,0%).

Мероприятие Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» в 2024 году реализовалось за счет средств местного бюджета.

В 2024 году выполнен комплекс мероприятий, направленный на дальнейшее продвижение проекта и развитие:

- установлена входная группа «Ворота в Югру» на сумму 2 346,6 тыс. рублей.

- установлено световое оборудование на территории музея под открытым небом «Суеват пауль» на сумму 150,0 тыс. рублей.

На территории МТК «Ворота в Югру» продолжают работать и развиваться объекты туристской индустрии: туристический комплекс «Эссландия» и база отдыха «Живущие по солнцу». Предприниматели, осваивающие территорию, расширяют комплекс предоставляемых услуг, ориентируясь на запросы жителей и гостей города. К таким услугам, как аренда гриль-домиков, глэмпинга «Геокупол», домика лесника, сплав на каяках по реке Эсс, веревочный парк в 2024 году добавились - ледяной каток с прокатом коньков, катание на собачьих упряжках, оленья эко-ферма и баня на колесах.

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
|  | число посещений музея (форма 8-НК) | тыс. единиц | 30,700 | 31,767 | 37,429 | 38,200 | 36,840 | 36,372 | 98,7 |

Мероприятие 2.3. «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске».

Утверждено в бюджете: 167 549,3 тыс. рублей, кассовое исполнение: 167 439,0  тыс. рублей (99,9%). Виды расходов:

1. МАУ «Центр культуры «Югра-презент»: муниципальная услуга организация и проведение мероприятий и выполнение муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. Утверждено в бюджете: 160 634,3 тыс. рублей, кассовое исполнение: 160 524,0 тыс. рублей (99,9%).

Целевой показатель достигнут:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
|  | число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | тыс. единиц | 145,145 | 146,636 | 168,832 | 170,060 | 203,203 | 213,820 | 105,2 |

Количество посещений культурных мероприятий: 213,820 тыс. единиц.

В отчетном году проведено 979 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов), которые посетили 192 687 человека, в том числе для детей проведено 553 мероприятия для 40 478 посетителей.

- В 2024 году в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционируют 55 клубных формирований, из них 25 формирований для детей, участниками которых являются  1 277 человек, в том числе 595 детей. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества».

Актуальная информация о деятельности и достижениях Центра культуры «Югра-презент» размещена в сети Интернет на официальном сайте https://www.ugra-prezent.ru/

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры: организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранению культурных традиций различных этнических и национальных групп, формированию и развитию социально-культурного пространства города. Утверждено в бюджете: 6 865,0 тыс. рублей, кассовое исполнение: 6 865,0 тыс. рублей (100%).

3. Формирование кадрового потенциала: повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры Югорска. Утверждено в бюджете: 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение: 50,0 тыс. рублей (100%).

Целевые показатели программы достигнуты на уровне:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
|  | число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе: | тыс. единиц | 187,703 | 188,464 | 219,494 | 222,200 | 262,784 | 261,474 | 99,5 |
| 2 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | проценты | 20 | 21,4 | 23 | 23 | 24 | 24 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | проценты | 2 | 3,1 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 100,0 |

Мероприятие 2.4. «Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди».

Утверждено в бюджете: 0,0 рублей. На 2024 год городу Югорску  предоставлена квота от Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на обучение 11 специалистов отрасли культуры в  Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и  управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих вузов Российской Федерации.

Расшифровка расходов подпрограммы 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

тыс. руб.

| Наименование расходов | Исполнено |
| --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры», всего | 9 756,8 |
| в том числе: |  |
| Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска - соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 9 756,8 |

Мероприятие 3.1. «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности  Управления культуры администрации города Югорска».

Организация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, мониторинг выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организация проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; определение стратегической цели, условий и порядка деятельности подведомственных учреждений. Утверждено в бюджете: 10 239,0  тыс. рублей, кассовое исполнение: 9 756,8 тыс. рублей (95,3%).

Достигнуты значения целевых показателей Программы:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | тыс. единиц | 443,347 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 614,546 | 612,788 | 99,7 |
|  | число посещений музея (форма 8-НК) | тыс. единиц | 30,700 | 31,767 | 37,429 | 38,200 | 36,840 | 36,372 | 98,7 |
|  | число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе: | тыс. единиц | 187,703 | 188,464 | 219,494 | 222,200 | 262,784 | 261,474 | 99,5 |
|  | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» |  | 145,145 | 146,636 | 168,832 | 170,060 | 203,203 | 213,820 | 105,2 |
|  | количество посещений библиотек, (форма 6-НК) | тыс. единиц | 219,944 | 219,950 | 241,938 | 263,933 | 307,922 | 307,922 | 100,0 |
|  | число посещений культурных мероприятий ДШИ | тыс. единиц | 5,000 | 5,277 | 5,579 | 6,008 | 7,000 | 7,020 | 100,3 |

Пояснительная записка по исполнению

муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»

в период с 2019 по 2024 годы

Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001.

Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества, доступности и ассортимента услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, реализация творческого потенциала жителей города Югорска осуществляются в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Культурное пространство».

В связи с уточнением бюджета города Югорска в течение 2024 года финансирование мероприятий Программы уточнялось. Изменение финансирования мероприятий Программы утверждены постановлениями администрации города Югорска от 29.04.2019 № 890,  от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 23.12.2019 № 2754, от 24.12.2019 № 2776, от 28.09.2020 № 1380, от 21.12.2020 № 1904, от 22.12.2020 № 1928, от 26.04.2021 № 590-п, от 21.05.2021 № 842-п, от 24.09.2021 № 1788-п, от 15.11.2021 № 2163-п, от 20.12.2021 № 2439-п, от 03.03.2022 № 381-п, от 10.08.2022 № 1714-п, от 11.11.2022 № 2367-п, от 14.11.2022 № 2393-п, от 05.12.2022 № 2559-п, от 05.12.2022 № 2570-п,  от 28.12.2022 № 2754-п, от 10.03.2023 № 289-п, от 24.05.2023 № 688-п, от 09.06.2023 № 781-п, от 03.11.2023 № 1523-п, от 14.11.2023 № 1574-п, от 27.12.2023 № 1878-п, от 29.01.2024 № 119-п, от 20.05.2024 № 814-п, от 22.11.2024 № 2008-п, от 25.12.2024 № 2273-п.

Всего в период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятий утверждено по Программе 1 904 702,1 тыс. рублей (из них федеральный бюджет - 26 787,1 тыс. рублей, бюджет автономного округа - 31 869,0 тыс. рублей, местный бюджет – 1 715 534,3 тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 130 511,7 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило – 1 901 969,8 тыс. рублей (из них федеральный бюджет - 26 787,1 тыс. рублей, бюджет автономного округа - 31 782,9 тыс. рублей, местный бюджет – 1 714 759,5 тыс. рублей, иные внебюджетные источники – 128 640,3 тыс. рублей), что составляет 99,9%.

Краткая характеристика исполнения мероприятий Программы

за 2019-2024 гг.

| Наименование расходов | Утверждено по программе, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство», всего | 1 904 702,1 | 1 901 969,8 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры», всего | 467 713,30 | 466 494,7 | 99,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, в том числе |  |  |  |
| МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» | 220 388,1 | 220 095,3 | 99,9 |
| МБУ «Музей истории и этнографии» | 141 620,3 | 140 694,5 | 99,3 |
| Укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 61 354,0 | 61 354,0 | 100,0 |
| Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» | 38 650,9 | 38 650,9 | 100,0 |
| Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» | 5 700,0 | 5 700,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения», всего | 1 377 711,0 | 1 376 841,6 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Югорска, в том числе: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» | 606 859,3 | 606 304,1 | 99,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «ЦК «Югра-презент», организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры | 750 502,2 | 750 379,4 | 100,0 |
| реализация субсидии СОНКО на организацию и проведение культурно–массовых мероприятий | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 |
| обеспечение повышения квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Реализация муниципального проекта «Музейно–туристический комплекс «Ворота в Югру» | 18 449,5 | 18 258,1 | 99,0 |
| Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры», всего | 59 277,8 | 58 633,5 | 98,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска - соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 50 628,3 | 49 984,3 | 98,7 |
| Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации | 8 599,5 | 8 599,2 | 100,0 |
| Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | 50,0 | 50,0 | 100,0 |

Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»

Мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела»

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска» (субсидия на выполнение муниципального задания, субсидия в целях государственной поддержки отрасли культуры). В период с 2019 по 2024 годы на исполнение мероприятия «Развитие библиотечного дела» утверждено по Программе -  220 388,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 220 095,3 тыс. рублей (99,9%), в том числе расходы на:

- выплату заработной платы работникам и начислений на выплаты по оплате труда;

- оплату льготного проезда, командировочных расходов;

- оплату налогов;

- содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, техническое обслуживание, увеличение материальных запасов);

- обеспечение физической охраны;

- пополнение библиотечного фонда.

Мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела»

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидии МБУ «Музей истории и этнографии» (субсидия на выполнение муниципального задания). В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия «Развитие музейного дела» утверждено по Программе 141 620,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 140 694,5 тыс. рублей (99,3%), в том числе расходы на:

- выплату заработной платы работникам и начислений на выплаты по оплате труда;

- оплату льготного проезда, командировочных расходов;

- оплату налогов;

- содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, техническое обслуживание, увеличение материальных запасов);

- обеспечение физической охраны.

Мероприятие 1.3. «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры»

В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры» утверждено по Программе 61 354,0 тыс. рублей,  кассовое исполнение составило 61 354,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе расходы на:

- укрепление материально-технической базы (приобретение мобильной уличной сцены, сценических и национальных костюмов, музыкальных инструментов, звукового и светового оборудований, компьютерной техники, ноутбуков, радиосистемы, микрофонов, мебели, рабочей станции библиотекаря, интерактивной доски, ростовых кукол, стационарного проекционного оборудования, оборудования для книгохранилища,  электронных устройств маркировки и читательских билетов, пополнение библиотечного фонда, в том числе издание книг);

- выполнение ремонтных работ в учреждения культуры (текущий ремонт в помещениях, ремонт зрительного зала и атриума, кровли зданий, учебных кабинетов музыкального и художественного отделений, экспозиционных залов музея, замена оконных блоков, приобретение строительных материалов для выполнения ремонтных работ);

- устранение предписаний надзорных органов (дооборудование системы видеонаблюдения, монтаж системы звукового оповещения, обработка огнезащитной пропиткой, установка оборудования охранной сигнализации, обеспечение физической охраной, приобретение блоков для системы пожарной сигнализации, установка ограждения, проведение капитального ремонта системы охранной сигнализации, установка противопожарной двери);

- работы по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» (12.07.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы).

Реализация мероприятия Программы «Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры» осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа (наказы избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Мероприятие 1.4. «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»

На реализацию мероприятия Программы «Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» утверждено по Программе 38 650,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 38 650,9 тыс. рублей (100,0%):

- в 2020 году создана первая модельная библиотека на базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой за счет средств федерального бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

- в 2021 году  Детской школа искусств города Югорска оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; общий объем расходов составил 18 804,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 7 187,2 тыс. рублей,  средства автономного округа – 11 241,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 376,1 тыс. рублей. Денежные средства освоены в объеме 100%.

- в 2023 году на техническое оснащение Музея истории и этнографии направлено 9 846,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 3 648,0 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 5 705,8 тыс. рублей, местный бюджет – 492,3 тыс. рублей; денежные средства направлены на приобретение оборудования и технических средств: системы освещения экспонатов «умный свет», акустической системы направленного звука, залы музея дополнены интерактивными сенсорными панелями, закуплены современные выставочные витрины и оборудование для фондохранилища.

Мероприятие 1.5. «Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»

На исполнение мероприятия Программы «Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» утверждено по программе 5 700,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 700,0 тыс. рублей (100,0%).

В 2022 году в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» создан виртуальный концертный зал, оснащенный оборудованием, позволяющим организовать трансляции из лучших концертных и филармонических залов России в режиме реального времени. Общий объем расходов составил 5 700,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»

Мероприятие 2.1. «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования»

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» (субсидия на выполнение муниципального задания, субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей, субсидия на выполнение муниципального социального заказа).

В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия Программы «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования» утверждено 606 859,3 тыс. рублей, кассовое исполнение - 606 304,1 тыс. рублей (99,9%), в том числе расходы на:

- выплату заработной платы работникам и начислений на выплаты по оплате труда;

- оплату льготного проезда, командировочных расходов;

- оплату налогов;

- содержание учреждения (услуги связи, коммунальные услуги, техническое обслуживание, увеличение материальных запасов);

- обеспечение физической охраны.

Мероприятие 2.2. «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»

В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия Программы «Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» утверждено 18 449,5 тыс. рублей, кассовое исполнение - 18 258,1 тыс. рублей (100,0%), выполнены следующие работы:

2019 год (местный бюджет - 100,0 тыс. рублей)

- приобретение (изготовление) музейных предметов экспозиционного комплекса «Угорское святилище» на сумму 40,0 тыс. рублей;

- оснащение экспозиционного комплекса «Оленеводческий чум» на сумму 24,5 тыс. рублей;

- оснащение экспозиционного комплекса «Рыболовный запор» на сумму 35,5 тыс. рублей;

2020 год (местный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей)

- ремонт и реконструкция объектов экспозиции «Мансийское стойбище «Суеват Пауль» на сумму 282,7 тыс. рублей;

- приобретение предметов для создания интерактивного музейного пространства на сумму 60,0 тыс. рублей;

- обустройство санитарной зоны на сумму 97,2 тыс. рублей;

- обустройство зоны отдыха на сумму 410,0 тыс. рублей;

- создание скульптурного парка деревянной скульптуры «Югорский музеон» на сумму 150,1 тыс. рублей;

2021 год (местный бюджет – 2 000,0 тыс. рублей)

- проведение комплекса геодезических работ по уточнению на местности границ участка, установка межевых знаков на сумму 250,0 тыс. рублей;

- создание экспозиции «Вагон – городок» на сумму 350,0 тыс. рублей;

- обустройство рекреационной зоны «Живая вода» на сумму 200,0 тыс. рублей;

- досуговое экологическое пространство на сумму 100,0 тыс. рублей;

- разработка проекта внесения изменений в проект планировки территории музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (в том числе разработка проекта межевания территории) на сумму 1 100,0 тыс. рублей;

2022 год (местный бюджет – 3 946,8 тыс. рублей)

- выполнение проектных работ сети электроснабжения в экспозиции под открытым небом «Суеват пауль» на сумму 257,8 тыс. рублей;

- устройство зимнего городка на сумму 352,0 тыс. рублей;

- приобретение элементов новогодней иллюминации на сумму 530,5 тыс. рублей;

- приобретение основных средств, в т. ч. снегоуборочной техники, новогодних костюмов, инфракрасных обогревателей на сумму 221,2 тыс. рублей;

- выставочная экспозиция и презентация инвестиционного проекта «Ворота в Югру» на сумму 25,0 тыс. рублей;

- оборудование уличным освещением территории музея под открытым небом "Суеват пауль" в рамках МТК "Ворота в Югру" на сумму 2 276,5 тыс. рублей;

- устройство горок на сумму 283,8 тыс. рублей;

2023 год (бюджет автономного округа – 4 290,7 тыс. рублей, местный бюджет – 4 424,0 тыс. рублей)

- подготовительные работы по организации проездов на территории комплекса «Ворота в Югру» на сумму 1 260,9 тыс. рублей;

- устройство сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом на сумму 949,7 тыс. рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Устройство сцены и благоустройство сценической площадки на территории музея под открытым небом Суеват пауль» на сумму 265,0 тыс. рублей;

- устройство сцены «Северное сияние» и благоустройство сценической площадки на территории музея под открытым небом на сумму 6 129,9 тыс. рублей;

- приобретение складных стульев в количестве 40 шт. на общую сумму 108,5 тыс. рублей;

- выполнение  работ по санитарной обрезке кроны деревьев (сосны) перед установкой иллюминации на сумму 0,7 тыс. рублей;

2024 год (местный бюджет – 2 496,6 тыс. рублей)

- установка входной группы «Ворота в Югру» на сумму 2 346,6 тыс. рублей;

- установка светового оборудования на территории музея под открытым небом «Суеват пауль» на сумму 150,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3. «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске»

В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия «Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске» утверждено по Программе 752 402,2 тыс. рублей, кассовое исполнение - 752 279,4 тыс. рублей (100%), в том числе расходы на:

- обеспечение деятельности подведомственного учреждения МАУ «Центр культуры «Югра-презент», организацию и проведение социально-значимых мероприятий в сфере культуры (Новый год, Проводы зимы, национальные праздники, День России, День Победы, День города, прочие общегородские мероприятия, Театральная весна, Пасха Красная, Дмитриевская суббота, прочие фестивали, конкурсы, акции, публичные мероприятия) составили 750 379,4 тыс. рублей;

- реализацию субсидии СОНКО  на организацию и проведение культурно–массовых мероприятий составили 1 600,0 тыс. рублей;

- обеспечение повышения квалификации работников подведомственных муниципальных учреждений составили 300,0 тыс. рублей (ежегодно 50,0 тыс. рублей).

Мероприятие 2.4. «Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди»

С 2019 года Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежегодно предоставляется квота на обучение специалистов отрасли культуры в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и  управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих вузов Российской Федерации. Общее число специалистов подведомственных учреждений, повысивших квалификацию составляет 58 человек:

- в 2019 году – 6 специалистов;

- в 2020 году – 8 специалистов;

- в 2021 году – 11 специалистов;

- в 2022 году – 11 специалистов;

- в 2023 году – 11 специалистов;

- в 2024 году – 11 специалистов.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

Мероприятие 3.1. «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности  Управления культуры администрации города Югорска»

Организация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, мониторинг выполнения муниципальных заданий; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска; организация проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры; определение стратегической цели, условий и порядка деятельности подведомственных учреждений.

В период с 2019 по 2024 годы на реализацию мероприятия «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности  Управления культуры администрации города Югорска» утверждено по Программе – 50 628,3 тыс. рублей, кассовое исполнение - 49 984,3 тыс. рублей (98,7%).

Мероприятие 3.2. «Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации»

Муниципальный контракт с муниципальным унитарным предприятием города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» на оказание услуг по информированию жителей города Югорска о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры города Югорска, в том числе информационное сопровождение и освещение культурно – массовых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, о  клубных формированиях самодеятельного народного творчества и любительских объединениях, действующих на базе муниципальных учреждений культуры города Югорска, о деятелях и достижениях в сфере культуры города Югорска. На реализацию мероприятия утверждено по Программе 8 599,5 тыс. рублей,  кассовое исполнение - 8 599,2 тыс. рублей (100%).

Мероприятие 3.3. «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими)».

На реализацию мероприятия «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими)» утверждено по Программе 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение - 50,0 тыс.рублей (100%). В 2019 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг МАУ «Центр культуры «Югра – презент», МБУ «Музей истории и этнографии», МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска», общая сумма расходов составила 50,0 тыс. рублей. С 2020 года независимая оценка качества проводится Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Отчет о достижении целевых показателей эффективности

муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство»

с 2019 по 2024 годы

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий¹, в том числе: | Управление культуры | тыс. единиц | 443,347 | 443,347 | 156,228 | 445,458 | 504,440 | 530,341 | 612,788 |
|  | количество посещений библиотек, (форма 6-НК) | Управление культуры, МБУ "ЦБС г.Югорска" | тыс. единиц | 219,944 | 219,944 | 76,980 | 219,950 | 241,938 | 263,933 | 307,922 |
|  | число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе: | Управление культуры, МАУ "Югра-презент" | тыс. единиц | 187,703 | 187,703 | 65,696 | 188,464 | 219,494 | 222,2 | 261,474 |
|  | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | Управление культуры, МАУ "Югра-презент" | тыс. единиц | 145,145 | 145,145 | 50,801 | 146,636 | 163,832 | 170,06 | 213,82 |
|  | число посещений музея (форма 8-НК) | Управление культуры, МБУ "Музей истории и этнографии" | тыс. единиц | 30,700 | 30,700 | 10,745 | 31,767 | 37,429 | 38,200 | 36,372 |
|  | число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | Управление культуры, МБУ ДО "Детская школа искусств" | тыс. единиц | 5,000 | 5,000 | 2,807 | 5,277 | 5,579 | 6,008 | 7,02 |
| 2 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | Управление культуры | Проценты | 20 | 23 | 21 | 21,4 | 23 | 23 | 24 |
| 3 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | Управление культуры | Проценты | 2 | 2 | 2,5 | 3,1 | 5,5 | 4,7 | 4,8 |
| 4 | Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства (форма № 1-ДШИ) | Управление культуры | Человек | 962 | 981 | 998 | 987 | 964 | 979 | 980 |
| 5 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)¹ | Управление культуры | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Уровень удовлетворенности муниципальной программы

«Культурное пространство»

С целью оценки эффективности муниципальной программы «Культурное пространство», проведен опрос населения города Югорска об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией вышеуказанной муниципальной программы.

Опрос был проведен с 17.01.2025 по 05.02.2025 на сайтах подведомственных учреждений города Югорска, путем использования онлайн- формы для опросов в социальных сетях. В опросе  приняли участие 790 респондентов.

Изучение мнения потребителей музейных услуг – одно из направлений музейного маркетинга. Всего в анкетировании приняли участие 290 респондентов. Итоговая удовлетворённость доступностью и качеством услуг учреждения на конец отчётного периода составляет 97%.

Основная цель исследования мнения населения о качестве оказания библиотечных услуг - изучение мнения об эффективности предоставляемых библиотечных услуг, о совершенствовании и перспективах развития библиотечного обслуживания. В опросе приняло участие 285 респондентов: 91% оценили качество оказываемых муниципальных услуг на «отлично» и  «хорошо».

Мониторинг потребности населения в муниципальных услугах культурно-досуговых учреждений базируется на использовании системы критериев и показателей, отражающих факторы доступности, комфортности и качества услуг для потребителей. Общее количество потребителей муниципальных услуг, принявших участие в анкетировании - 215 человек.

По результатам опроса населения предпочтительными оказались услуги по организации досуга в клубных формированиях и концертно-театральная деятельность учреждения. Степень удовлетворенности перечнем и качеством услуг, предоставленных МАУ «Центр культуры «Югра-презент», составила 95%.

В результате проведенного опроса реализацией муниципальной программы «Культурное пространство» удовлетворены 94% респондентов.

Начальник

Управления культуры                                                              Л.А. Семисынова