## финансовые итоги
Приложение 1 к письму УВПиОС от _____________ № ______
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2022 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма"
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,% | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления»
1.1 | Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 22700 | 22700 | 7050.2 | -15649.8 | 31.0581 | Осуществлена подготовка информационных материалов о деятельности администрации города Югорска в объеме 456 минут (в том числе 2 спецрепортажа объемом 39,48 минута, 3 интервью ) В эфире телеканала Югорск ТВ размещно информационных материалов в объеме 613 минут. В сборнике муниципальных правовых актов опубликовано материалов в объеме 66,28 газетных полос. В городской газете "Югорский вестник" опубликована информация о социально-экономическом развитии города, официальная информация в объеме 147,15 газетных полос.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22700 | 22700 | 7050.2 | -15649.8 | 31.0581
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития города Югорска | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 200 | 200 | 0 | -200 | 0 | Муниципальный контракт по мониторингу информационного сопрвождения деятельности органов местного самоуправления не заключен
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 22900 | 22900 | 7050.2 | -15849.8 | 30.7869
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22900 | 22900 | 7050.2 | -15849.8 | 30.7869
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
2.1 | Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций города Югорска с целью предоставления финансовой поддержки для реализации программ (проектов) | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 400 | 400 | 0 | -400 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на II квартал 2022 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 0 | -400 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на III квартал по итогам конкурсного отбора муниципальных образований ХМАО-Югры на предоставление субсидий из бюджета ХМАО-Югры на развитие форм участия населения в местном самоуправлении
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Югорске | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Итого по мероприятию 2.2 |  | всего | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6.1 | 6.1 | 0 | -6.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории города Югорска, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году реализация мероприятия не запланирована
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 406.1 | 406.1 | 0 | -406.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 406.1 | 406.1 | 0 | -406.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка культуры народов, проживающих на территории города Югорска, профилактика экстремизма»
3.1 | Организация мероприятий по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных организациях города | Управление образования администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации и профилактики экстремизма | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Организация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение культуры проживающих в городе Югорске этносов | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | Изготовлен и поставлен музыкальный инструмент кренных народов ханты и манси - санквылтап для организации деятельности ансамбля обско-угорских народных инструментов "Эрьин сым" (1 шт.)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 40 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры, обеспечение участия казачьего общества станица «Югорская» в воспитании идей национального единства и патриотизма | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Приобретен реквизит для организации и проведения музыкально-игровой программы «Казачий стан», в рамках Дня России, который будет организован 12 июня 2022 года в городском парке (костюм сценический женский (детский казачий) 3 шт., обувь сценическая (кадрильки) – 3 шт.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению межнациональной солидарности, в том числе социальной адаптации и интеграции мигрантов | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Организация просветительских мероприятий, информационное сопровождение деятельности по реализации государственной национальной политики | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 20 | 20 | 0 | -20 | 0 | Мероприятие запланировано на 3 квартал
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | -20 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 200 | 200 | 90 | -110 | 45
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 90 | -110 | 45
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 23506.1 | 23506.1 | 7140.2 | -16365.9 | 30.3759
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель |  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 23326.1 | 23326.1 | 7050.2 | -16269.8 | 30.2245
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 23326.1 | 23326.1 | 7050.2 | -16269.8 | 30.2245
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 90 | 90 | 90 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 90 | 90 | 90 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 60 | 60 | 0 | -60 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 60 | 60 | 0 | -60 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление внутренней политики администрации г.Югорска |  | Шибанов А.Н. | /_________ | Иванова Н.М. |  |  | 5-00-62 (вн.162)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. и.о. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Хвощевская Т.В. |  |  | 5-01-00 (вн.156)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
[5 empty] | Манахова К.М. |  |  | 5-00-73 (вн.174)
[5 empty] | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации г.Югорска |  | Бобровская Н.И. | /__________
| (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | /__________
| (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Занина И.М. | /__________
| (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. и.о. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)

## отчет о показателях
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.04.2022 г.
«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики, профилактика экстремизма»
Ответственный исполнитель: управление внутренней политики и общестенных связей администрации города Югорска
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
[8 empty] | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска в изданиях, зарегистрированных в качестве средств массовой информации. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Газетная полоса | 600 | 652 | 647.01 | 690.35 | 612 | 147.15 | -464.85 | 24.04% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
2 | Объем информационных сообщений о деятельности органов местного самоуправления города Югорска и социально-культурном развитии города Югорска в эфире телевизионных каналов. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | минуты | Не менее 1 000 | 1910 | 1912 | 1855 | 1850 | 612.84 | -1237.16 | 33.13% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
3 | Количество социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями и получивших финансовую поддержку из местного бюджета. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единица | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0% | Проведение конкурса запланировано на II квартал
4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске, в общем количестве граждан* | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | процент | 58, 6 | 89.9 | 96.1 | 89 | 64 | 0 | -64 | 0% | Сведения предоставляются Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, | тысяч человек | 1, 0 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | 30% | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска, составила 0 человек
6 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. | Управление внутренней политики и общественных связей , Управление культуры, управление социальной политики, Управление образования администрации города Югорска | тысяч человек | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | -2.2 | 18.52% | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило 2994 человека.
7 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске. | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единиц | 15 | 20 | 18 | 22 | 19 | 9 | -10 | 47.37% | Плановое значение показателя будет достигнуто к концу года
8 | Количество информационных сообщений, опубликованных на официальном сайте органов местного самоуправления, аккаунтах органов местного самоуправления в социальных сетях | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | единиц | 250 | 350 | 1250 | 2519 | 850 | 878 | 28 | 103.3% | Значение показателя будет достигнуто к концу отчетного периода
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | [9 empty] | 32.04%
Дата составления отчета 04/апреля/2022 год
Начальник управления внутренней политики и общественных связей ____________________ (А.Н. Шибанов)
(подпись) (ФИО)
Исполнитель:
Заместитель начальника УВПиОС Н.М. Иванова, 5-00-62 (внутр. - 162)
Заместитель начальника УВПиОС К.М. Манахова, 5-00-73 (внутр. - 174)
Начальник отдела гражданских инициатив УВПиОС Т.В. Хвощевская, 5-01-00 (внутр. - 156)
|  | Управление образования администрации города Югорска |  | Бобровская Н.И. | _______
|  | (соисполнитель 1) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
|  | Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н. | _______
|  | (соисполнитель 2) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска |  | Занина И.М. | _______
|  | (соисполнитель 3) |  | (Ф.И.О. и.о. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)