**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы»

за 2015 год

Постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3278 утверждена муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014- 2020 годы» (с последующими изменениями от 24.01.2014г. № 160, от 28.04.2014г. № 1188, от 30.04.2014 № 1885, от 04.06.2014 № 2519, от 06.08.2014 № 3997, от 15.10.2014 № 5383, от 14.11.2014 № 6225, от 27.11.2014 № 6446, от 22.12.2014 № 7220, от 30.12.2014 № 7406, от 02.02.2015 № 482, от 01.06.2015 № 2215, от 24.08.2015 № 2864, от 09.10.2015 № 3125, от 26.11.2015 № 3429, от 18.12.2015 № 3658, от 21.11.2015 № 3715), которая состоит из следующих подпрограмм:

1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Развитие агропромышленного комплекса.

4. Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ).

5. Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда.

***Подпрограмма I «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»***

В течение 2015 года администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы» на общую сумму 122 997 909,28 рублей, что составило 99,7% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 123 340 890,00 руб.

По федеральному бюджету исполнение составляет 99,6 %. Бюджетные ассигнования были возвращены в федеральный бюджет, так как список присяжных заседателей не изменялся с 2014 года, а в 2015году внесли изменения только на 11 человек, что не повлекло расходов.

 По окружному бюджету исполнение составляет 100 %.

По местному бюджету исполнение составляет 99,7 %. Незначительная экономия обусловлена тем, что не все счета выставлены за коммунальные услуги за декабрь 2015 года; в декабре основная длительность командировок составляла один день, из-за этого произошла экономия по оплате суточных; в связи с проведением аукциона на ТО копировально-множительной техники образовалась экономия.

Реализованы программные мероприятия по обеспечению деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений на 99,8 %. Были обеспечены соответствующие условия для организации деятельности соответствующих структур администрации города Югорска в рамках качественного и своевременного решения вопросов местного значения.

По непосредственному результату: доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска не размещает отчеты на официальном сайте администрации города Югорска.

В 2015 году при проведении аукционов в электронной форме образовалась экономия в размере 2 017,3 тыс. рублей (на поставку бумаги – 147,1 тыс. руб.; на охранные услуги – 148,9 тыс. руб., на сувенирную продукцию – 26,9 тыс. руб., на поставку архивных шкафов – 27,3 тыс. руб., по изготовлению поздравительных памятных адресов – 27,5 тыс. руб., на ТО видеонаблюдения – 11,6 тыс. руб., на ТО приборов учета тепла – 19,3 тыс. руб., на ТО пожарной сигнализации – 195,8 руб., на ТО кондиционирования – 8,9 тыс. руб., по поставке и обновлению нормативной базы «Гарант» - 3,3 тыс. руб., на ТО электрооборудования – 305,0 тыс. руб., по годовой подписке – 15,6 тыс. руб., на поставку картриджей – 407,7 тыс. руб., по ТО копировально-множительной техники - 98,4 тыс. руб., по изготовлению отчета о деятельности администрации горда Югорска за 2014 год – 30,1 тыс. руб., по ТО охранной сигнализации – 52,0 тыс. руб., на ТО внутренних инженерных сетей – 154,3 тыс. руб., по услугам по очистке кровли – 1,6 тыс. руб., по услугам централизованной охраны – 153,4 тыс. рублей). За 2015 год по подпрограмме 1 проведено 55 аукционов. Был выявлен 1 факт несоблюдения сроков поставки товаров, в результате которого была выставлена неустойка организации - поставщику.

В течение 2015 года Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» (соисполнитель 2) обеспечено выполнение мероприятий на общую сумму 18 011,2 тыс. рублей, что составило 99,8 % от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 18 041,8 тыс. рублей.

По местному бюджету исполнение составило 99,8 %.

Расходы Учреждения в разрезе видов расходов составили:

* фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (100,0 %);
* иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (99,7 %);
* закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (100,0 %). Основные расходы по данной статье: информационно-консультационные услуги по работе с ПП «Парус-Бюджет» на сумму 15,0 тыс. рублей, приобретение комплекта системы БСС «Система Главбух» для бюджетных учреждений Интернет-версии на сумму 67,2 тыс. рублей, приобретение лицензии ПП «Парус-Бюджет» на сумму 423,4 тыс. рублей, приобретение абонентского обслужив Системы "Контур-Экстерн" на сумму 40,5 тыс. рублей, а также приобретение компьютера и комплектующих для обеспечения нормальных условий осуществления работниками Учреждения основной деятельности по оказанию бухгалтерских и экономических услуг муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Югорска;
* прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (98,8 %).

В течение 2015 года Муниципальным казенным учреждением «Служба обеспечения органов местного самоуправления» (соисполнитель 3) обеспечено выполнение мероприятий на общую сумму 37 979,3 тыс. рублей, что составило 99,7 % от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 38 103,5 тыс. рублей.

По местному бюджету исполнение составило 99,7 %.

Структура Муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления» включает:

- единую диспетчерскую службу;

- сектор документационного обеспечения;

- обслуживающий персонал (рабочие) администрации.

Расходы Муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения органов местного самоуправления» в разрезе видов расходов составили:

* фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию (99,7 %);
* иные выплаты персоналу казенного учреждения, за исключением фонда оплаты труда (99,9 %);
* закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (99,5 %);
* прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (99,6 %). Основные расходы по данной статье: оплата стоимости ГСМ (2 904,5 тыс. рублей) и технического обслуживания автотранспорта (737,9 тыс. рублей) для поддержания его в рабочем состоянии.

***Подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»***

По предварительной оценке на 01.01.2016 года зарегистрирована деятельность 467 малых предприятий, 2 средних предприятия, 1078 индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работников микро, малых, средних предприятий и у индивидуальных предпринимателей составляет 3021 человек.

В бюджет города Югорска от предпринимательской деятельности поступило налогов на сумму 98 030,5 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпринимательства» в текущем году составил 5 652,4 тыс. рублей, в том числе 354,00 тыс. рублей - городской бюджет, 5 298,4 тыс. рублей - окружной бюджет.

За отчетный период выплачены субсидии 51 субъекту малого и среднего предпринимательства города Югорска (далее - Субъекты) на сумму 4 272,4 тыс. рублей. Выплачены гранты в форме субсидии на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства и начинающему субъекту малого предпринимательства на общую сумму 1 200,00 тыс. рублей.

Для соискателей Гранта среди начинающих предпринимателей организовано обучение на тему: «Генерация роста».

Победителями конкурса стали ИП Токарева О.А. (Социально-реабилитационный комплекс «Академия»), ООО «Ковчег» (Пансионат «Резиденция для пожилых), ИП Абдуллина М.В. (Физкультурно-оздоровительный центр «Исцеляющие руки»), ИП Старостин П.К. (Производство пиломатериалов. Предоставление услуг в области лесозаготовок) и ИП Зайцев А.Б. (Массажный кабинет «Массажистъ»).

Основная форма поддержки – это компенсация части затрат Субъектов на создание нового и развитие действующего бизнеса.

Субъектами малого и среднего предпринимательства (получатели поддержки) по итогам 2015 года создано 10 рабочих мест.

В 2015 году, как и в предыдущий год, проведен ряд мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:

- соревнования по футболу и турнир по бильярду между командами предпринимателей и администрации города;

- бизнес - завтрак главы администрации города Югорска с предпринимателями, на котором обсуждались актуальные проблемы малого бизнеса;

- проведен турнир по интеллектуальной игре "Брейн-ринг" среди предпринимателей города Югорска и Советского района;

- проведен субботник силами предпринимателей в районе озера «Бездонное»;

- организована торжественная закладка «капсулы времени» с посланием к будущим предпринимателям 2030 года;

- организовано торжественное собрание, на котором предпринимателям города были вручены заслуженные награды и продемонстрирован фильм о становлении и развитии бизнеса в городе Югорске, достигнутых успехах, проблемах, с которыми столкнулись молодые предприниматели, перспективах развития бизнеса.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве и популяризации предпринимательской деятельности подготовлен фильм о предпринимательском сообществе города.

Заключено два муниципальных контракта на сумму 180,0 тыс. руб. на проведение мероприятий, посвященный Дню российского предпринимательства (расчет по контракту произведен в июне 2015 г.) и создание фильма о предпринимателях города Югорска (расчет произведен в октябре 2015 г.).

В соответствии с изменениями государственной программы от 09.10.2013 N 419-п "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" внесены изменения в МПА.

За 2015 года проведено четыре заседания Координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Югорске, внесены изменения в состав, в связи с переизбранием Совета предпринимателей города Югорска.

***Подпрограмма III «Развитие агропромышленного комплекса»***

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 228-оз о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

Средства окружного бюджета, переданные на исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в 2015 году освоены в полном объеме - 193 909,9 тыс. рублей (100 %).

Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

 «Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 170 983,1 тыс. рублей, в том числе за молоко 1 сорта – 2 061,0 тыс. рублей.

Субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства предоставлены 7 субъектам.

Выплачены субсидии 27 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сумме 402,2 тыс. рублей.

Кроме того, выплачена сумма на осуществление управленческих функций 39,7 тыс. рублей.

 «Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства» - 8 404,3 тыс. рублей. Денежные средства направлены:

- на содержание 193 голов маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (3 612,0 тыс. рублей);

- на произведенное и реализованное мясо тяжеловесного молодняка КРС специализированных мясных пород (4 792,3 тыс. рублей). По данному направлению произведено и реализовано 59,1 тонны мяса.

 «Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования» - 14 522,5 тыс. рублей.

Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на проведение модернизации 4 сельскохозяйственных объектов, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования: автоцистерна, прицеп-цистерна, установка пневмотранспортерная, инкубатор, 4 линейки оборудования для модернизации.

В рамках административных процедур проведена следующая работа:

- утвержден единый список получателей субсидий на поддержку сельского хозяйства (постановление администрации города от 26.01.2014 № 255 (с изменениями)) в результате проверки предоставленных заявителями пакетов документов на соответствие условиям действующего законодательства;

- заключены 34 дополнительных соглашения и 2 новых соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями о предоставлении администрацией города Югорска субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса;

- ежемесячно проводится проверка документов для осуществления выплат субсидий за произведенную и реализованную продукцию и готовится сводная заявка на финансирование субсидий в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;

- утвержден единый список получателей субсидий на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) (постановление администрации города от 23.06.2015 № 2333 (с изменениями от 26.08.2015 № 2889);

- подготовлены 24 дополнительных соглашения и 3 новых соглашения для выплат субсидий на содержание маточного поголовья в личных подсобных хозяйствах;

- оказывается консультационная, методическая помощь сельхозтоваропроизводителям города Югорска. Информация о формах государственной поддержки доводится до сельхозтоваропроизводителей города Югорска, в том числе по электронной почте, размещается на портале и официальном сайте администрации города Югорска.

С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями города Югорска произведено молока 1 764 тонн (117%), мяса 2 457 тонн (147%).

Местные производители обеспечивают молоком и кисломолочной продукцией, как жителей города, так и учреждения социальной сферы. На рост объемов влияет спрос населения на мясную и молочную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей.

***Подпрограмма IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»***

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05. 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с открытием в феврале 2014 года муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) на территории города Югорска реализован принцип «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Основные задачи при реализации этого принципа - повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления.

МФЦ в Югорске оборудовано автоматизированной информационной системой, имеется платежный терминал, электронная система управления очередью, отдельная телефонная линия, информационный киоск, информационные стенды, бесплатная парковка для автотранспорта посетителей, в том числе, специальные места для парковки автотранспорта инвалидов, обеспечена предварительная запись заявителей.

В ходе реализации подпрограммы IV «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)» муниципальной программы города Югорска в 2015 году, с целью обеспечения функций и полномочий учредителя МФЦ, учреждение было обеспечено системой муниципальных правовых актов, необходимых для обеспечения его деятельности. Сформирован и поддерживался в актуальном состоянии ведомственный перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе, в системе «Электронный бюджет», было доведено и систематически уточнялось муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МФЦ, обеспечено утверждение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Информация о муниципальных правовых актах в отношении подведомственного учреждения размещена на официальном сайте администрации города Югорска и обеспечено размещение информации в установленном законодательством порядке на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет.

Сформирована и реализована система мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ через ежемесячные мониторинги выполнения муниципального задания и проведение оценки эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Фактический показатель непосредственных результатов программы «Наличие системы муниципальных правовых актов, соответствующих действующему законодательству, обеспечивающих деятельность МАУ «МФЦ» составил 100%.

Показатель «Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по итогам 2015 года обеспечен в размере 8,31 минуты при плановом показателе ≤ 15 минут.

По состоянию на 01.01.2016 учреждением заключено 6 соглашений на прием и выдачу документов (13 дополнительных соглашений к основным соглашениям), в том числе, 1 соглашение с уполномоченным МФЦ город Ханты-Мансийска, 5 соглашений с органами местного самоуправления, включая услуги ЗАГС. В рамках заключенных соглашений через МФЦ в разрезе наименований предоставляется 206 государственных и муниципальных услуг, из них: 69 - федеральных, 91- региональных и 46 - муниципальных.

При плановом показателе «Количество обращений граждан на получение государственных и муниципальных услуг в МФЦ» - 43400 единиц, за 12 месяцев 2015 года учреждением предоставлено 36855 услуг по приему и выдаче документов и 8186 консультаций, всего 45041 услуга, в том числе:

- федеральных - 27294 (60,6%);

- региональных - 14251 (31,6%);

- муниципальных - 3496 (7,8%).

Плановый показатель по обращению граждан за предоставлением услуг в 2015 году исполнен на 103,8%.

Наиболее востребованными являются государственные услуги Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), Пенсионного фонда.

На финансирование программных мероприятий для предоставления государственных услуг в МФЦ в 2015 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была выделена субсидия в размере 15,7 млн. рублей, в связи с чем произошло уточнение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)». Средства бюджета города Югорска на предоставление государственных и муниципальных услуг составили 6,6 млн. рублей.

Денежные средства в рамках реализации муниципальной программы исполнены учреждением в размере 100% доведенных бюджетных ассигнований.

***Подпрограмма V «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»***

Расходы на программные мероприятия подпрограммы предусмотрены в 2015 году в сумме 1674,6 тыс. рублей, в том числе:

-из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме -1554,6 тыс. рублей;

-из бюджета города Югорска в сумме - 120,0 тыс. рублей.

По итогам работы за год фактические расходы на исполнение программных мероприятий составили – 1608,9 тыс. рублей (96,1 % от плана), в том числе:

-из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме -1488,9 тыс. рублей (95,8 %);

-из бюджета города Югорска в сумме - 120,0 тыс. рублей (100 %).

Экономия бюджетных средств в сумме 65,7 тыс. рублей сложилась за счет экономии по фонду оплаты труда и налогам во внебюджетные фонды, в связи с длительным периодом нахождения на больничном листе специалиста – эксперта по охране труда отдела по труду.

В рамках выполнения программных мероприятий постановлением администрации города Югорска от 20.02.2015 № 1135 утверждено Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда среди работодателей города Югорска, и постановлением администрации города Югорска от 19.02.2015 № 1107 утверждено Положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2015». Итоги конкурса подведены в апреле месяце текущего года.

В смотре – конкурсе приняли участие 25 работодателей, победителями признаны:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Г.Ф. Атякшева»;

- Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Победителям смотра - конкурса вручены денежные премии и Дипломы главы администрации города Югорска.

В конкурсе «Лучший по профессии-2015» приняли участие 10 специалистов по охране труда муниципальных организаций города Югорска и призовые места заняли:

- Подкорытова Ирина Сергеевна, специалист по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей им. Атякшева»;

- Виноградова Кристина Ивановна, специалист по охране труда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик»;

- Шредер Екатерина Артуровна, специалист по охране труда муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка».

Победителям вручены денежные премии и Дипломы главы администрации города Югорска.

Победителям конкурса «Лучший по профессии-2015» направлены письма с рекомендацией принять участие в окружном конкурсе.

В целях совершенствования нормативной правовой базы, приведения в соответствие с действующим законодательством, устанавливающим нормы трудового права, подготовлено и принято 38 нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения, из которых 16 - имеют статус регистровых.

В организациях города Югорска действуют 36 коллективных договоров, в том числе 14 коллективных договоров прошли уведомительную регистрацию и внесено 69 изменений в действующие коллективные договоры.

С начала текущего года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 939 работников, из которых – 317 руководителей и 622 специалиста, работающих в организациях города.

 В рамках осуществления внутриведомственного контроля, постановлением администрации города Югорска от 28.10.2014 № 5715 «Об утверждении Плана проверок муниципальных учреждений города Югорска в 2015 году» проведено 7 плановых проверок на предмет соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

В целях исполнения протокола решения заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 09.10.2014 № ОГ-П12-275 пр по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, постановлением главы города Югорска от 26.01.2015 № 6 утвержден состав рабочей группы и порядок работы, а постановлением главы города Югорска от 28.04.2015 № 22 утвержден план мероприятий, направленный на легализацию трудовых отношений и повышению собираемости взносов.

С начала текущего года проведено 18 заседаний рабочей группы, на которые были приглашены 47 работодателей. Информация о работодателях, не явившихся на заседание комиссии без уважительных причин либо не представивших информацию о ситуации в организации, была направлена в Государственную инспекцию по труду Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для включения их в план проверок на следующий календарный год. У одного работодателя города Югорска проведена внеплановая проверка Государственной инспекцией труда на предмет установления нарушенных прав работников в части своевременности выплаты заработной платы и заключения договоров гражданско-правового характера. К данному работодателю применены меры административного воздействия в виде штрафа.

За период деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды легализованы трудовые отношения и заключены трудовые договоры с 1786 работниками.

Проведено 1 заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития города Югорска, 2 заседания муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда.

В декабре 2015 года продлен срок действия Муниципального трехстороннего соглашения и Межотраслевого тарифного соглашения на период действия до 31.12.2018 и сохранены все социальные гарантии работникам учреждений бюджетной сферы.

В течение 2015 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014 - 2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований), уточнением целевых показателей характеризующих результаты реализации муниципальной программы, уточнением формулировок по тексту муниципальной программы.

**Заместитель начальника**

**управления экономической политики –**

**начальник отдела социально-экономического**

**развития Ж.В. Резинкина**

исп. главный специалист отдела

социально-экономического развития

Демидова Диана Мироновна

тел. 5-00-39 (вн. 262)