## на 01.10.2017
Приложение
к письму управления культуры
администрации города Югорска
от 12 октября 2017 № 679
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2017 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактически значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
1 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации городаЮгорска, МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 10.4 | 10.4 | 8.2 | -2.2 | 78.8462 | Книжный фонд МБУ «ЦБС г. Югорска» на 01.07.2017 составил 156 606 экземпляров, в том числе детской литертатуры 60 481 экземпляров. Универсальный библиотечный фонд библиотек системы за отчетный период пополнился на 2845 новых экземпляров документов в т.ч. 1 232 экземпляра детской литературы. Пользователям обеспечен доступ к ресурсам сети "Интернет", справочно-правовой системы "Гарант".
|  |  | Бюджет автономного округа | 605.7 | 605.7 | 465.1 | -140.6 | 76.7872
|  |  | Местный бюджет | 488.4 | 488.4 | 353.5 | -134.9 | 72.3792
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1104.5 | 1104.5 | 826.8 | -277.7 | 74.8574
2 | Развитие музейного дела | Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена техническая поддержка специализированного музейного программного оборудования КАМИС. Осуществлена частичная модернизация официального сайта учреждения – установка (подключение) модуля «SIMAI: Версия для слабовидящих», таким образом официальная Интернет-площадка учреждения приведена в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»
|  |  | Бюджет автономного округа | 127.7 | 127.7 | 78.7 | -49 | 61.6288
|  |  | Местный бюджет | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 150.2 | 150.2 | 101.2 | -49 | 0
3 | Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 3-ем квартале муниципальными учреждениями культуры города Югорска проведены мероприятия, посвященные празднованию 55-летнего юбилея города Югорска (торжественные встречи, Карнавал, праздничные гуляния). Впервые организован детский карнавал, в котором приняло участие свыше 2 000 детей. Организованы праздничные мероприятия к дню работников лесной промышленности. В сентябре новый творческий сезон начался в 55 клубных формированиях.
|  |  | Бюджет автономного округа | 1317.4 | 1317.4 | 980.6 | -336.8 | 74.4345
|  |  | Местный бюджет | 5150 | 5813.5 | 4859.4 | -954.1 | 83.5882
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6467.4 | 7130.9 | 5840 | -1290.9 | 81.8971
|  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлен фотоальбом к 55-летию города Югорска тиражом 1 000 экземпляров
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 850 | 850 | 850 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 850 | 850 | 850 | 0 | 100
|  | Управление образования администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказана финансовая поддержка для участия 10 муниципальных образовательных организаций города Югорска в детском карнавале.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 35 | 35 | 35 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 35 | 35 | 35 | 0 | 100
| Итого по мероприятию 3. |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 1317.4 | 1317.4 | 980.6 | -336.8 | 74.4345
|  |  | Местный бюджет | 6335 | 6998.5 | 6044.4 | -954.1 | 86.3671
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 7652.4 | 8315.9 | 7025 | -1290.9 | 84.4767
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 10.4 | 10.4 | 8.2 | -2.2 | 78.8462 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 2050.8 | 2050.8 | 1524.4 | -526.4 | 74.332
|  |  | Местный бюджет | 6845.9 | 7509.4 | 6420.4 | -1089 | 85.4982
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8907.1 | 9570.6 | 7953 | -1617.6 | 83.0982
Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма
4 | Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" | Управление культуры, администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовлен рекламно-информационный материал о проекте МТК "Ворота в Югру" для участия в международной туристской выставке «ЛЕТО – 2017», состоявшейся 07 – 08 апреля 2017 года в городе Екатеринбург в рамках V Международного туристского форума «Большой Урал – 2017». Проведены геодезические работы с рубкой просек на объекте Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру», расположенном в музее под открытым небом «Суеват пауль», общей протяжённостью 1681 метр.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 450 | 450 | 167.8 | -282.2 | 37.2889
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 450 | 450 | 167.8 | -282.2 | 37.2889
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного сектора администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнена проектная документация побъекту "Инженерные сети музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру". Проект находится на государственной экспертизе.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
|  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2 (мероприятию 4), в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 2150 | 2150 | 1297 | -853 | 60.3256
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2150 | 2150 | 1297 | -853 | 60.3256
Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы
5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом управления культуры администрации города Югорска муниципальным учреждениям культуры на 2017 год утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По итогам мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры города Югорска за 3-ий квартал отклонений от заданных параметров, характеризующих качество и объем предоставляемых услуг (выполненных работ) не выявлено.
|  |  | Бюджет автономного округа | 12068.9 | 12068.9 | 8681.1 | -3387.8 | 71.9295
|  |  | Местный бюджет | 179429.5 | 179429.5 | 115503.1 | -63926.4 | 64.3724
|  |  | Иные внебюджетные источники | 11141.1 | 11141.1 | 7049.5 | -4091.6 | 63.2747
|  |  | Всего | 202639.5 | 202639.5 | 131233.7 | -71405.8 | 64.7622
6 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации | Управление культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр". В отчетном периоде в городской газете "Югорский вестник" опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых муниципальными учрежденями культуры. В эфире Городского телевидения транслированы новостные сюжеты и специальные репортажи о деятельности муниципальных учреждений культуры.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 4114.6 | 4114.6 | 2892.8 | -1221.8 | 70.3057
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 4114.6 | 4114.6 | 2892.8 | -1221.8 | 70.3057
7 | Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для эффективного проведения общегородских мероприятий управлением культуры решены организационные вопросы по взаимодействию с различными структурами города, составлены планы организационных мероприятий, сметы и подготовлены приказы управления культуры в количестве 54 единицы: - по основной детальности 44; - по командировкам и отпускам 3; - по работе в выходные дни и предоставлении неоплачиваемых дней отпуска за ранее отработанное время 7. Специалистами управления культуры подготовлено 231 исходящих документа (справки, отчеты, планы, письма), принято в работу 458 входящих документа. В отчетном периоде начальником управления культуры проведено 12 аппаратных совещаний с руководителями подведомственных учреждений культуры
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6700 | 6700 | 6404.1 | -295.9 | 95.5836
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 6404.1 | -295.9 | 95.5836
8 | Формирование кадрового потенциала | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано на IV квартал 2017 года
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 159.1 | 159.1 | 57.4 | -101.7 | 36.0779
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 159.1 | 159.1 | 57.4 | -101.7 | 0.36078
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 12068.9 | 12068.9 | 8681.1 | -3387.8 | 71.9295
|  |  | Местный бюджет | 190403.2 | 190403.2 | 124857.4 | -65545.8 | 65.5753
|  |  | Иные внебюджетные источники | 11141.1 | 11141.1 | 7049.5 | -4091.6 | 63.2747
|  |  | Всего | 213613.2 | 213613.2 | 140588 | -73025.2 | 65.8143
Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
9 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальными учреждениями культуры приобретены оргтехника, музыкальные инструменты, сценические костюмы, хозяйственные инструменты.
|  |  | Бюджет автономного округа | 160 | 160 | 160 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 2100 | 2100 | 1341.7 | -758.3 | 63.8905
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2260 | 2260 | 1501.7 | -758.3 | 66.4469
10 | Проведение текущих и капитальных ремонтных работ | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен ремонт кровли здания ДК «МиГ» (Югорск-2), заменены стеклопакеты купола крыши здания ЦК «Югра-презент».
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1584 | 1584 | 1569 | -15 | 99.053
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всего | 1584 | 1584 | 1569 | -15 | 99.053
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 160 | 160 | 160 | 0 | 100
|  |  | Местный бюджет | 3684 | 3684 | 2910.7 | -773.3 | 79.0092
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 3844 | 3844 | 3070.7 | -773.3 | 79.8829
Всего по муниципальной программе, |  |  | Федеральный бюджет | 10.4 | 10.4 | 8.2 | -2.2 | 78.8462 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 14279.7 | 14279.7 | 10365.5 | -3914.2 | 72.5891
|  |  | Местный бюджет | 203083.1 | 203746.6 | 135485.5 | -68261.1 | 66.4971
|  |  | Иные внебюджетные источники | 11141.1 | 11141.1 | 7049.5 | -4091.6 | 63.2747
|  |  | Всего | 228514.3 | 229177.8 | 152908.7 | -76269.1 | 66.7206
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 10.4 | 10.4 | 8.2 | -2.2 | 78.8462 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 14279.7 | 14279.7 | 10365.5 | -3914.2 | 72.5891
|  |  | Местный бюджет | 193498.1 | 194161.6 | 133171.3 | -60990.3 | 68.5879
|  |  | Иные внебюджетные источники | 11141.1 | 11141.1 | 7049.5 | -4091.6 | 63.2747
|  |  | Всего | 218929.3 | 219592.8 | 150594.5 | -68998.3 | 68.579
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6700 | 6700 | 6404.1 | -295.9 | 95.5836
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 6404.1 | -295.9 | 95.5836
Соисполнитель 2 (Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1700 | 1700 | 1129.2 | -570.8 | 66.4235
Соисполнитель 4 (Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 850 | 850 | 850 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 850 | 850 | 850 | 0 | 100
Соисполнитель 5 (Управление образования администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
Соисполнитель 6 (Управление социальной политики администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 35 | 35 | 35 | 0 | 100
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 35 | 35 | 35 | 0 | 100
Управление культуры администрации г.Югорска |  |  | Нестерова Н.Н. | /_________ | Хвощевская Т.В. |  |  | 5-00-26 (вн.126)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. | /__________ | Бочарова О.В.
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент экономического равзития и проектного управления администрации города Югорска |  | Грудцына И.В. | /__________ | ____________________ |  |  | _____________
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Бандурин В.К. | /__________ | Максимчук Н.С |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска |  | Шибанов А.Н. | /__________ | Дергилев О.В. |  |  | _____________
|  |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление образования администрации города Югорска |  |  | /__________ | Карпушина Т.Л.
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год
| Управление социальной политики администрации города Югорска |  | В.М. Бурматов | /__________ | Зайцев А.С.
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета _____/_________________/20_____ год