## по состоянию на 23.09.2019 (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2
2 |  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2
3 |  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2
4 |  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1
15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2
16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1
17 |  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1
18 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 1,34 | 2
19 |  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1
20 |  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1
21 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3
22 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1
25 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1
26 |  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1
27 |  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1
28 |  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1
34 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1
35
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1
43 | 12 микрорайон | ул. Дружбы Народов, в районе дома 1Б | 1
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,43а | 2
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1
60 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1
61 |  | ул. Солнечная - Тополиная | 1
62 |  | ул. 8 марта | 1
63 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3
65 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1
66 |  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1
| ИТОГО |  | 80

## по состоянию на 01.10.2019 (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План Количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2
2 |  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2
3 |  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2
4 |  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1
15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2
16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1
17 |  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1
18 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 1,34 | 2
19 |  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1
20 |  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1
21 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3
22 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1
25 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1
26 |  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1
27 |  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1
28 |  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1
34 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1
35
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1
43 | 12 микрорайон | ул. Дружбы Народов, в районе дома 1Б | 1
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,43а | 2
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1
60 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1
61 |  | ул. Солнечная - Тополиная | 1
62 |  | ул. 8 марта | 1
63 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3
65 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1
66 |  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1
| ИТОГО |  | 80

## по состоянию на 01.11.2019 (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План Количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2
2 |  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2
3 |  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2
4 |  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1
15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2
16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1
17 |  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1
18 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 1,34 | 2
19 |  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1
20 |  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1
21 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3
22 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1
25 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1
26 |  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1
27 |  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1
28 |  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1
34 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1
35
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1
43 | 12 микрорайон | ул. Дружбы Народов, в районе дома 1Б | 1
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,43а | 2
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1
60 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1
61 |  | ул. Солнечная - Тополиная | 1
62 |  | ул. 8 марта | 1
63 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3
65 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1
66 |  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1
| ИТОГО |  | 80

## готовность по всем площадкам (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2 | 2
2 |  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2 | 1
3 |  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2 | 2
4 |  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1 | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1 | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1 | 0
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1 | 0
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1 | 1
15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2 | 2
16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1 | 1
17 |  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1 | 1
18 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 20,34 | 2 | 2
19 |  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1 | 1
20 |  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1 | 1
21 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3 | 3
22 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2 | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1 | 0
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1 | 0
25 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1 | 1
26 |  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1 | 1
27 |  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1 | 1
28 |  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1 | 0
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1 | 0
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1 | 1
34 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1 | 0
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1 | 1
35
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1 | 0
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1 | 0
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1 | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1 | 1
43 | 12 микрорайон | ул. Дружбы Народов, в районе дома 1Б | 1 | 1 |  |  | перенесли на Гастелло 12-14
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1 | 0
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а (размещение невозможно-перенесена на ул. Ленина 1/1), Мира 43а | 2 | 0 |  |  | размещение по ул. Таежная 22а - невозможно. Взамен размещение на Ленина 1/1,
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 (перенесена на ул. Советская, 5) | 1 | 1 |  |  | перенесли на советская5
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1 | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1 | 0
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1 | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1 | 0
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1 | 0
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1 | 0
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1 | 1
60 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1 | 1
61 |  | ул. Солнечная - Тополиная | 1 | 1
62 |  | ул. 8 марта | 1 | 1
63 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2 | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3 | 0
65 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1 | 1
66 |  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1 | 1
| ИТОГО |  | 80 | 60
готовые к размещению модулей площадки
площадки отсутствуют
готовые к размещению микрорайоны

## по микрорайонам (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План количества площадок, шт. | Факт, шт | Кол-во площадок по микрорайонам
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2 | 2 | 7
|  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2 | 1
|  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2 | 2
|  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1 | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1 | 1
10 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2 | 2 | 2
9 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1 | 1 | 2
|  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1 | 1
8 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 20,34 | 2 | 1 | 3
|  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1 | 1
|  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1 | 1
2 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3 | 3 | 5
|  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2 | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1 | 1
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1
5 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1 | 1 | 3
|  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1 | 1
|  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1 | 1
|  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1 | 0
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1 | 1
6 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1 | 0 | 1
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1 | 1
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1 | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1 | 1
7 | 12 микрорайон | ул. Дружбы Народов, в районе дома 1Б | 1 | 1 | 1
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,43а | 2
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1 | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1 | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1 | 1
3 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1 | 1 | 3
|  | ул. Солнечная - Тополиная | 1 | 1
|  | ул. 8 марта | 1 | 1
11 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2 | 2 | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3
4 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1 | 1 | 2
|  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1 | 1
| ИТОГО |  | 35 | 31

## последний (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
1 | 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 2 | 2
2 |  | пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14 | 2 | 1
3 |  | ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4 | 2 | 2
4 |  | ул. Газовиков в районе дома 5 | 2 | 2
6 | 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 1 | 1
7 |  | ул. Красина в районе домов 1-2А | 1 | 1
8 |  | ул. Петровская-Бородинская | 1 | 1
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1 | 0
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1 | 0
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1 | 1
15 | 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | 2 | 2
16 | 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 | 1 | 1
17 |  | ул. Суворова – ул. Гоголя | 1 | 1
18 | 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 20,34 | 2 | 2
19 |  | ул. Московская, в районе дома 43 | 1 | 1
20 |  | ул. Уральская, в районе дома 55 | 1 | 1
21 | 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 3 | 3
22 |  | ул. Сахарова в районе домов 2а,2б | 2 | 2
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1 | 0
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1 | 0
25 | 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 1 | 1
26 |  | ул.. Сахарова, в районе дома 46 | 1 | 1
27 |  | бульвар Сибирский в районе дома 36 | 1 | 1
28 |  | ул. Уральская, в районе дома 57 | 1 | 0
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1 | 0
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1 | 1
34 | 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 1 | 0
|  | ул. Калинина, в районе дома 26 | 1 | 1
35
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1 | 0
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1 | 0
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1 | 1
39 | 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 1 | 1
40 |  | ул. Геологов в районе дома 7 | 1 | 1
41 |  | ул. Кирова в районе домов 8 | 1 | 1
42 |  | ул. Строителей, в районе дома 15 | 1 | 1
43 | 12 микрорайон | ул. Гастелло, в районе домов 12-14 | 1 | 1 |  |  | перенесли на Гастелло 12-14
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1 | 0
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,Мира 43а | 2 | 0 |  |  | размещение по ул. Таежная 22а - невозможно. Взамен размещение на Ленина 1/1,
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1 | 1 |  |  | перенесли на советская5
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1 | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1 | 0
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1 | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1 | 0
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1 | 0
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1 | 0
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1 | 1
60 | 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30 | 1 | 1
61 |  | ул. Солнечная - Тополиная | 1 | 1
62 |  | ул. 8 марта | 1 | 1
63 | 18 микрорайон | ул. Смородиновая | 2 | 2
64 | Зеленая зона | Последний км | 3 | 0
65 | ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а | 1 | 1
66 |  | ул. Красная, в районе дома 2 | 1 | 1
| ИТОГО |  | 80 | 60
готовые к размещению модулей площадки
площадки отсутствуют
готовые к размещению микрорайоны

## графики (hidden)
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска (1 этап)
Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки
|  | 21.10-22.10.19 | 22.10.-23.10.2019 | 24.10-25.10.2019 | 25.10-26.2019 | 27.10.-28.10.2019
1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 8
ул. Свердлова в районе дома №14
пер. Зеленый в районе дома 7
ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4
ул. Газовиков в районе дома 5
2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 |  | 5
ул. Красина в районе домов 1-2А
ул. Петровская-Бородинская
9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 26
ул. Калинина, в районе дома 25
4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 |  |  | 12
ул. Суворова – ул. Гоголя
ПММК | ул. Столыпина в районе дома 1а
ул. Красная, в районе дома 2
14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 |  |  |  | 11
ул. Сахарова в районе домов 2а,2б
7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30
ул.. Сахарова, в районе дома 46
бульвар Сибирский в районе дома 36
ул. Уральская, в районе дома 57
18 микрорайон | ул. Смородиновая
11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 |  |  |  |  | 10
ул. Геологов в районе дома 7
ул. Кирова в районе домов 8
ул. Строителей, в районе дома 15
16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30
ул. Солнечная - Тополиная
ул. 8 марта
3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | [5 empty] | 46
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска (2 этап)
Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки
|  | 21.10-22.10.2019 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 25.10-26.2019 | 27.10.-28.10.2019
14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 7
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
0 | ул. Мира в районе дома 12 |  | 4
ул. 40 лет Победы в районе дома 11А
ул. Попова, в районе домов 2В, 4
9 микрорайон | 0
0 | ул. Таежная в районе домов 30,32 |  |  | 4
ул. Мира в районе домов 53,53а
ПММК | 0
0
0 | ул. Есенина в районе дома 2 |  |  |  | 10
ул. Мичурина в районе домов 17-19
0 | ул. Мира в районе дома 63
ул. Мира в районе дома 56
ул. Энтузиастов, в районе дома 2
0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 10
0
0
0
0 | 0
0
0
0 | ул. Таежная в районе домов 22а,Мира 43а

## готовность по всем площадка (2 (hidden)
Перечень мест обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п | Адрес расположения |  | План количества площадок, шт. | Факт, шт | Обустрой-ство основания, шт. | Модули, шт.
9 | 3 микрорайон | ул. Заводская | 1 | 0
10 |  | ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25 | 1 | 1
11 |  | ул. Садовая в районе дома 70 | 1 | 0
12 |  | ул. Садовая в районе дома 76 | 1 | 1
13 |  | ул. Менделеева в районе дома 35 | 1 | 1
14 |  | ул. Садовая в районе дома 60 а | 1 | 1
23 | 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 1 | 0 |  |  | н пор комисси
24 |  | ул. Космонавтов, в районе домов 4-6 | 1 | 0 |  |  | пооооооотяшк
29 | 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 1 | 1
30 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 18 | 1 | 1
31 |  | ул. Механизаторов, в районе дома 12 | 1 | 1
32 |  | ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45 | 1 | 0
33 |  | ул. Механизаторов в районе дома 19в | 1 | 1
36 | 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А | 1 | 0
37 |  | ул. Мира в районе дома 12 | 1 | 0
38 |  | ул. 40 лет Победы в районе дома 11А | 1 | 1
44 | 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 1 | 0
45 |  | ул. Таежная в районе домов 12,16/1 | 1 | 1
46 |  | ул. Таежная в районе домов 22а,Мира 43а | 2 | 0 |  |  | размещение по ул. Таежная 22а - невозможно. Взамен размещение на Ленина 1/1, | мира
47 |  | ул. Таежная в районе домов 30,32 | 1 | 1 |  |  | перенесли на советская5
48 |  | ул. Мира в районе домов 53,53а | 1 | 1
49 | 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 2 | 2
50 |  | ул. Труда в районе дома 25 | 1 | 1
51 |  | пер. Северный-Труда | 1 | 0
52 |  | ул. Есенина в районе дома 2 | 1 | 1
53 |  | ул. Мичурина в районе домов 17-19 | 2 | 2
54 |  | ул. Андреевская-Кольцевая | 1 | 1
55 | 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 1 | 0
56 |  | ул. Мира в районе дома 63 | 1 | 1
57 |  | ул. Мира в районе дома 56 | 1 | 0
58 |  | ул. Энтузиастов, в районе дома 2 | 1 | 0
59 |  | ул. Спортивная, в районе дома 49 | 1 | 1
64 | Зеленая зона | Последний км | 3 | 0
| ИТОГО |  | 80 | 21
готовые к размещению модулей площадки
площадки отсутствуют
готовые к размещению микрорайоны

## графики (2) (hidden)
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска (1 этап)
Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки
|  | 21.10-22.10.19 | 22.10.-23.10.2019 | 24.10-25.10.2019 | 25.10-26.2019 | 27.10.-28.10.2019
1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | 8
ул. Свердлова в районе дома №14
пер. Зеленый в районе дома 7
ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4
ул. Газовиков в районе дома 5
2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 |  | 5
ул. Красина в районе домов 1-2А
ул. Петровская-Бородинская
9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 26
ул. Калинина, в районе дома 25
4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15 |  |  | 12
ул. Суворова – ул. Гоголя
ПММК | ул. Столыпина в районе дома 1а
ул. Красная, в районе дома 2
14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 |  |  |  | 11
ул. Сахарова в районе домов 2а,2б
7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30
ул.. Сахарова, в районе дома 46
бульвар Сибирский в районе дома 36
ул. Уральская, в районе дома 57
18 микрорайон | ул. Смородиновая
11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 |  |  |  |  | 10
ул. Геологов в районе дома 7
ул. Кирова в районе домов 8
ул. Строителей, в районе дома 15
16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30
ул. Солнечная - Тополиная
ул. 8 марта
3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29 | [5 empty] | 46
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска (2 этап)
Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки
|  | 21.10-22.10.2019 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 25.10-26.2019 | 27.10.-28.10.2019
14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 7
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
0 | ул. Мира в районе дома 12 |  | 4
ул. 40 лет Победы в районе дома 11А
ул. Попова, в районе домов 2В, 4
9 микрорайон | 0
0 | ул. Таежная в районе домов 30,32 |  |  | 4
ул. Мира в районе домов 53,53а
ПММК | 0
0
0 | ул. Есенина в районе дома 2 |  |  |  | 10
ул. Мичурина в районе домов 17-19
0 | ул. Мира в районе дома 63
ул. Мира в районе дома 56
ул. Энтузиастов, в районе дома 2
0 | 0
0 | 0 |  |  |  |  | 10
0
0
0
0 | 0
0
0
0 | ул. Таежная в районе домов 22а,Мира 43а

## график (3) (hidden)
| Утверждаю: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурин ____________________ | [6 empty] | Согласовано: МУП "Югорскэнергогаз"
Р. Р. Султанов ____________
Согласовано: ООО "Оазис"
А. З. Хусаинов ____________
Согласовано: ООО "СВАР"
В. В. Бевз ________________
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска | График установки модульных контейнерных площадок на территории города Югорска
| Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки, кол-во площадок
|  |  | 21.10-22.10.2019 | 23.10-24.10.2019 | 25.10-26.10.2019 | 27.10-28.10.2019 | 29.10-30.10.2019 | 31.10-01-11.2019 | 02.11-03.11.2019 |  | 04.11-05.11.2019 | 06.11-07.11.2019
| 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 5
ул. Сахарова в районе домов 2а,2б
| 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 |  | 5
ул. Красина в районе домов 1-2А
ул. Петровская-Бородинская
| 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15
ул. Суворова – ул. Гоголя
| 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 |  |  | 8
ул. Геологов в районе дома 7
ул. Кирова в районе домов 8
ул. Строителей, в районе дома 15
| 12 микрорайон | ул. Гастелло, в районе домов 12-14
| 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30
ул. Солнечная - Тополиная
ул. 8 марта
| 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 20,34 |  |  |  | 8
ул. Московская, в районе дома 43
ул. Уральская, в районе дома 55
| 18 микрорайон | ул. Смородиновая
| 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29
| ПМК | ул. Столыпина в районе дома 1а |  |  |  |  | 10
ул. Красная, в районе дома 2
| 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
| 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | [5 empty] | 10
ул. Механизаторов, в районе дома 18
ул. Механизаторов, в районе дома 12
ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45
ул. Механизаторов в районе дома 19в
| 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73
ул. Мира в районе дома 63
ул. Мира в районе дома 56
ул. Энтузиастов, в районе дома 2
ул. Спортивная, в районе дома 49
| 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10-Толстого, в районе домов 14,12, Студенческая, в районе дома 18 | [6 empty] | 12
пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова, в районе дома 14
ул. Свердлова в районе домов 1,3 - Толстого, в районе домов 2,4
ул. Газовиков в районе дома 5
| 7Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30
ул.. Сахарова, в районе дома 46
бульвар Сибирский в районе дома 36
ул. Уральская, в районе дома 57
| 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | [8 empty] | 11
ул. Калинина, в районе дома 26
| 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А
ул. Мира в районе дома 12
ул. 40 лет Победы в районе дома 11А
| 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8
ул. Таежная в районе домов 12,16/1
ул. Таежная в районе домов 22а (размещение невозможно-перенесена на ул. Ленина 1/1), Мира 43а
ул. Таежная в районе домов 30,32 (перенесена на ул. Советская, 5)
ул. Мира в районе домов 53,53а
| 3 микрорайон | ул. Заводская | [9 empty] | 11
ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25
ул. Садовая в районе дома 70
ул. Садовая в районе дома 76
ул. Менделеева в районе дома 35
ул. Садовая в районе дома 60 а
| 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1
ул. Космонавтов, в районе домов 4-6
| Зеленая зона | Последний км

## график (4)
График установки модулей контейнерных площадок на территории города Югорска | График установки модульных контейнерных площадок на территории города Югорска и отмены "кольцевой" вывозки
| Адрес установки контейнерной площадки |  | Дата установки | Отмена кольцевой вывозки
| 5А микрорайон | ул. Чкалова в районе домов 3а,3 | 21.10-22.10.2019 | 2019-10-23
ул. Сахарова в районе домов 2а,2б
| 2 микрорайон | ул. Рябиновая, в районе дома 5 | 23.10-24.10.2019 | 25.10.2019
ул. Красина в районе домов 1-2А
ул. Петровская-Бородинская
| 4 микрорайон | ул. Плеханова в районе дома 15
ул. Суворова – ул. Гоголя
| ПММК | ул. Столыпина в районе дома 1а
ул. Красная, в районе дома 2
| 11 микрорайон | ул. Попова, в районе домов 2В, 4 | 25.10-26.10.2019 | 27.10.2019
ул. Геологов в районе дома 7
ул. Кирова в районе домов 8
ул. Строителей, в районе дома 15
| 12 микрорайон | ул. Гастелло, в районе домов 12-14
| 16 и 16А микрорайон | ул. Югорская в районе дома 30
ул. Солнечная - Тополиная
ул. 8 марта в районе дома №1
| 5 и 7 микрорайон | ул. Сахарова, в районе домов 20,34 | 27.10-28.10.2019 | 29.10.2019
ул. Московская, в районе дома 43
ул. Уральская, в районе дома 55
| 18 микрорайон | ул. Смородиновая, в районе домов 29 и 55
| 3А микрорайон | ул. Восточная в районе дома 29
| 14 микрорайон | ул. Новая в районе дома 42, ул. Снежная в районе дома 11 | 29.10-30.10.2019 | 31.10.2019
ул. Труда в районе дома 25
пер. Северный-Труда
ул. Есенина в районе дома 2
ул. Мичурина в районе домов 17-19
ул. Андреевская-Кольцевая
| 1 микрорайон | ул. Красноармейская в районе домов 4,10 - Толстого, в районе домов 14-12, Студенческая в районе дома 18 | 31.10-01.11.2019 | 02.11.2019
пер. Зеленый в районе дома 7 - Свердлова в районе дома №14
ул. Свердлова в районе дома 1,3 - Толстого, в районе дома 2,4
ул. Газовиков в районе дома 5
| 7 Б микрорайон | ул. Ермака, в районе дома 30 | 2019-11-02 | 03.11.2019
ул. Сахарова, в районе дома 46
бульвар Сибирский в районе дома 36
ул. Уральская, в районе дома 57
| 8 микрорайон | ул. Ленина в районе дома 32 | 2019-11-03 | 2019-11-04
ул. Механизаторов, в районе дома 18
ул. Буряка, в районе дома 12
ул. Железнодорожная, в районе домов 47а,45
ул. Механизаторов в районе дома 19в
| 15 микрорайон | ул. Мира в районе дома 73 | 2019-11-04 | 2019-11-05
ул. Мира в районе дома 63
ул.Мира в районе дома №56а
ул. Энтузиастов, в районе дома 2
ул. Спортивная, в районе дома 49
| 9 микрорайон | ул. Калинина, в районе дома 25 | 2019-11-05 | 2019-11-06
ул. Калинина, в районе дома 26
| 10 микрорайон | ул. Железнодорожная, в районе дома 35А
ул. Мира в районе дома 12
ул. 40 лет Победы в районе дома 11А
| 13 микрорайон | ул. Аксакова в районе домов 1, 8 | 06.11.-08.11.2019 | 2019-11-09
ул. Таежная в районе дома №12, 16/1
ул. Ленина, в районе дома 1/1, ул. Мира в районе 43а
ул. Советская в районе дома №5
ул. Мира в районе домов 53,53а
| 3 микрорайон | ул. Заводская 29
ул. Садовая в районе домов в районе домов 23а, 25
ул. Садовая в районе дома 70
ул. Садовая в районе дома 76
ул. Менделеева в районе дома 35
ул. Садовая в районе дома 60 а
| 6 микрорайон | ул.Менделеева в районе дома 32/1 | 2019-11-09 | 2019-11-10
ул. Космонавтов, в районе домов 4-6
| Зеленая зона | Последний км