## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | Выполнение работ по сносу ветхого строения по адресу: ул. Спортивная, 13 в г.Югорске
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________14,268 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________536,65 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ТЕРр68-26-3 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок (100 м2 забора) НР (1558,75 руб.): 109% от ФОТ (1430,05 руб.) СП (858,03 руб.): 60% от ФОТ (1430,05 руб.) | 1.3 | 1100,04 1100,04 |  |  | 1430.05 | 1430.05 |  |  | 42.87 | 55.73
2 | ТЕР46-06-002-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов (10 м2 площади застройки) НР (1509,29 руб.): 116% от ФОТ (1301,11 руб.) СП (910,78 руб.): 70% от ФОТ (1301,11 руб.) | 3.7 | 351,65 351,65 |  |  | 1301.11 | 1301.11 |  |  | 13.96 | 51.65
3 | ТЕРр53-1-8 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен (100 м2 стен) НР (4643,09 руб.): 90% от ФОТ (5158,99 руб.) СП (3611,29 руб.): 70% от ФОТ (5158,99 руб.) | 2.18 | 3290,16 2188,83 | 1101,33 177,68 |  | 7172.55 | 4771.65 | 2400,9 387,34 |  | 92.2 | 201
4 | ТЕРр58-1-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) НР (656,39 руб.): 87% от ФОТ (754,47 руб.) СП (490,41 руб.): 65% от ФОТ (754,47 руб.) | 1.9 | 457,12 378,39 | 78,73 18,70 |  | 868.53 | 718.94 | 149,59 35,53 |  | 15.16 | 28.8
5 | ТЕРр58-1-2 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) НР (972,11 руб.): 87% от ФОТ (1117,37 руб.) СП (726,29 руб.): 65% от ФОТ (1117,37 руб.) | 1.9 | 625,94 576,30 | 49,64 11,79 |  | 1189.29 | 1094.97 | 94,32 22,40 |  | 22.68 | 43.09
6 | ТЕРр58-17-3 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) НР (832,14 руб.): 87% от ФОТ (956,48 руб.) СП (621,71 руб.): 65% от ФОТ (956,48 руб.) | 1.6 | 600,01 597,80 | 2.21 |  | 960.02 | 956.48 | 3.54 |  | 24.39 | 39.02
7 | ТЕРр54-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2 подшивки) НР (888,65 руб.): 89% от ФОТ (998,48 руб.) СП (798,78 руб.): 80% от ФОТ (998,48 руб.) | 1.4 | 739,84 685,37 | 54,47 27,83 |  | 1035.78 | 959.52 | 76,26 38,96 |  | 28.87 | 40.42
8 | ТЕР06-01-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (272,83 руб.): 110% от ФОТ (248,03 руб.) СП (161,22 руб.): 65% от ФОТ (248,03 руб.) | 0.02 | 15537,95 11476,84 | 4061,11 924,44 |  | 310.76 | 229.54 | 81,22 18,49 |  | 428.4 | 8.57
9 | ТЕРр67-3-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (58,97 руб.): 89% от ФОТ (66,26 руб.) СП (43,07 руб.): 65% от ФОТ (66,26 руб.) | 0.28 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 66.35 | 66.16 | 0,19 0,10 |  | 9.64 | 2.7
10 | ТЕРр65-17-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (100,99 руб.): 108% от ФОТ (93,51 руб.) СП (56,11 руб.): 60% от ФОТ (93,51 руб.) | 0.03 | 7035,59 3116,96 | 14.32 | 3904.31 | 211.07 | 93.51 | 0.43 | 117.13 | 112 | 3.36
11 | ТЕР24-02-100-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм (10 отключений) НР (389,86 руб.): 137% от ФОТ (284,57 руб.) СП (253,27 руб.): 89% от ФОТ (284,57 руб.) | 0.3 | 2067,78 948,57 | 719.91 | 399.3 | 620.33 | 284.57 | 215.97 | 119.79 | 29.16 | 8.75
12 | ТЕР46-06-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (1 гараж) НР (970,71 руб.): 116% от ФОТ (836,82 руб.) СП (585,77 руб.): 70% от ФОТ (836,82 руб.) | 1 | 1104,5 827,06 | 277,44 9,76 |  | 1104.5 | 827.06 | 277,44 9,76 |  | 27.67 | 27.67
13 | ТЕР08-08-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Разборка кладки печей (1 м3 кладки (без вычета пустот)) НР (592,77 руб.): 128% от ФОТ (463,1 руб.) СП (370,48 руб.): 80% от ФОТ (463,1 руб.) | 2 | 288,82 231,55 | 57.27 |  | 577.64 | 463.1 | 114.54 |  | 8.32 | 16.64
14 | ТЕР16-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 Применительно | Разборка трубопроводов d=20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: НР (381,69 руб.): 134% от ФОТ (284,84 руб.) СП (236,42 руб.): 83% от ФОТ (284,84 руб.) | 0.38 | 830,48 746,50 | 83,98 3,09 |  | 315.58 | 283.67 | 31,91 1,17 |  | 24.33 | 9.25
15 | ТЕР01-02-027-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (58,54 руб.): 84% от ФОТ (69,69 руб.) СП (31,36 руб.): 45% от ФОТ (69,69 руб.) | 1.5 | 272.7 | 272,7 46,46 |  | 409.05 |  | 409,05 69,69
16 | ТСЦ-408-0122 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 260 | 78.47 |  | 78.47 | 20402.2 |  |  | 20402.2
17 | 311-01-147-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой транспортерами (1 т) НР (204,6 руб.): 100% от ФОТ (204,6 руб.) СП (122,76 руб.): 60% от ФОТ (204,6 руб.) | 110 | 6.1 | 6,1 1,86 |  | 671 |  | 671 204,60
18 | 310-5012-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 12 км; нормативное время пробега 0.967; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 110 | 14.99 | 14.99 |  | 1648.9 |  | 1648.9
19 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора (м3) | 132 | 113.25 |  | 113.25 | 14949 |  |  | 14949
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 55243.71 | 13480.33 | 6175,26 788,04 | 35588.12 |  | 536.65
Накладные расходы | [6 empty] | 14091.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 9877.75
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 79044.45 |  |  |  |  | 533.95
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 168.39 |  |  |  |  | 2.7
Итого | [6 empty] | 79212.84 |  |  |  |  | 536.65
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 35588.12
Машины и механизмы | [6 empty] | 6175.26
ФОТ | [6 empty] | 14268.37
Накладные расходы | [6 empty] | 14091.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 9877.75
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 79212.84 |  |  |  |  | 536.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 55243.71 | 13480.33 | 6175,26 788,04 | 35588.12 |  | 536.65
Накладные расходы | [6 empty] | 14091.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 9877.75
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 79044.45 |  |  |  |  | 533.95
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 168.39 |  |  |  |  | 2.7
Итого | [6 empty] | 79212.84 |  |  |  |  | 536.65
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 35588.12
Машины и механизмы | [6 empty] | 6175.26
ФОТ | [6 empty] | 14268.37
Накладные расходы | [6 empty] | 14091.38
Сметная прибыль | [6 empty] | 9877.75
НДС 18%
ВСЕГО по смете