## на 01.04.2018
Приложение
к письму управления культуры
администрации города Югорска
от 13 апреля 2018 № ____
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 апреля | 2018 г.
Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утвержденно по программе (план по программе)* | Утверждено в бюджете | Фактически значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель программы: Создание условий для распространения, сохранения, освоения и популяризации культурных ценностей и развития внутреннего въездного туризма на территории города Югорска
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
Задача 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
1 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации городаЮгорска, МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 11.5 | 11.5 | 0 | -11.5 | 0 | Книжный фонд МБУ «ЦБС г. Югорска» на 01.04.2018 составил 157 410 экземпляров. Универсальный библиотечный фонд библиотек системы за отчетный период пополнился на 812 новых экземпляров документов. Пользователям обеспечен доступ к ресурсам сети "Интернет", справочно-правовой системы "Гарант".
|  |  | Бюджет автономного округа | 391.5 | 391.5 | 0 | -391.5 | 0
|  |  | Местный бюджет | 371.3 | 371.3 | 100 | -271.3 | 26.9324
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 774.3 | 774.3 | 100 | -674.3 | 12.9149
2 | Развитие музейного дела | Управление культуры администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано со II квартала 2018 года
|  |  | Бюджет автономного округа | 210.8 | 210.8 | 0 | -210.8 | 0
|  |  | Местный бюджет | 37.2 | 37.2 | 0 | -37.2 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 248 | 248 | 0 | -248 | 0
3 | Реализация социально-значимых мероприятий и проектов в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2018 года муниципальными учреждениями культуры города Югорска проведены мероприятия: праздничное новогоднее гуляние в микрорайоне «Югорск-2» и в городском парке 1 января, традиционный рождественский прием главы города в честь Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; освящение водного источника на реке Эсс (организация звукового сопровождения мероприятия); мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана; национальные праздники «Масленица» (в микрорайоне Югорск-2) «Встреча весны» в Городском сквере (ул. Ленина); праздничная программа в рамках Открытой массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018», праздничные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта, и другие мероприятия. В 1 квартале 2018 года в учреждениях культурно-досугового типа функционирует 56 клубных формирований.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 3000 | 3000 | 251.4 | -2748.6 | 8.38
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 3000 | 3000 | 251.4 | -2748.6 | 8.38
|  | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачены услуги по организации праздничного мероприятия в новогоднюю ночь
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 700 | 700 | 285.7 | -414.3 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 11.5 | 11.5 | 0 | -11.5 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 602.3 | 602.3 | 0 | -602.3 | 0
|  |  | Местный бюджет | 4108.5 | 4108.5 | 637.1 | -3471.4 | 15.5069
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 4722.3 | 4722.3 | 637.1 | -4085.2 | 13.4913
Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма
4 | Реализация проекта музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" | Управление культуры, администрации города Югорска, МБУ "Музей истории и этнографии" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде продолжена работа по продвижению МТК «Ворота в Югру»: - планируется создание одного из разделов музейной экспозиции «Югорский этномир»»; - планируется одно дополнение в экспозиционный раздел «Мансийское поселение» («Суеват пауль») – обустройство ледника, места для хранения скоропортящихся продуктов в теплое время года. Объект предполагается изготовить в III квартале, забутовку льдом произвести в зимний сезон 2018 – 2019 гг
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного сектора администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2 (мероприятию 4), в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
Задача 3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации муниципальной программы
5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление субсидий | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ"ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с приказом управления культуры администрации города Югорска муниципальным учреждениям культуры на 2018 год утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). По итогам мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры города Югорска за 1-ый квартал 2018 года отклонений от заданных параметров, характеризующих качество и объем предоставляемых услуг (выполненных работ) не выявлено.
|  |  | Бюджет автономного округа | 51399.9 | 51399.9 | 0 | -51399.9 | 0
|  |  | Местный бюджет | 156103.7 | 156103.7 | 45350.1 | -110753.6 | 29.0513
|  |  | Иные внебюджетные источники | 19500 | 19954.1 | 1640.4 | -18313.7 | 8.2209
|  |  | Всего | 227003.6 | 227457.7 | 46990.5 | -180467.2 | 20.659
6 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации | Управление культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр" заколючен 09.04.2018. Исполнение мероприятия планируется осуществить со II квартала 2018 года.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 4000 | 4000 | 0 | -4000 | 0
7 | Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для эффективного проведения общегородских мероприятий управлением культуры решены организационные вопросы по взаимодействию с различными структурами города, составлены планы организационных мероприятий, сметы и подготовлены приказы управления культуры в количестве 72 единиц. Специалистами управления культуры подготовлено 220 исходящих документа (справки, отчеты, планы, письма), принято в работу 500 входящих документа.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6700 | 6700 | 2693.8 | -4006.2 | 40.206
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 2693.8 | -4006.2 | 40.206
8 | Формирование кадрового потенциала | Управление культуры администрации города Югорска, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано к осуществлению в III - IV квартале 2018 года.
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 51399.9 | 51399.9 | 0 | -51399.9 | 0
|  |  | Местный бюджет | 166853.7 | 166853.7 | 48043.9 | -118809.8 | 28.794
|  |  | Иные внебюджетные источники | 19500 | 19954.1 | 1640.4 | -18313.7 | 8.2209
|  |  | Всего | 237753.6 | 238207.7 | 49684.3 | -188523.4 | 20.8576
Задача 4. Развитие отраслевой инфраструктуры
9 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано со II квартала 2018 года
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 211.1 | 0 | -211.1 | 0
|  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 0 | -250 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 250 | 461.1 | 0 | -461.1 | 0
10 | Проведение текущих и капитальных ремонтных работ | Управление культуры, МАУ "ЦК Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г.Югорска" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия запланировано со II квартала 2018 года
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 517.6 | 0 | -517.6 | 0
|  |  | Местный бюджет | 550 | 550 | 0 | -550 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всего | 550 | 1067.6 | 0 | -1067.6 | 0
Итого по задаче 4, в том числе: |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 728.7 | 0 | -728.7 | 0
|  |  | Местный бюджет | 800 | 800 | 0 | -800 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 800 | 1528.7 | 0 | -1528.7 | 0
Всего по муниципальной программе, |  |  | Федеральный бюджет | 11.5 | 11.5 | 0 | -11.5 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 52002.2 | 52730.9 | 0 | -52730.9 | 0
|  |  | Местный бюджет | 173762.2 | 173762.2 | 48681 | -125081.2 | 28.0159
|  |  | Иные внебюджетные источники | 19500 | 19954.1 | 1640.4 | -18313.7 | 8.2209
|  |  | Всего | 245275.9 | 246458.7 | 50321.4 | -196137.3 | 20.4178
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 11.5 | 11.5 | 0 | -11.5 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 52002.2 | 52730.9 | 0 | -52730.9 | 0
|  |  | Местный бюджет | 166362.2 | 166362.2 | 48395.3 | -117966.9 | 29.0903
|  |  | Иные внебюджетные источники | 19500 | 19954.1 | 1640.4 | -18313.7 | 8.2209
|  |  | Всего | 237875.9 | 239058.7 | 50035.7 | -189023 | 20.9303
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 6700 | 6700 | 2693.8 | -4006.2 | 40.206
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 6700 | 6700 | 2693.8 | -4006.2 | 40.206
Соисполнитель 2 (Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 (Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 (Управление образования администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6 (Управление социальной политики администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 7 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 700 | 700 | 285.7 | -414.3 | 40.8143
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 700 | 700 | 285.7 | -414.3 | 0
Управление культуры администрации г.Югорска |  |  | Нестерова Н.Н. | /_________ | Хвощевская Т.В. |  |  | 5-00-26 (вн.126)
| (ответственный исполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. | /__________ | Бочарова О.В.
| (соисполнитель) |  | (Ф.И.О. начальника) | (подпись) | (Ф.И.О. исполнителя) |  | (подпись) | (телефон)