**Проект плана основных мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**на территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения** | | | **Место проведения** | | **Ответственные за проведение** |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | | | | |
| 1.1. | Привлечение внебюджетных средств на проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщины Победы, Благотворительный фонд «Возрождение» | 1-2 квартал | | | по согласованию | | П.М. Созонов – председатель попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию)  А.В. Бородкин – заместитель председателя попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение» |
| 1.2. | Актуализация списка участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла военных лет, солдатских вдов, блокадников Ленинграда, несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, инвалидов войны и т.д. | до 30 апреля | | | Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию) |
| 1.3. | Рейд «Как живешь, ветеран?» -осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной Войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной Войны | До15 апреля | | | по месту жительства | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Представители общественных организаций и объединений (по согласованию);  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» |
| 1.4. | Разработка эскизных предложений праздничного оформления учреждений и предприятий, предприятий торговли всех форм собственности и мест массового проведения мероприятий на территории города Югорска | апрель-май | | | по согласованию | | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Руководители учреждений и предприятий города Югорска (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос» |
| 1.5. | Оформление и благоустройство Мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской», Мемориала Воинской славы (I очередь) и других мест массового пребывания | апрель-май | | | по согласованию | | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз»  (по согласованию  Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество»;  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Муниципальный штаб добровольчества города Югорска (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение патронажа участковыми терапевтами ветеранов Великой Отечественной войны, диспансеризации инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания и внеочередному оказанию медицинской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и их обеспечению необходимыми лекарственными препаратами | апрель-май | | | по месту жительства  участников Великой Отечественной войны | | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»  (по согласованию) |
| 1.7. | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая | | | места проведения мероприятий  в городе Югорске | | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Народная дружина города Югорска;  Казачье общество «Станица Югорская» (по согласованию);  Служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 1.8. | Обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 10 мая | | | места проведения мероприятий в городе Югорске | | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Служба корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска |
| 1.9. | Звуковое сопровождение торжественных мероприятий и парадного шествия по улицам города | май | | | согласно плану основных мероприятий | | Управление связи общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Культурно-спортивный комплекс «НОРД» общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент» |
| 1.10. | Транспортное обеспечение мероприятий | май | | | согласно плану основных мероприятий | | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  Управление технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационного обеспечения»;  Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» (по согласованию) |
| 1.11. | Организация праздничной торговли | май | | | Городской парк | | Департамент экономического развития и проектного управления (отдел развития потребительского рынка и предпринимательства);  Филиал «Югорское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» (по согласованию);  Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Югорске и Советском районе (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» |
| 1.12. | Перекрытие улиц, обеспечение общественной безопасности | апрель-май | | | согласно плану основных мероприятий | | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску (по согласованию);  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска |
| 1.13. | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | | | согласно плану основных мероприятий | | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница»  (по согласованию) |
| 1.14. | Проведение городской акции «Помним всегда» по уходу за местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май | | | благоустройство памятных мест, аллей славы, мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, городское кладбище | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию) |
| **2. Информационная деятельность** | | | | | | | |
| 2.1. | Опубликование планов основных мероприятий, акций по проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | | | средства массовой информации города Югорска | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр»  (по согласованию) |
| 2.2. | Реклама в средствах массовой информации по празднованию Дня Победы. Организация фото и видео съемки мероприятий, посвященных 9 мая | май | | | средства массовой информации города Югорска | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр»  (по согласованию) |
| 2.3. | «Навстречу 75-ой годовщине Великой Победы» - создание в средствах массовой информации рубрик для освещения событий военных лет, примеров мужества и героизма советских солдат, автобиографических очерков о Великой Отечественной войне, наших земляках, новостных спецрепортажей, праздничных видео-открыток о ветеранах Великой Отечественной войны.  Информация о подготовке и проведению патриотических акций | 2 квартал | | | средства массовой информации города Югорска | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр»  (по согласованию);  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.4. | Освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий, акций, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель-май | | | средства массовой информации города Югорска | | Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Муниципальное унитарное предприятие города Югорска «Югорский информационно-издательский центр» (по согласованию);  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.5. | Реализация интернет-проекта «Наша Победа. Моя история» | В течение года | | | Город Югорск | | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 2.6. | Определение мест размещения тематической рекламной продукции.  Изготовление баннеров, перетяжек и информационных стендов | апрель-май | | | на территории  города | | Управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска  Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Управление культуры администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 2.7. | Участие в проекте Министерства энергетики Российской Федерации «Энергия Великой Победы». Сбор архивных кино- и фотоматериалов для создания книги и электронной книги «Энергия Великой Победы», для документального историко-публицистического фильма «ТЭК в годы Великой Отечественной войны» | В течение года | | | Город Югорск | | Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| **3. Культурно-массовые мероприятия** | | | | | | | |
| 3.1. | Организация работы по направлению «Помощь ветеранам», адресная помощь | апрель-май | | по месту жительства ветеранов | | | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию) |
| 3.2. | Участие в субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | Апрель-май | | Территория города Югорска | | | Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию) |
| 3.3. | Праздничная программа «Памяти Героев посвящается» для пожилых людей | Апрель-май | | ул. Лии Карастояновой, д.2 | | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| 3.4. | Проведение «Уроков подвига» в рамках историко-патриотического проекта «Слава России» | Апрель-май | | Образовательные учреждения города Югорска | | | Молодежные комитеты ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 3.5. | Акции:  - «Ветеран живет рядом»  - «Письмо Победы»  - «Лес Победы»  - «Подвези ветерана»  - «Георгиевская ленточка» | Апрель-май | | территория города Югорска | | | Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию);  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (по согласованию);  Благотворительный фонд «Возрождение»  (по согласованию);  Местное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию);  БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос»;  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 3.6. | Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ из числа первопроходцев,  «Мы помним, мы гордимся!»  визит вежливости к ветеранам ВОВ с концертной программой «Солдатская песня» | 03-08 мая | | по месту жительства ветеранов | | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 3.7. | Торжественное собрание, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | | ул. Спортивная, 6  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент» | | | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  жители города |
| 3.8. | Праздничное народное гуляние  «Звенит Победой май цветущий» | май | | микрорайон  Югорск-2 | | | Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска |
| 3.9. | Военно-патриотическая акция «Свеча памяти» | 22 июня | | Территория мемориального комплекса «Воинская слава» | | | Культурно-спортивный комплекс «НОРД» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию),  Администрация города Югорска,  Жители и гости города Югорска |
| **4. Официальные и праздничные мероприятия 09 мая 2020 года** | | | | | | | |
| 4.1. | Почетный караул у мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | - | | | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | | БУ ПО ХМАО-Югры «Югорский политехнический колледж»  (по согласованию) |
| 4.2. | Вахта памяти | - | | | Мемориал «Воинская Слава» | | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.3. | Торжественное мероприятие (митинг), посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Возложение цветов к мемориалу «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»  Схема 1 | - | | | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Управление культуры администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска;  Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию)  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - волонтеры (по согласованию);  Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 4.4. | Парад Победы:  - детский парад  - вынос знамени Победы и флага Российской Федерации – Рота почетного караула  - парад военной техники  - марш парад  Схема 2 | - | | | Мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | | Управление образования администрации города Югорска;  Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию);  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-Презент»;  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский политехнический колледж» (по согласованию);  Югорское городское отделение Ханты-Мансийской окружной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;  19 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной) (по согласованию);  9 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию);  Югорская городская общественная организация офицеров запаса «Взлет» (по согласованию);  Воинская часть № 40278/17 Югорск-2 (по согласованию);  Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 4.5. | Парадное шествие:  - духовой оркестр;  - колонна ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  - шествие с большой Георгиевской лентой-полотнищем «Помним, гордимся, наследуем»,  - шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  - шествие жителей города | - | | | улицы города Югорска  (ул. Железнодорожная, ул. 40 лет Победы, ул. Ленина, ул. Мира) | | Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной Войны, ветеранов труда (пенсионеров) (по согласованию);  Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию);  Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска;  Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры Югра-презент»;  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи администрации города Югорска;  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске (по согласованию);  Общественная молодежная палата при Думе города Югорска;  Руководители предприятий и учреждений (по согласованию);  Жители и гости города Югорска |
| 4.6. | Выставка техники военных лет | май | | | Мемориал  «Воинская слава» | | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Молодежный комитет Югорского УТТиСТ общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) |
| 4.9. | Театрализованный концерт «Победа! Одна на всех!» | - | | | площадь у административного здания общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | | Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск», расположенные в городе Югорске (по согласованию) |
| 4.10. | Праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны | - | | | Ресторанный комплекс «Белые ночи» | | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию);  Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда (по согласованию);  Управление социальной защиты населения по городу Югорску и Советскому району (по согласованию);  Совет молодых ученых и специалистов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» - волонтеры (по согласованию) |
| **5. Праздничное народное гуляние** | | | | | | | |
| 5.1. | Акция «Георгиевская ленточка» | | - | | | Городской парк  (ул. Ленина) | Муниципальный штаб добровольчества в городе Югорске |
| 5.2. | Площадка «Вместе с дедом празднуем Победу!»  Работа полевой кухни  Выставка экспозиций поискового отряда «Каскад» | | - | | | Городской парк  (ул. Ленина) | Казачье общество «Станица Югорская»  МБОУ «СОШ № 2» |
| 5.3. | Военно-спортивные состязания допризывной молодежи  Акция «День призывника»  Акция «Рывок Победы!»  (спортивная акция по гиревому спорту)  Матчевая встреча по шахматам «Эстафета поколений» | | - | | | Городской парк  (ул. Ленина)  Главная сцена  Городской парк  (ул. Ленина) | Управление образования администрации города Югорска;  Отдел по первичному воинскому учету администрации города Югорска;  Управление социальной политики администрации города Югорска  Управление социальной политики администрации города Югорска;  МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» |