## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.10.2024
Наименование программы "Доступная среда "
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
тыс. руб.
№ структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр7-гр6) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов ( 1) |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) | всего | 3575.3 | 3575.3 | 0 | -3575.3 | 0 | В соответствии с муниципальными контрактами выполнены работы по дооборудованию жилых помещений иобустройству общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, а также работы по понижению тротуаров для МГН к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству общего имущества МКД, в которых проживают инвалиды, на выполнение работ по ремонту лестницы у здания соцзащиты по ул. Толстого, 8 и разработке ПСД по подъемной платформе в СОШ № 5
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3575.3 | 3575.3 | 2351.61 | -1223.69 | 65.7738
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | всего | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 100 | Для организации качественного библиотечного обслуживания инвалидов по слуху приобретены переносные индукционные системы ИЦР-6 в кол-ве 2 шт. на сумму 43 800,00 руб. Системы установлены на стойках библиотекаря в зоне обслуживания:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - на абонемент центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой,
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - на 1 этаж здания Библиотечно-информационного центра и абонемент центральной городской детской библиотеки.
|  |  |  | местный бюджет | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 100 | Переносная индукционная система ИЦР-6 предназначена для адаптации компактных зон оказания услуг путем передачи чистого и усиленного звука на слуховые аппараты людей с нарушением слуха.
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установленная в целевой зоне индукционная портативная петля, обеспечивает комфортную зону для диалога между посетителем и персоналом. Благодаря использованию устройства, любой объект становится более привлекательным и дружелюбным к людям, использующим слуховые аппараты (в режиме "Т").
|  |  | Управление образования | всего | 200.5 | 200.5 | 199 | 99.2519 | 0 | В соответствии с муниципальным контрактом проведены работы по установке наружного пандуса д/с "Радуга"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 200.5 | 200.5 | 199 | 99.2519 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений (2) |  | Управление культуры | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования (3, 4) |  | Управление образования | всего | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | Проведено обучение родителей ребенка с аутизмом-учащегося СОШ № 2, обучение 2 родителей детей - инвалидов по ранней помощи
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | всего | 3832.3 | 3832.3 | 2607.11 | -1225.19 | 68.0299
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3832.3 | 3832.3 | 2607.11 | -1225.19 | 68.0299
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  | всего | 3575.3 | 3575.3 | 2351.61 | -1223.69 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3575.3 | 3575.3 | 2351.61 | -1223.69 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление культуры |  |  |  | всего | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление социальной политики |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление образования |  |  |  | всего | 213.2 | 213.2 | 211.7 | -1.5 | 99.2964
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 213.2 | 213.2 | 211.7 | -1.5 | 99.2964
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление социальной политики |  |  | 3: _________ А. Д. Трифонова; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74

## показатели
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы "Доступная среда" на 01.10.2024
№ | Наименование целевого показателя |  | Ед. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Показатель за 2024 год |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
|  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | изм.
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение | относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | УСП | ед. | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0
2 | Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | Управление культуры | чел. | 251 | 252 | 252 | 253 | 253 | 248 | -5 | 98.0237
3 | Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | Управление образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Доля образовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | Управление образования | % | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100
| Количество детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающимися в детской школе искусств | Управление культуры | чел. | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 8 | 147.0588
Управление социальной политики |  |  |  | _________ А. Д. Трифонова |  |  |  |  | Т. А. Хорошавина ___________ |  |  | 5-00-74