Приложение 2

к письму начальника Управления образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Отчет** **о достижении целевых показателей эффективности****муниципальной программы****за 2016год** |
| «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы»  (наименование программы)Управление образования администрации города Югорска(ответственный исполнитель) |
| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическоезначение запредыдущиеотчетныепериоды | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 13 год | 14 год | 15 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) | Управление образования | % | 61,60 | 61,6 | 60,00 | 60,00 | 62,20 | 64,50 | 2,30 | 103,00 | Отклонение 3 % |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 66,1 | 66,1 | 68,00 | 68,90 | 73,40 | 73,50 | 0,10 | 100,10 | Отклонение 0,10 % |
| 3 | Доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | Управление образования | % | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | Отклонений нет |
| 4 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет охваченных основными общеобразовательными программами  | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 99,7 | 99,7 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет |
| 5 | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | Управление образования | % | 69,00 | 69,00 | 70,20 | 69,90 | 70,80 | 77,00 |  6,20 | 108,75 | Отклонение 8,75 %*обусловлено открытием с 01.11.2016 на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» ресурсного центра – технопарк «Кванториум» и увеличением количества обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных дополнительными общеобразовательными программами.* |
| 6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена | Управлениеобразования |  | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,27 | 1,20 | 1,17 | 0,03 | 102,56 | Отклонение 2,56 % |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,48 | 0,52 | 99,48 | Отклонение 0,5 % |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 1,6 | 0,0 | 0,5 |  0,5 | 0 | Показатель не выполнен*Не выполнение показателя обусловлено тем, что один выпускник текущего года из 193 сдававших ЕГЭ не получил аттестат о среднем общем образовании, т.к. не преодолел установленный Рособрнадзором минимальный порог по математике.Формулировка показателя не корректна.Необходимо показатель в 2017 году скорректировать.* |
| 9 | Доля образовательных учреждений, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | Управлениеобразования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного общего образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 104,1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отклонений нет |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников начального общего, основного общего и среднего образования к целевому значению среднемесячной заработной платыустановленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | Управление образования | % | 100,00 | 104,9 | 104,6 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отклонений нет |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для города Югорска | Управление образования | % | 100,00 | 100 | 77,0 | 81,2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отклонений нет |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям | Управление образования | % | 100,00 | 100,00 | 77,3 | 83,3 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Отклонений нет |
| 14 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам) | Управление образования | % | 82,50 | 82,50 | 84,00 | 100,0 | 86,00 | 86,00 | 0 | 100,00 | Отклонений нет |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 84,40 | 84,40 | 80,0 | 90,00 | 90,00 | 94,40 | 4,40 | 104,89 | Отклонение 4,89 % |
| 16 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Управление образования | % | 16,10 | 16,10 | 15,90 | 10,20 | 4,10 | 9,80 | 5,70 | 41,84 | Отклонение 58,16%*обусловлено тем, что в 2016 году планировалось создать дополнительно 300 мест в дошкольных образовательных организациях, путем ввода в эксплуатацию здания детского садапо адресу: г.Югорск, бульвар Сибирский .* *Ввод в эксплуатацию детского сада застройщиком* *ООО «Югорскремстройгаз»обозначался в августе - сентябре 2016 года, но был перенес на конец 2016 года, а затем на август 2017 года.* |
| 17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | % | 13,00 | 13,00 | 14,70 | 16,40 | 14,20 | 13,80 | 0,40 | 102,90 | Отклонение 2,90 % |
| 18 | Количество сданных в эксплуатацию новых объектов образовательных учреждений | Управление образования | % | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен*Не выполение показателя обусловлено переносом сроков ввода в эксплуатацию строящегося детского сада по адресу: г.Югорск, бульвар Сибирский застройщиком* *ООО «Югорскремстройгаз».**Изменения сроков ввода объекта в государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016 – 2020 года» были утверждены постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22.12.2016 № 541-п.* *Документ поступил в Управление образования после 09.01.2017, следовательно, внести изменение значения показателя в муниципальную программу города Югорска «Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы» до конца 2016 года не представлялось возможным. Данное изменение будет внесено в текущем году.* |
| 19 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Отклонений нет |
| 20 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | % | 42 | 42 | 28 | 50 | 14 | 14 | 0 | 100,0 |  |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,18 |  |

Управление образования администрации города ЮгорскаН.И. Бобровская/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/8(34675)71806

 (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного) (подпись) (телефон)

 за составление формы

Дата составления отчета \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_ год