**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления администрации города Югорска «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска**

**от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

Изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» вносятся в связи с изменением объемов финансирования из средств бюджета города Югорска и бюджета автономного округа на 2022 год:

В паспорте программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование строки | В соответствии с постановлением от 06.07.2022 № 1480-п | В соответствии с проектом постановления |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 223 066,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 365 649,7 тыс. рублей;2020 год – 258 503,1 тыс. рублей;2021 год – 355 436,0 тыс. рублей; 2022 год – 278 181,2 тыс. рублей;2023 год – 248 353,3 тыс. рублей;2024 год – 256 062,7 тыс. рублей;2025 год – 244 730,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы – 1 216 150,0 тыс. рублей | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 260 010,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 365 649,7 тыс. рублей;2020 год – 258 503,1 тыс. рублей;2021 год – 355 436,0 тыс. рублей; 2022 год – 315 125,3 тыс. рублей;2023 год – 248 353,3 тыс. рублей;2024 год – 256 062,7 тыс. рублей;2025 год – 244 730,0 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы – 1 216 150,0 тыс. рублей |

В таблице 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с постановлением от 06.07.2022 № 1480-п | Изменения (+ / -) | В соответствии с проектом  |
| № показателя | Наименование целевых показателей  | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2022 | 2022 | 2022 |
| 1 | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах1 | 39 480 | 39 480 | -11 094 | 0,0 | 28 386 | 39 480 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог1 | 0,0 | 12,703 | +2,617 | +2,617 | 2,617 | 15,320 |

Показатель 1 изменен в связи с сокращением рейсов на зеленую зону.

Показатель 3 изменен в связи с тем, что из средств автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 08.07.2022 № 325-п «О распределении дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально значимых проектов в 2022 году» предусмотрено финансирование на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

В приложении 1 изменения также по протяженности отремонтированных дорог на 2022 год

В таблице 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| В соответствии с постановлением от 06.07.2022 № 1480-п | Изменения (+ / -) | В соответствии с проектом |
| Всего | 2022 | Всего | 2022 | Всего | 2022 |
| 12 | 1.3 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | **Всего** | **260 327,7** | **5 030,0** | **+31 137,7** | **+31 137,7** | **291 465,4** | **36 167,7** |
| 15 | местный бюджет | 129 103,7 | 5 030,0 | +31 137,7 | +31 137,7 | 160 241,4 | 36 167,7 |
| 22 |  | Итого по мероприятию 1.3 | **Всего** | **262 549,7** | **5 030,0** | **+31 137,7** | **+31 137,7** | **293 687,4** | **36 167,7** |
| 25 | местный бюджет | 131 325,7 | 5 030,0 | +31 137,7 | +31 137,7 | 162 463,4 | 36 167,7 |
| 27 | 1.4 | Текущее содержание городских дорог (4) | **Всего** | **1 512 424,6** | **124 595,0** | **-2 093,6** | **-2 093,6** | **1 510 331,0** | **122 501,4** |
| 30 | местный бюджет | 1 512 424,6 | 124 595,0 | -2 093,6 | -2 093,6 | 1 510 331,0 | 122 501,4 |
| 32 |  | Итого по подпрограмме 1 | **Всего** | **1 942 084,7** | **149 914,7** | **+29 044,1** | **+29 044,1** | **1 971 128,8** | **178 958,8** |
| 35 | местный бюджет | 1 810 860,7 | 149 914,7 | +29 044,1 | +29 044,1 | 1 839 904,8 | 178 958,8 |
| 49 | 3.1 | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | **Всего** | **104 214,9** | **38 829,6** | **+7 533,6** | **+7 533,6** | **111 748,5** | **46 363,2** |
| 51 | бюджет автономного округа | 24 451,3 | 14 451,3 | +2 713,6 | +2 713,6 | 27 164,9 | 17 164,9 |
| 52 | местный бюджет | 79 763,6 | 24 378,3 | +4 820,0 | +4 820,0 | 84 583,6 | 29 198,3 |
| 64 |  | Итого по мероприятию 3.1. | **Всего** | **105 214,9** | **38 829,6** | **+7 533,6** | **+7 533,6** | **112 748,5** | **46 363,2** |
| 66 | бюджет автономного округа | 24 951,3 | 14 451,3 | +2 713,6 | +2 713,6 | 27 664,9 | 17 164,9 |
| 67 | местный бюджет | 80 263,6 | 24 378,3 | +4 820,0 | +4 820,0 | 85 083,6 | 29 198,3 |
| 89 | 3.4 | Демонтаж информационных конструкций (16) | **Всего** | **382,4** | **40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **342,4** | **0,0** |
| 92 | местный бюджет | 382,4 | 40,0 | -40,0 | -40,0 | 342,4 | 0,0 |
| 94 | 3.5 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | **Всего** | **955 526,6** | **71 589,0** | **+2 156,4** | **+2 156,4** | **957 683,0** | **73 745,4** |
| 97 | местный бюджет | 940 524,4 | 71 589,0 | +2 156,4 | +2 156,4 | 942 680,8 | 73 745,4 |
| 99 | **Всего** | **32 812,8** | **1 850,0** | **-1 750,0** | **-1 750,0** | **31 062,8** | **100,0** |
| 102 | местный бюджет | 32 812,8 | 1 850,0 | -1 750,0 | -1 750,0 | 31 062,8 | 100,0 |
| 114 |  | Итого по мероприятию 3.5. | **Всего** | **996 470,6** | **74 794,2** | **+406,4** | **+406,4** | **996 877,0** | **75 200,6** |
| 117 | местный бюджет | 973 337,2 | 73 439,0 | +406,4 | +406,4 | 973 743,6 | 73 845,4 |
| 124 |  | Итого по подпрограмме 3 | **Всего** | **1 280 801,3** | **128 266,5** | **+7 900,0** | **+7 900,0** | **1 288 701,3** | **136 166,5** |
| 126 | бюджет автономного округа | 134 491,9 | 23 335,6 | +2 713,6 | +2 713,6 | 137 205,5 | 26 049,2 |
| 127 | местный бюджет | 1 109 175,1 | 100 850,1 | +5 186,4 | +5 186,4 | 1 114 361,5 | 106 036,5 |
| 129 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | **Всего** | **3 223 066,0** | **278 181,2** | **+36 944,1** | **+36 944,1** | **3 260 010,1** | **315 125,3** |
| 131 | бюджет автономного округа | 265 715,9 | 23 335,6 | +2 713,6 | +2 713,6 | 268 429,5 | 26 049,2 |
| 132 | местный бюджет | 2 920 215,8 | 250 764,8 | +34 230,5 | +34 230,5 | 2 954 446,3 | 284 995,3 |
| 135 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | **Всего** | **58 517,3** | **0,0** | **+429,8** | **+429,8** | **58 947,1** | **429,8** |
| 138 | местный бюджет | 5 908,1 | 0,0 | +429,8 | +429,8 | 6 337,9 | 429,8 |
| 140  |  | Прочие расходы | **Всего** | **3 164 548,7** | **278 181,2** | **+36 514,3** | **+36 514,3** | **3 201 063,0** | **314 695,5** |
| 142 | бюджет автономного округа | 213 106,7 | 23 335,6 | +2 713,6 | +2 713,6 | 215 820,3 | 26 049,2 |
| 143 | местный бюджет | 2 914 307,7 | 250 764,8 | +33 800,7 | +33 800,7 | 2 948 108,4 | 284 565,5 |
| 151 |  | Процессная часть | **Всего** | **3 083 150,3** | **265 871,1** | **+36 944,1** | **+36 944,1** | **3 120 094,4** | **302 815,2** |
| 153 | бюджет автономного округа | 188 107,6 | 16 952,8 | +2 713,6 | +2 713,6 | 190 821,2 | 19 666,4 |
| 154 | местный бюджет | 2 895 042,7 | 248 918,3 | +34 230,5 | +34 230,5 | 2 929 273,2 | 283 148,8 |
| 157 |  | Ответственный исполнитель | **Всего** | **3 177 955,9** | **274 872,0** | **+38 734,1** | **+38 734,1** | **3 216 690,0** | **313 606,1** |
| 159 | бюджет автономного округа | 256 703,0 | 21 916,4 | +2 713,6 | +2 713,6 | 259 416,6 | 24 630,0 |
| 160 | местный бюджет | 2 884 118,6 | 248 874,8 | +36 020,5 | +36 020,5 | 2 920 139,1 | 284 895,3 |
| 162 |  | Соисполнитель 1 | **Всего** | **35 417,2** | **1 890,0** | **-1 790,0** | **-1 790,0** | **33 627,2** | **100,0** |
| 165 | местный бюджет | 35 417,2 | 1 890,0 | -1 790,0 | -1 790,0 | 33 627,2 | 100,0 |

По строке 15 объем финансирования увеличен на 31 137,7 тыс. руб., 30 057,3 – средства за счет дотации из бюджета ХМАО - Югры, 429,8 тыс. руб. – увеличено финансирование для оплаты выполненных работ по реконструкции дороги по ул. Уральская, 70, тыс. руб. передвинуты со строки 52 для изготовления технических паспортов на дороги, 580,6 тыс. руб. средства передвинуты со строки 30 для выполнения работ по ремонту откосов на транспортной развязке.

По строке 30 финансирование уменьшено на 2 093,6 тыс. руб. (2300 тыс. руб. – увеличено на отсыпку съездов по ул. Няганьской и восстановлены ранее снятые средства, 255,0 тыс. руб. передвинуто со строки 97 на штрафы и знаки, снято 1 369,9 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту подземного перехода, установке МАФ, содержанию биотуалетов на строку 97, 580,6 тыс. руб. передвинуты на строку 15 для выполнения работ по ремонту откосов на транспортной развязке, 2 098,1 тыс. руб. на строку 52 для установки теплой остановки, засыпки резервуара по ул. Транспортной и ремонта крыльца Дворца семьи, 600,0 тыс. руб. передвинуты в программу «Развитие физической культуры и спорта» для устройства «Умной площадки»)

По строке 51 финансирование увеличено на 2 713,6 тыс. руб. из средств окружного бюджета на реализацию наказов депутатам Думы ХМАО-Югры на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Попова, 66.

По строке 52 финансирование увеличено на 4 820,0 тыс. руб., (1035,3 тыс. руб. для оплаты работ по установке рекламных конструкций, 2 098,1 тыс. руб. со строки 30 для установки теплой остановки, засыпке резервуара по ул. Транспортной и ремонт крыльца Дворца семьи, со строки 97 в сумме 1 296,5 тыс. руб. для выполнения работ по установке автобусных остановок, со строки 102 в сумме 1582,9 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту крыльца по ул. Ленина, 29, установке ледового городка и новогодних елок, 40 тыс. руб. со строки 92 для выполнения работ по ремонту крыльца по ул. Ленина, 29, снято 20,6 тыс. руб. в программу «Развитие физической культуры и спорта» для устройства «Умной площадки», 70 тыс. руб. передвинуто на строку 15, 1142,2 тыс. руб. передвинуты на строку 97 на уличное освещение).

По строке 92 финансирование уменьшено на 40,0 тыс. руб. средства передвинуты на строку 52 для выполнения работ по ремонту крыльца по ул. Ленина, 29.

По строке 97 финансирование увеличено на 2 156,4 тыс. руб., (717,0 тыс. руб. открыто финансирование для выполнения ремонта подземного перехода, 311,3 тыс. руб. для закупки и установки фанбарьеров, 1 142,2 тыс. руб. передвинуто со строки 52 на уличное освещение, со строки 30 – 1 369,9 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту подземного перехода, установке МАФ, содержанию биотуалетов, 167,1 тыс. руб. на отсыпку щебнем контейнерных площадок со строки 102, снято финансирование на строку 52 в сумме 1296,5 тыс. руб. для выполнения работ по установке автобусных остановок, 255 тыс. руб. на строку 30).

По строке 102 финансирование уменьшено на 1 750,0 тыс. руб. – средства передвинуты на строку 52 в сумме 1582,9 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту крыльца по ул. Ленина, 29, установке ледового городка и новогодних елок, на строку 97 – 167,1 тыс. руб. на отсыпку щебнем контейнерных площадок.

По остальным строкам – следствие указанных изменений.

Проект размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска для проведения антикоррупционной экспертизы.

Проект Постановления разработан в целях создания условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения,комплексного благоустройства и озеленения города Югорска, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города и для реализации муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда».

Проект подготовлен с учетом требований антикоррупционного законодательства, коррупционные факторы либо факторы, способствующие проявлению коррупции, не выявлены.

Отсутствует информация, содержащая государственную и иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также сведения, содержащие персональные данные.

Проект муниципального правового акта не содержит положений вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и не является предметной областью оценки регулирующего воздействия.

 **Заместитель главы города – директор ДЖКиСК Р.А. Ефимов**

Исп. Титова Е.В., 7-43-03