##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_31 октября 2013 года № \_3273

**О муниципальной программе города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»**

(В наименовании, слова «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» заменены словами «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» постановлением Администрации [от 14.02.2014 № 466](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\de400426-104d-4d05-b7db-e2202f8f3ab3))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 12.12.2013 № 3957](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\37dcf8da-8ae7-4f07-9973-38bc47f9a62d))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 14.02.2014 № 466](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\de400426-104d-4d05-b7db-e2202f8f3ab3))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 04.04.2014 № 1350](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\a4f9e0f3-9ec4-4f4e-9ece-dbdd0b38ab7c))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 17.11.2014 № 6231](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\7f4b9fa5-3e14-475a-b7bd-c4378d0afa43))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 19.11.2014 № 6275](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\044ca96f-94b1-427f-bbff-176bb1077c9c))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 18.12.2014 № 7170](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\d83ad1b4-e582-4315-9d04-c608b3ece516))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 13.01.2015 № 4](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\f3858092-cedd-4f4a-9d5c-4d8d929b012b))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 29.05.2015 № 2176](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\7e6a467b-55ef-4b70-aa7e-b4b805a5c0ba))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 26.08.2015 № 2875](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\9886482d-0dce-4bb7-98d6-7a61965a0c8e))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 23.11.2015 № 3407](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\1224181b-a353-4483-ac18-90d73f79f9d6))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 18.12.2015 № 3651](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\fab743ef-6e6c-4901-9c00-66f6a4056aee))

(Изменено постановлением Администрации [от 22.12.2015 № 3725](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\70ee781b-fc53-4cf7-99b4-5a0984016eb3))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 25.02.2016 № 422](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\b6a85699-a1b7-4aeb-9750-2a59fda627b7))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 12.09.2016 № 2211](file:///C:\content\act\d153acea-ad3e-415b-a7c0-b7ad4490b206.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от](file:///C:\content\act\930649d4-1d0c-4462-9806-afb01ffc7518.doc) 30.09.2016 № 2365)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 24.11.2016 № 2960](file:///C:\content\act\bab3a228-b098-4897-8046-9172b0fc2967.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 22.12.2016 № 3295](file:///C:\content\act\1d5d8cfd-2015-40fb-9739-0a4a4b0797e9.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 05.07.2017 № 1642](file:///C:\content\act\9d8371cf-fa1b-4223-a20e-16dc743eb346.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 19.12.2017 №3216](file:///C:\content\act\7576300f-ae3a-4b9b-8e0b-cc55ed78d565.doc))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 19.12.2017 № 3217](file:///C:\content\act\582cc4fd-7ab2-43a3-afe5-328bbaff0747.doc))

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.203 [№ 131-ФЗ](file:///C:\content\act\96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации города Югорска [от 07.10.2013 № 2906](file:///C:\content\act\6c0402ba-4907-4463-9999-e7e7fe2798f4.doc) «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C:\content\edition\c01b02a6-e0ea-4c3e-8d76-62a75c5d3c5a.doc#приложение) города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» (приложение).

(В пункте 1 слова «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» заменены словами «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» постановлением Администрации [от 14.02.2014 № 466](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\de400426-104d-4d05-b7db-e2202f8f3ab3))

2. Определить департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

5. Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя главы администрации-директора департамента муниципальной собственности и градостроительства С.Д. Голина.

Глава администрации города Югорска М.И. Бодак

(Приложение дополнено наименованием постановлением Администрации [от 17.11.2014 № 6231](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\7f4b9fa5-3e14-475a-b7bd-c4378d0afa43))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 18.12.2015 № 3651](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\fab743ef-6e6c-4901-9c00-66f6a4056aee))

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 31.10.2013 № 3273**

**Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»**

(далее-муниципальная программа)

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы |
| Дата утверждения муниципальной программы | [Постановление](file:///Y:\OO\регистр-%20ХМАО\2015-2016\2017\Документ%20Microsoft%20Word.docx#sub_0) администрации города Югорска [от 31.10.2013 № 3273](file:///Y:\content\act\9d06938e-7675-4a73-ac93-b8fd131eff74.doc) «О муниципальной программе города Югорска «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |
| Цели муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование экологической культуры  2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка  3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Подпрограммы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления с 70 до 200 чел.  2. Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов с 0,23 до 0,51 %.  3. Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов с 3,08 до 9,87 %.  4. Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов на уровне 88,2 %.  5. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 3 % до 20 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет – 181 179,3 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 14 807,0 тыс. рублей,  2015 год – 29 717,5 тыс. рублей,  2016 год – 29 886,8 тыс. рублей,  2017 год – 30 093,7 тыс. рублей,  2018 год – 25 958,1 тыс. рублей,  2019 год – 25 358,1 тыс. рублей,  2020 год – 25 358,1 тыс. рублей  за счет местного бюджета – 166 133,9 тыс. рублей;  2014 год – 14 320,0 тыс. рублей,  2015 год – 27 347,5 тыс. рублей,  2016 год – 27 618,8 тыс. рублей,  2017 год – 27 397,6 тыс. рублей,  2018 год – 23 550,0 тыс. рублей,  2019 год – 22 950,0 тыс. рублей,  2020 год – 22 950,0 тыс. рублей  за счет средств бюджета автономного округа- 1 080,4 тыс. рублей  2016 год – 360,0 тыс. рублей,  2017 год – 396,1 тыс. рублей;  2018 год – 108,1 тыс. рублей;  2019 год – 108,1 тыс. рублей;  2020 год – 108,1 тыс. рублей.  за счет иных внебюджетных источников (за счет средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности) – 13 965,0 тыс. рублей.  2014 год – 487,0 тыс. рублей,  2015 год – 2 370,0 тыс. рублей,  2016 год – 1908,0 тыс. рублей,  2017 год – 2 300,0 тыс. рублей,  2018 год – 2 300,0 тыс. рублей,  2019 год – 2 300,0 тыс. рублей,  2020 год – 2 300,0 тыс. рублей. |
| (Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 05.07.2017 № 1642](file:///C:\content\act\9d8371cf-fa1b-4223-a20e-16dc743eb346.doc))  (Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации» [от 19.12.2017 № 3216](file:///C:\content\act\7576300f-ae3a-4b9b-8e0b-cc55ed78d565.doc))  (Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации» [от 19.12.2017 № 3217](file:///C:\content\act\582cc4fd-7ab2-43a3-afe5-328bbaff0747.doc)) | |

**Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социального-экономического развития города Югорска»**

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (статья 42 [Конституции Российской Федерации](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b)). Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (статья 58 [Конституции Российской Федерации](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b)).

Динамика роста потребления природных ресурсов, использование новых технологий стремительно растут. Ограничение уровня производства в настоящее время невозможно, поэтому необходимо усилить бережное отношение к той природной среде, в которой мы живем и частью которой мы являемся.

Решение экологических проблем должно осуществляться не только техническими средствами, но и путем переориентации мировоззрения населения по отношению к окружающей среде. Экологическое воспитание и образование становятся одними из основ формирования образа жизни человека, ориентированного на обеспечение устойчивого развития региона. Средствами распространения экологических знаний являются, интернет, печатная продукция, семинары, выставки, лекции и иные акции. Не менее значимыми в формировании эколого-правовой культуры населения являются посещения музеев, библиотек, территории леса, что обеспечивает положительные эмоции от общения с природой. При проведении таких акций ликвидируются несанкционированные свалки, локальные загрязнения почв территории города.

Улучшение окружающей среды невозможно без активной экологической позиции всех слоев населения, руководителей организаций, предприятий и учреждений города Югорска.

С целью формирования экологической культуры населения на территории города уже в течение нескольких лет реализуется проект «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (далее - Акция). Активными участниками эколого-просветительской деятельности, проходящей в рамках Акции, выступают дети, подростки и молодежь. Ежегодно количество населения, принявшего участие в Акции увеличивается. Повышается уровень проводимых мероприятий. Все больше и больше горожан понимают необходимость участия в акциях по санитарной очистке города от мусора.

В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального [использования природных ресурсов](file:///Y:\OO\регистр-%20ХМАО\2009,2010,2011,2012,2013,%202014,2015\2015\Документ%20Microsoft%20Word.docx#sub_125) осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об [экологической безопасности](file:///Y:\OO\регистр-%20ХМАО\2009,2010,2011,2012,2013,%202014,2015\2015\Документ%20Microsoft%20Word.docx#sub_144), информации о состоянии окружающей среды и об использовании [природных ресурсов](file:///Y:\OO\регистр-%20ХМАО\2009,2010,2011,2012,2013,%202014,2015\2015\Документ%20Microsoft%20Word.docx#sub_124). Экологическое образование выступает важнейшим условием осуществления природоохранной политики, формирования экологической культуры населения и обеспечения его экологической безопасности. Мероприятия муниципальной программы направлены на увеличение количества населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского, эколого-художественного направления до 200 человек на конец 2020 года.

В последнее время на территории города сокращаются места загрязнения и захламления мусором и отходами потребления и производства, что на прямую связано с распространением экологических знаний и формированием экологической культуры среди всех групп населения. Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление деятельности. Необходимо познакомить детей с проблемами экологии, сформировать природоохранную, природозащитную позицию. Очень важно предотвратить экологический пессимизм подрастающего поколения. Главенствующее значение в природе и в жизни человека имеют леса. Лес является одним из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах развития лесного хозяйства организация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование являлись стратегически важной задачей.

Общая площадь городских лесов города Югорска в границах утвержденной городской черты по данным лесоустройства 2007 года составляет 11032 га, так же лесоустройством учтены леса на площади 576 га, как леса в зоне перспективной застройки. Всего лесоустройством учтено лесов 11 608 га.

Леса являются одним из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные потребности индустрии, общества и выполняют важнейшие средообразующих и средозащитные функции. Городские леса характеризуются сравнительно невысоким классом природной пожарной опасности. Большинство пожаров за последние годы произошло по вине человека. Разработанный комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить регулярность выполнения и качество работ по использованию, защите, охране и воспроизводству городских лесов и не допустить ухудшения экологической и эстетической обстановки не только в городских лесах, но и на всей территории города Югорска.

Муниципальная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № [131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа [от 22.06.2000 № 56-оз](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/all/extended/index.php?do4=document&id4=d9794f7d-0f6d-4aec-9bc2-47c8745ea298) «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»;

- Лесным кодексом Российской Федерации;

- Уставом города Югорска.

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, направленных как на сохранение благоприятной окружающей среды на территории города Югорска, в том числе и в городских лесах, с помощью охраны и защиты городских лесов, сохранения и усиления санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных полезных природных свойств окружающей среды, систематизирующей ресурсы, исполнителей и сроки осуществления программы. Муниципальная программа позволит создать комплексный подход к осуществлению мероприятий по охране окружающей среды, использованию, защите и воспроизводству городских лесов.

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на ежегодное увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления и на обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов, лесозащитных и лесохозяйственных мероприятий в запланированных объемах.

Реализация комплекса всех мероприятий в области экологического просвещения станет шагом на пути формирования экологически ориентированного общественного мнения и сознания граждан, так как процесс экологического образования и воспитания - длительный, не позволяющий получать действенные и ощутимые результаты в сравнительно короткие сроки.

В области защиты городских лесов и их использования программа позволит создать скоординированную систему мероприятий по улучшению качества городских лесов и рациональному использованию природных ресурсов, что позволит создать условия для грамотного, ответственного использования природных ресурсов, обеспечить переход от принципа функционального управления ресурсами к проектному финансированию конкретных направлений деятельности, а также активное вовлечение в реализацию мероприятий муниципальной программы населения города Югорска.

(Разделы 2 изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

# Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений. Предполагается решить проблему по сохранению благоприятной окружающей среды на территории города и удовлетворить право населения на благоприятную окружающую среду.

Цель муниципальной программы соответствуют:

- приоритетам государственной экологической политики, определенным Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04. 2012;

- приоритетам социально-экономического развития автономного округа в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, определенным стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп; Концепцией экологической безопасности автономного округа на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.04.2007 № 110-рп; Концепцией обращения с отходами производства и потребления в автономном округе на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 03.06.2011 № 191-п.

В соответствии с целью определены задачи муниципальной программы:

1. Формирование экологической культуры.
2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, благоустройство центрального городского парка, благоустройство центрального городского парка.

3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Одной из наиболее популярных форм эколого-просветительской деятельности являются практические экологические акции. Запланированные в рамках муниципальной программы акции по уборке территорий, по озеленению участков, по сбору мусора и очистке территории города Югорска найдут положительный отклик в душах участников и благотворно повлияют на их отношения к окружающей природе.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение количества населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления с 70 до 200 человек.

2. Увеличение доли площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов с 0,23% до 0,51%. Показатель определяется по формуле:

Д лхм= Sллхм/ Sл\*100% , где:

Sллхм – площадь городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия;

Sл – общая площадь городских лесов.

3. Увеличение доли площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов с 3,08% до 9,87%. Показатель определяется по формуле:

Д лзм= Sллзм/ Sл\*100%, где:

Sллзм – площадь городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия;

Sл – общая площадь городских лесов.

4. Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов - 88,2 %

1. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %.

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления рассчитывается как отношение ежегодно образуемого в процессе производства и потребления на территории города Югорска объёма отходов к объему отходов, ежегодно использованных и обезвреженных.

Достижение целевых показателей приведет к формированию экологической культуры у населения, а также к усилению использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических функций.Сбор данных по показателям осуществляется исполнителем, указанные данные соисполнители предоставляют письменно с сопроводительным письмом с приложением документов, подтверждающих показатели муниципальной программы.

Целевые показатели представлены в таблице 1.

(Раздел 3 изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 24.11.2016 № 2960](file:///C:\content\act\bab3a228-b098-4897-8046-9172b0fc2967.doc))

(Разделы 3 изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы**

В целях профилактики и предупреждения нарушений в области охраны окружающей среды должностными лицами отдела по охране окружающей среды совместно с заинтересованными службами в течение года проводятся выездные рейды по территории города Югорска. При выявлении административного правонарушения на физических, юридических и должностных лиц готовятся материалы дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры [от 11.06.2010 № 102-оз](file:///Y:\content\act\9e8a9094-7ca2-4741-8009-f7b13f1f5397.html) «Об административных правонарушениях».

Сбор, анализ и оценка информации о состоянии окружающей среды осуществляется на основании запросов в экологические службы. Запрашиваемая информация обрабатывается специалистами отдела по охране окружающей среды с последующим информированием о состоянии окружающей среды заинтересованные службы, а также население города Югорска.

Мероприятие 1 «Проведение мероприятий экологической направленности» включает в себя проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории города Югорска, включает в себя организацию и проведение церемонии открытия и закрытия Акции; субботников, мероприятий по уборке территории города Югорска от мусора, посадка зеленых насаждений, отбор проб и проведение лабораторных исследований для аналитического контроля состояния окружающей среды на территории города, проведение мониторинга окружающей среды, выпуск печатной продукции, информационных баннеров, иной атрибутики с символикой Акции, закупка специального инвентаря (грабли, лопаты, мешки, перчатки и т.п.) для проведения вышеназванных мероприятий, ликвидация несанкционированных свалок и завалов. А также обеспечение информирования населения через средства массовой информации, посредством выпуска печатных изданий, выпуска информационных баннеров, оплаты услуг телевидению и радио.

В рамках мероприятия 1 будут организованы и проведены мероприятия эколого-образовательного, эколого-просветительского, эколого-художественного и природоохранного направления: экологические марафоны, конкурсы, игры, викторины, семинары, лекции, выставки, ликвидация несанкционированных свалок и завалов.

В рамках мероприятия 2 «Повышение эффективности использования, охраны, защиты городских лесов» осуществляются мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов:

а) проведение лесозащитных мероприятий: по патрулированию городских лесов, по обустройству мест отдыха для населения в городских лесах, по уходу за местами отдыха для населения в городских лесах, тушение лесных пожаров, прокладку минерализованных противопожарных полос, уход за минерализованными противопожарными полосами, уход за противопожарными разрывами, разрубка противопожарных разрывов в хвойном молодняке и т.д.;

б) проведение лесохозяйственных мероприятий: охрана лесов от незаконных рубок, рубка единичных деревьев, расчистка леса от захламления, очистка леса от бытовых и производственных отходов, изготовление и размещение информационных аншлагов (баннеров), формирование крон деревьев, закуп посадочного материала для озеленения территории города, восстановление газонов в центральном парке.

В рамках мероприятия 3 «Поощрение победителей экологического конкурса» будет проводится акция «Помоги природе делом!». Состоится открытие «Экологической тропы» на территории городского парка по ул. Менделеева в городе Югорске с изготовлением информационных стендов и деревянной скульптуры, проведением конкурсов и раздачей агитационных листовок. Пройдет ликвидация несанкционированных свалок в городе Югорске и акция «Чистый берег!». Состоится субботник по очистке берегов водных объектов и прибрежной зоны водоемов от несанкционированных мест размещения отходов.

В рамках мероприятия 4 «Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» задачи 3 «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» реализуется разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления в городе Югорске в области обращения с отходами, осуществление контроля за их исполнением и постоянное совершенствование нормативной правовой базы в области обращения с отходами с целью корректировки и исключения устаревших норм и создания интегрированной системы мониторинга по обращению с отходами; формирование реестра объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов (в том числе несанкционированных свалок).

В рамках реализации данной муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на сохранность рекреационных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных свойств городских лесов. Определение данных мероприятий основано на анализе экологической ситуации в городе, определившем наиболее острые проблемы и требующих их решения.

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в комплексе в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Порядок организации мероприятий по использованию, охране, и защите городских лесов определяется в соответствии с планом лесохозяйственных работ.

Одной из наиболее важных проблем является пожарная опасность в лесах. Пожарная опасность усугубляется высокой посещаемостью городских лесов отдыхающими (в основном жителями города Югорска).

В этих целях составляются противопожарные планы устройства лесов. К мерам противопожарного устройства лесного фонда относятся минерализованные полосы, противопожарные разрывы, а также дороги противопожарного назначения и санитарные мероприятия. Основное их назначение – создание искусственных препятствий на пути огня и опорных линий для организации активной борьбы с лесными пожарами, обеспечение быстрой доставки пожарных бригад в район возгорания и возможность принятия действенных мер для тушения пожара.

Помимо указанных средств, проектируются устройство дорог противопожарного назначения, осуществляются меры санитарной и противопожарной профилактики (вырубка больных и поврежденных деревьев, уборка валежа и сухостоя, обрубка нижних ветвей и сучьев, очистка лесосек от порубочных остатков).

В рамках реализации муниципальной программы предусматриваются мероприятия, целью реализации которых станет решение качественного выполнения работ по использованию, защите, охране и воспроизводству городских лесов и не допущение ухудшения экологической и эстетической обстановки в городских лесах.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2.

**Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы»**

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий.

2. Уточнение программных, сметных мероприятий и назначений, необходимых для реализации Программы.

3. Совершенствование структуры управления муниципальной программы, с четким разграничением функций, полномочий, координации действий по реализации мероприятий.

4. Осуществление комплексного взаимодействия с организациями города в части выполняемых функций по реализации муниципальной программы.

Управление и контроль за выполнением программы осуществляет Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется на всех этапах в форме постоянного мониторинга с использованием специальной оперативной отчетности.

На стадии реализации муниципальной программы контролируется и оценивается:

- выполнение этапов утвержденных показателей по содержанию, объемам, ресурсоемкости, исполнителем, срокам, механизму осуществления и т.д.;

- затраты ресурсов (по видам, срокам поступления и освоения), эффективность использования ресурсов, в том числе бюджетных средств;

- экономическая эффективность программных мероприятий;

- результаты перераспределения ресурсов; корректировка целей и показателей программы;

- соответствие проводимых мероприятий запланированным, сохранность номенклатуры программных показателей;

- соблюдение установленных стандартов, правил, ограничений; эффективность управления программой.

После завершения комплекса работ по муниципальной программе контролю и анализу подвергаются итоговые программные экологические показатели и характеристики.

Оцениваются: полный комплекс конечных результатов реализации программы, влияние программных мероприятий на непосредственных пользователей программных результатов; объем фактически израсходованных ресурсов на реализацию программы.

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие элементы: ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; размещение на городском сайте информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы; обеспечение открытости финансирования программных мероприятий; сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий; подготовка и составление отчетности о выполнении муниципальной программы.

Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (выполнение работ) муниципального автономного учреждения «Городское лесничество» осуществляется, путем предоставления департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска субсидий на выполнение муниципальных работ и иные цели (на основании приказа Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска).

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски, которые могут повлиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты реализации муниципальной программы:

1) непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства,

связанные с расширением полномочий, не обеспеченных бюджетным финансированием, выделенным на выполнение муниципальной программы. Предупреждение данного риска осуществляется посредством активной законодательной инициативы, оперативного реагирования на изменения законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных актов, их методического, информационного сопровождения;

2) сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет пересмотр стратегических ее задач или снижение ожидаемых эффектов от реализации муниципальной программы. Предупреждение данного риска осуществляется посредством использования механизмов привлечения внебюджетных источников.

(Таблица 1 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

**Таблица 1**

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»**

| № целе-вого пока-зателя | Наименование целевых показателей  муниципальной программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления | человек | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 200 |
| 2 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов | % | 0,23 | 1,00 | 0,94 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,51 |
| 3 | Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов | % | 3,08 | 3,86 | 4,8 | 5,99 | 6,96 | 7,93 | 8,9 | 9,87 | 9,87 |
| 4 | Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов | % | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| 5 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 |

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от](file:///C:\content\act\930649d4-1d0c-4462-9806-afb01ffc7518.doc) 30.09.2016 № 2365)

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 24.11.2016 № 2960](file:///C:\content\act\bab3a228-b098-4897-8046-9172b0fc2967.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 22.12.2016 № 3295](file:///C:\content\act\1d5d8cfd-2015-40fb-9739-0a4a4b0797e9.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.05.2017 № 999](file:///C:\content\act\b7ceff65-4a3f-457c-9b7f-5ec4c74211f0.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 05.07.2017 № 1642](file:///C:\content\act\9d8371cf-fa1b-4223-a20e-16dc743eb346.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 19.12.2017 № 3216](file:///C:\content\act\7576300f-ae3a-4b9b-8e0b-cc55ed78d565.doc))

(Таблица 2 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 19.12.1017 № 3217](file:///C:\content\act\582cc4fd-7ab2-43a3-afe5-328bbaff0747.doc))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | Перечень основных мероприятий муниципальной программы  «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | **Код строки** | **№ основ-ного мероприятия** | **Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)** | | **Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)** | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | **Источники финансиро-вания** | | **Всего** | | | **2014 год** | | **2015 год** | | **2016 год** | **2017 год** | | | | | **2018 год** | | **2019 год** | **2020 год** |  |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | | | 11 | | 12 | 13 |  |  | | 1 | **Цель : Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 2 | **Задача 1. Формирование экологической культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 3 | 0.1.1 | | Проведение мероприятий экологической направленности (1) | Управление образования администрации города Югорска | | | всего | 2 041,5 | | 238,0 | | 253,5 | | 200,0 | | | | 900,0 | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 |  |  | | 4 | местный бюджет | 628,1 | | 87,0 | | 80,0 | | 95,1 | | | | 126,0 | 80,0 | | | 80,0 | | 80,0 |  |  | | 5 | Управление культуры администрации города Югосрка | | | местный бюджет | 188,0 | | 76,0 | | 66,0 | | 46,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 6 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | местный бюджет | 344,0 | | 60,0 | | 54,0 | | 44,0 | | | | 54,0 | 44,0 | | | 44,0 | | 44,0 |  |  | | 7 | Департамент муниципальной собственности и градостроитель-ства администрации города Югорска | | | местный бюджет | 881,4 | | 15,0 | | 53,5 | | 14,9 | | | | 720,0 | 26,0 | | | 26,0 | | 26,0 |  |  | | 8 |  | |  |  | | | всего | 720,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 360,0 | | | | 360,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 9 | 0.1.2 | | Поощрение победителей экологических конкурсов (1) | Управление образования администрации города Югорска | | | бюджет автономного округа | 133,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 66,9 | | | | 66,9 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 10 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | бюджет автономного округа | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 11 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | бюджет автономного округа | 468,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 204,0 | | | | 264,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 12 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | | бюджет автономного округа | 58,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 29,1 | | | | 29,1 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 13 | Итого по задаче 1 | | | | всего | 2 761,5 | | 238,0 | | 253,5 | | 560,0 | | | | 1 260,0 | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 |  |  | | 14 | местный бюджет | 2 041,5 | | 238,0 | | 253,5 | | 200,0 | | | | 900,0 | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 |  |  | | 15 | бюджет автономного округа | 720,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 360,0 | | | | 360,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 16 | **Задача 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 17 | 0.2.1 | | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (2,3,4) | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | | | | 178 057,4 | 14 569,0 | | 29 464,0 | | 29 326,8 | | | 28 797,6 | | 25 700,0 | | | 25 100,0 | | 25 100,0 |  |  | | 18 | местный бюджет | | | | 164 092,4 | 14 082,0 | | 27 094,0 | | 27 418,8 | | | 26 497,6 | | 23 400,0 | | | 22 800,0 | | 22 800,0 |  |  | | 19 | бюджет автономного округа | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 20 | иные внебюджетные источники | | | | 13 965,0 | 487,0 | | 2 370,0 | | 1 908,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 |  |  | | 21 |  |  | всего | | | | 178 057,4 | 14 569,0 | | 29 464,0 | | 29 326,8 | | | 28 797,6 | | 25 700,0 | | | 25 100,0 | | 25 100,0 |  |  | | 22 | Итого по задаче 2 | | местный бюджет | | | | 164 092,4 | 14 082,0 | | 27 094,0 | | 27 418,8 | | | 26 497,6 | | 23 400,0 | | | 22 800,0 | | 22 800,0 |  |  | | 23 | бюджет автономного округа | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 24 | иные внебюджетные источники | | | | 13 965,0 | 487,0 | | 2 370,0 | | 1 908,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 |  |  | | 25 | **Задача 3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 26 | 0.3.1 | | Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (5) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | | | | 360,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 36,1 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | | 27 | местный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 28 | бюджет автономного округа | | | | 360,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 36,1 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | |  |  |  | всего | | | | 360,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 36,1 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | | 29 | Итого по задаче 3 | | местный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 30 | бюджет автономного округа | | | | 360,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 36,1 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | | 31 |  | |  |  | всего | | | | **181 179,3** | | **14 807,0** | | **29 717,5** | | **29 886,8** | | | **30 093,7** | | **25 958,1** | | **25 358,1** | | **25 358,1** |  |  | | 32 |  | | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | **местный бюджет** | | | | **166 133,9** | | **14 320,0** | | **27 347,5** | | **27 618,8** | | | **27 397,6** | | **23 550,0** | | **22 950,0** | | **22 950,0** |  |  | | 33 | бюджет автономного округа | | | | **1 080,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **360,0** | | | **396,1** | | **108,1** | | **108,1** | | **108,1** |  |  | | 34 | иные внебюджетные источники | | | | **13 965,0** | | **487,0** | | **2 370,0** | | **1 908,0** | | | **2 300,0** | | **2 300,0** | | **2 300,0** | | **2 300,0** |  |  | | 35 |  | | **Ответственный исполнитель** Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Департамент муниципальной собственности и градостроитель-ства администрации города Югорска | всего | | | | 179 406,8 | | 14 584,0 | | 29 517,5 | | 29 545,7 | | | 29 781,6 | | 25 726,0 | | 25 126,0 | | 25 126,0 |  |  | | 36 | местный бюджет | | | | 164 973,8 | | 14 097,0 | | 27 147,5 | | 27 433,7 | | | 27 217,6 | | 23 426,0 | | 22 826,0 | | 22 826,0 |  |  | | 37 | иные внебюджетные источники | | | | 13 965,0 | | 487,0 | | 2 370,0 | | 1 908,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | | 2 300,0 | | 2 300,0 |  |  | | 38 | бюджет автономного округа | | | | 468,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 204,0 | | | 264,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 39 |  | | **Соисполнитель 1**  Управление образования админитсрации города Югорска | Управление образования администрации города Югорска | всего | | | | 761,9 | | 87,0 | | 80,0 | | 162,0 | | | 192,9 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 |  |  | | 40 | местный бюджет | | | | 628,1 | | 87,0 | | 80,0 | | 95,1 | | | 126,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 |  |  | | 41 | бюджет автономного округа | | | | 133,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 66,9 | | | 66,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 42 |  | | **Соисполнитель 2** Управление культуры администрации города Югорска | Управление культуры администрации города Югосрка | всего | | | | 188,0 | | 76,0 | | 66,0 | | 46,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 43 | местный бюджет | | | | 188,0 | | 76,0 | | 66,0 | | 46,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 44 |  | | **Соисполнитель 3** Управление социальной политики администрации города Югорска | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | | | | 404,0 | | 60,0 | | 54,0 | | 104,0 | | | 54,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 |  |  | | 45 | местный бюджет | | | | 344,0 | | 60,0 | | 54,0 | | 44,0 | | | 54,0 | | 44,0 | | 44,0 | | 44,0 |  |  | | 46 | бюджет автономного округа | | | | 60,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  |  | | 47 |  | | **Соисполнитель 4**  Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | | | | 418,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 29,1 | | | 65,2 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | | 48 | бюджет автономного округа | | | | 418,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 29,1 | | | 65,2 | | 108,1 | | 108,1 | | 108,1 |  |  | |  |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

(Таблица 4 изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 25.02.2016 № 422](file:///C:\Users\Kochubei_OV\Downloads\b6a85699-a1b7-4aeb-9750-2a59fda627b7))

(Таблица 4 изложена в новой редакции постановлением Администрации от [12.09.2016 № 2211](file:///C:\content\act\d153acea-ad3e-415b-a7c0-b7ad4490b206.doc))

# Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код строки | | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | | | Всего | | | | 2014 год | | | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | 13 | |
| 1 | | Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Задача 1. Формирование экологической культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 | Проведение мероприятий экологической направленности (1) | | Управление образования администрации города Югорска | | | | всего | | | | 1844,5 | | | 238,0 | | | | 253,5 | | | 491,0 | | | | 200,0 | | | | 210,0 | | | 220,5 | 231,5 | |
| 4 | | местный бюджет | | | | 591,8 | | | 87,0 | | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | | | | 84,0 | | | 88,2 | 92,6 | |
| 5 | | Управление культуры администрации города Югорска | | | | местный бюджет | | | | 472,6 | | | 76,0 | | | | 66,0 | | | 46,0 | | | | 66,0 | | | | 69,3 | | | 72,8 | 76,5 | |
| 6 | | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | | местный бюджет | | | | 390,6 | | | 60,0 | | | | 54,0 | | | 44,0 | | | | 54,0 | | | | 56,7 | | | 59,5 | 62,4 | |
| 7 | | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | | местный бюджет | | | | 389,5 | | | 15,0 | | | | 53,5 | | | 321,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | |  |  | |  | | | | всего | | | | 1844,5 | | | 238,0 | | | | 253,5 | | | 491,0 | | | | 200,0 | | | | 210,0 | | | 220,5 | 231,5 | |
| 9 | | 3 | Поощрение победителей экологического конкурса (1) | | Управление образования администрации города Югорска | | | | бюджет автономного округа | | | | 66,9 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 66,9 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | | бюджет автономного округа | | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | | бюджет автономного округа | | | | 204,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 204,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | | | бюджет автономного округа | | | | 29,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 29,1 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | |  | | | | всего | | | | 360,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 360,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | |  | Итого по задаче 1 | | | | | | местный бюджет | | | | 1844,5 | | | 238,0 | | | | 253,5 | | | 491,0 | | | | 200,0 | | | | 210,0 | | | 220,5 | 231,5 | |
| 15 | | бюджет автономного округа | | | | 360,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 360,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| 16 | | всего | | | | 2204,5 | | | 238,0 | | | | 253,5 | | | 851,0 | | | | 200,0 | | | | 210,0 | | | 220,5 | 231,5 | |
| 17 | | Задача 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 2 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (2,3,4) | | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | | всего | | | | 201 458,8 | | | | 14 569,0 | | | 29 464,0 | | 29 827,8 | | | 29 769,7 | | | | 31 143,2 | | | | 32 585,4 | | 34 099,7 | |
| 19 | | местный бюджет | | | | 187 101,8 | | | | 14 082,0 | | | 27 094,0 | | 27 527,8 | | | 27 469,7 | | | | 28 843,2 | | | | 30 285,4 | | 31 799,7 | |
| 20 | | иные внебюджетные источники | | | | 14 357,0 | | | | 487,0 | | | 2 370,0 | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | |
| 21 | | Итого по задаче 2 | | | | | | всего | | | | 201 458,8 | | | | 14 569,0 | | | 29 464,0 | | 29 827,8 | | | 29 769,7 | | | | 31 143,2 | | | | 32 585,4 | | 34 099,7 | |
| 22 | | местный бюджет | | | | 187 101,8 | | | | 14 082,0 | | | 27 094,0 | | 27 527,8 | | | 27 469,7 | | | | 28 843,2 | | | | 30 285,4 | | 31 799,7 | |
| 23 | | иные внебюджетные источники | | | | 14 357,0 | | | | 487,0 | | | 2 370,0 | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | |
| 24 | |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | местный бюджет | | | | 188 946,3 | | | | 14 320,0 | | | 27 347,5 | | 28 018,8 | | | 27 669,7 | | | | 29 053,2 | | | | 30 505,9 | | 32 031,2 | |
| 25 | | бюджет автономного округа | | | | 360,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 360,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 26 | | иные внебюджетные источники | | | | 14 357,0 | | | | 487,0 | | | 2 370,0 | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | |
| 27 | | всего | | | | 203 663,3 | | | | 14 807,0 | | | 29 717,5 | | 30 678,8 | | | 29 969,7 | | | | 31 353,2 | | | | 32 805,9 | | 34 331,2 | |
| 28 | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | |  | | | всего | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 30 | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 31 | | бюджет автономного округа | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 32 | | местный бюджет | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 33 | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | |  | Ответственный исполнитель  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | | | всего | | | 202 052,3 | | | | | | 14 584,0 | | 29 517,5 | | | 30 352,8 | | | 29 769,7 | | | | 31 143,2 | | | 32 585,4 | | 34 099,7 | |
| 35 | | местный бюджет | | | 187 491,3 | | | | | | 14 097,0 | | 27 147,5 | | | 27 848,8 | | | 27 469,7 | | | | 28 843,2 | | | 30 285,4 | | 31 799,7 | |
| 36 | | иные внебюджетные источники | | | 14 357,0 | | | | | | 487,0 | | 2 370,0 | | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | | | 2 300,0 | | | 2 300,0 | | 2 300,0 | |
| 37 | | бюджет автономного округа | | | 204,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 204,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 38 | |  | Соисполнитель 1 Управление образования администрации города Югорска | | | Управление образования администрации города Югорска | | | всего | | | 658,7 | | | | | | 87,0 | | 80,0 | | | 146,9 | | | 80,0 | | | | 84,0 | | | 88,2 | | 92,6 | |
| 39 | | местный бюджет | | | 591,8 | | | | | | 87,0 | | 80,0 | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 84,0 | | | 88,2 | | 92,6 | |
| 40 | | бюджет автономного округа | | | 66,9 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 66,9 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 41 | |  | Соисполнитель 2 Управление культуры администрации города Югорска | | | Управление культуры администрации города Югорска | | | всего | | | 472,6 | | | | | | 76,0 | | 66,0 | | | 46,0 | | | 66,0 | | | | 69,3 | | | 72,8 | | 76,5 | |
| 42 | | бюджет автономного округа | | | 472,6 | | | | | | 76,0 | | 66,0 | | | 46,0 | | | 66,0 | | | | 69,3 | | | 72,8 | | 76,5 | |
| 43 | |  | Соисполнитель 3 Управление социальной политики администрации города Югорска | | | Управление социальной политики администрации города Югорска | | | всего | | | 450,6 | | | | | | 60,0 | | 54,0 | | | 104,0 | | | 54,0 | | | | 56,7 | | | 59,5 | | 62,4 | |
| 44 | | местный бюджет | | | 390,6 | | | | | | 60,0 | | 54,0 | | | 44,0 | | | 54,0 | | | | 56,7 | | | 59,5 | | 62,4 | |
| 45 | | бюджет автономного округа | | | 60,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 60,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 46 | |  | Соисполнитель 4 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | | всего | | | 29,1 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 29,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 47 | | бюджет автономного округа | | | 29,1 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 29,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |