**Пояснительная записка о ходе выполнения муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» за 2024 год**

Постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 (с изменениями) утверждена муниципальная программа города Югорска «Доступная среда».

Ответственным исполнителем Программы является правление социальной политики администрации города Югорска, соисполнителями - департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

Цель Программы – Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни.

Задачами Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске; повышение доступности и качества услуг инвалидам в городе Югорске.

К отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2024 год.

Программой на 2024 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 3 830,80 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 3 830,80 тыс. рублей. Освоение средств за 2024 год составило 3 829,13 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 3 829,13 тыс. рублей (100% от плана).

В 2024 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

На реализацию **программного мероприятия 1** «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 818,10 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 3 816,43 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному плану. Выполнение мероприятий осуществлялось по следующим направлениям:

1. Продолжена работа по обследованию жилья инвалидов в целях его приспособления. За текущий период 2024 года обследовано 14 жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах (всего с 2016 года – 800). В многоквартирных жилых домах в городе Югорске доступность для маломобильных категорий населений обеспечена только в домах, имеющих лифты. В остальных многоквартирных домах доступность обеспечена, в основном, только на крыльцо (входные пандусы с поручнями). Во многих случаях доступность, даже до квартиры на первом этаже, обеспечить технически невозможно даже за счет подъемников, так как при разработке конструктива таких зданий доступность для инвалидов не учитывалась.

По результатам обследований, проведенных в 2024 году, комиссия установила, что 5 жилых помещений и (или) объектов общедомового имущества в многоквартирных домах необходимо приспосабливать для нужд инвалидов. Из них по 5 жилым помещениям инвалидов и (или) общему имуществу в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома. Эти объекты включены в план мероприятий по приспособлению для нужд инвалидов (далее – План) со сроком реализации – 2024 – 2025 годы (100%). В отношении одного жилого помещения и общедомового имущества в многоквартирном доме, обследование которого проведено в 2023 году, после проведения экономической целесообразности проведения работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома сделан вывод об отсутствии технической возможности (нецелесообразности) для приспособления без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта. По указанному жилому помещению в текущем году принято решение о признании жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида (общее количество жилых помещений инвалидов, признанных непригодными для проживания – 3, в том числе по договору социального найма – 1).

Для решения вопроса о замене жилых помещений инвалидам, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания инвалидов, постановлением администрации города Югорска от 31.10.2023 № 1510-п утвержден «Порядок замены жилого помещения, предоставленного по договору социального найма из муниципального жилищного фонда». При наличии приспособленного жилого помещения в связи с потребностями инвалида будет произведена мена муниципального жилого помещения, признанного непригодным для проживания инвалида. Для собственников жилых помещений Решением Думы города Югорска от 23 апреля 2024 года N 32 утверждено «Положение о порядке и условиях мены приспособленного для проживания инвалида жилого помещения, на жилое помещение, признанное непригодным для проживания инвалида и членов его семьи».

С целью обеспечения условий доступности проживания инвалидов, в том числе, когда невозможно обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению, в котором он проживает, бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» в пункте проката технических средств реабилитации предоставляется мобильное лестничное подъемное устройство «Ступенькоход», используемое при спуске и подъеме по лестничным маршам.

В 2024 году введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома ул. Титова, 30, ул. Садовая, 62, ул. Чкалова, д. 7/2).

2. В целях создания условий беспрепятственного выхода из квартиры для инвалидов и детей-инвалидов, в соответствии с Планом департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в текущем году выполнены следующие мероприятия:

1) Выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске, в том числе:

- выполнение работ по обустройству общего имущества многоквартирных жилых домов для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске:

ул. Ермака, д. 5 – обустройство дополнительных поручней на лестничных маршах, дополнительных перил на крыльце, замена покрытия крыльца, замена покрытия пола в тамбуре, замена дверей в тамбуре, установка дверных доводчиков, устройство поручней на лестничных площадках и в тамбурах, устройство дополнительных перил на крыльце;

ул. Менделеева, д. 43 - замена покрытия крыльца, замена покрытия пола в тамбуре, установка металлического откидного пандуса, установка дверных доводчиков;

ул. Мичурина, д. 23 - замена дверных блоков, ремонт покрытия крыльца;

ул. Таёжная, д. 18А - ремонт покрытия пола в тамбурах, ремонт покрытия крыльца, устройство металлического пандуса на крыльце, установка дверных доводчиков;

мкрн. Югорск – 2, д. 3 - устройство дополнительных перил;

ул. Мичурина, д.13 - установка дополнительных поручней на крыльце, в подъезде, в ванной и санузле; устранение перепадов высот пола на крыльце, в тамбурах и квартире; установка дверных доводчиков;

ул. Мира, д. 18 - устройство металлического пандуса на крыльце подъезда 3.

Также за счет средств управляющих компаний проведены работы по адаптации общего имущества в многоквартирных домах: установлены поручни на выходе из подъезда на наружной лестнице дома по ул. Дружбы народов д. 1 , оборудованы парковочные места для инвалида на прилегающих домовых территориях по ул. Ленина, д. 30, ул. Чкалова д. 7/3.

2) Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, к жилым домам, приобретение и установка специальных знаков для автотранспорта инвалидов:

- устройство понижения тротуара возле жилых домов (ул. Чкалова, д. 7/ 3, Чкалова д. 7/1, д. 7/5, д. 7/6), на территориях, прилегающих к социально значимым объектам: ул. Менделеева, д. 63 (детский сад «Гусельки»), ул. Железнодорожная, д. 35 (медицинский центр «Гемотест»).

- ремонт покрытия тротуара перед входом в подъезд (ул. Декабристов, д. 10);

- обустройство тротуаров с понижением к пешеходному переходу (ул. Калинина, д. 46); возле пешеходного перехода к магазину «Магнит семейный» (ул. Торговая, д. 1); возле магазина «Пятёрочка» (ул. Декабристов, д. 18).

21.10.2024 заключен муниципальный контракт на проведение работ по обустройству парковочных мест по ул. Валентины Лопатиной, д. 2; ул. Спортивная, д. 2; ул. Свердлова, д. 8; ул. Таежная, д. 27.

3) Проведение ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города:

- выполнение работ по ремонту лестничных маршей в районе Управления социальной защиты населения по ул. Толстого, д. 8 в городе Югорске .

4) Подготовка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к учреждениям города:

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Обеспечение доступа МГН на этажи здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в г. Югорске» (подъемная платформа для МГН)».

Кроме того, за счет исполнения муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» в 2024 году при проведении благоустройства пешеходных зон (пешеходных тротуаров) выполнены работы по понижению угла наклона тротуарного съезда:

по ул. Арантурская (от перекрестка Газовиков-Свердлова до въезда в гаражи после перекрёстка улиц Арантурская-Спасская-Промышленная)

по ул. Мира (от здания ул. Мира, д. 36А до здания ул. Мира, д. 52)

по ул. Калинина (от ул. Гастелло до д. 24 по ул. Калинина)

по ул. Попова (от кругового движения до ул. Октябрьская)

на перекрёстке ул. Декабристов - Сахарова - Шаумяна

по ул. Спортивная (от ул. Титова до ул. Калинина)

по ул. Сахарова (от часовни в сторону ЖК Авалон)

вдоль проезда к ЖК "Авалон" от ул. Чкалова

при обустройстве велопарковки по ул. Менделеева, д. № 30Б, 36

при обустройстве велопарковки по ул. Железнодорожная, д. № 33, 35

при обустройстве велопарковки по ул. Кирова, д. № 8, 8а

при обустройстве велопарковки по ул. Таёжная, д. № 4

При проведении работ по благоустройству общественной территории по ул. Чкалова в рамках инициативного проекта «Содружество Авалон за безопасность» предусмотрено устройство понижений тротуара - 7 шт., обустройство парковочных четырех мест для маломобильных групп населения и тёплого остановочного павильона.

Проведены работы по муниципальным контрактам:

- по благоустройству дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам №1, №1А по ул. Никольская, дома №6 по ул. Газовиков, в рамках инициативного проекта «Три друга. Вместе к комфорту» - предусмотрено устройство понижений тротуара - 10 шт.;

- по благоустройству территории возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - предусмотрено устройство понижений тротуара - 14 шт., обустройство пяти парковочных мест для маломобильных групп населения.

3. С учетом потребностей инвалидов проведены мероприятия по дооборудованию муниципальных учреждений образования: приобретен и установлен наружный пандус в 4 корпусе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Радуга» по адресу: ул. Геологов, 21.

Кроме этого, образовательными учреждениями в текущем году проведены следующие мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных объектов:

1) в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Гимназия» приобретена говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью, световые маяки для обозначения габаритов входной двери;

2) в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ) «Детский сад «Гусельки» приобретены тактильные знаки в санитарной комнате для инвалидов, тактильные наклейки на перила;

3) в МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» в корпусе № 1 приобретено и установлено табло «Бегущая строка, а также тактильная плитка (преодолимое препятствие) перед входом на главную лестницу на улице и на пути движения по лестнице;

4) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» приобретено кресло-коляска в 1 корпус, установлен поручень прямой настенный в санитарной комнате 3 корпуса;

5) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» до конца 2024 года будут приобретены: скамейка для инвалидов в гардероб, система ориентиров в столовую, световые маяки для обозначения габаритов входной двери, опора для сиденья, световая индикация начала и окончания уроков в классах и помещениях общего пользования, говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью, докуплены тактильные таблички со шрифтом Брайля для обозначения аудиторий.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» дооборудование и адаптация объекта в соответствии с требованиями доступности осуществлялось за счет следующих средств:

1) в рамках выделенных средств на капитальный ремонт приобретено:

- интерактивная стойка со встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты) со специальным программным обеспечением для инвалидов;

- звуковое расписание уроков.

2) за счет внебюджетных средств приобретены два кресла-коляски для обоих зданий учреждения;

3) за счет средств субвенций для обеспечения государственных гарантий приобретены учебники по Брайлю на 2 класс для учащейся с нарушениями зрения (слепой ребенок-инвалид).

4. Проведено дооборудование объектов для беспрепятственного доступа инвалидов муниципальных учреждений культуры: приобретены две индукционные переносные системы ИЦР-62, которые обеспечивают комфортную зону для диалога между посетителями с нарушением слуха и персоналом библиотек. Индукционные системы установлены на стойках библиотекаря в зоне обслуживания на абонементы Центральной городской библиотеки им А.И. Харизовой и Центральной городской детской библиотеки.

5. Муниципальными учреждениями обеспечена актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (ТИС-Югры) информации о доступности учреждений, зданий для маломобильных групп населения. Паспорта доступности муниципальных объектов находятся в актуальном состоянии.

6. На сайте администрации города Югорска размещена информация о количестве сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, Перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, Реестр жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ, ТСН, управляющих компаний, оборудованных пандусами и поручнями.

7. Официальные сайты муниципальных учреждений адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

На реализацию **мероприятия 2** «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений» в 2024 году бюджетные ассигнования из бюджета города Югорска не предусмотрены.

С целью повышения качества библиотечных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бибилиотечная система города Югорска» формируется специализированный библиотечный фонд, который по состоянию на 01.10.2024 составил 1 184 единиц хранения, в том числе для детей - 747. В 2024 году за счет средств муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство» приобретено 25 книг с крупным шрифтом. При посещении библиотеки родителями, воспитывающими особенных детей, их знакомят с изданиями с рельефно-точечным шрифтом Брайля,«говорящими» книгами (аудио, CD-книги), рельефно-графическими изданиями, методическими рекомендациями для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра и ограниченными возможностями здоровья.

Библиотечными услугами пользуются 248 человек с ограниченными физическими возможностями. Пользователи общедоступных библиотек города Югорска, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста, и лица с ограниченными возможностями здоровья получают документы через внестационарные формы обслуживания - книгоношество (надомный абонемент), то есть литература доставляется на дом библиотекарями или волонтерами из числа активных читателей, родственников инвалидов. Обслуживание строится на основе заказа книг по телефону, согласования графика посещений, информирования о новых поступлениях и др.

В течение 2024 года муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Югорска» реализует:

- проект *«*ЧудоТворцы»**,** направленный на раскрытие творческих способностей, организацию полезного досуга и развитие коммуникативных навыков молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализует Центральная городская библиотека им. А.И. Харизовой. В рамках проекта организуются информационно-познавательные и обучающие мероприятия к праздничным датам, культурно-просветительские квизы, квесты и ринги, практические мастер-классы. Всего за текущий период состоялось 12 мероприятий, которые посетило 163 человека.

- проект «Остров доброты»,направленный на раскрытие творческих способностей, интеграцию в общество через игру, чтение детей и подростков с особенностями развития. Проект реализует в Центральной городской детской библиотеке. В 2024 году организовано 20 мероприятий, которые посетило 272 человека из них 211 детей. Для ребят проводили мастер-классы, игры, викторины, познавательные уроки, экскурсы и виртуальные туры.

Ежегодно дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в городском фестивале художественного чтения «Живое слово».

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Югорска» в 2024 году прошли:

- обучение в ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» по программе «Практико-ориентированные информационные технологии организации культурно-досуговой деятельности с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 36 часов;

- приняли участие в онлайн-семинаре «Инклюзия в библиотеке: организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ», организованный Государственной библиотекой Югры;

- приняли участие в проектной мастерской «Инклюзивные практики Югры на современном этапе», на Диалоговой площадке «Развитие инклюзии в учреждениях культуры», представили проекты «ЧудоТворцы» и «Остров доброты», ставшие Лауреатами III степени мастерской «Инклюзивные практики Югры на современном этапе», организованной Окружным Домом народного творчества.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» реализуются общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, в том числе адаптированные «Музыка. Движение. Слово», «Чудеса в ладошках». В 2023-2024 учебном году обучались 31 учащийся с ограниченными возможностями здоровья/ дети-инвалиды. На начало 2024-2025 учебного года в списочном составе 25 учеников из данной категории.

На базе муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра - презент» осуществляют деятельность два клубных формирования – любительское объединение «Солнце в каждом», Студия творческого развития для детей с расстройствами аутистического спектра «Творчество для всех», которые посещают 39 человек с ограниченными возможностями здоровья. Так же с целью адаптация детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями учреждением реализуется проект «Солнечный круг», в рамках которого организуются досуговые мероприятия для граждан данной категории: проводятся различные вебинары, тренинги, конференции с привлечением специалистов учреждений культуры, некоммерческих организаций и учреждений социального обслуживания, которые работают по данному направлению. Любительские объединения осуществляет свою деятельность на бесплатной основе.

С 13 по 14 апреля 2024 года в Центре культуры «Югра - презент» состоялся I открытый муниципальный инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Солнце в каждом». Фестиваль стал ярким проявлением внимания и поддержки людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, что помогло им раскрыть свой творческий потенциал на сцене и получить признание со стороны зрителей.

13 апреля 2024 года - участники фестиваля продемонстрировали свои таланты и идеи в различных областях искусства. В фестивале приняли участие более 120 человек из города Югорска, города Советский и Советского района:

- 39 человек представили свои творческие номера в номинации («Вокал»; «Хореография»; «Художественное слово»; «Инструментальное творчество»; - «Оригинальный жанр»);

- 82 участника представили свои работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство».

14 апреля 2024 года состоялся Благотворительный гала-концерт, на котором были представлены лучшие номера фестиваля, которые впечатлили жюри своей оригинальностью и качеством исполнения.

С целью социокультурной реабилитации людей с инвалидностью, расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и их семей в муниципальном бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» реализуются проекты «Дружелюбный музей» и «Солнечный круг», уделяющие большое внимание детям и людям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Программа нацелена на обеспечение доступности услуг музея для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, вовлечение граждан с инвалидностью в культурно-просветительскую деятельность музея.

Учреждения культуры взаимодействуют с организациями, занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: бюджетным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», общества с ограниченной ответственностью «Центр дневного пребывания для инвалидов молодого возраста «ВЕСТА», автономной некоммерческой организации «Верь в себя», общественной организацией инвалидов города Югорска.

На реализацию **мероприятия 3** «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»в 2024 году израсходовано 12,70 тыс. рублей (100% от плана), в том числе на проведение мероприятий по подготовке педагогов общеобразовательных учреждений (организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации для работников образовательных учреждений, работающих с инвалидами), а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов с различными нарушениями, детей с расстройствами аутистического спектра и иными ментальными нарушениями, основам взаимодействия с детьми указанной категории.

Организовано обучение пяти родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:

- «Организация ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (4 родителя воспитанников МАДОУ «Детский сад «Радуга»),

- «Обучение и воспитание детей с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования, начального общего образования, основного общего образования» (1 родитель учащегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»).

Кроме того, образовательными учреждениями для повышения доступности услуг для инвалидов проведены следующие мероприятия:

1) в МБОУ «Гимназия» приобретено спортивное оборудование для проведения адаптированных занятий физической культурой - набор для игры Бочча;

2) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» до конца 2024 года будут приобретены следующие средства обучения: тактильный глобус, звенящие футбольный мяч, волейбольный мяч и баскетбольный мяч, говорящий электронный калькулятор.

3) В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в рамках выделенных средств на капитальный ремонт приобретено:

- аппаратно-программный комплекс по обучению чтению, письму и развитию речевого общения у неговорящих детей, в том числе с расстройством аутистического спектра;

- тренажер - балансир с поручнем.

В 2023-2024 учебном году в образовательных учреждениях обучалось 332 обучающихся с ОВЗ, из них 215 школьников и 117 дошкольников.

Общее количество обучающихся с инвалидностью составляло 166 человек, из них 128 школьников и 38 дошкольников.

100% обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью, родители которых предъявили в образовательное учреждение заключение ТПМПК и/или ИПРА ребенка-инвалида, а также написали согласие на обучение по адаптированной образовательной программе и/или реализацию ИПРА ребенка-инвалида, обеспечено создание специальных условий обучения в полном объеме. Объективные жалобы родителей (законных представителей) на невыполнение рекомендаций территориальной ПМПК и/или ИПРА ребенка-инвалида в 2023-2024 учебном году не поступали.

В 2023-2024 учебном году в условиях муниципальной системы образования получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью организовано через такие вариативные модели как: обучение на дому, в том числе дистанционное обучение; инклюзивное образование; интегрированное образование.

В 2023-2024 учебном году 129 школьников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью получали образование на дому на основании справки врачебной комиссии и заявления родителей. Дистанционно обучался один учащийся с инвалидностью.

В условиях инклюзии обучалось 85 школьников с ограниченными возможностями здоровья, 76 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной направленности. В отдельных группах компенсирующей направленности получали образование 41 воспитанник (интегрированное образование).

С 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в муниципальных образовательных учреждениях начали функционировать 2 специальных класса для учащихся, имеющих задержку психического развития (5 класс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»), класс для учащихся, имеющих умственную отсталость (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелые и множественные нарушения развития) (1 класс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»). В них обучалось 9 учащихся с ОВЗ. Работа специальных классов продолжена и в текущем учебном году.

Кроме того, с 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в бюджетном общеобразовательном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» начали обучение 5 первоклассников, имеющих расстройства аутистического спектра, по модели «Ресурсный класс».

С 01.09.2024 (2024-2025 учебный год) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» началась реализация модели «Ресурсный класс» для обучения первоклассников, имеющих расстройства аутистического спектра. Охвачено 4 учащихся указанной категории.

В целях расширения возможностей для получения выпускниками школ с особыми образовательными потребностями профессионального образования и профессионального обучения, обеспечению их конкурентоспособности на рынке труда с 01.09.2023 (2023-2024 учебный год) в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Югорский политехнический колледж» реализовывалась адаптированная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии «Маляр» для лиц, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), за счет средств бюджета автономного округа. В июне 2024 года после успешного прохождения итоговой аттестации 8 обучающихся получили свидетельства о профессии рабочего.

С 01.09.2024 для организации работы по сопровождению обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), организовано сотрудничество МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа -Югры «Югорский политехнический колледж» и автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя» в части реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 10-х классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе при реализации проекта «Я в профессии» (профессия «Раскрасчик изделий»). Охвачено 9 обучающихся.

В 2025 году (с 01.09.2025) в бюджетном учреждении Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж» планируется реализация адаптированной программы профессионального обучения по профессии «Рабочий зеленого хозяйства», планируемый срок обучения – 10 месяцев, число бюджетных мест – 8.

В целях оказания своевременной психолого-педагогической помощи, а также проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в 100% муниципальных образовательных учреждениях организована работа Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и психолого-педагогических консилиумов.

В 2024 году 2 раза вносились изменения в связи с уточнением объема финансовых затрат на реализацию Программы.

К решению задач по повышению качества жизни граждан с разными формами инвалидности привлекаются и социально ориентированные организации города. На базе автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя» инвалидам, в том числе с ментальными нарушениями, обеспечиваются равные со всеми гражданами возможности в реализации права на труд. Для организации рабочих мест созданы «Инклюзивные мастерские «Доброделки», состоящие из двух взаимодополняющих частей: инклюзивной и общедоступной. Инклюзивная часть – это мастерские, такие как: керамическая, швейная, ткацкая, лозоплетение, столярная, где постоянно работают профессиональные мастера-ремесленники и инвалиды, в том числе с ментальными нарушениями, которые, обучаясь мастерству у профессионалов, вместе создают декоративные вещи и сувениры. В 2024 году трудоустроено 35 человек с ограниченными возможностями здоровья. В каждой мастерской организовано не менее 5 рабочих мест для инвалидов. Организация таких мастерских способствует популяризации ручного труда и «особого» творчества, увеличению лояльности к людям с инвалидностью и созданию для них новых рабочих мест. Общедоступная среда представляет собой площадку для общения и совместного досуга, в рамках которой проводятся мастер-классы, общегородские ярмарки.

В рамках реализации проекта оборудованы 4 мастерские: лозоплетение, ткачество, швейное и гончарное. В 2024 году организация стала победителем конкурса Благотворительного фонда «Абсолют помощь» с проектом «Добрая работа», благодаря чему появилась возможность оборудовать и обеспечить материалами еще три новые мастерские: столярная «Стружкин» в г. Югорске (мебель и декор с металлическими элементами), гипсовая, швейная мастерская «ReШить» в посёлке Пионерский Советского района (творческое направление апсайклинг-вторая жизнь вещам).

С 2021 года, благодаря победе в конкурсе на финансирование квотируемых рабочих мест ООО «Газпромнефть Хантос», 20 инвалидов получили работу в инклюзивных мастерских «Доброделки». На 2025 г. ООО "Газпромнефть Хантос» уменьшает количество квотируемых рабочих мест с 26 человек до 14 человек.

Для совершенствования условий и качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья члены общественных организаций инвалидов привлекаются в общественной приёмке выполненных работ по благоустройству города, оценивая их соответствие реальным запросам маломобильных групп населения.

В городе Югорске создан Координационный совет по делам инвалидов при администрации города Югорска, являющийся совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов власти, организаций и общественных объединений города Югорска при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов. В состав Координационного совета входят представители общественных организаций инвалидов города Югорска.

Создана рабочая группа по обеспечению условий доступности объектов и услуг, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Рабочая группа является совещательным органом и способствует взаимодействию администрации города Югорска, общественных объединений, организаций и учреждений независимо от форм собственности при рассмотрении вопросов, связанных с созданием безбарьерной среды в городе Югорске и приспособлением жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. В текущем году проведено 4 заседания рабочей группы.

**Вывод:** Программа в 2024 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 100%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 5 показателей, предусмотренных Программой, достигнуты 5.

***Доступная среда 2019 - 2024 год***

Многолетняя практика реализации муниципальных программ подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения города Югорска.

Сведения о финансовых результатах реализации муниципальной программы за весь период реализации

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Источник финансирования* | *2019* | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 500,00 | 850,00 | 650,00 | 999,97 | 1 129,90 | 3 829,13 |
| Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 800,00 | 850,00 | 650,00 | 999,97 | 1 129,90 | 3 829,13 |

Сведения о достижении запланированных целевых показателей реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | *2019* | *2020* | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | ед. | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 |
| Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | чел. | 317 | 283 | 253 | 252 | 254 | 254 |
| Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | % | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 |
| Количество детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающихся в детской школе искусств | чел. | - | - | 14 | 15 | 16 | 25 |

Мероприятия программы, реализованные в период с 2019 по 2024 годы, ежегодно исполнялись в полном объеме: расходы по программе составляли 100% от плана, достижение целевых показателей обеспечено на 100%.

Говоря о результативности при выполнении мероприятий муниципальной программы за весь период реализации, стоит отметить ряд позитивных изменений:

- Создаются условия для пользования объектами инфраструктуры лицами с инвалидностью и ограничениями в состоянии здоровья: количество объектов, на которых проведены работы по адаптации увеличено с 3 до 18 к 2024 году.

- Благодаря созданным условиям для реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, расстройствами аутистического спектра, другими ментальными нарушениями увеличивается количество людей с инвалидностью, реализующих свой творческий потенциал, предоставляется доступ к культурным ценностям, современным информационным технологиям.

Обеспечивается возможность доступа детей - инвалидов к образовательным услугам в муниципальных учреждениях образования - 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью в соответствии с медицинскими рекомендациями и согласием родителей обеспечено создание специальных условий обучения в полном объеме. Объективные жалобы родителей (законных представителей) на невыполнение рекомендаций у ребенка-инвалида не поступали.

В условиях муниципальной системы образования организовано получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью через такие вариативные модели как: обучение на дому, в том числе дистанционное обучение; инклюзивное образование; интегрированное образование.

Ежегодно целью формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждениями различной ведомственной принадлежности проводятся образовательные, культурные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе в рамках декады инвалидов.

**Заместитель начальника**

**по молодежной политике УСП Т. А. Хорошавина**

Приложение к пояснительной записке

Опрос об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальной программы «Доступная среда»

1. **Осведомлены ли Вы о реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда»?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| да, знаю | [4](javascript:void(0);)2 | 100% |
| нет, не знаю | [2](javascript:void(0);) | 0% |
| затрудняюсь ответить | [0](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Оцените выполнение мероприятий по улучшению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения муниципальных объектов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мне нравится, как идет создание доступной среды | [1](javascript:void(0);)1 | 25% |
| видно, что –то делается, но очень медленно | [3](javascript:void(0);)1 | 75% |
| делается не достаточно | [1](javascript:void(0);) | 0% |
| затрудняюсь ответить | [1](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Достаточно ли, по Вашему мнению, осуществляется оснащение объектов социального и иного назначения специальными устройствами для доступа инвалидов (пандусы, специальные таблички, звуковое сопровождение)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| осуществляется разнообразными видами приспособлений | 1[2](javascript:void(0);) | 50% |
| осуществляется, но очень медленно и ограниченным набором приспособлений | [2](javascript:void(0);)3 | 50% |
| затрудняюсь ответить | [3](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Какие из перечисленных объектов, на Ваш взгляд, нуждаются в первоочередном оснащении специальными приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| образовательные учреждения | 7 | 25% |
| учреждения культуры и спорта | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| административные здания | [1](javascript:void(0);)3 | 25% |
| медицинские организации, аптеки | [2](javascript:void(0);) | 50% |
| магазины, торговые центры, предприятия общественного питания | [5](javascript:void(0);) | 0% |
| жилые помещения (квартиры, жилые дома) | [7](javascript:void(0);) | 100% |
| пешеходные тротуары и переходы через транспортные коммуникации | 1[1](javascript:void(0);) | 25% |

1. **Достаточно ли, по Вашему мнению, осуществляются мероприятия по информационному освещению вопросов формирования доступной среды и жизнедеятельности инвалидов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| скорее да, чем нет | [1](javascript:void(0);)4 | 25% |
| скорее нет, чем да | 1[3](javascript:void(0);) | 75% |
| затрудняюсь ответить | [5](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Ваш пол**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мужской | [1](javascript:void(0);)1 | 25% |
| женский | 3[3](javascript:void(0);) | 75% |

1. **Ваш возраст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| до 18 лет | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| 18 – 35 лет | [15](javascript:void(0);) | 0% |
| 35 – 65 лет | 3[3](javascript:void(0);) | 75% |
| старше 65 лет | [6](javascript:void(0);) | 25% |

[**Голосовать**](https://admugorsk.ru/regulatory/obshchestvennaya-ekspertiza/obshchestvennye-obsuzhdeniya/oprosy-munitsipalnye-programmy/opros-ob-urovne-udovletvorennosti-naseleniya-goroda-yugorska-realizatsiey-munitsipalnoy-programmy-do.php)