**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Югорска за 2019 год**

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основе модельной муниципальной программы (постановление администрации города Югорска от 18.10.2018 № 2876 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития») утверждены 17 новых муниципальных программ города Югорска с периодом действия до 2030 года.

Перечень муниципальных программ города Югорска действующих до 2030 года утвержден распоряжением администрации города Югорска от 17.10.2018 № 531 «О перечне муниципальных программ города Югорска».

В рамках административных процедур в 2019 году выполнено следующее:

- проведена оценка эффективности муниципальных программ города Югорска за 2018 год с учетом окончания периода реализации муниципальных программ города Югорска;

- осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ, реализация которых осуществлялась на условиях софинансирования в рамках государственных программ автономного округа;

- ежеквартально проводился анализ исполнения муниципальных программ города Югорска;

- проводилась экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы на соответствие требованиям, установленным Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, выдано 81 заключение;

- мониторинг размещения информации о муниципальных программах на Интернет ресурсах.

Муниципальные программы в актуальной редакции, изменения в муниципальные программы, отчеты по муниципальным программам размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, в разделе «Участие в программах». С целью создания реестра документов стратегического планирования информация о муниципальных программах размещена в государственной автоматизированной системе «Управление».

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития города Югорска и реализацию основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В 2019 году на территории города Югорска осуществлялась реализация 17 – ти муниципальных программ, из них 10 на условиях софинансирования из бюджетов других уровней.

Информация о финансировании муниципальных программ города Югорска за 2019 год приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | План финансирования | Фактическое исполнение(кассовое исполнение) | Результат (исполнение к плану, %) |
| Сумма, млн. рублей | Удельный вес, % | Сумма млн. рублей | Удельный вес, % |
| Федеральный бюджет | 29,86 | 0,7 | 29,86 | 0,8 | 100 |
| Бюджет АО | 2 640,01 | 60,1 | 2 166,5 | 56,3 | 82,1 |
| Местный бюджет | 1 524,67 | 34,7 | 1 490,17 | 38,7 | 97,7 |
| Внебюджетные источники | 195,5 | 4,5 | 163,79 | 4,2 | 83,8 |
| **Итого** | **4 390,04** | **100** | **3 850,32** | **100** | **87,7** |

9 муниципальных целевых программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, улучшение жилищных условий, создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала, реализация потенциала молодежи в интересах социально-экономического и культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Реализация 8 муниципальных программ способствует экономическому развитию города, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики города, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, муниципальные финансы и муниципальная служба, управление имуществом, благоустройство города.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Югорска за 2019 год осуществлялась в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением администрации города Югорска от 02.04.2015 № 169.

Расчет результирующей оценки рассчитывался на основе бальных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Для проведения оценки применены следующие критерии:

1) освоение средств за счет всех источников финансирования – К1;

2) степень достижения целевых значений показателей – К2;

3) динамика показателей реализации – К3;

4) степень выполнения мероприятий – К4;

5) экономическая эффективность реализации – К5.

Качественная характеристика реализации муниципальных программ города Югорска за 2019 год приведена в таблице 2.

**Качественная характеристика реализации муниципальных программ**

**города Югорска за 2019 год**

Таблица 2

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель программы** (структурное подразделение администрации города Югорска) | **Обобщенная результирующая оценка (OR)****(балл)** | **Качественная характеристика****за****2019 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Отдых и оздоровление детей» | Управление социальной политики | 9,6 | Отлично  |
| 2 | «Развитие образования» | Управление образования | 7,5 | Хорошо  |
| 3 | «Культурное пространство» | Управление культуры | 10,0 | Отлично  |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта» | Управление социальной политики | 9,2 | Отлично  |
| 5 | «Молодежная политика и организация временного трудоустройства» | Управление социальной политики | 10,0 | Отлично |
| 6 | «Развитие жилищной сферы» | Управление жилищной политики | 8,6 | Отлично |
| 7 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 7,6 | Хорошо  |
| 8 | «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Департамент жилищно– коммунального и строительного комплекса | 9,7 | Отлично |
| 9 | «Управление муниципальным имуществом» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 10,0 | Отлично |
| 10 | «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства | 7,9 | Хорошо  |
| 11 | «Доступная среда» | Управление социальной политики | 9,6 | Отлично  |
| 12 | «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление» | Департамент экономического развития и проектного управления | 9,4 | Отлично  |
| 13 | «Развитие информационного общества» | Отдел информационных технологий | 10,0 | Отлично  |
| 14 | «Управление муниципальными финансами» | Департамент финансов | 9,6 | Отлично  |
| 15 | «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков» | Управление внутренней политики и общественных связей | 9,0 | Отлично  |
| 16 | «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» | Управление внутренней политики и общественных связей | 9,2 | Отлично  |
| 17 | «Развитие муниципальной службы» | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов | 10,0 | Отлично  |

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ.

С качественной характеристикой «отлично» оценены 14 муниципальных программ, с характеристикой «хорошо» 3 муниципальные программы.

Из 130 целевых показателей, установленных на 2019 год в целях оценки результативности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 68 показателям, по 55 показателям значение перевыполнено, по 7 показателям годовое запланированное значение достигнуто не в полном объеме.

Основные результаты в разрезе муниципальных программ следующие:

**«Отдых и оздоровление детей»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,3%. Привлечены внебюджетные средства в размере 9,4 млн. рублей.

Из 6 основных мероприятий программы 6 мероприятий выполнены.

Из 7 целевых показателей результативности 5 выполнены на 100%, 2 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

1. Обеспечены права детей на безопасный отдых и оздоровление 2 644 детям, в том числе:

- 321 ребенок выехал за пределы города Югорска по предоставленным путевкам;

- 100 детей отдохнули на базе санатория – профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- 2 083 ребенка были заняты организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска;

- 50 детей были заняты в лагере труда и отдыха на базе мультимедийного агентства МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;

- 90 детей отдохнули на базе некоммерческих организаций, из них:

- в частном общеобразовательном учреждении «Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского» - 30 человек;

- на базе автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя!» в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (для детей с ограниченными возможностями) «Югорские каникулы» - 60 детей.

2. Организованной формой отдыха были охвачены все желающие.

3. Отсутствуют жалобы и нарекания со стороны получателей услуг.

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы не исполнена рекомендация 2017 и 2018 годов при формировании новой редакции муниципальной программы с периодом реализации до 2030 года, а именно:

- по показателю 7 (в предыдущей редакции 3) «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении)» (план – 95%, факт – 95%), планируемое значение всегда должно равняться 100%, так как за общее количество принимается поступившее количество заявлений. Методика расчета показателя не совсем корректна, так как не подтверждает факт общей нуждаемости в оздоровлении детей возраста от 6 до 17 лет. Рекомендуется провести анализ перечня целевых показателей на предмет корректности расчетов показателей и применения их для оценки результатов реализации программы.

**«Развитие образования»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 76,0%. Привлечены внебюджетные средства в размере 110,5 млн. рублей.

Из 9 основных мероприятий программы 7 мероприятий выполнены, 1 мероприятие не выполнено, финансирование 1 мероприятия запланировано с 2020 года и не учитывалось при оценке программы.

Мероприятие 9 «Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций» не выполнено.

В 2019 году планировалось приобретение объекта «Детский сад на 344 места, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский». Приобретение объекта не осуществлено в связи с переносом застройщиком срока ввода объекта в эксплуатацию на 1-й квартал 2020 года.

Из 10 целевых показателей результативности 4 выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечена доступность и развитие качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества;

- обеспечены условия обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: создана предметно-пространственная среда групповых помещений дошкольных групп общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования;

 - обеспечена сохранность доли детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию на уровне 100%;

- возросла обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 718,8 человек до 804,2 человек;

- возросло число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных основными общеобразовательными программами, с 5 215 на начало года до 5 310 человек в 2019 году;

- обеспечен рост доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет с 77,2% до 78,8% по сравнению с прошлым годом;

- возросла доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем количестве образовательных организаций, с 21,4% до 43,7%;

- возросла доля граждан, получивших услуги в сфере образования в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан с 1,7% до 4,76% в 2019 году;

- обеспечено сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, на уровне 97,3% в 2019 году;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку;

- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников соответствующий целевому значению среднемесячной заработной платы, установленной Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Югорска;

- проведены внутришкольные, городские предметные олимпиады школьников, и обеспечено участие обучающихся (воспитанников) в окружных, всероссийских предметных олимпиадах;

- проведены муниципальные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и другие мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

- обеспечена информационная открытость муниципальной системы образования;

- кабинеты общеобразовательных учреждений оснащены в полном объеме учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами;

- все образовательные организации обеспечены столовыми, соответствующими современным требованиям.

В течение 2019 года были внесены 6 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

В течение года большинство запланированных мероприятий выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,5 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы своевременно не скорректировано значение показателя 7 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» (плановое значение показателя рассчитано на 6 организаций, фактически их – 5), что привело к некорректной оценке результата.

К мероприятию 9 «Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций» относится показатель 10 «Количество сданных в эксплуатацию новых объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций». При наличии финансирования в мероприятии и планирования окончания строительства объекта в 2019 году значение показателя на 2019 год «нулевое».

Рекомендуется привести в соответствие значения показателей 7 и 10. В отчете о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы приводить детальный расчет показателя с приложением копий ведомственных отчетов для определения достоверности представленных результатов.

**«Культурное пространство»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,8%. Привлечены внебюджетные средства в размере 20,5 млн. рублей.

Из 12 основных мероприятий программы 9 выполнены, финансирование 1 мероприятия запланировано с 2020 года, 2-х мероприятий с 2023 года, 3 мероприятия без финансирования в 2019 году не учтены при оценке.

Из 4 показателей результативности 1 показатель выполнен на 100%, 3 показателя перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечены права граждан на участие в культурной жизни, создании условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, обеспечении функционирования учреждений культуры;

- увеличилось число посещений общедоступных библиотек с 98 780 человек в 2018 году до 102 736 человек в 2019 году;

- увеличилось число посещений организаций музейного типа с 16 303 человек в 2018 году до 19 174 человек в 2019 году;

- увеличилось количество посещений культурно-массовых мероприятий с 18 638 человек в 2018 году до 30 574 человек в 2019 году в связи с открытием театра для самых маленьких зрителей, проведения мастер-классов в рамках фестивалей;

- приобретено музейных предметов основного фонда 309 единиц в 2019 году;

- возросла доля негосударственных, в том числе некоммерческих, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем количестве организаций культуры, с 20% до 23% за 2019 год;

- обеспечен уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Югорска на уровне 100,0% от уровня заработной платы, определенного в Соглашении между Департаментом культуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска;

- высокая оценка качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры от 85,1% до 94,5%;

- обновлена материально-техническая база учреждений культуры.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы допущено некорректное планирование по показателю 1 «Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности на 15,0% к базовому значению» (план - 2,65%, факт - 31,2%).

Единицы измерения показателя 1 необходимо привести в значении «человек», значения показателя проставить без запятой.

Рассмотреть возможность по подпоказателю 1 «Количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа» учитывать результаты деятельности ведомственных музеев, расположенных на территории города Югорска.

Дополнить пояснить пояснительную записку информацией об общей посещаемости учреждений культуры, в том числе муниципальных, об уровне удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры со ссылкой на первоисточник.

 **«Развитие физической культуры и спорта»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 97,9%. Привлечены внебюджетные средства в размере 9,3 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 7 основных мероприятий.

Из 7 показателей результативности 2 показателя выполнены на 100%, 4 показателя перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 4 «Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе» выполнен на 76,7% (план 288 ед., факт 221 ед.). Показатель не достигнут в связи с установленными ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями в городе и холодными погодными условиями.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечено участие в реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография»;

- количество спортивных сооружений в городе Югорске увеличилось с 90 до 105 шт.;

- увеличена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения с 43,3% до 48,0%, в том числе на базе муниципальных учреждений с 28,8% до 30,0% в 2019 году;

- увеличена доля обеспеченности населения единовременной пропускной способностью спортивных сооружений с 64,0% до 69,6% в 2019 году;

- увеличена доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории города Югорска с 29,0% до 37,0% в 2019 году;

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов выше плановых значений - 36,4 % в 2019 году (план 35%);

- в течение года было организовано и проведено 221 спортивное мероприятие различной направленности, в которых приняли участие 16 928 человек;

- обеспечено участие 1 920 спортсменов в соревнованиях различного уровня (международных, российских, региональных) в 2019 году;

- югорские спортсмены завоевали 364 медали, в том числе золотых – 133, серебряных – 115, бронзовых – 116;

- введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс с универсальным игровым залом, передан в оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению спортивная школа олимпийского резерва «Центр Югорского спорта».

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,2 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99%. Привлечены внебюджетные средства в размере 12,3 млн. рублей.

В течение года в рамках программы исполнялись 10 основных мероприятий.

Из 9 показателей результативности, 4 выполнены на 100%, 5 показателей перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- увеличено количество молодых людей в возрасте 14 – 30 лет, вовлеченных в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности, с 1 650 человек в 2018 до 1 800 человек в 2019 году;

- увеличена доля детей и молодежи в возрасте от 14-30 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности с 28,0% в 2018 году до 28,3% в 2019 году;

- увеличено количество социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, с 35 штук в 2018 году до 36 штук в 2019 году;

- увеличено количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, с 5 300 человек в 2018 году до 5 457 человек в 2019 году;

- увеличена доля населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности населения с 65,0% в 2018 году до 66,1% в 2019 году;

- в рамках организации временного трудоустройства подростков и молодежи в городе Югорске трудоустроены:

1) 426 человек по направлению организации деятельности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

2) 98 человек по направлению организации оплачиваемых общественных работ и организации занятости безработных граждан, испытывающих трудности при поиске работы, организации стажировки инвалидов молодого возраста;

3) 7 человек по направлению организации временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, все целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие жилищной сферы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 95,0%.

Из 11 основных мероприятий программы 6 выполнены, 2 не выполнены, финансирование 3 мероприятий запланировано с 2023 года, мероприятия без финансирования в 2019 году не учтены при оценке.

Мероприятие 1.1 «Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства» финансовое исполнение составило 55,7 %.

В 2019 году данное мероприятие реализовано путем заключения 4-х муниципальных контрактов по выполнению работ по постановке на кадастровый учет зон территориального планирования.

Остаток денежных средств планировалось направить на снос ветхого жилья, но условия расходования средств были изменены и на конец года по данному мероприятию остаток составил 3 604,3 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 3 352,0 тыс. рублей, городской бюджет – 252,3 тыс. рублей. Провести новые конкурсные процедуры не представлялось возможным по срокам проведения закупочных процедур.

Мероприятие 2.3 «Приобретение жилых помещений» финансовое исполнение составило 28,6%.

Остаток денежных средств на конец года по данному мероприятию составил 7 315,2 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 6 803,2 тыс. рублей, городской бюджет – 512,0 тыс. рублей, в связи с неисполнением обязательств застройщика ООО «Инвестиционная компания Уралгазстрой» по строительству и передаче в муниципальную собственность 22-х жилых помещений по ул. Студенческая, 16/1, в установленный муниципальным контрактом срок.

Из 15 показателей результативности 8 показателей выполнены на 100%, 6 показателей перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 4 «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя» выполнен на 97,9% (план 28,9 кв. м, факт 28,3 кв. м. на чел.).

Несмотря на то, что план по вводу жилья в 2019 году перевыполнен, значение показателя не достигнуто, в связи с большим объемом снесенного ветхого жилья.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечено участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национального проекта «Жилье и городская среда»;

- приобретено 62 жилых помещения, для переселения граждан из непригодного (аварийного) жилищного фонда;

- 2 семьи получили субсидии для приобретения жилого помещения по мероприятию «Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны»;

- 3 молодых семьи получили субсидии в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность по мероприятию «Обеспечение субсидиями молодых семей города Югорска»;

- 3 семьи приобрели жилые помещения, воспользовавшись субсидией взамен получения земельного участка в собственность бесплатно;

- 31 семья получила бесплатно земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства;

- 7 жилых помещений предоставлены детям-сиротам;

- улучшили свои жилищные условия 159 семей города Югорска из них:

58 семей переселены из непригодного и аварийного жилищного фонда,

42 семьи получили жилые помещения в порядке очередности, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия,

59 семей получили служебное жилье;

- сокращено количество семей, состоящих на учете в городских списках очередности до 602 семей;

- сокращены сроки административных процедур выдачи физическим и юридическим лицам разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта, градостроительных планов земельных участков, предоставления сведений об объектах;

- подготовлены 12,85 га земли для организации индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан;

- внесены в единый государственный реестр недвижимости 19 сведений о границах территориальных зон, установленных в составе правил землепользования и застройки города Югорска;

- участие администрации города Югорска в федеральных и окружных программах позволило путем приобретения жилых помещений и выдачи субсидий на приобретение жилья увеличить долю жителей города Югорска, улучшивших жилищные условия, от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий до 56,5%.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

В течение года большинство запланированных мероприятий выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 8,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Ответственному исполнителю рекомендуется:

- обратить внимание на качество подготовки и своевременность предоставления отчетных данных, а также на качество и своевременность размещения информации по муниципальной программе на официальном сайте органов местного самоуправления (актуальная редакция, отчетность, изменения) и в ГАС «Управление» в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359).

- пересмотреть целесообразность применения показателей с нулевым значением в течение ряда лет;

- по показателю «Ежегодный ввод жилья в год на 1 жителя города Югорска» проводить своевременную корректировку значения показателя.

 **«Развитие жилищно – коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,7% .

Из 10 основных мероприятий программы 9 мероприятий выполнены, финансирование 1 мероприятия запланировано с 2023 года и не учтено при оценке.

Из 10 показателей результативности 7 выполнены на 100%, 2 показателя перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 5 «Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере» (план – 2 ед., факт – 1 ед.)

 Показатель не достигнут в связи с отсутствуем ресурсного обеспечения для заключения и исполнения концессионного соглашения, принято решение об окончании процедуры переговоров и об отказе от заключения концессионного соглашения.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечено сохранение площади земельных участков, обеспеченных инженерными сетями на уровне прошлого года;

- выполнено строительство объекта «Канализационно-очистные сооружения 500 куб. м. в сутки». Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года;

- произведена замена ветхих сетей общей протяженностью 5,449 км (в однотрубном исполнении), в том числе:

- сетей теплоснабжения 3,587 км,

- сетей водоснабжения 1,512 км,

- сетей водоотведения 0,350 км.

- заключен контракт на строительство объекта «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске» 3,4,5 этапов (готовность объекта по контракту – 47,7%);

- предоставлена субсидия из местного бюджета 2 ресурсоснабжающим предприятиям в целях возмещения недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска;

* выполнен капитальный ремонт общего имущества в 10 многоквартирных домах города Югорска общей площадью 37,7 тыс. кв. м;
* выполнен ремонт 5 квартир, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 136,4 кв. м;
* приведено в технически исправное состояние 2 жилых дома, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий;
* проведено 7 мероприятий по информационной поддержке, обучению собственников помещений по организации капитального ремонта многоквартирных домов.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Необходимо отметить качественную подготовку ответственным исполнителем программы отчетов и пояснительных записок и своевременность размещения информации в Интернет ресурсах. Обратить внимание на своевременность корректировки значений показателей муниципальной программы.

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,1%.

Из 11 основных мероприятий программы 7 мероприятий выполнены, финансирование 4 мероприятий запланировано с 2023 года и их выполнение не учитывалось при оценке.

Из 17 показателей результативности 9 показателей выполнены на 100%, 7 показателей перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 11 «Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях» (план – 6 чел, факт – 7 чел.).

Результаты выполнения программы в 2019 году:

1) В рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»:

- выполнена реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков – до ул. Промышленная) протяженностью - 290 м.;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 158,4 км уличной дорожной сети;

- нанесена дорожная разметка - 15 468,9 кв. м.;

- произведен ямочный ремонт 1 800 кв. м. автомобильных дорог;

- произведен текущий ремонт 7,604 километра автомобильных дорог;

- установлено и заменено дорожных знаков – 131 ед.;

- произведена отсыпка песком грунтовых дорог – 1 078,71 м3;

- проведены противопаводковые мероприятия в осенний и весенний периоды;

- выполнено окрашивание бордюрного камня площадью - 4 845,8 кв.м.;

- выполнена замена бордюрного камня – 149 п. м.;

- выполнено грейдирование на площади 823,1 кв. м.;

- выполнены работы по установке ограждений, установке консолей, перенавеске светофоров в количестве - 468 секций;

- созданы условия для качественного предоставления услуг и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам регулярного сообщения на территории города Югорска;

- обеспечена перевозка пассажиров по 8 автобусным маршрутам (№ 5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»; № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»; № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»; № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»; № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс - Школа № 2»; № 1 «Авалон – Школа №2»; № 2 «Школа № 6 –Школа № 2»;

№ 4 «Школа №2 - Зеленая зона»);

- количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах 32 000 ед. (план 24 082 ед.).

2) В рамках мероприятий подпрограммы II «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»:

- проводятся мероприятия без привлечения средств бюджета:

- ежемесячно проводится анализ ДТП;

- проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;

- общее количество ДТП в 2019 году – 318 шт. (план – 370шт.);

- количество ДТП с пострадавшими – 15 шт. (план – 25 шт.).

3) В рамках мероприятий подпрограммы III «Формирование комфортной городской среды»:

- обеспечено формирование единого облика города Югорска, создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска;

- обеспечено участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»:

- проведено благоустройство дворовой территории по ул. Попова, 4,4а,6,8;

- проводится благоустройство общественной территорий города - мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»;

- увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске с 6,4 % до 32,4 % в 2019 году;

- обеспечено участие города Югорска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов России;

- выполнены все запланированные мероприятия по благоустройству города Югорска (крытой велопарковки по ул. Мира, д.16, устройству тротуаров по ул. Газовиков, д. 2 и ул. Мира, д. 16, работы по устройству ямы «Беккари», разработан 1 проект по объектам города);

- выполнены работы по исполнению 13 наказов избирателей депутатам Думы города Югорска на сумму 5 498,72 тыс. рублей;

- увеличилось количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 111 единиц (708 266 кв. м) до 111,5 единиц (708 600 кв. м) в 2019 году;

- обеспечено улучшение потребительских качеств объектов благоустройства, уличного освещения, объектов озеленения города, установка малых архитектурных форм;

 - выполнена задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, всего отловлено за год 781 животное.

В течение 2019 года были внесены 8 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,7 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Управление муниципальным имуществом»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,4%.

В течение года в рамках программы исполнялось 2 основных мероприятия.

Из 3 показателей результативности 3 выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

Все мероприятия были направлены на решение вопросов, связанных с управлением муниципальной собственностью:

- произведено регулярное обновление программных комплексов, позволяющих автоматизировать формирование реестра муниципальной собственности и реестра имущества казны города;

- проведена техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, получены технические и кадастровые номера на 31,702 км инженерных сетей, изготовлены технические планы (паспорта), акты (заключения) обследования муниципальной собственности на 48 объектов (жилые дома);

- проведена оценка 181 объекта движимого имущества, 12 647,4 кв. м. объектов недвижимости (здания, сооружения, квартиры), 43,755 км сооружений (инженерные сети, дороги) 2,3 га земельных участка находящихся в муниципальной собственности;

- произведено межевание земельных участков, находящихся на территории города Югорска, под индивидуальное жилищное строительство – 86 земельных участков, под садово-огородническими товариществами – 42 земельных участка, под сельскохозяйственное использование – 1 земельный участок, под общественно-деловую застройку (торговые центры, административные здания) – 2 земельных участка, под коммунальными и промышленными объектами –3 земельных участка, под многоэтажную жилую застройку – 5 земельных участков, под земли общего пользования (скверы, парки и т.д.) – 4 земельных участка, под иными объектами – 3 земельных участка;

- приобретено в собственность муниципального образования 6 единиц специализированной техники для нужд МУП «Югорскэнергогаз».

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 90,3%. Привлечены внебюджетные средства в размере 1,4 млн. рублей.

Из 3 основных мероприятий программы 2 мероприятия выполнены, 1 мероприятие не выполнено:

Мероприятие «Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» исполнение составило 82,7 %, в связи с неосвоением средств на приобретение контейнеров для размещения в местах (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов.

Из 4 показателей результативности 4 выполнены на 100%.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- проведено 449 мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления с общим количеством участников 20 049 человек;

- обеспечено участие в экологических, натуралистических мероприятиях, конкурсах, выставках, слетах, форумах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- сохранена доля площади земель, покрытых лесной растительностью, к общей площади городских лесов на уровне 71% в 2019 году;

- увеличена доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 66% до 66,5% в 2019 году;

- обеспечена безопасная работа механизированных, немеханизированных аттракционов в центральном городском парке, созданы благоприятные условия для организации культурного досуга и отдыха граждан;

- проведена работа по обустройству 80 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Югорска, приобретено 600 контейнеров.

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Большинство запланированных мероприятий выполнены, все целевые показатели достигнуты.

 Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 7,9 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «хорошо».

Ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на качество подготовки и своевременность предоставления отчетных данных, а также на качество и своевременность размещения информации по муниципальной программе на официальном сайте органов местного самоуправления (актуальная редакция, отчетность, изменения) и в ГАС «Управление» в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359).

 **«Доступная среда»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%.

Из 3 основных мероприятий программы 2 мероприятия выполнены, финансирование 1 мероприятий запланировано с 2021 года и не учитывалось при оценке.

Из 4 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 1 показатель перевыполнен.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- выполнен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска (в МБОУ «СОШ № 2» оборудована санитарно-гигиеническая комната для инвалидов; в МБОУ «СОШ № 5» для здания школы приобретен лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов, здание дошкольных групп оборудовано пандусом; в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» у здания шкоды и здания дошкольных групп оборудованы стоянки автотранспортных средств для инвалидов; приобретены таблички, выполненные рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с наименованием организации; в доп. отделе обслуживания №2 Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой установлен стационарный пандус; для МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретена фасадная тактильная вывеска со шрифтом Брайля);

- обеспечен доступ инвалидов к библиотечным услугам, которыми воспользовались 317 человек, в том числе 138 детей до 14 лет;

**-** увеличен объем специализированного фонда до 1155 единиц, в том числе документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих - 835 экземпляров. В 2019 приобретены издания рельефно-точечного и крупношрифтового формата, электронные ресурсы серии «говорящие книги», произведения классической и зарубежной литературы в количестве 125 единиц, выписано 2 ежемесячных литературно - художественных журналов Всероссийского общества слепых «Литературные чтения», «Культура и здоровье» издания напечатаны рельефно-точечным шрифтом;

- организовано 88 мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 48 мероприятий для детей-инвалидов в МБУ «ЦБС г.Югорска»;

- созданы условия для получения услуг дополнительного образования детьми-инвалидами в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» - в первом полугодии обучалось 10 детей с инвалидностью, во 2 полугодии – 15 детей, разработаны индивидуально-адаптированные программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- организовано межведомственное взаимодействие между учреждениями разной ведомственной принадлежности для полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс;

- созданы условия доступности предоставляемых услуг в общеобразовательных учреждениях: количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 20 человек, в возрасте от 7 до 18 лет - 107 человек;

- организованы мероприятия с целью повышения профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью;

- доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, детьми - инвалидами и обучающихся с ОВЗ от общего числа работников учреждений, которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования составила 84,7%;

- доля педагогических работников и специалистов, прошедших обучение и (или) курсы повышения квалификации по вопросу предоставления услуг детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ от общего количества педагогических работников и специалистов учреждений - 68,8%.

В течение 2019 года были внесены 2 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,5%. Привлечены внебюджетные средства в размере 0,398 млн. рублей.

Из 8 основных мероприятий программы 7 мероприятий выполнены, финансирование 1 мероприятия запланировано с 2025 года и не учитывалось при оценке.

Из 9 показателей результативности 3 выполнены на 100%, 5 перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска» (план 345 ед., факт 342 ед.).

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечена деятельность обеспечивающих учреждений в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий и функций;

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) составило 106,7%;

- исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения составило 104,2%;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи составило 260 человек;

- обеспечено участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- выплачены субсидии 51 субъекту малого и среднего предпринимательства города Югорска;

- создано 17 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства города Югорска, получившими поддержку;

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, поддержку получили 5 сельхозпроизводителей, 5 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Возмещена часть затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Осуществлялось укрепление материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств. Возмещена часть затрат на приобретение 3 единиц техники, 27 единиц оборудования, модернизацию 5 сельскохозяйственных объектов, капитальное строительство 1 сельскохозяйственного объекта и строительство 1 объекта водоснабжения;

- в полном объеме исполнено отдельное государственное полномочие в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Специальная оценка условий труда в организациях города Югорска проведена на 2 499 рабочих местах, в организациях города действуют 28 коллективных договоров, в том числе 11 коллективных договоров прошли уведомительную регистрацию в 2019 году, внесено 46 изменений в действующие коллективные договоры, 15 организаций города приняли участие в муниципальных конкурсах в сфере охраны труда. В течение 2019 года прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска 819 человек из числа руководителей и специалистов, работающих в организациях города;

- реализован принцип «одного окна», обеспечены повышение комфортности и удовлетворенности граждан, упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков и повышение качества их предоставления в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);

- среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ составило 1,3 минуты (план 15 минут);

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 99,1%.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,4 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие информационного общества»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятий.

Из 8 показателей результативности 5 выполнены на 100%, 3 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- выполнено внедрение, настройка и обучение пользователей электронному документообороту администрации города Югорска в 12 муниципальных учреждениях и предприятиях. Общее количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления города Югорска достигло 485 человек;

- проведены работы по обновлению программного обеспечения и коррекции шаблонов. Созданы новые разделы: «Поддержка НКО», «Обращения граждан». Произведена реконструкция раздела «Муниципальные программы». Выполнено внедрение унифицированной формы обращений граждан на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска;

- создано 14 фотоальбомов о жизни города, выполнялась коррекция дизайна по временам года. В течение года создано 7 новых разделов: Югорский таможенный пост, Центр социальных выплат, Отдел судебных приставов, Управление Росгвардии, Югорский центр занятости населения, ОМВД Югорска, Молодежь и дети на портале ugorsk.ru;

- разработано 9 тематических сайтов: Театральная весна, День города 2019, Новый год, Экогаз, Этномир Югры (медиапроект «Элегии»), Реконструкция мемориала, Никольская 7а, Парк по Менделеева, Лайнер (территория);

- приобретен и установлен новый сервер автоматизированной системы учёта муниципального имущества SAUMI, в помещении серверной комнаты выполнен монтаж и запуск нового кондиционера, произведена замена сетевых коммутаторов на первом этаже здания администрации города Югорска, настроен новый сервер виртуализации на свободно распространяемом программном обеспечении Debian 9;

- проведены подготовительные работы по настройке рабочих мест 8 школьных и дошкольных образовательных учреждений для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) в целях передачи информации по начислениям «Родительская плата за присмотр и уход»;

- обеспечена техническая защита информации;

- обеспечено отсутствие сбоев в работе корпоративной сети администрации города Югорска (за исключением регламентных работ);

- в 2019 году официальный сайт органов местного самоуправления города Югорска вошел в число победителей номинации «Лучший официальный сайт органов местного самоуправления» с максимальным количеством баллов;

- среднее количество посетителей официального сайта органов местного самоуправления города Югорска в день составило 181 человека (2018 год - 152 человек).

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы допущено некорректное планирование по показателям:

№ 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» исполнение составило 614,4% (план – 15%, факт – 92,16 %);

№ 2 «Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде» исполнение составило 659,2% (план – 15%, факт – 98,88%).

Рекомендовано привести в соответствие значение показателей 1,2.

**«Управление муниципальными финансами»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 95,4%.

В течение года в рамках программы исполнялось 3 основных мероприятия.

Из 5 показателей результативности, 3 показателя выполнены на 100%, 1 перевыполнен, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 2 «Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска» фактическое исполнение 87,9% (при плановом значении не менее 95,0%).

Отклонение объясняется нарушением сроков подрядными организациями сроков ввода в эксплуатацию жилых домов и детского сада на 344 места по улице Сибирский бульвар, отсутствием заявок по аукциону на проведение работ по изготовлению проектов планировки территории, снижением объема расходов на обслуживание муниципального долга, в связи со снижением муниципального долга и изменением условий соглашения об исполнении обязательств по приобретению контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств;

- план по налоговым и неналоговым доходам, утверждённый решением Думы города Югорска о бюджете города, исполнен на 108,9%;

- доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента «средний» и «высокий» составила 100%;

- доля автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов от общего количества процессов в сфере муниципальных финансов составила 94,7 %;

- отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, не превысило планового значения (40%);

- в результате реализации Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет города Югорска снижен размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 01.01.2020.

Таким образом, обеспечены:

- своевременное исполнение обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Югорска;

- функционирование департамента финансов администрации города Югорска;

- модернизация, техническое сопровождение автоматизированных информационных систем в сфере управления муниципальными финансами, программных продуктов по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности;

- безопасность информации и защита передачи данных для использования электронного обмена;

- открытость и доступность для граждан и организаций информации о бюджетном процессе города Югорска.

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Все запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,6 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнялось 7 основных мероприятий.

Из 6 показателей результативности 2 показателя выполнены на 100%, 3 перевыполнены, по 1 показателю целевое значение не достигнуто.

Показатель 6 «Уровень общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)» исполнение составило 98,5% (план – 253,3 ед., факт – 257,2 ед.)

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечено бесперебойное функционирование системы видеонаблюдения общественного порядка и безопасности дорожного движения (выполнены работы по модернизации комплексной системы видеонаблюдения в сфере общественной безопасности, приобретено дооборудование для программного обеспечения системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», произведен монтаж, настройка программного обеспечения);

- созданы условия деятельности 73 членам народной дружины на территории города Югорска, все члены народной дружины застрахованы от несчастных случаев, 31-му члену народной дружины, участвующему в охране общественного порядка предоставлено денежное поощрение, изготовлено 10 удостоверений для членов народной дружины;

- уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) составил 1 192,9 ед., при плановом значении 1 256,8 ед., снизилось количество преступлений с 482 до 449 в 2019 году;

- уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения) составил 1,9 ед., при плановом значении 9,0 ед., на территории города Югорска уменьшилось количество преступлений коррупционной направленности.

В течение 2019 года были внесены 5 корректировок в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, большинство целевых показателей достигнуто.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,0 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

Следует отметить, что ответственным исполнителем программы допущено некорректное планирование по показателю:

№ 5 «Уровень преступности в сфере коррупции (на 10 тыс. населения)» исполнение составило 473,7% (план – 9,0 ед., факт – 1,9 ед.).

Рекомендовано:

- привести в соответствие значение показателя 5;

- обратить внимание на своевременность размещения информации по муниципальной программе на официальном сайте органов местного самоуправления (актуальная редакция, отчетность, изменения) в соответствии с установленными требованиями (постановление администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359).

**«Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%.

В течение года в рамках программы исполнялось 10 основных мероприятий.

Из 7 показателей результативности 4 показателя выполнены на 100%, 3 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обеспечен выпуск официальных печатных изданий города Югорска - сборника «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газеты «Югорский вестник» (53 выпуска);

- обепечено опубликование муниципальных правовых актов в сборнике «Муниципальные правовые акты города Югорска» и газете «Югорский вестник» - 1 400 газетных полос, информация о социально-экономическом и культурном развитии города – 652 газетных полосы;

- обеспечен выпуск информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в объёме 1 910 минут эфирного времени;

- обеспечены меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям: оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий на конкурсной основе на реализацию социально – значимых проектов (программ). По итогам публичной защиты проектов победителями признаны две некоммерческие организации: региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Тхэквондо ИТФ ХМАО-Югры» (96,5 тыс. рублей) и местная общественная организация литературно-творческого объединения «[Элегия](https://yugorsk.bezformata.com/word/elegiya/34180/)» (96,5 тыс. рублей);

 - количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Югорске составило 20 ед., при плановом значении – 15 ед.;

- доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Югорске составила 89,9% при плановом значении – 60%;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории города Югорска составила 1,2 тыс. человек при плановом значении 1,1 тыс. человек;

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило 2,1 тыс. человек или 100% к запланированному значению;

 - организована и проведена спортивная командная игра с участием общественных организаций, созданных по национальному признаку;

- создан интерактивный видеоконтент «Виртуальная экскурсия по городу Югорску» на национальных языках;

- изготовлена печатная продукция по профилактике экстремизма, по гармонизации межнациональных отношений (цветные памятки и плакаты по безопасности, цветные флаеры о позитивном опыте взаимодействия народов, проживающих в Югорске) в количестве 600 шт. для распространения среди учащихся, студентов и работающей молодежи.

В течение 2019 года были внесены 4 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 9,2 балла из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**«Развитие муниципальной службы»**

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 99,4 %.

В течение года в рамках программы исполнялось 7 основных мероприятий.

Из 5 показателей результативности 1 выполнен на 100%, 4 перевыполнены.

Результаты выполнения программы в 2019 году:

- обучен по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по приоритетным направлениям деятельности 51 муниципальный служащий, в том числе муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв - 30;

- доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов составила 80% при плановом значении – 70%;

- обеспечено совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;

- проведено 8 занятий в «Школе муниципального служащего»;

- охвачены кадровыми технологиями адаптации и наставничества 8 муниципальных служащих, вновь поступивших на муниципальную службу;

- проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Югорска»;

- обеспечено отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение этических правил поведения муниципальными служащими.

В течение 2019 года были внесены 2 корректировки в муниципальную программу в связи с уточнением объемов финансирования, изложением программы в новой редакции.

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Обобщенная результирующая оценка (OR) составила 10 баллов из 10 возможных, что соответствует качественной характеристике «отлично».

**Общие выводы**

Несмотря на качественную оценку «хорошо» и «отлично», по ряду муниципальных программ по результатам 2019 года зафиксировано низкое значение коэффициента экономической эффективности (К5) (муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», Подпрограмма III «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»), что явилось следствием не достижения запланированных значений по ряду целевых показателей при высокой степени финансового исполнения.

Рекомендации ответственным исполнителям программ совместно с соисполнителями необходимо учесть при реализации новых муниципальных программ.

***Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, совместно с соисполнителями, рекомендуется:***

- соблюдать требования, предъявляемые к содержанию муниципальной программы, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития (постановление администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359);

- проводить мониторинг степени достижения целевых показателей ежеквартально с целью своевременного принятия мер по их достижению или уточнению планов в случае наличия объективных причин;

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств бюджета автономного округа, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Югорска;

- организовать надлежащий контроль за качеством предоставляемой отчетности по муниципальным программам, за актуальностью информации размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в ГАС «Управление»;

- подвергать процедуре оценки регулирующего воздействия проекты муниципальных нормативных правовых актов об утверждении (внесении изменений) в муниципальные программы, которые затрагивают интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.