Приложение 4

к Порядку разработки,

 утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ

 города Югорска

**Отчет**

**о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств**

**«Реализация мероприятий по совершенствованию социально-трудовых отношений и охраны труда в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено,тыс. рублей | Результат к плану по программегр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному планугр.6 / гр. 5,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение городского смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования | Местный бюджет | 120,0 | 119,0 | 119,0 | 99,2 | 100,0 |
| 2 | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди специалистов по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Местный бюджет | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 103,3 | 100,0 |
|  | **Итого:** |  | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **100,0** | **100,0** |

Руководитель:

 Начальник управления экономической политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.В. Грудцына)

 подпись

Должностное лицо, ответственное

за составление формы : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.В. Тарасенко) начальник отдела по труду

 50042 должность ФИО

Приложение 5

**Отчет**

**о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности**

**долгосрочной целевой программы**

 **за 2013год**

Наименование программы и срок ее реализации **«Реализация мероприятий по совершенствованию социально-трудовых отношений и охраны труда в городе Югорске на 2012-2014 годы»**

Координатор программы - Управление экономической политики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результатгр.8 / гр.6.% |
| На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы\* | За отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1  | Количество заключенных коллективных договоров и прошедших уведомительную регистрацию в администрации города Югорска  | единиц | 27 | 40 | 36 | 31 | 28 | 78 |
| 2 | Количество аттестованных рабочих мест в организациях города Югорска  | тыс. мест | 7,3 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 100 |
| 3 | Количество организаций города Югорска, подавших в установленном порядке декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда  | единиц | 3 | 10 | 7 | 12 | 7 | 100 |
| 4 | Количество работодателей, заключивших с администрацией города Югорска Соглашения о проведении координационных мероприятий в сфере труда | единиц | 16 | 25 | 22 | 24 | 24 | 109 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Удельный вес заключенных коллективных договоров от общего количества зарегистрированных организаций на территории города Югорска | (%) | 4  | 5 | 48 | 42 | 45,2 | 87,5 |
| 2 | Удельный вес работников занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда, от общего количества занятых в экономике города | (%) | 60,8 | 75 | 69,7 | 75 | 44,3 | 64,8 |
| 3 | Удельный вес организаций города, заключивших Соглашение о проведении координационных мероприятий в сфере труда с администрацией города Югорска  | % | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 112,5 |
| 4 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, работающих в организациях города Югорска, прошедших периодический медицинский осмотр | тыс.чел | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 7,3 | 228,1 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы за 2013год**

В целях развития социального партнерства, взаимодействия органов местного самоуправления, представителей работодателей и представителей профсоюзов, решением Думы города Югорска от 08.04.2004 № 609 утверждено Положение о муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и сформирован состав комиссии.

 Постановлением администрации города Югорска от 01.03.2012 № 483 утверждена долгосрочная целевая программа «Реализация мероприятий по совершенствованию социально- трудовых отношений и охраны труда в городе Югорске на 2012- 2014 годы».

 Стороны социального партнерства предоставляют информацию и оказывают содействие в информировании населения города Югорска об уровне жизни населения, в том числе и по не допущению выплаты заработной платы работникам организаций города ниже уровня величины минимального размера оплаты труда, установленного в автономном округе, информируют население об уровне безработицы, о наличии вакансий в городе (данные городского Центра занятости), о заключении территориальных и отраслевых соглашений, о заключении коллективных договоров в организациях города Югорска.

В организациях города заключены и действуют 28 коллективных договоров, что составляет 4,2 % от общей численности организаций города (660 организации, без садово – огороднических товариществ, гаражных кооперативов и общественных организаций), но охват коллективными договорами работающего населения города составляет 66,7%. В градообразующем предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» принят коллективный договор, который прошел уведомительную регистрацию в администрации города Югорска, и распространяет свое действие на 12 подразделений Общества, предоставляя дополнительные социальные гарантии 5,6 тыс. человек. Так же коллективный договор ООО «Югорскремстройгаз», распространяет свое действие на 4 подразделения с предоставлением дополнительных социальных гарантий 1,1 тыс. человек, работающим в Обществе.

В рамках межведомственного взаимодействия при администрации города Югорска работают комиссии по вопросам социально-экономического развития города Югорска и по охране труда, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, федеральных органов надзора и контроля, крупных организаций города, представители территориальных объединений профсоюзов и работодателей.

 В 2013 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда и рассмотрены вопросы взаимодействия Фонда социального страхования РФ с работодателями города по обеспечению мероприятий по охране труда, заслушаны 7 работодателей, допустивших случаи производственного травматизма.

С начала года проведено 3 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития, на которые были приглашены 3 работодателя, у которых по данным Пенсионного фонда РФ, уровень среднемесячной заработной платы ниже уровня МРОТ, установленного в автономном округе на 2013 год, а также рассмотрены предложения работодателей города Югорска, подавших предложения на привлечение иностранной рабочей силы в 2014 году.

 В рамках выполнения программных мероприятий в апреле 2013 года проведен городской этап смотра-конкурсана лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди работодателей города Югорска, в котором принял участие 21 работодатель. В июне проведен конкурс «Лучший по профессии» среди инженеров по охране труда муниципальных учреждений города. В конкурсе приняли участие 6 инженеров.

 По предоставленным отчетам за 2013 год, в организациях города Югорска аттестованы 8,5 тыс. рабочих мест, на которых работают 10,3 тыс. работников. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда, от общего количества занятых в экономике города составляет 53,4 %.

 С работодателями города Югорска заключены и действуют 24 Соглашения о проведении координационных мероприятий в сфере социально-трудовых отношений на соответствие требованиям законодательства, из которых 8 Соглашений заключены в 2013 году. В течение года проведены 8 проверок организаций, по результатам которых выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

 В 2013 года в организациях города прошли периодические медицинские осмотры 7,3 тысячи работников организаций города, занятых во вредных и опасных условиях труда, что составляет 228,1% к плану проведения медосмотров.