## Лист2
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за I квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Выполненные работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | Бюджет МО | 6000
| ВСЕГО: |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. Бюджет АО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель
|  | ФИО |  |  |  |  | подпись
Должностное лицо, ответственное за составление формы

## Лист3
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за III квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | Бюджет АО | 13342 | 13342 | 13342 | 100 | 100 | Перенос сетей канализации 1200м, демонтаж существующего покрытия выполнено 100 %. Выполнены работы по сетям ТВС - 830 м (100%); сети связи - 700 м (100%), и водовод - 190 м (100%).
|  | Бюджет МО | 16642 | 16642 | 16642 | 100 | 100
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | Бюджет МО | 12000 | 12000 | 6000 | 50 | 50
3 | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 10450 | 10450 | 10339.3 | 98.9407 | 98.9407 | Реконструкция участка дороги 780м
|  | Бюджет МО | 6564 | 6564 | 2814 | 42.8702 | 42.8702
4 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина - ул. Лунная в г. Югорске | Бюджет МО | 35000 | 35000 | 34999.9 | 99.9997 | 99.9997 | Реконструкция дороги протяженностью 1495,07 м
5 | Реконструкция ул.Арантурская | Бюджет МО | 731.1 | 731.1 | 731.045 | 99.9925 | 99.9925 | ПИР
6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | Бюджет МО | 1306.2 | 1306.2 | 1218.1 | 93.2552 | 93.2552 | ПИР
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | Бюджет АО | 2456 | 2456 | 2456 | 100 | 100 | Капитальный ремонт, участка дороги 570 м. Устройство автодороги и автостоянки выполнено на 100%
|  | Бюджет МО | 29226 | 29226 | 28243.7 | 96.639 | 96.639
8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Есенина в г. Югорске | Бюджет МО | 821.7 | 821.7 | 821.67 | 99.9963 | 99.9963 | Работы по устройству тротуаров
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | Бюджет МО | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | ПИР
| ВСЕГО: |  | 129486 | 129486 | 117607.715 | 90.8266 | 90.8266
| в т.ч. Бюджет АО |  | 26248 | 26248 | 26137.3 | 99.5783 | 99.5783
| Бюджет МО |  | 103238 | 103238 | 91470.415 | 88.6015 | 88.6015
| Заместитель главы администрации - Директор ДЖКиСК |  |  |  |  | В.К. Бандурин
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Сметанина Екатерина Николаевна, 8/34675/7-43-03