Приложение

к письму начальника Управления образования

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Отчет

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» за 3 квартал 2020 года

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение  за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования | % | 33,0 | 33 | 33 |  | 33,0 | 27 | 6 | 81,8 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 |  | 78,3 | 100 | 21,7 | 127,7 | Увеличение числа мест у ИП Сушенцевой О.А. на 16 человек, увеличение числа мест в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 20 человек. Снижение показателей демографии |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования | человек | 718 | 718,8 | 804,2 |  | 774 | 815 | 41 | 105,2 | Увеличение числа мест у ИП Сушенцевой О.А. на 16 человек, увеличение числа мест в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 20 человек  Снижение показателей демографии |
| 4 | Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | раз | 1,41 | 1,15 | 1,08 |  | 1,39 | 1,33 | 0,06 | 104,5 |  |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 |  | 78,5 | 65 | 17,2 | 82,8 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года. На сегодняшний день имеется риск неисполнения показателя к концу года, в связи с неблагоприятной обстановкой в регионе по COVID 19 образовательные учреждения были вынуждены внести коррективы в образовательную деятельность.. Предоставление платных услуг по реализации общеразвивающих программ в период карантина не представлялось возможным |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования6 | Управление образования | % | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 100 | Отклонений нет |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 97,3 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 8 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | Управление образования | % | 21,4 | 21,4 | 43,7 |  | 44,4 | 40,9 | 3,5 | 92,1 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года |
| 9 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 |  | 2,8 | 5,4 | 2,6 | 192,9 | Увеличилось количество получателей услуг у негосударственных поставщиков. |
| 10 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Управление образования | % | х | 0 | 0 |  | 0,8 | - | - | - | Данный показатель включен в показатели регионального проекта «Учитель будущего». В январе 2020 года значения показателя в проекте были скорректированы. Для Югорска значения показателя проставлены с 2021 года. |
| 11 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Управление образования | млн. единиц | х | х | 0,004139 |  | 0,000142 | 0,005553 | 5 411 | 3910 | Показатели заведены в соответствии с региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей». По факту образовательные учреждения предоставляют услуг больше, исходя из родителей (законных представителей) детей. На регионе данное значение считается как «показатель достигнут» |
| 12 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Югорска обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах12 | Управление образования | % | х | х | 80 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | Отклонений нет |
| 13 | Количество приобретенных объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций | Ед. | х | х | х | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | Приобретено нежилое здание детского сада на 340 мест. Приобретение планировалось на 2019 год. По вине застройщика срок сдачи объекта был перенесен на август 2020 года |

Начальник Управления образования\_\_\_\_\_/Н.И. Бобровская/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_7-18-06\_\_

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)

за составление формы)

Дата составления отчета 08/10/2020 год