**Приложение**

**к письму**

**начальника Управления**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**«Развитие образования» за 2 квартал 2021 года**

**(наименование программы)**

**Управление образования администрации города Югорска**

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение  за предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Управление образования | % | 33,0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17,3 | 15,7 | 52,4 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года. |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования | человек | 718 | 718,8 | 804,2 | 784 | 804 | 811,6 | 7,6 | 101 |  |
| 4 | Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | раз | 1,41 | 1,15 | 1,08 | 1,33 | 1,38 | - | - | - | Значение показателя формируется в 3 квартале. |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 | 80,7 | 79,0 | 47,3 | 31,7 | 59,8 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогам |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования6 | Управление образования | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 8 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | Управление образования | % | 21,4 | 21,4 | 43,7 | 42,8 | 47,4 | 36,8 | 10,6 | 77,6 | Окончательное значение показателя будет рассчитываться на конец 2021 года |
| 9 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 | 5,0 | 3,8 | 3,94 | 0,14 | 103,6 |  |
| 10 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Управление образования | % | х | 0 | 0 | 0 | 1,4 | - | - | - | Данный показатель включен в показатели регионального проекта «Учитель будущего». В 2020 году значения показателя в проекте были скорректированы. Для Югорска значения показателя в 2021 году – 0,8 %. Показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. |
| 11 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Управление образования | млн. единиц | х | х | 0,004139 | 0,006265 | 0,000213 | - | - | - | Данный показатель включен в показатели регионального проекта «образование». В 2020 году значения показателя в проекте были скорректированы. Для Югорска значения показателя на 2021 год – 0. Показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. |
| 12 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Югорска обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах12 | Управление образования | % | х | х | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 13 | Количество приобретенных объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций | Ед. | х | х | х | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

Начальник Управления образования\_\_ / Н.И. Бобровская /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_7-18-06\_\_

(ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 06/06/2021 год