**Отчет о работе управления по вопросам общественной безопасности**

**администрации города Югорска в 4 квартале 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | | **Примечание** |
| 1. **Организационная работа** | | | | | |
| **1.** | Организация проведения заседания Антинаркотической комиссии города Югорска | 4 квартал | Грабовецкий В.В.  Казаченко Т.В. | | Выполнено. Проведено заседание антинаркотической комиссии 24 декабря. Рассмотрено 7 вопросов. |
| **2.** | Организация проведения заседания АТК города Югорска | 4 квартал | Иванова Н.М. | | Выполнено. Проведено 3 заседания: 2 внеплановых (27 октября, 02 декабря) и 1 плановое (22 декабря); из них 2 – совместно с ОГ; рассмотрено 15 вопросов. |
| **3.** | Организация проведения заседания межведомственной комиссии города Югорска по противодействию экстремизму | 4 квартал | Грабовецкий В.В. Иванова Н.М. | | Выполнено. Проведено плановое заседание 22 декабря. Рассмотрено 5 вопросов. |
| **4.** | Организация проведения заседания Общественного совета г.Югорска | 4 квартал | Иванова Н.М. | | Заседание проведено 11 декабря. Рассмотрены вопросы об организации Дня народного единства, участия в региональных и российских конкурсах, планирования работы на 2016 год и др. |
| **5.** | Организация проведения заседания Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными организациями | 4 квартал | Иванова Н.М. | | Заседание проведено 11 декабря (совместное с Общественным советом) |
| **6.** | Организация проведения заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Югорска | 4 квартал | Грабовецкий В.В.  Казаченко Т.В. | | Выполнено. Проведено заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 23 декабря, рассмотрено 7 вопросов. |
| **7.** | Создание условий для материального стимулирования членов общественной организации «Народная дружина города Югорска» и родительского патруля. | Весь период | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Поощрено 26 активных члена НД и родительского патруля.  4 члена Народной дружины города главой администрации города Югорска награждены благодарственными письмами. |
| **8.** | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Весь период | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Сформирован отряд из 60 человек |
| **9.** | Организация и координация деятельности общественных формирований правоохранительной деятельности | Весь период | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Осуществляется постоянное взаимодействие с ОМВД России по г. Югорску, организациями и предприятиями города, администрацией г.Югорска |
| **10.** | Участие в профилактических мероприятиях ОМВД России по городу Югорску, по охране общественного порядка на городских мероприятиях | Весь период | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Постоянное участие в охране общественного порядка – 4 ОПМ «Здоровье», «Улица». «Подросток», «Правопорядок» |
| 1. **Контрольно-аналитическая работа** | | | |
| **12.** | Мониторинг наркоситуации на территории города Югорска | Весь период | Казаченко Т.В. | | Рассмотрено на заседании антинаркотической комиссии 24 декаббря. |
| **13.** | Мониторинг межрелигиозной и межнациональной ситуации на территории города Югорска | Весь период | Иванова Н.М. | | Осуществлялся мониторинг межэтнической и межконфессиональной ситуации в соответствии с постановлением «Об утверждении системы мониторинга профилактики межнациональных, межконфессиональных конфликтов в муниципальном образовании городской округ город Югорск» от 06.04.2015 №1752. |
| **14.** | Осуществление контроля исполнений решений АТК города Югорска, АТК ХМАО-Югры | В течение квартала | Иванова Н.М. | | Выполнено. Информация представлена на очередном заседании АТК от 22.12.2015 |
| **15.** | Осуществление контроля исполнений решений МКПЭ города Югорска, МКПЭ ХМАО-Югры | В течение квартала | Иванова Н.М. | | Выполнено. Информация представлена на очередном заседании МКПЭ от 22.12.2015 |
| **16.** | Осуществление контроля исполнений решений Антинаркотической комиссии города Югорска | В течение квартала | Казаченко Т.В. | | Поручения АНК ХМАО-Югры выполнены в установленные сроки |
| **17.** | Осуществление контроля исполнений решений Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации г. Югорска | В течение квартала | Грабовецкий В.В.  Казаченко Т.В. | | Выполнены в установленные сроки |
| **18.** | Анализ реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на 2014 – 2020 годы» за отчетный период | 4 квартал | Иванова Н.М. | | Выполнен анализ исполнения программы за 4 квартал (финансирование). Предоставлено в УЭП, в Депполитики ХМАО.  Внесены изменения в муниципальную программу (постановление администрации г.Югорска от 15.12.2015 № 3614) |
| **19.** | Анализ реализации муниципальной программы:  «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконного оборота наркотиков города Югорска на 2014-2020» за отчетный период | 4 квартал | Казаченко Т.В. | | Выполнено. Подготовлены отчеты по реализации мероприятий МП в УЭП, ДВП ХМАО-Югры.  Внесены изменения в муниципальную программу (постановление администрации города Югорска от 18.12.2014 № 3648) |
| **20.** | Подготовка информации, отчетов в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры о деятельности Антинаркотической комиссии города, Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в сфере профилактике наркомании, правонарушений на территории г.Югорска | До 5 числа следующего за отчетным | Грабовецкий В.В.  Казаченко Т.В. | | Предоставлена отчетная документация о реализации денежных средств в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы», о деятельности комиссий |
| **21.** | Анализ работы по реабилитации и ресоциализации лиц с наркозависимостью | 4 квартал | Казаченко Т. В. | | В 2015 году 2 наркозависимых прошли реабилитацию в реабилитационных центрах.  19 человек, совершивших административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков прошли диагностику и мед. реабилитацию в Советском психоневрологическом диспансере. |
| **22.** | Взаимодействие с субъектами профилактики по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе спайсов, и пропаганде здорового образа жизни | в течение квартала | Казаченко Т. В. | | В течение квартала проводились рабочие встречи по вопросам профилактики НСиПВ, в том числе спайсов и пропаганде здорового образа жизни с субъектами профилактики (ПНД, ОМВД, УФСКН, ОУ, БФ «Югорск без наркотиков», БФСиДП «Вефиль» ) |
| **23.** | Взаимодействие с НКО | в течение квартала | Иванова Н.М. | | Проведены рабочие встречи (Совет ветеранов, ВОИ, БФ «Возрождение», БФ «Вефиль», НП «СК «Патриот», ТБОО «Булгар», КО «Станица Югорская», религиозные организации |
| **24** | Контроль исполнения финансовых отчетов НКО по использованию субсидий на реализацию социально ориентированных проектов НКО | В течение квартала | Иванова Н.М. | | Финансовый отчет получен от ТБОО «Булгар». |
| **25.** | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной деятельности | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Выполнено. НД приняла участие в 137 профилактических мероприятиях, вышло на дежурство 657 человек. |
| **26.** | Работа с руководителями организаций и предприятий по вопросам организации и деятельности народной дружины | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Постоянно осуществляется взаимодействие |
| **27.** | Информирование членов народной дружины о законодательных актах | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Выполнено |
| **28.** | Составление, утверждение и доведение до сведения ОМВД России графиков выхода на дежурства членов народной дружины и родительского патруля | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Выполнено. Осуществлена охрана общественного порядка при проведении 7 общегородских мероприятий. |
| **29.** | Осуществление систематического контроля за правомерностью действий членов народной дружины, формирований правоохранительной деятельности | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Байрамгулов А.Р. | | Выполнено |
| **30.** | Предоставление отчета о деятельности УВОБ в 3 квартале 2015 | 05.10.2015 | Грабовецкий В.В. | | Выполнено |
| **31.** | Предоставление плана работы УВОБ на 4 квартал 2015 года | 25.12.2015 | Грабовецкий В.В. | | Выполнено |
| 1. **Взаимодействие со средствами массовой информации** | | | | | |
| **32.** | Взаимодействие с СМИ по вопросам деятельности управления | в течение квартала | Грабовецкий В.В.  Иванова Н.М.  Казаченко Т.В.  Байрамгулов А.Р. | | Размещение информации о заседаниях комиссий, Управления по вопросам общественной безопасности, о работе Общественного совета и Координационного совета |
| 1. **Совершенствование профессионального мастерства** | | | |
| **33.** | Проведение аппаратной учебы для муниципальных служащих | 328.12.2015 | Иванова Н.М. | | Проведено по поручению М.И. Бодака по вопросам противодействия вербовке |
| **34.** | Участие в совещаниях и аппаратных учебах, проводимых в администрации города | по мере необходимости | Грабовецкий В.В.  Иванова Н.М.  Казаченко Т.В.  Байрамгулов А.Р. | | Специалисты управления ВОБ еженедельно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в администрации города |
| **35.** | Изучение законодательных и нормативных документов по вопросам деятельности управления | постоянно | Грабовецкий В.В.  Иванова Н.М.  Казаченко Т.В.  Байрамгулов А.Р. | | Выполняется постоянно |
| **36.** | Участие в семинарах и совещаниях по направлениям деятельности, организованных исполнительными органами исполнительной власти ХМАО-Югры | по мере необходимости | Грабовецкий В.В.  Иванова Н.М.  Казаченко Т.В. | | ТИС Югры (июль, август) |

Кроме этого, обеспечено выполнение следующих мероприятий:

- корректировка Перечня мест массового пребывания людей на территории МО город Югорск, согласование с ОМВД России по г.Югорску, Отделением РУ ФСБ, Пожарной охраной – 57 объектов;

- создание межведомственной комиссии по обследованию объектов с массовым пребыванием людей (для категорирования объектов);

- проведение заседания комиссии по категорированию объектов ММПЛ, рассылка актов обследования и категорирования;

- участие в ежегодном комиссионном обследовании антитеррористической защищенности объектов ТЭК (КС-11, КС – 3, ГРС Советская, ГРС Югорская);

- участие в Ярмарке НКО ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске 30-31 октября 2015 года (подготовка экспозиции БФ «Югорск без наркотиков», ЮГО ВОИ «Общество инвалидов», подготовка проекта ТБОО «Булгар» для публичной защиты);

- создание межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории города Югорска;

- проведение заседания межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории города Югорска

**Начальник управления**

**по вопросам общественной безопасности В.В. Грабовецкий**