Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Муниципальное образование - городской округ город Югорск

ГЛАВА ГОРОДА ЮГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2008 года	№ 323

0 долгосрочных и ведомственных целевых программах

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных актов Российской Федерации»:

1.	Утвердить:

- Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых городских программ (приложение 1);

- Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение 2).

2.	Возложить на комитет по экономической политике администрации города Югорска
(Т.П. Кузнецова) и Департамент финансов администрации города Югорска (Л.П. Ермакова)
методическое руководство и координацию работ по разработке долгосрочных и ведомственных
целевых программ в установленных сферах деятельности.

3.	В соответствии с нормами федерального законодательства определить, что:

-	долгосрочные целевые городские программы до 31 декабря 2008 года утверждаются Думой города Югорска, при этом разработка программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых городских программ, утвержденных настоящим постановлением;

-	начиная с 01 января 2009 года, долгосрочные целевые городские программы утверждаются постановлением главы города Югорска.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска, директора департамента финансов Л.П. Ермакову.

Глава города Югорска

Р.З. Салахов

Приложение 1 к постановлению главы города Югорска

от 24 марта 2008 года №   323

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых городских программ

I. Общие положения

1.	Настоящее положение устанавливает общий порядок и правила разработки,
утверждения и реализации долгосрочных целевых городских программ (далее - Положение)
в целях единого правового подхода, унификации способов и принципов формирования
городских программ.

2.	Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Долгосрочная целевая городская программа (далее - целевая программа) разрабатывается на срок от трех лет и представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития муниципального образования.

Проблема - устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно- политическую и (или) социально- экономическую ситуацию в муниципальном образовании, сформировавшуюся на территории муниципального образования, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия.

Эффективность целевой программы - соотношение затрат, связанных с реализацией программы, и ее результатов.

Бюджетная эффективность целевой программы - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема бюджетных средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема расходов.

Социальная эффективность целевой программы - изменение в уровне доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, в уровне рождаемости и смертности, в уровне образования, в уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным результатом реализации программы и имеющих количественные (качественные) оценки.

Экономическая эффективность целевой программы - соотношение финансовых затрат, связанных с реализацией программы, и экономических результатов, наступивших вследствие ее реализации.

Разработчик целевой программы - органы и (или) (или) структурные подразделения органов местного самоуправления (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих органах и структурных подразделениях), а также юридические и (или) физические лица (по договору заключенному с Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), выполняющие работы по разработке городской целевой программы в соответствии с техническим заданием.

Исполнитель целевой программы - органы и (или) структурные подразделения органов местного самоуправления (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих органах и структурных подразделениях), юридические и (или) физические лица, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

Ответственный исполнитель целевой программы - орган и (или) структурное подразделение органов местного самоуправления (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих органах и структурных подразделениях), а также юридическое и (или) физическое лицо, на которое возложены функции по общей организации исполнения городской целевой программы, анализу ее эффективности и составлению отчетов по реализации.

3.	Целевые городские программы должны быть сосредоточены на реализации
крупномасштабных, наиболее важных для автономного округа проблемах, решение которых
относится к компетенции муниципального образования.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

- Утверждение в установленном порядке целевой программы на очередной финансовый год и плановый период должны быть завершено не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Думы города Югорска о бюджете города на рассмотрение главе города Югорска.

- Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- внесение предложения о разработке целевой программы;

- принятие решения о разработке целевой программы;

- разработка проекта целевой программы;

- экспертиза проекта целевой программы;

- утверждение целевой программы;

-	внесение целевой программы в Реестр учета городских целевых программ города Югорска:

Армирование сводной заявки на финансирование городских целевых программ, включенных в Реестр учета городских целевых программ города Югорска;

утверждение средств на реализацию городских целевых программ в составе расходной части моджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период; реализация городской целевой программы;

контроль за исполнением программы и эффективностью расходования средств местного бюджета и исполнение программы.

П. Порядок разработки и принятия целевых программ

1. Отбор проблем для программной разработки

- значимость проблемы;

- устранение социальной напряженности;

- невозможность решения проблемы в рамках текущего финансирования;

2. Внесение предложения о разработке целевой программы

Инициаторами предложений о разработке целевых программ могут быть депутаты Думы города Югорска, постоянные комиссии Думы города Югорска, глава города Югорска, органы и (или) (или) структурные подразделения администрации, юридические и физические лица.

Предложение о разработке проекта целевой программы направляется на рассмотрение главе города Югорска не позднее 1 сентября текущего года и должно содержать:

- наименование проблемы, анализ причин ее возникновения, оценку актуальности и значимости для социально-экономического развития муниципального образования, соответствие прогнозу социально-экономического развития города на среднесрочный период;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно - целевым методом и муниципальной поддержки в связи с невозможностью решения проблемы в рамках текущего финансирования;

- описание целей, задач, предварительную оценку социально-экономической эффективности целевой программы;

- основные направления предполагаемых мероприятий, сроки и этапы их реализации, основные исполнители;

- предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах и предполагаемые источники финансирования.

3. Принятие решения о разработке городской целевой программы

Решение о разработке городской целевой программы по внесенному предложению (проблеме) принимает глава города Югорска. Распоряжением главы города Югорска утверждается состав рабочей группы (комиссии) по разработке программы, сроки разработки и согласования.

4. Разработка проекта городской целевой программы

Городская целевая программа должна содержать:

1) Паспорт программы (Приложение 1, к настоящему порядку), в котором указываются краткие сведения о данной программе:

- наименование программы;

- правовое основание для разработки программы;

- заказчик, разработчик, ответственный исполнитель, исполнители мероприятий программы;

- основные цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- объемы и источники финансирования программы;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы;

- обеспечение контроля за исполнением программы.

2)	Пояснительную записку, включающую следующие разделы:

-	описание имеющейся проблемы и обоснование необходимости ее решения:

в разделе описывается значимость проблемы, анализ причин ее возникновения; обоснование целесообразности решения проблемы программно - целевым методом и невозможности решения проблемы в рамках текущего финансирования; связь с приоритетами социально- экономического развития муниципального образования; анализ хода реализации и результаты выполнения программных мероприятий аналогичной программы за предшествующий период (если таковая выполнялась), обоснование выбора программных мероприятий.

-	механизм реализации целевой программы:

раздел предполагает описание форм и схем взаимодействия исполнителей программных мероприятий.

Формы взаимодействия могут включать:

- создание межведомственных комиссий, рабочих групп;

- заключение договоров между заказчиками и исполнителями;

- мероприятия по привлечению средств из внебюджетных источников.

- оценка ожидаемой эффективности целевой программы:

В зависимости от вида программы дается оценка бюджетной, социальной и (или) экономической эффективности.

Оценка эффективности программы разрабатывается с учетом специфики программы и представляется по установленной форме (Приложение 2, к настоящему порядку);

3)	Перечень мероприятий программы с указанием их наименований, сроков
исполнения, объемов финансирования с разбивкой по годам, исполнителям и источникам
финансирования.

Мероприятия должны:

- осуществляться в пределах полномочий по решению вопросов местного значения;

- отражать конкретную деятельность и направленность на выполнение задач программы;

-	финансовое обеспечение программы определяется на весь период реализации программы как прогнозный с указанием объемов финансирования с разбивкой по мероприятиям, годам и источникам финансирования.

4)	Лист согласования со всеми заинтересованными лицами и исполнителями
программы.

К проекту программы могут прилагаться другие документы и материалы, необходимые для ее утверждения.

5. Экспертиза проекта городской целевой программы

Подготовленный проект программы подлежит внутренней финансово - экономической и правовой экспертизе.

Комитет по экономической политике проводит экспертизу и дает заключение:

- на соответствие установленной структуре;

- на соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- на соответствие сроков и этапов реализации задачам программы;

- на наличие индикаторов результативности, характеризующих достижение результата при планируемом уровне расходов на реализацию программы;

- о социально-экономической эффективности городской целевой программы в целом и влиянии на экономику муниципального образования.

Срок проведения экспертизы- 3 дня.

Департамент финансов проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта городской целевой программы экономичности и целевому характеру использования средств городского бюджета, направляемых на реализацию целевой программы. Срок проведения экспертизы- 3 дня..

Юридическое управление проводит правовую экспертизу проекта программы. Срок проведения экспертизы- 3 дня.

Проект целевой программы может подлежать экспертизе в других органах и структурных подразделениях администрации города, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает проект целевой программы.

Результаты экспертизы рассматриваются на заседании рабочей группы (комиссии).

6. Порядок принятия городской целевой программы

1)	Проект целевой программы направляется главе города Югорска на утверждение;

2)	Внесение изменений и дополнений в целевую программу, требующих изменения
объема бюджетного финансирования, производится после внесения изменений в бюджет города
Югорска;

Основаниями для изменения (дополнения) или досрочного прекращения реализации программы могут являться:

- наличие дополнительных объемов финансирования, позволяющих в более короткий срок и (или) более эффективно осуществить реализацию целевой программы;

- возникновение, в целях успешного выполнения задач программы, необходимости осуществления дополнительных мероприятий, требующих увеличения объема бюджетного финансирования программы;

-	досрочное выполнение программы;

- изменение социально - экономической ситуации и пересмотр стратегических перспектив развития города;

- появление иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена программа;

- принятие другой целевой программы, поглощающей полностью или частично первоначальную программу по целям и задачам;

-	наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений в программу или ее досрочное прекращение.

III. Порядок реализации городских программ

1. Финансирование целевой программы

Финансирование целевой программы осуществляется за счет бюджетных средств, доходов бюджетных учреждений, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При включении в целевую программу мероприятий, финансируемых за счет федеральных, региональных программ, реализующих те же, тождественные или пересекающиеся (смежные) направления, необходимо указывать наименование данных программ, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств.

При включении в целевую программу мероприятий, финансируемых за счет текущей сметы бюджетных учреждений, необходимо делать ссылку о данном источнике финансирования в примечаниях к целевой программе. Данные мероприятия указываются без учета объема финансовых средств.

Объем финансирования целевой программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей городского бюджета и внебюджетных источников и конкретизируется ежегодно в процессе формирования бюджета города Югорска.

Объем финансирования целевой программы в планируемом году утверждается в составе бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. При этом учитывается ход выполнения мероприятий действующих целевых программ, меры по привлечению внебюджетных источников, возможности финансирования городского бюджета.

Финансирование целевой программы за счет средств городского бюджета осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены решением Думы города Югорска о бюджете на соответствующий финансовый год.

Проект плана финансирования целевых программ, утвержденных на очередной финансовый год и плановый период, формируется комитетом по экономической политике на основе бюджетных заявок (Приложение 5, к настоящему порядку).

Ответственный исполнитель целевой программы, в сроки установленные постановлением главы города Югорска о порядке составления проекта бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период, представляет в комитет по экономической политике бюджетную заявку.

Перечень целевых программ, планируемых к реализации в последующие годы, включается в прогноз социально-экономического развития города.

Перечень целевых программ, предлагаемый к финансированию из городского бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, предоставляется главой города Югорска в Думу города Югорска в составе материалов проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

2. Отчетность и контроль за исполнением долгосрочной целевой программы

1)	Организация исполнения целевой программы осуществляется ответственным
исполнителем программы.

Ответственный исполнитель целевой программы представляет отчетность о реализации программы в комитет по экономической политике администрации города Югорска ежеквартально и по итогам за год в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленным формам (Приложение 3, 4, к настоящему порядку).

- Комитет по экономической политике администрации города ежеквартально и по итогам за год представляет главе города Югорска информацию о реализации городских целевых программ.

- Комитет по экономической политике администрации города имеет право направлять информацию об исполнении городской целевой программы на экспертизу в органы и (или) структурные подразделения администрации города, чьи функциональные обязанности затрагивает городская целевая программа.

- Контроль за исполнением целевых программ осуществляют лица, за которыми закреплена эта функция, а также глава города Югорска.

Приложение 1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Правовое обоснование для разработки Программы |  |
| Заказчик (инициатор) Программы |  |
| Разработчик Программы |  |
| Исполнитель Программы |  |
| Основные цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |
| Обеспечение контроля за исполнением Программы |  |

| № п/п | Наименование показателей конечных результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограммы), обеспечивающих достижение конечного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Изменение значений показателя по годам реализации программы |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие затраты по соответствующим комплексам мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата | В том числе |  |
|  |  |  |  | 200_ г. | 200_г. | 200_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | затраты городского бюджета | Внебюджетны е средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 4

Информация

Пункт, подпункт программы, подпрограммыМероприятия программы, подпрограммыФинансирование, предусмотренное программой, тыс. рублейФактически предусмотрено в бюджете на текущий год, тыс. рублейПрофинансировано за отчетный период тыс. рублейРезультат реализации мероприятий за отчетный период тыс. рублей

за200г.

отчетный период (квартал)

по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы

Отчет О выполнении городских целевых программ за	200	год

| Наименование программ (подпрограмм) | Год начала и окончани я | Предусмотрено по плану |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено по сметам исполнителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на всю программу |  |  |  | на отчетный год |  |  |  | на отчетный год |  |  |  |
|  |  | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | /; | 12 | 13 | 14 |

| Наименование программ (подпрограмм) | Профинансировано |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала года |  |  |  | с начала выполнения программы |  |  |  | с начала года |  |  |  | с начала выполнения |  |  |  |
|  | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник | всего | окр.бюдж. | гор.бюдж. | внебюдж. источник |
| / | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Наименование программ (подпрограмм) | Выполнение мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | о запланир ованных мероприя тий на отч. период | количество выполненных мероприятий | результат выполнения мероприятий % |
| / | 31 | 32 | 33 |

Приложение 2 к постановлению главы города Югорска

от 24 марта 2008 года №   323

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

I. Общие положения

- Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования полномочий в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности бюджетных расходов.

- В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:

субъект бюджетного планирования - главные распорядители и получатели средств бюджета города Югорска;

ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования;

доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования - документ, разрабатываемый в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

3.	Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования
в текущем финансовом году и плановом периоде.

II. Разработка ведомственной целевой программы

- Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. Основные результаты и показатели реализации ведомственных целевых программ отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

- Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается субъектом бюджетного планирования.

- Ведомственные целевые программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.

- Ведомственная целевая программа содержит:

а)	паспорт программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б)	характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации
ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование
необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного
планирования и средств бюджета города Югорска;

в)	основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также целевые показатели;

г)	перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий
(дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах (с
указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия.
Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, и
направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, а также должны
соответствовать целям (задачам) программы.

Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается;

д)	ожидаемые конечные результаты реализации программы с описанием социальных,
экономических и экологических последствий реализации программы. Описание включает
показатели, которые (с учетом индивидуальности и специфики программ) необходимы для анализа и оценки:

- конкретных результатов выполнения программы по годам,

- использования средств, направляемых на реализацию мероприятий программы,

- эффективности реализации программных мероприятий;

е)	оценку результативности реализации программы. Оценка представляет собой
сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых
результатов. Оценка результативности осуществляется по годам или этапам в течение всего
срока реализации целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации;

ж)	оценку эффективности реализации программы. Оценка представляет собой
соотношение полученного результата и совокупных затрат на его достижение. Оценка
эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой
программы, а при необходимости - и после ее реализации;

з)	описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы,
включающей в себя распределение субъектом бюджетного планирования полномочий и
ответственности между подведомственными подразделениями по исполнению мероприятий
программы. Описание системы управления определяет взаимоувязанный комплекс мер и
действий, экономических, правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы;

и)	механизм реализации программы. Механизм реализации включает порядок
организационного взаимодействия между участниками различных уровней, порядок отбора
исполнителей мероприятий программы, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних
условий и рисков для реализации программы;

к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах. Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий программы должны быть обоснованными и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию;

л) приложение к ведомственной целевой программе в виде таблицы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

- Ведомственные целевые программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых городских программ.

- Набор показателей результативности для ведомственной целевой программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной целевой программы.

- Перечень показателей результативности согласовывается с комитетом по экономической политике и Департаментом финансов при экспертизе ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования.

- Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют комитет по экономической политике и департамент финансов администрации города.

III. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

1.	Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком:

-	разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

-	представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в комитет по экономической политики и Департамент финансов администрации города;

-	обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;

- подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации программы в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  подготовку  и  реализацию ведомственной   целевой   программы  и   контроль   за  ходом   выполнения   программных мероприятий.

- Подготовка проекта ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

- Экспертиза проекта ведомственной целевой программы департаментом финансов администрации города и комитетом по экономической политике осуществляется в течение одной недели с момента поступления проекта соответствующей программы.

4.	Департамент финансов администрации города и комитет по экономической политике
администрации города проводит экспертизу проекта программы по следующим направлениям:

-	соответствие проблемы (задачи) нормативным правовым актам, регулирующим отношения, связанные с реформой федеративных и межбюджетных отношений, местного самоуправления, разграничением доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;

- соответствие программы установленной структуре;

- соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- соответствие сроков и этапов реализации задачам программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения программы;

- наличие оценки результативности реализации программы;

- наличие оценки эффективности реализации программы.

5.	Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются
субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку программы.

6.	На основании результатов проведенной экспертизы дается заключение:

- проект программы рекомендуется к утверждению;

- проект программы возвращается на доработку;

- проект программы отклоняется.

- По результатам проведения экспертизы проекта программы субъект бюджетного планирования обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями.

- Ведомственные целевые программы утверждаются на срок до 3 лет постановлением главы города Югорска, в котором устанавливается должностное лицо, ответственное за ее реализацию.

- Утвержденная ведомственная целевая программа может отражаться отдельной строкой в местном бюджете на очередной финансовый год.

10.	Комитет по экономической политике автономного округа формирует проект перечня
ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города
Югорска, в сроки, установленные для формирования бюджета города Югорска на очередной
финансовый год и плановый период.

IV. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

- Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

- Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и достижение утвержденных значений целевых показателей. Руководитель субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.

- Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования подготавливает соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

- Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования.

- Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования в комитет по экономической политики и Департамент финансов администрации

Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Наименование программы

Должностное лицо, утвердившее

программу, дата утверждения

Цели и задачи

Показатели результативности

Характеристика программных мероприятий

Сроки реализации

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели

социально-экономической эффективности

Приложение 2

№ п/пМероприятия программыИсточники финансированияФинансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)Срок

выполненияОжидаемые результатывсегоВ том числев200_ годув200_ годув200_ году

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ