**Приложение**

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**"Информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска на 2012 – 2015 годы" за 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе | | Выполнено | | Результат  гр.8 / гр.6.  % |
| На весь период реализации | На отчет  ный год | С начала реализации программы | За отчет  ный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | соблюдение сроков и порядка публикации муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также иной официальной информации в газете «Югорский вестник» | Соответствует законодательству | Соответствует законодательству | В установленные сроки | В установленные сроки | В установленные сроки | В установленные сроки | Соответствует законодательству |
| 2 | увеличение количества авторских материалов о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры в газете «Югорский вестник» | Шт. | 199 | 210 | 205 | 199 | 268 | 130% |
| 3 | информационно-аналитических материалов, освещающих деятельность администрации города Югорска, социально-экономическое и культурное развитие города Югорска в газете «Югорский вестник» | Шт. | 388 | 398 | 393 | 388 | 471 | 121% |
| 4 | увеличение объема эфирного времени вещания о деятельности администрации города Югорска на телевидении «Югорск ТВ» (мин.) | Мин. | 849 | 852 | 850 | 849 | 849 | 99,8% |
| 5 | увеличение количества официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры | Шт. | 193 | 205 | 195 | 193 | 199 | 103% |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность администрации города Югорска, в том числе информационную открытость, в % от общего количества опрашиваемых | % | 73 | 73 | 75 | 73 | 76 | 101% |