## Лист1
Приложение 2 к постановлению администрации города Югорска от 16 апреля 2013 № 939 Приложение 2
Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 - 2020 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Мунипальный заказчик | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [9 empty] | Источники финансирования | Ожидаемые результаты
|  |  |  | Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска |  |  |  | потребность в финансировании
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | Результат | увеличение с твердым покрытием | улучшение твердого покрытия | тротуары
Цель: Создание условий для устойчивого развития города Югорска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство)
1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске (2 этап) | ДЖКиСК | 2018-2020 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5250 | 5153 |  | Ввод в эксплуатацию объекта
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 15403 | потребность в финансировании 2018: 5000; потребность в финансировании 2019: 5250; потребность в финансировании 2020: 5153 | бюджет МО
1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | ДЖКиСК | 2017-2018 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2332 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м | 1766 | 1766
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 4832 | потребность в финансировании 2017: 2500; потребность в финансировании 2018: 2332 | бюджет МО
| ИТОГО по строительству |  |  | 20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7332 | 5250 | 5153
Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция)
2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | ДЖКиСК | 2012-2016 | 84498.2 | 12006.2 | 20484 | 16962 | 29801 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м) | 890 |  | 890 | 890
|  |  |  | 59673.2 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 11406.2; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 13342; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 11364; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2015: 23561 | бюджет АО
|  |  |  | 24825 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 600; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 7142; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 5598; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2015: 6240; потребность в финансировании 2016: 5245 | бюджет МО
2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске |  | 2016-2018 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 2800 | 1791 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1373 м | 1373 | 1373 |  | 1373
2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | ДЖКиСК | 2017-2018 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1791 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 336 м ( в т.ч. тротуар 336 м)
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 2791 | потребность в финансировании 2017: 1000; потребность в финансировании 2018: 1791 | бюджет МО
2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | ДЖКиСК | 2016 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м)
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1365 | потребность в финансировании 2016: 1365 | бюджет МО
2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | ДЖКиСК | 2017 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 707 м ( в т.ч. тротуар 707 м)
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1800 | потребность в финансировании 2017: 1800 | бюджет МО
2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2017 | 4839.4 | 3678.4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 661 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 400 м ( в т.ч. тротуар 400 м) | 400 | 400 |  | 400
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 4839.4 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 3678.4; потребность в финансировании 2016: 500; потребность в финансировании 2017: 661 | бюджет МО
2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012 | 6262.2 | 6262.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) | 570 |  | 570 | 570
|  |  |  | 5925.4 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 5925.4 | бюджет АО
|  |  |  | 336.8 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 336.8 | бюджет МО
2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012 | 4640.3 | 4640.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 779 м ( в т.ч. тротуар 779 м) | 779 |  | 779 | 779
|  |  |  | 4384.1 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 4384.1 | бюджет АО
|  |  |  | 256.2 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 256.2 | бюджет МО
2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске |  | 2013-2014 | 205234 | 0 | 112000 | 93234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 855 м ( в т.ч. тротуар 855 м) | 855 |  | 855 | 855
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  | ДМСиГ |  | 12000 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 12000 | бюджет МО
|  | ДЖКиСК |  | 193234 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 93234 | ООО "ГТЮ"
2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2016 | 78571.2 | 19346.7 | 13938.5 | 16000 | 28000 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м ( в т.ч. тротуар 2080 м) | 2080 | 2080 |  | 2080
|  |  |  | 55476.8 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 12726.8; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 10450; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 10450; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2015: 21850 | бюджет АО
|  |  |  | 23094.4 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 6619.9; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 3488.5; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 5550; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2015: 6150; потребность в финансировании 2016: 1286 | бюджет МО
2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | ДЖКиСК | 2013-2017 | 77970 | 0 | 35000 | 10000 | 10000 | 22970 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м ( в т.ч. тротуар 1623 м) | 1623 | 1623 |  | 1623
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 77970 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 35000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 10000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2015: 10000; потребность в финансировании 2016: 22970 | бюджет МО
2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада «Брусничка» до ул. Студенческая) | ДЖКиСК | 2018-2019 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2210 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 409 м ( в т.ч. тротуар 409 м) | 409 | 409 |  | 409
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 2460 | потребность в финансировании 2018: 250; потребность в финансировании 2019: 2210 | бюджет МО
2.10. | Реконструкция ул. Ленина |  | 2019-2018 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м | 480 |  | 480 | 480
2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | ДЖКиСК | 2016-2018 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м ( в т.ч. тротуар 480 м)
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 3050 | потребность в финансировании 2016: 50; потребность в финансировании 2017: 1500; потребность в финансировании 2018: 1500 | бюджет МО
2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2016: 50 | бюджет МО
2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2016: 50 | бюджет МО
2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 60 | потребность в финансировании 2020: 60 | бюджет МО
2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 60 | потребность в финансировании 2020: 60 | бюджет МО
2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 100 | потребность в финансировании 2020: 100 | бюджет МО
2.14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 100 | потребность в финансировании 2020: 100 | бюджет МО
2.15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цветной бульвар в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.17. | Автомобильная дорога по ул. Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) в г. Югорске (реконструкция) | ДЖКиСК | 2013-2017 | 1976.3 | 0 | 755.3 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м | 1544 |  |  | 1544
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1976.3 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 755.3; потребность в финансировании 2017: 1221 | бюджет МО
2.18. | Автомобильная дорога по ул. Южная-Вавилова в г. Югорске (от ул. Покровская до ул. Ермака) (реконструкция) | ДЖКиСК | 2013-2017 | 3417.9 | 0 | 1306.2 | 0 | 0 | 1111.7 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар) | 500 |  |  | 500
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 3417.9 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 1306.2; потребность в финансировании 2016: 1111.7; потребность в финансировании 2017: 1000 | бюджет МО
2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | ДЖКиСК | 2014-2015 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию 640 м ( в т.ч. тротуар 640 м) | 640 | 640 |  | 640
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1300 | потребность в финансировании 2016: 50; потребность в финансировании 2017: 1250 | бюджет МО
2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
2.23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сахарова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 150 | потребность в финансировании 2020: 150 | бюджет МО
| ИТОГО по реконструкции: |  |  | 480995.5 | 45933.8 | 183484 | 136196 | 67801 | 32677.7 | 8432 | 3541 | 2210 | 720
Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт)
3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2019-2020 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2772 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м | 1100 |  | 1100
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 5272 | потребность в финансировании 2019: 2500; потребность в финансировании 2020: 2772 | бюджет МО
3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ДЖКиСК | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 50 | потребность в финансировании 2020: 50 | бюджет МО
3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | ДЖКиСК | 2016-2017 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 436 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м | 100 |  | 100
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 461 | потребность в финансировании 2016: 25; потребность в финансировании 2017: 436 | бюджет МО
3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | ДЖКиСК | 2018-2019 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1146 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м ( в т.ч. тротуар 1119 м) | 1119 |  | 1119 | 1119
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1896 | потребность в финансировании 2018: 750; потребность в финансировании 2019: 1146 | бюджет МО
3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в . Югорске. | ДЖКиСК | 2012-2013 | 15218.3 | 15218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) | 570 |  | 570 | 570
|  |  |  | 12002 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 12002 | бюджет АО
|  |  |  | 3216.3 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 3216.3 | бюджет МО
3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2019-2020 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2845 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м ( в т.ч. тротуар 180 м) | 180 |  | 180 | 180
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 5345 | потребность в финансировании 2019: 2500; потребность в финансировании 2020: 2845 | бюджет МО
3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | ДЖКиСК | 2016-2017 | 36400 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м ( в т.ч. тротуар 280 м) | 280 |  | 280 | 280
|  |  |  | 2456 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 2456 | бюджет АО
|  |  |  | 33944 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 32544; потребность в финансировании 2016: 1400 | бюджет МО
3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьской до ул. Есенина в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 787 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 787 | бюджет МО
3.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 1208 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ
|  |  |  | 0 | [9 empty] | бюджет АО
|  |  |  | 1208 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 1208 | бюджет МО
| Итого по капитальному ремонту: |  |  | 66637.3 | 15218.3 | 36995 | 0 | 0 | 1425 | 436 | 750 | 6146 | 5667 |  |  | 17258 | 8291 | 6923 | 14292
| ВСЕГО: |  |  | 567867.8 | 61152.1 | 220479 | 136196 | 67801 | 34102.7 | 11368 | 11623 | 13606 | 11540
| в т.ч. Бюджет АО |  |  | 139917.5 | 46444.5 | 26248 | 21814 | 45411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО |  |  | 234716.3 | 14707.6 | 94231 | 21148 | 22390 | 34102.7 | 11368 | 11623 | 13606 | 11540
| ООО «Газпром трансгаз Югорск» |  |  | 193234 | в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2012: 0; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2013: 100000; в том числе утверждено в бюджете города Югорска 2014: 93234