В Управление

экономической политики

администрации города Югорска

Управление культуры администрации города Югорска направляет вам отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы" за 2011 год.

Начальник управления культуры                                                                    Н.Н. Нестерова

Исп. Карпушина Т.Л.

т. 5-00-26

Отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

"Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012  годы" за 2011 год

Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы" утверждена постановлением администрации города Югорска от 17.12.2009 №2284 и определяет цели и задачи в сфере культуры города Югорска, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств, постановлениями администрации города Югорска № 948 от 16.05.2011, № 3146 от 30.12.2011, № 2588 от 14.11.2011 в Программу были внесены изменения в части корректировок объемов финансирования программных мероприятий, а также корректировок целевых показателей в связи с изменением подведомственности МБОУ ДОД «Детская художественная школа».

ведено в подведомственность управления культуры с 01.12.2011г. на основании распоряжения администрации города Югорска от 25.10.2011 г.)

Основные цели программы:

Цели Программы:

1. Создание условий для организации досуга и  обеспечение жителей услугами организаций культуры.

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа.

3. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей города.

4. Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно - практических знаний.

Программные мероприятия предполагают организацию и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранение культурных традиций различных этнических и национальных групп, формирование и развитие социокультурного пространства города, повышения мотивации и уровня квалификации специалистов учреждений культуры города, обеспечение условий для функционирования учреждений культуры.

Перечень программных мероприятий представляет собой укрупненный список мероприятий сгруппированных по основным стратегическим целям.

В 2011 году для реализации цели "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры" были осуществлены следующие мероприятия:

Пункт "Государственные праздники". В течение года проведены торжественные мероприятия к праздничным датам: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, День России, День народного единства, День округа. Всего за 2011 год проведено 6 мероприятий, посвященных Государственным праздникам, которые посетили 7 650 чел.

Пункт "Общегородские мероприятия". В данном разделе объединены комплексом мероприятий, посвященных Новому году, Дню города, Дню округа. Всего за 2011 год проведено 3 "Общегородских мероприятия", которые посетили 6200 чел. В 2011 году впервые проведены праздничные программы «Югорская ярмарка» (август) и народное гуляние «Здравствуй, Зима!» (декабрь). Югорская ярмарка объединила в себе традиционные выставки «Урожай» и «Город мастеров» и впервые представила товары местных производителей.

Пункт "Профессиональные праздники и юбилейные даты". За 2011 год проведено 2 мероприятия, посвященных Профессиональным праздникам и юбилейным датам, которые посетили 550 человек.

Пункт "Национальные праздники". В 4 квартале состоялось презентация справочника этнокультурных интернет - ресурсов «Этнокультурная мозаика», где представлены электронные коллекции на 8 языках (армянском, азербайджанском, татарском, белорусском, болгарском, финском, украинском и др. языках). За 2011 год проведено 7 национальных праздников, которые посетили 7 000 чел.

Пункт "Фестивали, конкурсы". В октябре состоялся фестиваль военно-патриотической песни "Димитриевская суббота", участниками и зрителями фестиваля стали 320 человек. Фестиваль художественной самодеятельности граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны» собрал 110 участников и более 300 зрителей. Творческие коллективы и исполнители муниципальных учреждений города приняли участие в региональном фестивале "Северное сияние" и были отмечены денежными премиями главы города Югорска и управления культуры. Народный самодеятельный танцевальный коллектив «Вдохновение» получил диплом лауреата 2 степени на международном фестивале - конкурсе танца «Петербургские сезоны». Впервые проведен конкурс «Лучшее клубное формирование самодеятельного народного творчества» среди клубных формирований учреждений культурно - досугового типа.

Всего в 2011 году на территории города состоялось 7 фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие 3 500 чел. Два коллектива приняли участие в трех выездных фестивалях и конкурсах российского и международного уровня.

Пункт "Освещение мероприятий в сфере культуры".

В 4 квартале 2011 г. с целью освещения мероприятий в сфере культуры  телекомпанией "Югорск ТВ" было произведено телевизионных сюжетов на 178,2 мин. эфирного времени. Всего за 2011 год на освещение в СМИ информации о культурных мероприятиях было затрачено 705 мин. эфирного времени.

Пункт "Содержание учреждений" предусматривает финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры: ЦПКиО "Аттракцион", "МиГ", "Музей истории и этнографии", "ЦБС г. Югорска", а также финансирование в форме субсидии автономного учреждения ЦК "Югра - презент".

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы представлена в приложении 1.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  (приложение 2).

Приложение 1

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

"Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на 2010 - 2012 годы"

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (2009г.) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1:Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
|  | Количество мероприятий к государственным праздникам | ед. | 6 |  | 6 |  | 6 | 100 |
|  | Количество посетителей на мероприятиях к государственным праздникам, чел. | чел. | 6 650 |  | 7 000 |  | 7 600 | 108,6 |
|  | Количество общегородских мероприятий | ед | 3 |  | 3 |  | 3 | 100 |
|  | Количество посетителей на общегородских мероприятиях, чел. | чел. | 3 800 |  | 4000 |  | 9 000 | 225 |
|  | Количество юбилейных концертов, профессиональных праздников | ед. | 1 |  | 1 |  | 3 | 300 |
|  | Количество посетителей на юбилейных концертах, мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам, чел. | чел. | 475 |  | 500 |  | 500 | 100 |
|  | Количество национальных праздников | ед. | 5 |  | 5 |  | 6 | 120 |
|  | Количество посетителей на национальных праздниках, чел. | чел. | 5 225 |  | 5 500 |  | 6 500 | 118,2 |
|  | Количество проведенных фестивалей, конкурсов на территории города | ед | 5 |  | 5 |  | 6 | 120 |
|  | Количество участников фестивалей и конкурсов, организованных на территории города | чел. | 2 375 |  | 2 500 |  | 2 800 | 112 |
|  | Количество коллективов, принявших участие в выездных фестивалях и конкурсах | ед. | 2 |  | 2 |  | 2 | 100 |
|  | Количество реализованных социально-значимых проектов, принявших участие в конкурсе | ед. | 5 |  | 4 |  | 5 | 125 |
|  | Создание фильмов, сюжетов по общегородским мероприятиям | ед. | 5 |  | 5 |  | 7 | 140 |
|  | Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований: | ед. | 55 |  | 56 |  | 56 | 100 |
|  | - в том числе коллективов художественной самодеятельности | ед. | 34 |  | 31 |  | 38 | 122,6 |
|  | Количество участников клубных формирований: | чел. | 1245 |  | 1262 |  | 1279 | 101,3 |
|  | - в том числе количество участников коллективов художественной самодеятельности | чел. | 689 |  | 757 |  | 794 | 104,9 |
|  | Среднее число посетителей 1 мероприятия КДУ | чел. | 98 |  | 100 |  | 95 | 95 |
|  | Среднее число посетителей 1 платного мероприятия КДУ | чел. | 75 |  | 80 |  | 65 | 81,3 |
|  | Объем платных услуг , % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУК «МиГ» | % | 6 |  | 2-3 |  | 10,3 | 343,3 |
|  | Объем платных услуг, % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУ ЦПКиО «Аттракцион» | % | 11,8 |  | 8-10 |  | 14,7 | 147 |
|  | Количество киносеансов, в год |  | 631 |  | 600 |  | 802 | 133,7 |
|  | Количество посетителей на киносеансах | чел. | 36 955 |  | 37 000 |  | 44 575 | 120,5 |
|  | Среднее число посетителей 1 киносеанса | чел. | 59 |  | 61 |  | 55 | 90,2 |
|  | Среднее число посетителей 1 аттракциона за сезон | чел. | 2 984 |  | 2125 |  | 2 125 | 100 |
| Цель 2: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа |
|  | Библиотечный фонд, всего | экз. | 137 273 |  | 139 600 |  | 139 938 | 100,2 |
|  | Доля новых поступлений в общем объеме библиотечных фондов | % | 2 |  | 2 |  | 3 | 150 |
|  | Количество новых поступлений | экз. на 1000 чел. | 107 |  | 106 |  | 125 | 117,9 |
|  | Охват населения библиотечным обслуживанием, | % | 35,8 |  | 35 |  | 35 | 100 |
|  | Книгообеспеченность | книг на 1 пользователя | 12 |  | 11,4 |  | 12 | 105,3 |
|  | Количество посещений | ед. | 78 215 |  | 73 200 |  | 79 024 | 107,9 |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | чел. | 11 822 |  | 12 200 |  | 11 840 | 97 |
|  | Рост объема баз данных | тыс. записей | 5,7 |  | 11 |  | 10,6 | 96,4 |
| Цель 3: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия региона, привлечение к историческому наследию жителей города |
|  | Музейный фонд, | тыс. ед. | 31,2 |  | 32,0 |  | 32,0 | 100 |
|  | Среднее число посещений музея на 1000 жителей,. | чел | 1 104 |  | 830 |  | 937,8 | 112,9 |
|  | Количество выставок | ед. | 32 |  | 25 |  | 27 | 108 |
|  | Количество посетителей | чел. | 36 704 |  | 30 000 |  | 31 648 | 105,5 |
|  | Учетная база данных в Комплексной автоматизированной музейной информационной системе | ед. | 10 701 |  | 23 000 |  | 24 854 | 108,1 |

В таблице приведена характеристика факторов, значительно повлиявших на отклонение фактических результатов от запланированных:

| Показатель | План | Факт | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество посетителей на общегородских мероприятиях, чел. | 4 000 | 9 000 | Большое количество зрителей присутствовало на городском карнавале |
| Количество юбилейных концертов, профессиональных праздников | 1 | 3 | При разработке программы планировался только юбилейный концерт коллектива "Вдохновение", в течение года была проведена встреча со Светланой Тома и праздничное мероприятие, посвященное юбилею городской библиотеки №1 |
| Количество национальных праздников | 5 | 6 | Был проведен праздник Масленица в Югорске - 2 , не планируемый при разработке программы в рамках выделенных средств |
| Количество посетителей на национальных праздниках, чел. | 5 500 | 6 500 |  |
| Количество проведенных фестивалей, конкурсов на территории города | 5 | 6 | Проведен фестиваль "Театр детской книги", не планируемый к проведению в рамках выделенных средств |
| Количество участников фестивалей и конкурсов, организованных на территории города | 2 500 | 2 800 |  |
| Количество реализованных социально-значимых проектов, принявших участие в конкурсе | 4 | 5 | Членами экспертного совета было принято решение поддержать 5 проектов |
| Создание фильмов, сюжетов по общегородским мероприятиям | 5 | 7 | Созданы дополнительно фильмы к юбилею округа и к церемонии награждения по итогам Дня города |
| Количество коллективов художественной самодеятельности | 31 | 38 | В отчетном периоде в МБУК "МиГ" были созданы новые коллективы |
| Объем платных услуг , % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУК «МиГ» | 2-3 | 10,3 | Связано с увеличением количества платных мероприятий |
| Объем платных услуг, % (от общих расходов по бюджетному содержанию), МБУ ЦПКиО «Аттракцион» | 8-10 | 14,7 | Связано с приобретением новых аттракционов малых форм, батута |
| Количество киносеансов, в год | 600 | 802 | Установлено оборудование, позволяющее транслировать фильмы в формате 3 D |
| Количество посетителей на киносеансах | 37 000 | 44 575 |  |
| Доля новых поступлений в общем объеме библиотечных фондов | 2 | 3 | Планировались минимальные значения при разработке программы, в отчетном периоде для пополнения фонда была получена субсидия из регионального и федерального бюджетов |
| Количество новых поступлений | 11,4 | 12 |  |

Все запланированные программные мероприятия выполнены. Мероприятиями программы (посетители, мероприятий, участник художественной самодеятельности, посетители на киносеансах, пользователи библиотек, посетители музея) охвачено 115 742 человека, то есть каждый житель Югорска не менее трех раз в год стал участником программных мероприятий: посетил культурно-досуговое мероприятие, стал пользователем библиотеки, посетил городской музей.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  (приложение 2).

# Text boxes

Муниципальное образование – городской округ город Югорск

## Управление культуры

## администрации города Югорска

Ул. 40 лет Победы, д. 11, г. Югорск, 628260,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

Тюменская область,

Тел./факс (34675) 5-00-26, 5-00-25

E-mail: komkult86@mail.ru

## ОКПО 81309699, ОГРН 1078622001160

## ИНН 8622014878 КПП 862201001

______________ 2011г. № ________