## Лист3
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за II квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»
Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Расширение водоочистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 4197.8 | 4197.8 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Расширение канализационных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 230000 | 230000 | 36300 | 15.7826 | 15.7826
|  | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 7.962 | 7.962 | 7.962 | 100 | 100
|  | Бюджет МО | 12105 | 12105 | 12105 | 100 | 100
3 | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | Бюджет АО | 8933 | 8933 | 744.994 | 8.3398 | 8.3398
|  | Бюджет МО | 993 | 993 | 82.777 | 8.3361 | 8.3361
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | Бюджет АО | 16393 | 16393 | 15157.1 | 92.4608 | 92.4608
|  | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100
|  | Бюджет МО | 1821 | 1821 | 1821 | 100 | 100
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | Бюджет АО | 4671 | 4671 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 9998.8995 | 9998.8995 | 1130.41 | 11.3053 | 11.3053
|  | Бюджет МО | 519 | 519 | 0 | 0 | 0
| Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г.Югорске | Бюджет АО | 19063 | 19063 | 2300 | 12.0653 | 12.0653
|  | Бюджет МО | 2118 | 2118 | 2118 | 100 | 100
| Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 6658 | 6658 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 740 | 740 | 0 | 0 | 0
| Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
| Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 3793 | 3793 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 421 | 421 | 0 | 0 | 0
| Сети канализации индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 630 | 630 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
| Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | Бюджет АО | 10549 | 10549 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 19.8987 | 19.8987 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0
| Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) | 1338.4376 | 1338.4376 | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Бюджет АО | 4443 | 4443 | 3769.084 | 84.832 | 84.832
|  | Бюджет МО | 494 | 494 | 494 | 100 | 100
| ВСЕГО: |  | 327808 | 327808 | 74891.955 | 22.8463 | 22.8463
| в т.ч. Бюджет АО |  | 307133 | 307133 | 58271.178 | 18.9726 | 18.9726
| Бюджет АО (кроме того переходящие остатки 2012 года) |  | 15564.2979 | 15564.2979 | 1139.672 | 7.3223 | 7.3223
| Бюджет МО |  | 20675 | 20675 | 16620.777 | 80.3907 | 80.3907
| Заместитель главы администрации - директор ДЖКиСК |  |  |  |  | В.К. Бандурин
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Сметанина Екатерина Николаевна, 8/34675/7-43-03