## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 30 июня | 2021 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 33117.9 | 33117.9 | 15698.287 | -17419.613 | 47.4012 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 полугодия 2021 года составило 10 163 человек, в том числе 2 922 детей в возрасте до 14 лет. За отчетный период библиотеки посетило 41 058 человек, в том числе 15 679 детей в возрасте до 14 лет. Из фондов библиотек выдано 143 041 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 6 514 справок и проведено 781 консультация. На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 237 экземпляров, поступление новых книг 2 306 экземпляров. В отчетном периоде 2021 года экспонировалось 80 книжных выставок: из них в формате онлайн 29 выставок. Всего в отчетном периоде 2021 года библиотеки провели в офлайн 191 мероприятие, в которых приняло участие 7 924 читателя и волонтеров библиотек города, а также представителей общественных организаций и медийных персон, в формате онлайн 105 мероприятий, количество виртуальных зрителей составило 63 250 просмотров.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 324.8 | 324.8 | 271.7 | -53.1 | 83.6515
|  |  | местный бюджет | 32296.2 | 32296.2 | 14946.151 | -17350.049 | 46.2784
|  |  | иные источники финансирования | 496.9 | 496.9 | 480.436 | -16.464 | 96.6867
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 21897.8 | 21897.8 | 9702.457 | -12195.343 | 44.3079 | Объем музейных фондов составляет 35 762 единиц хранения, из них: 25 427 единиц основного фонда, 10 335 единиц научно-вспомогательного фонда. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 19 129 единиц хранения музейных предметов или 75,2% от числа музейных предметов основного фонда, 53,5% от совокупного музейного фонда. Всего посетителей в стационарных условиях за отчетный период 2021 года 12 049 человек, в т.ч. 6098 – детей, подростки и молодёжь; 5951 – взрослые (организованно музей посетило 3006 человек, индивидуально музей посетило 9043 человека). Число посетителей вне стационара (временные выставки, культурно-просветительские и массовые мероприятия) 1975 человек, в т.ч. 472 – дети, подростки и молодёжь; 1503 – взрослые.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21035.3 | 21035.3 | 9461.15 | -11574.15 | 44.9775
|  |  | иные источники финансирования | 862.5 | 862.5 | 241.307 | -621.193 | 27.9776
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 4110 | 4110 | 3610 | -500 | 87.8345 | В МАУ "ЦК"Югра-презент": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения. В "Централизованная библиотечная система города Югорска" - приобретена рабочая станция библиотекаря. В МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения. В МБУ "Музей истории и этнографии": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 110 | 110 | 110 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 4000 | 4000 | 3500 | -500 | 87.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 4406.8 | 4406.8 | 1333.6 | -3073.2 | 30.2623 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания музыкального отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» с ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Проект». Сроки выполнения работ определены с 21.04.2020 года до 30.07.2021 года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 1333.6 | -3073.2 | 30.2623
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 18804.8 | 18804.8 | 16394.489 | -2410.311 | 87.1825 | Предусмотрено оснащение Детской школы искусств города Югорска в 2021 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 1 полугодии 2021 года поставлено и оплачено: - пианино - 11 штук.; - рояль - 1 шт; - флейта пикколо, гобой, труба, флейты с загнутой головкой; - гитары классические; - звуковое оборудование (басовый комбоусилитель, активные акустические системы, стойки микрофонные в комплекте с кабелем, цифровые микшеры, микрофоны в комплекте с кабелем, радиосистема с капсюлем в комплекте с кабелем); - учебные материалы.
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 6265.971 | -921.229 | 87.1824
|  |  | бюджет автономного округа | 11241.5 | 11241.5 | 9800.629 | -1440.871 | 0
|  |  | местный бюджет | 376.1 | 376.1 | 327.889 | -48.211 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 82337.3 | 82337.3 | 46738.833 | -35598.467 | 56.7651 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 6265.971 | -921.229 | 87.1824
|  |  | бюджет автономного округа | 11676.3 | 11676.3 | 10182.329 | -1493.971 | 87.2051
|  |  | местный бюджет | 62114.4 | 62114.4 | 29568.79 | -32545.61 | 47.6038
|  |  | иные источники финансирования | 1359.4 | 1359.4 | 721.743 | -637.657 | 53.0928
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 91101 | 91101 | 49056.459 | -42044.541 | 53.8484 | Количество педагогических работников составляет 58 человек; во II полугодии 2020- 2021 учебного года количество учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» - 1007. Достижения учащихся в конкурсах различного уровня Музыкальное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней – 209 учащихся (58%); Всероссийский уровень – 21 учащихся (5,5%) , 8 наград; Международный уровень – 100 учащихся (26,3%), 19 наград. Художественное отделение (расчет % от общего количества учащихся отделения): Всего участников конкурсов всех уровней –314 учащихся (51,2%); Всего участников конкурсов всех уровней: 85 (14 %) Всего победителей и призеров всех уровней: 80 (13 %) Региональный уровень-4 учащихся, 4 победителя и призёра (1%) Всероссийский уровень-7 учащихся, 7 победителя и призёра (1,2%) Международный уровень-25 учащихся, 25 победителя и призёра (4,2%)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84138.3 | 84138.3 | 44775.747 | -39362.553 | 53.2168
|  |  | иные источники финансирования | 6962.7 | 6962.7 | 4280.712 | -2681.988 | 61.4806
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 2000 | 1200 | -800 | 60 | Оплачены услуги за: - Досуговое экологическое пространство ( - Разработка проекта внесения изменений в проект планировки территории музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (в том числе разработка проекта межевания территории)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1200 | -800 | 60
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 107547.8 | 107547.8 | 54518.766 | -53029.034 | 50.6926 | По итогам 1 полугодия 2021 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 31 формирование, в которых занимается 1 282 человека, в том числе детей - 714 человек. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Учреждением в 1 полугодии 2021 году проведено в офлайн режиме 278 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 43 066 человек, в том числе для детей проведено 286 мероприятий для 9139 посетителей. Удаленно через сеть интернет проведено 333 мероприятия, в том числе для детей проведено 123 мероприятия. Количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам отчетного периода составило 212 420. Всего в отчетном периоде 2021 года клубные формирования приняли участие в 37 фестивалях и конкурсах различного уровня, в том числе международный уровень - 6, всероссийский уровень - 5, окружной уровень – 9, региональный – 5, муниципальный, межмуниципальный уровень – 10, межрегиональный – 2. Всего приняли участие 715 человек. Количество лауреатов, дипломантов и обладателей специальных номинаций составило 67 дипломов/418 человек. В 1 полугодии 2021 года 185 жителей города посетили 1 гастрольную программу с участием приглашенных артистов.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 98688.5 | 98688.5 | 52018.916 | -46669.584 | 52.7102
|  |  | иные источники финансирования | 8859.3 | 8859.3 | 2499.85 | -6359.45 | 28.2172
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 700 | 700 | 700 | 0 | 100 | Оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года и Дня Победы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 700 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 201348.8 | 201348.8 | 105475.225 | -95873.575 | 52.3843 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 185526.8 | 185526.8 | 98694.663 | -86832.137 | 53.197
|  |  | иные источники финансирования | 15822 | 15822 | 6780.562 | -9041.438 | 42.8553
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8200 | 8200 | 3881.123 | -4318.877 | 47.3308
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 3881.123 | -4318.877 | 47.3308
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1440.191 | -559.809 | 72.0096 | Заключен муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр".
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1440.191 | -559.809 | 72.0096 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10200 | 10200 | 5321.314 | -4878.686 | 52.1697 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10200 | 10200 | 5321.314 | -4878.686 | 52.1697
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 293886.1 | 293886.1 | 157535.372 | -136350.728 | 53.6042 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 6265.971 | -921.229 | 87.1824
|  |  | бюджет автономного округа | 11676.3 | 11676.3 | 10182.329 | -1493.971 | 87.2051
|  |  | местный бюджет | 257841.2 | 257841.2 | 133584.767 | -124256.433 | 51.8089
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 7502.305 | -9679.095 | 43.6653
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 4406.8 | 4406.8 | 0 | -4406.8 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 0 | -4406.8 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 289479.3 | 289479.3 | 157535.372 | -131943.928 | 54.4203 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 6265.971 | -921.229 | 87.1824
|  |  | бюджет автономного округа | 11676.3 | 11676.3 | 10182.329 | -1493.971 | 87.2051
|  |  | местный бюджет | 253434.4 | 253434.4 | 133584.767 | -119849.633 | 52.7098
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 7502.305 | -9679.095 | 43.6653
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 280203.2 | 280203.2 | 151620.649 | -128582.551 | 54.111 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 7187.2 | 7187.2 | 6265.971 | -921.229 | 87.1824
|  |  | бюджет автономного округа | 11676.3 | 11676.3 | 10182.329 | -1493.971 | 87.2051
|  |  | местный бюджет | 244158.3 | 244158.3 | 127670.044 | -116488.256 | 52.2899
|  |  | иные источники финансирования | 17181.4 | 17181.4 | 7502.305 | -9679.095 | 43.6653
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8200 | 8200 | 3881.123 | -4318.877 | 47.3308 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8200 | 8200 | 3881.123 | -4318.877 | 47.3308
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 700 | 700 | 700 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 700 | 700 | 700 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 4406.8 | 4406.8 | 1333.6 | -3073.2 | 30.2623 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4406.8 | 4406.8 | 1333.6 | -3073.2 | 30.2623
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Скороходова А.С. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Валинурова О.С. |  | /__________ | Титова Е.В. |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель директора ДЖКиСК - начальник юридического одела |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)