**Приложение 1**

**к письму УСП №\_364\_**

**от «\_14\_» июля 2015**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 01 апреля 2015**

**муниципальная программа:**

*«Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование мероприятия* | *Отв.*  *исп-ль* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | | *Примечание* |
| *Абсолютное значение*  *(гр.6-гр.7)* | | *Относительное значение, % (гр.7/гр.6\*100,0%)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Цель:  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Развитие системы выявления и продвижения инициативных и талантливых детей, подростков и молодежи города Югорска» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 270 | 270 | 186,2 | | 83,8 | 69,0 |  |
| 1.2 | Организация, проведение и участие в окружных, региональных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 300 | 300 | 37,7 | | 262,3 | 12,5 | Проведение муниципального этапа окружных конкурсов «Семья года Югры» и «Семья-основа государства |
| 1.3 | Организация, проведение и участие в Российских, международных мероприятиях для детей и молодежи | УСП | Местный бюджет | 100 | 100 | 22,5 | | 77,5 | 22,5 | Мероприятие «Волжские встречи» |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам | УСП | Местный бюджет | 306 | 306 | 290,0 | | 16,0 | 95,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | | Местный бюджет | 976 | 976 | 536,4 | | 439,6 | 55,0 |  |
| Всего: | 976 | 976 | 536,4 | | 439,6 | 55,0 |  |
| 2 | Задача 2  «Вовлечение детей, подростков и молодежи в социально – активную деятельность,  развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка и обеспечение деятельности молодежных общественных организаций и объединений | УСП | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | | 30,0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие |
| 2.2 | Поддержка волонтерского, добровольнического движения среди молодежи | УСП | Местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 | | 21,0 | 0,0 |
| 2.3 | Информационно – методическое обеспечение молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 2 867,0 | 2 867,0 | 1 703,6 | | 1 163,4 | 59,4 |
|  | Итого по задаче 2 | | Местный бюджет | 2 918,0 | 2 918,0 | 0,0 | | 2 918,0 | 0,0 |
| Всего: | 2 918,0 | 2 918,0 | 1 703,6 | | 1214,4 | 58,3 |
| 3 | Задача 3  «Создание условий для развития гражданско -, военно – патриотических качеств населения» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи | УСП | Бюджет АО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 545,5 | 545,5 | 368,8 | | 176,7 | 67,6 |
| 3.2 | Организация работы по развитию технических видов спорта, технического творчества молодежи | УСП | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | | 40,0 | 0,0 |
| 3.3 | Поддержка движения поисковых отрядов | УСП | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,0 | | 35,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 3 | | Бюджет АО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 620,5 | 620,5 | 368,8 | | 251,7 | 0,0 |
| Всего: | 720,5 | 720,5 | 468,8 | | 251,2 | 65,0 |
| 4 | Задача 4  «Сохранение качества управления в системе молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функций управления молодежной политики | УБОиО | Местный бюджет | 9 836,0 | 9 836,0 | 6 351,2 | | 3 484,8 | 64,5 |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | УСП | Местный бюджет | 21 416,6 | 21 416,6 | 11 800,0 | | 9 616,6 | 55,0 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 3 405,7 | | 5 760,0 | 37,0 |  |
|  | Итого по задаче 4 | | Местный бюджет | 31 252,6 | 31 252,6 | 18 151,2 | | 13 101,4 | 58,0 |  |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 3 405,7 | | 5 760,0 | 37,0 |  |
| Всего: | 40 418,3 | 40 418,3 | 21 562,8 | | 18 855,5 | 53,3 |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме 1 | | Бюджет АО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | | Местный бюджет | 35 767,1 | 35 767,1 | 20 760,0 | | 15 007,1 | 58,0 |  |
|  |  | | Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 3 405,7 | | 5 760,0 | 37,0 |  |
|  |  | | Всего: | 45 032,8 | 45 032,8 | 24 271,6 | | 22 464,8 | 49,0 |  |
| Цель:  «Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2  «Временное трудоустройство в городе Югорске» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1  «Создание условий для обеспечения безопасной и эффективной трудовой среды для подростков и молодежи» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан | УСП | Местный бюджет | 1 230,00 | 1 230,00 | 487,5 | | 742,5 | 39,6 |  |
| 1.2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов | УСП | Бюджет АО | 0,0 | 75,5 | 0,0 | | 75,5 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | УСП | Местный бюджет | 80,00 | 80,00 | 36,2 | | 43,8 | 45,0 |
| 1.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное образование и ищущих работу | УСП | Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | 0,0 | 100,0 |
| 1.5 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УСП | Местный бюджет | 1 380,0 | 1 380,0 | 1 275,4 | | 104,6 | 92,4 |
| 1.6 | Организация медицинских осмотров | УСП | Местный бюджет | 190,00 | 190,00 | 96,2 | | 93,8 | 50,6 |
|  | Итого по задаче 1 | | Бюджет АО | 0,0 | 75,5 | 0,0 | | 75,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 000,0 | 3 075,5 | 2 015,3 | | 984,7 | 67,0 |
| Всего: | 3 000,0 | 3 075,5 | 2 015,3 | | 1 060,2 | 65,5 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | | Бюджет АО | 100,0 | 175,5 | 100,0 | | 75,5 | 57,0 |
| Местный бюджет | 38 767,1 | 38 767,1 | 22 775,3 | | 15 991,8 | 58,7 |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 3405,7 | | 5 760,0 | 37,0 |
| Всего: | 48 032,8 | 48 108,3 | 26 281,0 | | 23 818,3 | 50,3 |
| 1 | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 100,0 | 175,5 | 100,0 | | 75,5 | 57,0 |
| Местный бюджет | 28 931,1 | 28 931,1 | 16 423,6 | | 12 507,5 | 56,7 |
| Иные источники | 9 165,7 | 9 165,7 | 3405,7 | | 5 760,0 | 37,0 |
| Итого: | 38 196,8 | 38 272,3 | 19 929,3 | | 18 343,0 | 52,0 |
| 2 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Местный бюджет | 9 836,0 | 9 836,0 | 6 351,2 | | 3 484,8 | 64,5 |
| Итого: | 9 836,0 | 9 836,0 | 6 351,2 | | 3 484,8 | 64,5 |

Управление социальной политики

администрации города Югорска И.М. Занина А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление бухгалтерского отчета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)