Приложение 2 к приказу

от 12.10.2011 №_593__

Управление образования администрации города Югорска

Ведомственная целевая программа

«Организация отдыха детей в каникулярное время

на 2011-2013 годы».

|  | Исполнители: Девятков Д.В., Заместитель директора по экономическим вопросам МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Стукалова Л.А., начальник отдела оценки качества образования управления образования администрации города Югорска |
| --- | --- |

г. Югорск, 2011

- Паспорт ведомственной целевой программы

«Организации отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы».

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования администрации города Югорска |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011 – 2013 годы». |
| Должностное лицо, утверждавшее программу, дата утверждения | Приказ начальника Управления образования «_12_» _11___2011 |
| Цель | Создание условий для организации досуга детей в каникулярный период. |
| Задачи | - Организация функционирования лагерей с дневным пребыванием детей. - Обеспечение программно-методического сопровождения деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, направленное на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию. - Осуществление качественной подготовки кадров, осуществляющих организацию отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей. - Формирование активной позиции родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей. - Обеспечение мониторинга качества предоставляемой услуги «Организации отдыха детей в каникулярное время». |
| Показатели результативности | - Сохранение числа организованных лагерей с дневным пребыванием детей. - Сохранение объема предоставляемой услуги: стабильная динамика числа детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 3. Количество проведенных общелагерных культурно-массовых и спортивных мероприятий. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы являются инструментом для создания условий по удовлетворению потребностей населения в организованном отдыхе в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время. Мероприятия по первой задаче направлены на создание безопасных условий для функционирования лагерей с дневным пребыванием детей. Мероприятия по второй задаче направлены на совершенствование программно-методического сопровождения деятельности лагерей с дневным пребыванием, создание условий по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории города. Мероприятия по третьей задаче направлены на повышение эффективности профессионального и квалификационного уровня персонала, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время. Четвертая задача включает мероприятия по формированию активной позиции родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей. Пятая задача обеспечит формирование мониторинга качества предоставляемых услуг в соответствии с целевыми показателями. Программные мероприятия направлены на эффективное и максимальное привлечение муниципальных учреждений образования для организации отдыха детей в каникулярное время, как самой доступной формой отдыха и оздоровления, увеличение охвата детей организованным отдыхом в каникулярное, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Сроки реализации | 2011 – 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на 2011 год – 8 451,1 тыс.руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа – 6140,8 тыс.руб. - средства бюджета города Югорска – 1 564,9 тыс.руб., - средства от приносящей доход деятельности – 745,4 т.р. Объем финансирования на 2012 год – 9 410,8 тыс.руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа – 6140,8 тыс.руб - средства бюджета города Югорска – 1 920 тыс.руб., - средства от приносящей доход деятельности – 1 350 т.р. Объем финансирования на 2013 год – 9 625,8 тыс.руб., в т.ч. - средства бюджета автономного округа – 6140,8 тыс.руб - средства бюджета города Югорска – 2 035 тыс.руб., - средства от приносящей доход деятельности – 1 450 т.р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием (100 % от планового показателя). - Отсутствие случаев детского травматизма. - Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемой услуги: удовлетворенность не менее 70% опрошенного населения качеством услуг в лагерях с дневным пребыванием детей. |

- Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы (далее – Программа)

Организация в каникулярное время отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей на протяжении ряда лет является одним из приоритетных направлений социальной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города Югорска.

Ведомственная целевая программа «Организации отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы» определяет цель и задачи, направленные как на организацию оздоровления детей, так и организацию их досуга, развитие творческого потенциала и способностей, профессиональную ориентацию. Через деятельностную основу организации детей прививаются гражданско-патриотические, общенациональные ценности, воспитывается любовь к самобытной культуре Югры. Немаловажное значение имеет профилактика безнадзорности, а также поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в особой защите государства, региона, муниципалитета.

Программа разработана на основе подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дети Югры» на 2006 – 2010 годы», определившей вектор развития данного направления, и актуальные проблемные вопросы, требующие решения, в том числе с применением программно-целевого метода бюджетного планирования.

Охват детей отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием от общего числа детей города Югорска от 6 до 17 лет (включительно) за 2008 составил год – 58 % , 2009год – 62,7%, 2010 – 63%.

Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевки в лагеря с дневным пребыванием предоставляются в первоочередном порядке и без взимания родительской платы (от общего числа детей, получивших путевки в лагеря с дневным пребыванием: в 2008 году – 10%, в 2009 году – 13%, в 2010 году – 16 %).

Сохраняется профильность программно-методического сопровождения деятельности лагерей с дневным пребыванием. Так в течение трех лет (2008-2010) 28,5 % лагерей с дневным пребывание реализуют многопрофильные программы, 71,5 % - однопрофильные, из них 20% - гражданско-патриотической направленности, 10% -эколого-краеведческой, 20%- спортивно-туристической, 40% - нравственно-эстетической, 10% - профориентационной.

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей осуществляется в двух режимах пребывания детей:

с 8-30 до 14-30 часов без организации дневного сна и двухразовым питанием;

с 8-30 до 18-00 часов с организацией дневного сна и трехразовым питанием. Данный режим пребывания детей организован на базе одного учреждения, является востребованным среди получателей услуги.

Несмотря на это, в вопросах организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей сохраняется проблемы, которые требуют решения:

- недостаточное количество учреждений-организаторов смен лагерей с дневным пребыванием детей, с организацией дневного сна, трехразового питания и режима работы с 8-30 до 18-00;

- нестабильность состава педагогических кадров, специально обученных для работы в лагерях с дневным пребыванием детей;

- мало активная позиция родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием;

- отсутствие показателей оздоровления в мониторинге качества предоставляемой услуги.

- несовершенство механизма организации медицинского сопровождения лагерей с дневным пребыванием;

- недостаток межлагерных (городских) досуговых мероприятий.

- Основные цель и задачи

Целью организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время является создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и развитие системы отдыха детей в городе Югорске.

Для достижения поставленной цели определен ряд приоритетных задач:

- Организовать функционирование лагерей с дневным пребыванием детей;

- Обеспечить программно-методическое сопровождение деятельности лагерей с дневным пребыванием, направленное на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию;

- Осуществить качественную подготовку кадров, осуществляющих организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием;

- Формировать активную позицию родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием;

- Осуществить мониторинг качества предоставляемой услуги.

- Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий (приложение 2).

- Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется в течение трех лет с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.

Перечень программных мероприятий представляет собой укрупненный список мероприятий, сгруппированных по основным задачам.

Задача 1: «Организация функционирование лагерей с дневным пребыванием детей»

- Содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;

- Обеспечение безопасности детей во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной безопасности и др.);

- Организация питания детей.

- Приобретение расходных материалов.

- Организация транспортного сопровождение культурно-массовых, спортивных мероприятий.

Задача 2: «Обеспечение программно-методического сопровождения деятельности лагерей с дневным пребыванием, направленное на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию»

- Организация проведения городских межлагерных физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий.

- Посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий на базе социальных учреждений города.

- Реализация программ деятельности лагерей с дневным пребыванием детей по направлениям: гражданско-патриотическое, историко-этнографическое, эколого-краеведческое, спортивно-туристическое, трудовое, нравственно-эстетическое, интеллектуальное, профориентационное.

- Участие в городских конкурсах программ и проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

Задача 3: «Осуществление качественной подготовки кадров, осуществляющих организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей».

Организация и проведение оперативных совещаний, обучающих семинаров, курсов повышения квалификации.

Задача 4: Формирование активной позиции родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

Создание родительских советов при лагерях с дневным пребыванием детей.

- Задача 5. Обеспечение мониторинга качества предоставляемых услуг в соответствии с целевыми показателями

Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством услуг в лагерях с дневным пребыванием детей

- Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты,

реализации программы

Оценка результативности программных мероприятий будет осуществляться на основе сопоставления планируемых показателей и фактически достигнутых. Отклонение фактических показателей от плановых в сторону увеличения будет оцениваться как выполнение, в сторону уменьшения – как неисполнение, требующее анализа и выявления причин.

Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы» имеет важное социальное значение.

Программа направлена на:

- оздоровление детей, а так же организацию досуга, развитие творческого потенциала и способностей, профессиональная ориентация детей, привитие гражданско-патриотических, общенациональных ценностей, воспитание любви к самобытной культуре Югры.

- профилактику безнадзорности, поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в особой защите государства, региона, муниципалитета.

- создание условий для социального взаимодействия внутри муниципального образования город Югорск.

Программа является инструментом для создания условий по удовлетворению потребностей детей в организованном отдыхе в каникулярное время.

Для оценки эффективности программы используется система целевых показателей, приведенных в приложении 1.

- Механизм реализации программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Механизм реализации программы включает в себя следующие элементы:

- Разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- Передача части полномочий по реализации программы, согласно нормативных правовых актов учреждениям, на базе которых организованна деятельность лагерей с дневным пребыванием детей;

- Размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации программы;

- Обеспечение открытости финансирования программных мероприятий;

- Управление образование администрации города Югорска контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией программы.

- Контроль за осуществлением программы осуществляет заместитель главы города Югорска.

- Обоснование потребностей  в необходимых ресурсах

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в части оплаты стоимости питания детей в лагеря с дневным пребыванием детей от 6 до 17 лет включительно, средств бюджета города Югорска, средств, полученных от приносящей доход деятельности (плата родителей (законных представителей) (приложение 2).

Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы, основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых Программой задач.

Объемы финансирования программы по годам реализации:

| 2011 год: |  |
| --- | --- |
| из бюджета города Югорска | 1 564,9 тыс. руб. |
| родительская плата из средств окружного бюджета всего | 745,4 тыс. руб. 6140,8 тыс руб 8 451,1 тыс.руб |
| 2012 год: |  |
| из бюджета города Югорска из средств окружного бюджета | 1 920 тыс. руб. 6140,8 тыс. руб |
| родительская плата | 1 350 тыс. руб. |
| всего | 9 410,8 тыс. руб. |
| 2013 год: |  |
| из бюджета города Югорска из средств окружного бюджета | 2 035 тыс. руб. 6140,8 тыс. руб |
| родительская плата | 1 450 тыс. руб. |
| всего | 9 625,8 тыс. руб. |

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Организация отдыха детей в

каникулярное время на 2011-2013 годы»

Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы

«Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы».

| № п/п | Наименование показателей альтативности программы | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных лагерях с дневным пребыванием детей | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей | 2 130 (860 – 2хразовое питание; 1 270 – 3х разовое питание) | 3 129 |  | 2 130 | 2 130 | 2 130 |
| 3 | Количество проведенных общелагерных культурно-массовых и спортивных мероприятий | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | 100% от плановых показателей |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | - Удовлетворенность населения качеством услуг в лагерях с дневным пребыванием детей. | 70% |  | 70% | 70% | 75% | 80% |
| 3 | - Отсутствие случаев детского травматизма | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2011-2013 годы»

| № п\п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в 2011 году | в 2012 году | в 2013 году |  |  |
| Задача 1: «Организация функционирование лагерей с дневным пребыванием детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация питания детей | Субсидии из бюджета округа | 18422,4 | 6140,8 | 6140,8 | 6140,8 | 2011-2013 | - Обеспечение безопасного качественного детского питания - Отсутствие случаев дет-ского травматизма. - Укрепление материально-технической базы, оснащение игро-вым и спортивным оборудованием. - Создание единой информационной, правовой, аналитической и нормативной базы. - Увеличение числа учреж-дений-организаторов смен лаге-рей с дневным пребыванием детей с режимом работы с 8-30 до 18-00 ч |
| 2 | Приобретение спальных принадлежностей | Бюджет города | 39 | 39 |  |  |  |  |
| 3 | Заключение договора на аккарацидную обработку территории | Бюджет города | 156 | 48 | 53 | 55 |  |  |
| 4 | Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев и болезней детей | Бюджет города | 350 | 80 | 130 | 140 |  |  |
| 5 | Приобретение медикаментов и перевязочных материалов | Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 285 | 90 | 95 | 100 |  |  |
| 6 | Приобретение расходных материалов | Бюджет города Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 1089 530 | 319 100 | 370 210 | 400 220 |  |  |
| 7 | Приобретения развивающих игр, игрушек, спортивного инвентаря | Бюджет города Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 350 1062 | 202 | 170 410 | 180 450 |  |  |
| 8 | Транспортное сопровожде-ние культурно-массовых, спортивных мероприятий | Бюджет города Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 435 115 | 75 | 180 55 | 180 60 | 2011-2013 |  |
| 9 | Стирка постельных принадлежностей | Бюджет города | 164 | 20 | 70 | 74 |  |  |
| 10 | Оплата труда штатных сотрудников лагеря с дневным пребыванием | Бюджет города | 1406,9 | 486,9 | 440 | 480 |  |  |
| 11 | Организация работы межведомственной комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы по предоставлению путевок в лагеря с дневным пребыванием | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка и исполнение муниципальных правовых актов администрации города Югорска приказов начальника Управления образования, регламентирующих деятельность по организации лагерей с дневным пребыванием | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: «Обеспечение программно – методического сопровождения деятельности лагерей с дневным пребыванием, направленное на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в городском конкурсе программ и проектов по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | - |  |  |  |  | 2011-2013 | 1.Наличие не менее 3 направле-ний профильности лагерей с дневным пребыванием детей. 2. Количество детей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и мероприятий спортивного характера в лагерях с дневным пребыванием детей не менее 90 %. 3. Количество детей, принявших участие массовых культурно-досуговых мероприятиях в лагерях с дневным пребыванием детей не менее 90 %. 4. 100% учреждений – организаторов смен лагерей с дневным пребыванием детей, являются участниками городского конкурса вариативных программ по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи |
| 2 | Посещение культурно-мас-совых и спортивных меро-приятий на базе: музея, биб-лиотеки, центра культуры «Югра-Презент», плаватель-ного бассейна, спортивных площадок, городского парка. | Бюджет города, Средства, полученные от приносящей доход деятельности | 1189 1553,4 | 441 353,4 | 352 580 | 396 620 |  |  |
| 3 | Реализация программ деятельности лагерей с дневным пребыванием по следующим направлениям: -гражданско-патриотическое -историко-этнографическое -эколого-краеведческое -спортивно-туристическое -трудовое -нравственно-эстетическое -интеллектуальное -профориентационное | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение городских межлагерных мероприятий: -открытие лагерных смен; -военно-спортивная игра «Зарница»; -экологический марафон; -фестиваль творчества | Бюджет города | 100 |  | 50 | 50 |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных государстве-нным праздниками, обще-российским памятным датам и праздникам автономного округа. | - |  |  |  |  | 2011-2013 |  |
| 6 | Информационное сопро-вождение программных мероприятий | Бюджет города | 75 | 20 | 25 | 30 |  |  |
| 7 | Подведение итогов: приобретение грамот, бла-годарностей, благодарст-венных писем, выпуск ин-формационных сборников, буклетов, памяток, мето-дической литературы по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием | Бюджет города | 96 | 36 | 10 | 50 |  |  |
| Задача 3: «Осуществление качественной подготовки кадров, осуществляющих организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение оперативных совещаний с руководителями, бухгалте-рами начальниками лагерей учреждений, на базе которых организован лагерь с дневным пребыванием | - |  |  |  |  | 2011-2013 | 1.Укомплектованность на 100% квалифицированным персоналом пищеблоков, педагогическим и медицинским персоналом. 2.Стабильность состава педагоги-ческих кадров, специально обученных для работы в лагерях с дневным пребыванием детей в течении трех лет. |
| 2 | Организация и проведение обучающих семинаров с воспитателями и вожатыми. | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Курсовая подготовка педаго-гических работников лагерей по организации отдыха детей в каникулярное время. | Бюджет города | 70 |  | 70 |  | 2012 |  |
| 4 | Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников | - |  |  |  |  | 2011-2013 |  |
| Задача 4: Формирование активной позиции родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание родительских советов лагерей с дневным пребыванием | - |  |  |  |  | 2011-2013 | Сформированная активная позиция родителей (законных представителей) как субъектов организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием |
| 2 | Участие родителей (законных представителей) в культурно-массовых и спортивных мероприятиях лагеря. | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Обеспечение мониторинга качества предоставляемой услуги «Организации отдыха детей в каникулярное время». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинговых исследований степени удовлетворенности населения качеством услуг в лагерях с дневным пребыванием детей. | - |  |  |  |  | 2011-2013 | 1. Повышение удовлетворен-ности населения качеством предоставляемой услуги 2. Снижение неэффективных расходов |
|  | Всего по программе, в том числе: |  | 27487,7 | 8451,1 | 9 410,8 | 9 625,8 |  |  |
|  | Субсидии из бюджета округа |  | 18 422,4 | 6 140,8 | 6 140,8 | 6 140,8 |  |  |
|  | Бюджет города |  | 5 519,9 | 1 564,9 | 1 920,0 | 2 035,0 |  |  |
|  | Средства, полученные от приносящей доход деятельности |  | 3 545,4 | 745,4 | 1 350,0 | 1 450,0 |  |  |