Отчет

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» за 2019 г.

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды  | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 2018 год | \_\_\_ год | \_\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  | Управление образования | % | 33,0 | 33 |  |  | 33,0 | 33,0 | 100 % | 0 | Отклонений нет |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  | Управление образования | % | 20,4 | 20,4 |  |  | 38,9 | 38,9 | 100% | 0 | Отклонений нет |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования | человек | 718,8 | 718,8 |  |  | 754,5 | 804,2 | 106,6 | 6,6 | Показатель перевыполнен на 6,6 %Различие планового и фактического значения объясняется проведением мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных организациях (оптимизация помещений, созданием новых мест для детей до 3-х лет, открытие групп кратковременного пребывания). Кроме того с 2018 года отмечается тенденция на снижение демографических показателей по детям в возрасте до 3-х лет. |
| 4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | раз | 1,15 | 1,07 |  |  | 1,14 | 1,08 | 105,5% | 5,5 | Показатель перевыполнен на 5,5 %Различие планового и фактического значения объясняется тем, что выпускники 2019 года всех школ стабильно высоко освоили образовательную программу среднего общего образования |
| 5 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) 1 | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 |  |  | 78,0 | 78,8 | 101,0% | 1,2 | Показатель перевыполнен на 1,0 % |
| 6 | Доля государственных муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования2 | Управление образования | % | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 100% | 0 | Отклонений нет |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций2 | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 |  |  | 85,6 | 97,3 | 113,6% | 13,6 | Показатель перевыполненна 13,6 %Расчёт показателя производился на 6 общеобразовательных организаций. После реорганизации, путем слияния осталось 5 общеобразовательных учреждений. Расчет показателя необходимо скорректировать. |
| 8 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 21,4 | 21,4 |  |  | 41,2 | 43,7 | 106,1% | 6,1 | Показатель перевыполненна 6,1 %Увеличилось количество негосударственных (некоммерческих) организаций предоставляющих услуги в сфере образования  |
| 9 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 |  |  | 2,4 | 4,76 | 198,3% | 98,3 | Показатель перевыполнен на 98,3 %.Увеличилось количество услуги в сфере образования, переданных негосударственным (некоммерческим) организациям и как следствие количество получателей услуг. |
| 10 | Количество сданных в эксплуатацию новых объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций2 | Управление образования | ед. | х |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | Отклонений нет |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,1 | 13,1 |  |

\_Начальник Управления образования\_\_\_\_\_/Н.И. Бобровская/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_7-18-06\_\_

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)

 за составление формы)

Дата составления отчета 13\_/февраля\_/2020 год