**Приложение 3**

 **к письму УФКСРДиМ**

**от «05» июля 2013 № 315**

**Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы**

 **«Временное трудоустройство в городе Югорске на 2013 – 2015 годы»**

**по состоянию на 30.06.2013 (за 2 – ой квартал)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| 1 | Участие в организации общественных работ, в том числе: - содействие занятости населению (в рамках софинансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Содействие занятости населения» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года») | Бюджет МО | 1 551 900,0 | 561 344,58 | 36,17% |
| 2 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов согласно целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **«**Молодежь Югры» на 2011 – 2013 годы и плановый период до 2015 года» | Бюджет МО | 236 300,0 | 0,0 | 0,0% |
| Бюджет АО | 169 125,0 | 61 055,19 | 36,10% |
| 3 | Участие в организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Бюджет МО | 105 900,0 | 19 472,92 | 18,38 |
| 4 | Участие в организации занятости лиц из числа выпускников учреждений профессионального образования из числа безработных граждан | Бюджет МО | 112 600,0 | 18 990,6 | 16,86% |
| 5 | Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Бюджет МО  | 1 841 300,0 | 747 065,9 | 40,57% |
| 6 | Организация медицинских осмотров | Бюджет МО | 252 00,0 | 57 038,0 | 22,63% |
| 7 | *ИТОГО:*  | *Бюджет АО* | *169 125,0* | *61 055,19* | *36,10%* |
| *Бюджет МО* | *4 100 000,0* | *1 403 912,0* | *34,24%* |
| *Внебюджетные источники*  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **8** | **ВСЕГО:**  |  | **4 269 125,0** | **1 464 967,19** | **34,31%;** |