## коммуналка
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий ведомственной целевой программы
"Создание условий для улучшения качества предоставления коммунальных услуг в городе Югорске на 2011 год"
за 9 месяцев 2011 года
Пункт, подпункт программы, подпрограммы | Мероприятия программы | Источники финансирования, тыс.рублей: |  | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.рублей | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей) | Фактически исполнено, тыс.рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат реализации мероприятий за отчетный период (выполнение целевых показателей)
|  | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Расширение ВОС | 2563.4 | 160.3 | 2723.7 | 2723.7 | Выполнена экспертиза проекта. Заключен контракт на СМР. | 2723.3 | 99.9853 | 99.9853 | Работы по РЧВ №8 выполнены на 50%
2 | Расширение КОС-7000 | 3754.2 | 234.7 | 3988.9 | 3988.9 |  | 3988.9 | 100 | 100 | Оплачена кредиторская задолженность
3 | Сети канализации (по ул.Заводской от ул.Студенческой до Художественно-Эстетической школы) | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | Выполняются проектные работы
ВСЕГО |  | 6317.6 | 1595 | 7912.6 | 7912.6 | #VALUE! | 6712.2 | 84.8293 | 84.8293
Информация об участии в окружных программах в 2010 году
Наименование программы |  | Объем финансирования на 2010 год, тыс.руб. |  | Условие софинансирования,%
Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015г. Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" |  | 103827 |  | 90/10
Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2010г. |  | 173724 |  | 90/10
Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО- Югре на 2007-2010г. |  | 75668 |  | 90/10
Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004-2010г.г. |  | 3559 |  | 90/10