Пояснительная записка 

о ходе  реализации ведомственной целевой программы 

«Отдых на 2011-2015 годы» за 2012 год

     Ведомственная целевая программа «Отдых на 2011-2015 годы»  (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 22.11.2010  № 2145.

        Программа направлена на создание оптимальных условий, направленных на организацию оздоровления и отдыха детей города Югорска.

         Общий объём финансирования Программы в 2012 году составил  12 167 341 рубль, в том числе 7 613 600 рублей – за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,   1 671 274 рублей за счёт средств бюджета города Югорска,  2 882 467 рублей – за счёт внебюджетных источников (софинансирование родителей). Выделенные бюджетные ассигнования были освоены на  99,99  %. 

   В 2012 году были достигнуты целевые показатели деятельности  по всем основным направлениям Программы, характеризующие эффективность её реализации в отчётном периоде.

          При организации оздоровительной кампании большое внимание уделялось разнообразию отдыха и оздоровления детей не только в географическом плане, но и в содержании, профиле смен, что способствовало удовлетворению потребности в полноценном отдыхе и оздоровлении, в  реализации интересов детей, раскрытию их творческого потенциала, пробуждению новых интересов. В 2012 году были организованы выездные смены по различным направлениям:

- лидерское;

- спортивное;

- лечебно-оздоровительное;

- туристическое;

- этнографическое;

- интеллектуальное.

        Впервые в 2012 году был организован выезд одиннадцати  детей на профильную смену «Сокровище нации» этнической направленности, при участии Федеральной национально-культурной автономии татар и Молодежного центра «Идель». Место проведения смены- Молодежный центр «Волга» (пос. Боровое Матюшино, 30 км от Казани).

       География отдыха и оздоровления детей города Югорска в 2012  году представлена в следующей таблице:

Таблица 

География отдыха и оздоровления детей города Югорска в 2012  году

	№ п/п
	География отдыха
	2012 год
	Направления

	1
	г. Югорск
	93
	Оздоровительное

	2
	г. Югорск

Организация смен лагерей с дневным пребыванием на базе подведомственных учреждений
	170
	Оздоровительное,

спортивное,

военно-патриотическое



	3
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	16
	Спортивно-оздоровительное

	4
	Тюменская область
	50
	

	5
	Оздоровительные детские лагеря и санатории Уральского федерального округа
	34
	Оздоровительное,

интеллектуальное

	6
	Профильные лагеря:

-Псковская область

-Краснодарский край
	20:

10

10
	Военно-патриотическое,

лидерское

	7
	Азовское побережье
	140
	Спортивное,

Лидерское

	8
	Черноморское побережье
	52
	Спортивное,

оздоровительное

	9
	Республика Татарстан,

г. Казань
	11
	Лидерское, этнографическое

	
	ИТОГО:
	586
	


Таким образом, реализация данной программы в 2012 году выполнена в полном объеме. Все средства бюджета города Югорска и бюджета автономного округа  использованы по целевому назначению. За 2012 год в рамках программы был организован отдых и оздоровление 586 детей и подростков, из них — 416 детей отдохнули на базе  специализированных учреждений отдыха и оздоровления детей (на 25,3% выше уровня 2011 года) и 170 человек — на базе  лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации города Югорска ( МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена», МБУ «Центр досуга»). 

Начальник управления                                                              В.М. Бурматов

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Отдых на 2011-2015 годы» за 2012 год

	№ п.п.
	Наименование показателей результативности программы
	Единица измерения
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Предусмотрено по программе
	Выполнено
	Результат,%



	
	
	
	
	На весь период реализации
	На отчетный год
	С начала реализации
	На отчетный год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Показатели непосредственных результатов

	1.
	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	чел.
	307
	1848
	586
	918
	586
	100

	2.
	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска
	чел.
	207
	984
	323
	621
	323
	100

	3.
	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления на территории города Югорска
	чел.
	100
	127
	263
	390
	263
	100

	4.
	Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели конечных результатов

	1
	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от планового показателя, утверждённого на текущий финансовый год
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Улучшение показателей оздоровления детей в ходе реализации оздоровительной кампании в учреждениях с дневным пребыванием
	%
	87
	93
	87
	87
	87
	100


