### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 25 июня  2024 года                                                                                                        № 53

О ходе работ по догазификации в городе Югорске,

проблемные вопросы и перспективы

Рассмотрев информацию департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска о ходе работ по догазификации в городе Югорске, проблемные вопросы и перспективы,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о ходе работ по догазификации в городе Югорске, проблемные вопросы и перспективы  (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

#### Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко

«25» июня 2024 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 25 июня 2024 года № 53

Информация о ходе работ по догазификации в городе Югорске, проблемные вопросы и перспективы

По инициативе Президента Российской Федерации Путина В.В. в 2021 году стартовала программа социальной газификации. На сегодняшний день уровень газификации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре составляет 85,7%, что на 12,6% превышает средний показатель по России.

Проекты по догазификации населенных пунктов включены в «Карту развития Югры» — народную программу «Единой России», а единым оператором догазификации является «Газпром межрегионгаз». Всего до 2025 года планируется бесплатное подключение газа к границам более 3 тысяч  домовладений по всему региону.

Социальная газификация – это строительство газопроводов (в том числе распределительных) до границ участков без привлечения средств граждан в уже газифицированных населенных пунктах. Задачей социальной газификации является экономически целесообразное повышение уровня субъектов Российской Федерации в создании условий для первоочередного подведения газа к земельным участкам, вовлекаемым в оборот для жилищного строительства, в рамках реализации национальных программ.

В социальной газификации могут принять участие физические лица, намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий по технологическому присоединению до границ земельных участков, без взимания средств с физического лица. Работы по строительству газопровода внутри земельного участка за счет средств собственника.

Разработаны и утверждены правила подключения к газопроводам, которые включают следующие условия:

- бесплатное строительство сетей к объектам капитального строительства до границ земельного участка (распространяется на домовладения, которые расположены в границах населенных пунктов, где по состоянию на 21.04.2021 имеются газораспределительные сети);

- наличие в собственности у гражданина земельного участка и жилого дома на нем;

- газ будет использоваться исключительно на собственные нужды (приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление).

Заявку можно подать на сайте газораспределительной организации, в офисе ООО «Газпром газораспределения Север» (г. Югорск ул. Железнодорожная, 16, кабинет 216), на портале Госуслуг, МФЦ, или на портале единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ. Для подачи заявки необходимо иметь правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов. Заявку рассматривают в течение 1 рабочего дня, если заявка принята, то в течении 30 рабочих дней заключают договор на подключение.

Отдельные категории граждан, имеют право на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) в размере и порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.04.2006 № 65-п «Об утверждении Положения об оплате газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан».

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций автономного округа утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2021 № 726-рп (далее – Программа).

По городу Югорску в период реализации Программы с 2022 по 2024 год предусмотрено создание технической возможности подключения к сетям газоснабжения 157 объектов домовладений.

По итогам 2023 года было принято 59 заявок, поступил отказ от 4 заявителей, исполнение 13 заявок перенесено на 2024 год по причине неготовности заявителей. До границ участка газ подведен к 28 домовладениям.

В 2024 году в план-график по городу Югорску включено 77 домовладений. С 01.01.2024 по 01.06.2024 жителями подано 27 заявок на догазификацию, из них 14 заявок исполнено, 8 заявок находятся в работе, 5 отклонено (так как являются повторными, либо не соответствующими критериям догазификации).

На официальном сайте органов местного самоуправления размещена информация о догазификации (в том числе об адресах подачи заявки, перечне необходимых документов и т.д.). Вопросы реализации Программы регулярно освещаются в средствах массовой информации, в том числе в аккаунтах администрации города Югорска в социальных сетях.

При реализации Программы возникают проблемные моменты, связанные с отсутствием возможности у граждан производить работы по устройству внутренней сети газопотребления за собственные средства. При этом по городу Югорску проводится разъяснительная работа с населением по вопросу возможности получения мер социальной поддержки по компенсации затрат по газификации.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Путин В.В. поручил распространить программу бесплатной догазификации на садовые некоммерческие товарищества (далее – СНТ), расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. На сегодняшний день в границах города Югорска СНТ не зарегистрированы (СНТ, расположенные на Зеленой зоне, не входят в границы населенного пункта).